EELNÕU

NARVA LINNAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Narva                                                                                                              ..............nr ...........

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 3, Koolieelse

lasteasutuse seaduse § 9¹ lõikele 3, Narva Linnavolikogu 28.09.2006.a määrusele nr 42

„Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ § 21 punktile 4 ja  Narva Linnavalitsuse

14.06.2006 määruse nr 741 „Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ning

põhikoolide ja gümnaasiumide arengukavade kinnitamise kord“ punktile 6

Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Kakuke

arengukava 2006-2009 kinnitamine

1. Kinnitada Narva Linnavalitsuse hallatava asutuse Koolieelne lasteasutus Kakuke arengukava 2006-2009 (arengukava lisatud).

2.  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste

Linnapea                                                                                                   Ants Liimets

Linnasekretär

# NARVA LINNAVALITSUSE KULTUURIOSAKOND

KOOLIEELNE LASTEASUTUS KAKUKE

ARENGUKAVA

2006-2009

NARVA 2006

1. SISSEJUHATUS

Koolieelse lasteasutuse Kakuke arengukava aastateks 2006-2009 on dokument, mis määrab lasteasutuse töö põhisuunasid ja tegevuskava lähimaks kolmeks aastaks ning samuti arengukava uuendamise korda.

Koolieelse lasteasutuse Kakuke arengukava lähtub lasteasutuse põhimäärusest ja Narva linna arengukavast.

Arengukava on valminud lasteasutuse töötajate ja lastevanemate koostööna.

Koolieelse lasteasutuse arengu visioon ja strateegia on koostatud SWOT-analüüsi ja 2002-2005 aa. arenguprogrammi täitmise tulemuste põhjal.

Arenguprogramm on suunatud eelkooliealiste laste õpetamise  ja kasvatamise kvaliteedi kõrgenemisele.

2. Lasteasutuse üldandmed

2.1. Kontaktandmed ja asukoht

Aadress: Hariduse 30

Reg.nr.: 75026796

Telefon: 35 45 339

E-mail: narvakakuke@list.ru

2.2. Üldandmed

Narva koolieelne lasteasutus Kakuke on munitsipaalne koolieelne lasteasutus, kus kasvatatakse ja arendatakse koolieast nooremaid lapsi.

Koolieelne lasteasutus Kakuke avati veebruaris 1966. aastal. Ministri käskirja nr.1011 alusel 11.11.2003. aastal oli välja antud luba pedagoogilisele tegevusele nr. 3011 HTM.

2006.aasta on 40. juubeliaasta lasteaeda Kakuke ajaloos.

Koolieelne lasteasutus töötab 5 päeva nädalas laste lasteaias 12-tunnise viibimisega. Lasteaias pidevalt funktsioneerivad 9 vanusegrupi: 5 aiarühmi ja 4 sõimerühmi. Koolieelses lasteasutuses Kakuke on ettenähtud 158 kohta.

Koolieelses lasteasutuses on olemas spordi- ja muusikasaalid, metoodika- ja logopeediline kabinetid, meditsiinikabinet ja isolaator, eesti keele klass ja teised ametiruumid. Soovi korral eelkooliealised lapsed võivad käia rütmitantsi tundides.

3. Hetkeseisu analüüs JA ARENGUEELDUSED

3.1. 2002-2005 aa. arengukava täitmise lühiülevaade

Arengukava perioodiks oli määratud aeg alates 2002 kuni 2005.a. ja see koostamise taustaks olid toimuvad muutused, mis soodustaksid uue visiooni vormimisele hariduse sfääris ning arengukavas oli ka näidustatud üleminek haridusalasele riiklikule arengukavale alates 2004 aastast. Antud arengukava eesmärkideks olid:

- toetuse andmine peredele luues tingimused laste füüsilise-, vaimse ja sotsiaalarenguks ning stimuleerides lapsi loominguliseks aktiivsuseks;

- laste ettevalmistamine kooliks ja eluks muutuvas keskkonnas ning tingimuste loomine integratsiooniks eesti keskkonda;

- lasteaia materiaal-tehilise aluse tugevdamine ja arendamine;

- eesti keele õppimise tingimuste parandamine;

- lasteaia pedagoogide ja teiste töötajate kvalifikatsiooni tõstmine ja loomingulise tööpotentsiaali arendamine.

Püstitatud eesmärkide saavutamise vahendid:

- Laste vaba ja loominguline tegevused olid tagatud vastavalt nende soovidele ja võimetele.

- Pedagoogiline (ja kasvatamise) protsess toimus toleraantsuse suunas, eesmärgiks oli ka laste loomingulise potentsiaali avastamine.

- Teadmised ja oskused, mis lapsed said plaanitud tegevuse käigus olid edaspidi kasutatud olmekeskkonnas ja vabategevuses.

- Olid kasutatud ka erinevad lisavõimalused: Narva Kunstigalerii, Narva Muuseumi ja teiste kultuurikeskuste külastamine laste visuaalse mõtlemise arendamiseks; kunstikultuuri ja ümbritsevasse maailma loomingulise suhtumise kasvatamiseks.

- Huvitamaks ja mitmekesiseks oli ka töö lastevanematega:

- anketeerimine erinevates valdkondades;

- laste ja nende vanematega koostöö rühmades;

- erinevate konkurside läbiviimine (“Minu isa – superman”, KVN, viktoriin “Mis,Kus,Millal”);

- fotonäituse korraldamine “Ise endale fotograaf”, “Sügise kingitused”;

- ühisüritused: Jõulupühad, Vastlad;

- integratsiooni probleemide lahendamine: Eesti rahvakultuuri (rahvakunst ja looming, rahvariided, rahvatoit jne) ja Eesti riigi (sümboolika, riigikeel,geograafia) tutvustamine.

Püstitatud eesmärgid on saavutatud.

3.2. Swot –analüüs

| Tugevad küljed | Nõrgad küljed |
| --- | --- |
| - Stabiilne, alaline ja sõbralik kollektiiv. - Õpetajate valmidus enesearendamiseks. - Tingimuste olemasolu muusika ja kehalise kasvatuse jaoks (omaette saalid, suur lasteasutuse territoorium). - Rühmade õpetajate ja eriõpetajate (muusikaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, eesti keele õpetaja, logopeed) koostöö on kõrgel tasemel. - Kontakt hoolekoguga. - Narva Muuseumi-, Narva Kunstigalerii-, Narva Kesklinna Gümnaasiumiga koostöö. - Mitmekülgne koostöö lastevanematega. | - Lasteasutuse asukoht. - Lasteasutuse territooriumi ebapiisav varustus kaasaegsete mängu-kompleksidega. - On vaja täiendada sisehindamise süsteemi. - Projektides osalemine on algstaadiumis. - Lasteasutuse töötajate ja laste vanemate nõrk riigikeeleoskus. - Lasteasutuse töötajate ebapiisav palga tase. |
| Võimalused | Ohud |
| - Lasteasutuse imidźi loomine. - Õpetajate ja teiste töötajate kvalifikatsiooni tõstmine. - Laste vanemate kultuurse taseme tõstmine. On võimalik laiendada koostööd lastevanematega. - Projektides osalemine. - Andekate laste jaoks programmide koostamine. - Sotsiaalsfääri töötajatega sidemete loomine probleemperedest laste toetamise eesmärgiga. - Olemasolevate vahendite ja tehnika kasutamine: lastele on kättesaadavad arengutasemele vastavad õppe- ja mänguvahendid. Süstematiseeritud metoodilised materjalid asuvad metoodikakabinetis ning rühmaruumides, materjale pidevalt uuendatakse õppekava kooskõlas. Lasteasutuse personalile on loodud tingimused IT vahendite kasutamiseks. - Sõimeealistele lastele lühiajalise adapteerimisrühma organiseerimine. - Laste, vanemate ja töötajate anketeerimine. - Investeeringute ja rahavahendite kaasamine erinevate fondide proektide läbi. | - Ebapiisav lasteasutuse finantseerimine. - Vaimsete ja kultuursete väärtuste kriis. - Riigikeelt omandamise finantseerimise puudumine. - Palju sotsiaalseid probleeme laste peredes. Lapsevanemate majandusolukorra halvenemine. - Lasteaia hoone amortisatsioon. - Lasteaia hoone fassaad vajab remonti. - Narva linna koolieelsete lasteasutuste vaheline konkurents. |

Tabel.1. Swot-analüüs

3.3 Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse põhimõted

- Lasteasutuses arvestatakse kasvatus- ja arendustegevuses laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi, rahvuslikke ja piirkondlikke iseärasusi, soodustatakse humaansete ja demokraatlike suhete kujunemist ja püsimast täiskasvanute ja eakaaslastega suhtlemisel.

- Kasvatamisel ja arendamisel väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teistest rahvustest laste kultuuri eripära.

- Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest, lapsele ajas ja ruumis tuttavast.

- Lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteasutuse koostöö.

- Tegevuse planeeritakse nii, et lapsel oleks võimalus teha valikuid.

- Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.

- Lapse arengus on suur tähtsus mängul. Mängudes omandatakse sotsiaalseid kogemusi, kujundatakse eneseteenindamisoskusi ja tööharjumusi ning kinnistatakse teadmisi-oskusi.

3.4. Pedagoogilise ja teenindava personali üldanalüüs

## Personali arv, ametikohtade jaotus

| Ametikoha nimetus | Ametikohtade arv |
| --- | --- |
| Juhataja | 1 |
| Juhataja asetäitja | 1 |
| Õpetaja | 18 |
| Muusikaõpetaja | 1 |
| Liikumisõpetaja | 1 |
| Logopeed | 1 |
| Eesti keele õpetaja | 1 |
| Õpetaja abi | 9 |
| Tervishoiutöötaja | 1 |
| Majandusjuhataja | 1 |
| Kokk | 2 |
| Abitööline | 2 |
| Valvur | 4 |
| Koristaja | 1 |
| Pesumasinist | 2 |
| Majahoidja | 2 |
| Remonditööline | 1 |
| Asjaajaja | 1 |
| Varustaja | 1 |
| Abipersonal | 2 |
| Kokku | 53 |

Tabel.2. Personali arv ja ametikohtade jaotus

Pedagoogilise personali üldanalüüs

Pedagoogilise personali jaotusega hariduse, vanuse ja staaźi järgi võib tutvustada tabelides 3, 4, 5.

|  | Kõrgharidus |  | Keskeriharidus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pedagoogiline | mitteerialane | pedagoogiline | mitteerialane |
| Juhataja | 1 |  |  |  |
| Juhataja asetäitja | 1 |  |  |  |
| Õpetajad |  |  | 18 |  |
| Muusikaõpetaja |  |  | 1 |  |
| Logopeed | 1 |  |  |  |
| Liikumisõpetaja |  |  | 1 |  |
| Eesti keele õpetaja |  |  | 1 |  |
| Kokku | 3 |  | 21 |  |

Tabel.3. Pedagoogid omandatud hariduse järgi

Antud hetkel kahel pedagoogil on kõrgharidus omandamisel.

|  | 30 ja noorem | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 59 | 60 - 65 | 65-st vanem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juhataja |  | 1 |  |  |  |  |
| Juhataja asetäitja |  | 1 |  |  |  |  |
| Õpetajad |  | 1 | 6 | 11 |  |  |
| Muusikaõpetaja |  |  | 1 |  |  |  |
| Liikumisõpetaja |  |  | 1 |  |  |  |
| Logopeed |  | 1 |  |  |  |  |
| Eesti keele õpetaja |  | 1 |  |  |  |  |
| Kokku |  | 5 | 8 | 11 |  |  |

Tabel.4. Pedagoogid vanuse järgi

|  | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 – 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | üle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juhataja |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Juhataja asetäitja |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Õpetajad | 1 |  | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Muusikaõpetaja |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Liikumisõpetaja |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Logopeed |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Eesti keele õpetaja |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Kokku | 1 |  | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 |

Tabel.5. Pedagoogid staaźi järgi

Teenindava personali üldanalüüs

Teenindava personali jaotusega vanuse ja hariduse järgi võib tutvustada tabelides 6, 7.

|  | alla 25 | 25 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 ja vanem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Õpetaja abi |  |  |  | 6 | 3 |  |
| Tervishoiutöötaja |  |  |  |  |  | 1 |
| Majandusjuhataja |  |  |  |  |  | 1 |
| Kokk |  |  |  | 2 |  |  |
| Abitööline |  |  |  | 2 |  |  |
| Abipersonal |  |  | 2 |  |  |  |
| Valvur |  |  |  |  | 4 |  |
| Koristaja |  |  |  |  | 1 |  |
| Pesumasinist |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Majahoidja |  |  |  |  | 2 |  |
| Remonditööline | 1 |  |  |  |  |  |
| Varustaja |  |  |  |  | 1 |  |
| Asjaajaja | 1 |  |  |  |  |  |
| Kokku | 2 |  | 2 | 11 | 12 | 2 |

Tabel.6. Teenindav personal vanuse järgi

|  | Kõrgharidus | Keskeriharidus | Keskharidus |
| --- | --- | --- | --- |
| Õpetaja abi |  | 3 | 6 |
| Tervishoiutöötaja |  | 1 |  |
| Majandusjuhataja |  | 1 |  |
| Kokk |  | 2 |  |
| Abitööline |  |  | 2 |
| Abipersonal |  | 2 |  |
| Valvur |  | 2 | 2 |
| Koristaja | 1 |  |  |
| Pesumasinist |  | 1 | 1 |
| Majahoidja |  | 1 | 1 |
| Remonditööline |  | 1 |  |
| Varustaja |  | 1 |  |
| Asjaajaja | 1 |  |  |
| Kokku | 2 | 15 | 12 |

Tabel.7. Teenindav personal omandatud hariduse järgi

3.5. Rühmade üldanalüüs

| Rühmad | Rühmade arv | Laste arv seisuga 01.10.2006.a. |
| --- | --- | --- |
| Sõimerühmad | 4 | 61 |
| Aiarühmad | 5 | 97 |
| Kokku | 9 | 158 |

Tabel.8. Rühmade üldanalüüs

4. MISSIOON

Narva Lasteaed Kakuke tegutseb humanismi printsiipide järgi.

See on lasteasutus, kus õpetus– ja kasvatusprotsessid vastavad lapse huvidele ja arengule. Laps saab mängida, õppida ja iseseisvalt tegevusi valida.

Tänu laste emotsionaalsuse ja individuaalsuse arvestamisele toimub laste täisväärtuslik areng. Õppekasvatustöö on täisväärtuslik ja elulähedane. Riikliku alushariduse raamõppekava põhjal lasteasutus tagab ka üldinimlike omaduste arengut.

5. VISIOON

Aastal 2009 lasteaed Kakuke on konkurentsivõimeline koolieelne lasteasutus, kus:

- on loodud head tingimused laste õpetamiseks, kasvatamiseks ja tervendamiseks;

- metoodikakabinet on varustatud kogu vajalikke didaktikamaterjalidega;

- lasteaia territooruim vastab ohutusnõuetele ja varustatud kaasaegsete mängukompleksidega;

- eelkooliealiste laste jaoks on olemas lisaharidusteenused;

- on tagatud loominguliste annete individuaalne arenemine;

- koolieelne lasteasutus on materiaalselt ja tehniliselt kindlustatud, mis annab võimaluse edukalt lahendada tervendamise ülesandeid.

Vaadeldav visioon on soovitav situatsioon, mida koolieelse lasteasutuse administratsioon püüab saavutada kasutades antud arengukavat.

6. PRIORITEETSED LASTEASUTUSE ARENGUVALDKONNAD AASTATEKS 2006-2009

- Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt aktiivne, vaimselt erk, eneseaustav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.

- Lapse individuaalsuse ja isiksuse arendamine.

- Tagada laste õpetamise ja kasvatamise taseme vastavus riiklikus alushariduse raamõppekavas kehtestatud nõuetele.

- Luua lastele lasteaias soodne ja turvaline olmekeskkond ning esteetiline ja tänapäevane kasvukeskkond.

- Luua võimalused heaks koostööks lastevanematega.

- Eelkooliealistele ja nende vanematele loomistegevuste organisatsioon.

- Huvitegevuse arendamine (loomingukooli korraldamine) ning erinevate ühisürituste läbi viimine (traditsioonide arendamine).

- Lasteaia personali juhtimine, arendamine ja hindamine.

- Õpetamise ja kasvatamise koordineerimine koos kaasneva tervendamisega.

- Uute õppeprogrammide ja tehnoloogiate ellu viimine.

- Seos ühiskonnaga.

Meie lasteaia töö aastates 2006-2009 on suunatud eelkooliealiste laste tervendamisele.

Laste vanemate küsitlus näitas, et kõige olulisemaks peetakse laste füüsiline ja psüühiline tervis. Pedagoogide soov tegeleda laste tervendamisega selgus nende poolt täidetud ankeetidest. Valitud töösuuna põhjal kollektiiv töötab «Tervisekasvatus» kava välja.

Kava eesmärk — laste tervise säilitamine ja tugevdamine, oma tervise üle vastutuse formeerimine pedagoogidel, vanematel ja lastel.

Oodatavad resultaadid:

- eluviiside mõju tervisele ja mõiste „tervis“ arusaamine laste ja nende vanemate poolt,

- kaasaegseteks elutingimusteks adaptatsiooni taseme tõus,

- haigestumistaseme langus.

Kava objektid:

- koolieelse lapseasutuse lapsed,

- laste pered,

- lapseasutuse pedagoogid.

Kava tegevused:

Profülaktika:

- soodsa adaptatsioonikäigu tagamine,

- sanitaar-hügieenilise reziimi jälgimine,

- sotsiaalsete, sanitaarsete ja eriabinõudude pidamine infektsioonhaiguste levimise ja profülaktika nimel,

- füüsilisest ja psüühilisest arengust kõrvalekallete korrigeerimine.

Organisatsioon:

- koolieelses lasteasutuses soodsa keskkonna loomine,

- koolieelsete laste liikumisaktiivsuse ja füüsilise arengu näitajate kindlaks tegemine,

- individuaalsete tervendamisplaanide koostamine,

- laste tervendamise osas pedagoogiliste, meditsiiniliste ja sotsiaalsete kogemuste uurimine, efektiivsete tehnoloogiate ja metoodikate väljavalimine ja juurutamine,

- pedagoogide ja med.personaali süstemaatiline kvalifikatsiooni tõstmine,

- tervislike eluviisi propageerimine laste, vanemate ja lasteaeda kollektiivi seas,

- koostöö perearstidega ning nende soovituste täitmine.

Kava põhiprintsiibid:

- Teaduslik printsiip — kõik tegevused, mis on suunatud laste tervise tugevdamisele põhinevad teaduslikult väljatöötatud metoodikatel.

- Aktiivsuse printsiip — kõik kollektiivi liikmed ja vanemad osalevad uute efektiivsete tervendamise meetodite otsimisel.

- Kompleks — ja integreerimisprintsiip- tervendamise ülesannete lahendamine kogu õppe-kasvatusliku protsessi vältel.

- Järglusprintsiip — seoste hoidmine vanuseliste kategooriate vahel, erineva arengutaseme ja tervise seisundi arvestuamine.

- Tulemuslikuse printsiip — laste õiguse vajalike toetuse ja abi saamiseks realiseerumine vaatamata laste vanusele ja arengutasemele.

«Tervisekasvatuse» kava realiseerimine:

| Tegevus | Aeg | Vastutav isik |
| --- | --- | --- |
| 1. Seadmed ja kaadrid |  |  |
| Vajalike seadmete soetamine - väikesed treeninguseadmed - pallid lamepöidsuse profülaktikaks - kuiv ujula pallidega - mööbel vastavalt laste pikkusele - pallid - suusad - tunnel - erinevad konstruktorid | 2006-2009 | Juhataja Majandusjuhataja Juhataja asetäitja |
| Remondi teostamine: - mänguplatsid - hoones aknaraamide väljavahetamine - veepuhastusfiltri paigaleseadmine | 2006-2009 | Juhataja Majandusjuhataja |
| Ebastandardsete õppeabinõude kasutamine - massaazi vaibakesed (Zaikini treeninguseadmed) - ruummoodulid - terviseradad | 2006-2009 | Õpetajad |
| Lisateenuste kasutuselevõtmine: - rütmika - massaaž - kunstitöö - linna ujulas käimine - perearsti soovitusel füsioteraapia protseduuridel käimine | 2006-2009 | Spetsialistid Õpetajad Tervishoiutöötaja |
| Koolieelses lasteasutuses traumajuhtumite ennetamine (ohutusnõuete järgimine õppeprotsessi ja vaba aega organiseerimise ajal , õigeaegne mööbli ja sedmete remont) | 2006-2009 | Juhataja Majandusjuhataja Juhataja asetäitja |
| Masseerija ja psühholoogi töökohtade loomine | 2007-2008 | Juhataja |
| 2. Organisatsioon-metoodiline ja psühholoogia-pedagoogiline tagamine |  |  |
| Tervendamise programmi väljatöötamine ja selle teostamise kontroll. | 2007-2008 | Juhataja Juhataja asetäitja Töörühm |
| Tervendamise metoodikate õppe-kasvatusliku protsessi juurutamise mudeli väljatöötamine | 2007-2008 | Juhataja Juhataja asetäitja Töörühm Tervishoiutöötaja |
| Laste tervise komplekshindamise süsteemi väljatöötamine ja lapse tervisepassi koostamine. | 2007 | Tervishoiutöötaja |
| Efektiivsete tervendamise tehnoloogiate ja metoodikate otsimine, uurimine ja rakendamine: - isetervendamise seanssid V.T.Kudrjavtsevi järgi - võimlemine P.Dennisoni järgi - spetsiaalne karastamine A.Umanskaja järgi - ikkest psühhofüüsikaline vabanemine ja tervendamine õppeprotsessi vältel V.Bazarnovi järgi. | 2007-2009 | Juhataja asetäitja Õpetajad Spetsialistid |
| Täiskasvanute ja laste kollektiivis tervislike mikrokliima tekitamine | 2006-2009 | Õpetajad |
| Laste valeoloogilise kultuuri hindamise kriteeriumite väljatöötamine iga vanuselise gruppi jaoks eraldi. | 2007-2008 | Juhataja asetäitja |
| Vanematega koostöö organiseerimine laste tervise säilitamise ja tugevdamise osas (infolehtede väljaandmine, loengute pidamine, konsultatsioonid) | 2006-2009 | Õpetajad Tervishoiutöötaja |
| Laste tervendamise temaatikaga seminaarides ja konverentsides osalemine | 2006-2009 | Juhataja Tervishoiutöötaja |
| Laste elutegevuse organiseerimise painduva reziimi väljatöötamine | 2006-2007 | Juhataja asetäitja Tervishoiutöötaja |

Tabel.9. «Tervisekasvatuse» kava realiseerimine

Lähimalt tervendamise plaaniga saab tutvuda lisas 1.

Laste tervendamise programmi kõrval jätkatakse õppe-kasvatuslik töö tuginedes riiklikule alushariduse raamõppekavale.

7. ARENGUKAVA VALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2006-2009

7.1 Õppe- ja kasvatustegevus

| Tegevus | Aeg | Eeldatav tulemus | Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Õppekava arendustöö: - õppe- ja ainekavade täiendamine ja toimimise analüüs; - lasteaia õppekava uue riikliku raamõppekavaga vastavusse viimine. | pidevalt | Õppekava õppe- ja kasvatustöö kvaliteet täiustub ja paraneb. | Juhataja, juhataja asetäitja, õpetajad |
| 2. Õppekava rakendamine : - õppevahendite soetamine (õppemängud ja lasteraamatud mänguasjad,õppevarustus); - lasteaia õppekava arendustööde jätkamine; - üldõpetuse printsiibi rakendamine, kasutades lisaks programmi “Hea algus”, Montessori- ja teisi metoodikaid (Venemaa oma “ TRIZ ”, “Vikerkaar”, “Meie”), mille printsiipideks on: - integreeritud tegevus - lapsekeskne tegevustes - mängu ja lapse iseärasuste väärtustamine. | pidevalt | Õppe- ja metoodiliste vahendite mitmekesisus soodustab laste arengut. Erinevate metoodikate rakendamine soodustab laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas moraalset ja esteetilist arengut; kujunevad eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. | Juhataja, juhataja asetäitja, õpetajad |
| 3. Huvitegevus: - loomingukooli korraldamine; - erinevate tähtpäevade pidamine ja ühisürituste korraldamine ning läbi viimine | september-mai pidevalt | Pakub lastevanematele võimaluse arendada last. Äratab lastes huvi loomingutegevuse vastu.Eesti rahvakunsti tutvustamine.Annab lastele võimaluse väljendada oma maailmanägemist. | Juhataja asetäitja, õpetajad |

Tabel.10. Õppe- ja kasvatustegevus

7.2. Juhtimine ja töö personaliga

Juhataja peab:

- Läbi mõtlema koolieelse õppeasutuse arengustrateegiat.

- Tegema kindlaks eesmärgid.

- Kujundama organisatsiooni struktuuri.

- Teostama jaotusfunktsiooni.

- Korraldama finantskapitali.

- Tegema otsuseid.

- Jätkata meeskonnatöö põhimõtteid.

- Valima kaadri ja tegelema töötajate arendamisega.

- Arendama koostööd hoolekoguga.

- Kasutama töös igasugused lasteaia töötajate stimuleerimismeetmed: moraalsed ergutused, materiaalsed autasud, sotsiaal- ja teiste vajaduste rahuldamine.

| Tegevus | Aeg | Eeldatav tulemus | Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Töö pedagoogidega: - pedagoogikanõukogu nõupidamised - avatunnide läbiviimine - arenguvestlused | 1 x 2 kuus oktoober – mai 1 x 2 kuus | Meeskonnatöö tagab lasteaia eduka arengu. Annab võimaluse arengu planeerimiseks. | Juhataja |
| 2. Töö abipersonaliga: - nõupidamised | 4 x aastas | Meeskonnatöö tagab lasteaia eduka arengu. | Juhataja |
| 3. Personali arendamine: - täiendkoolitused - arendusnõupidamised | koolitus-plaani kohaselt | Arenguvõimeline personal on parema töökvaliteedi saavutamise aluseks. Annab võimaluse arengu planeerimiseks. | Juhataja, juhataja asetäitja |

Tabel.11. Personaaliga töö plaan

7.3. Hindamine koolieelses lasteasutuses

SISEHINDAMINE

SISEKONTROLL

Eesmärgiks on:

- luua lasteasutuses selline seisund, mis tagaks juhtkonna eesmärkide saavutamise;

- välja selgitada ja fikseerida, kui efektiivselt ja eesmärgipäraselt lasteasutus toimib.

ENESEHINDAMINE

Eesmärgiks on:

- toetada lasteasutuse kollektiivi ja seal tegutsevate üksikisikute kasvu;

- õpetada töötajaskonda hindama oma tegevust;

- õpetada töötajaskonda mõistma, et hindamine ei koosne ainult kriitikast.

Kontrolli optimisatsiooniks on vaja:

- määrata kontrolli vormi ja suunda;

- tagada kontrollija kompetentsuse;

- valida õige kontrolli maht ja sagedus.

Hindamisobjektid:

  - personali töö;

  - lapse areng, tervislik olukord;

  - pedagoogide töö;

  - õppekava;

  - õppe- ja kasvatustegevus;

  - tegevus- ja päevakava;

  - koostöö perekonnaga;

  - ruumid ja õueala;

  - majanduslik olukord, raha kasutamine.

| Tegevus | Aeg | Eeldatav tulemus | Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sisehindamine 1. Sisehindamise süsteemi täiustamine 2.Kõikvõimalike kontrollvormide (temaatilise, frontaalse, operatiiv-, võrdlus- ja enesekontrolli) kasutamine, mis on lubatud lasteasutuses kasutada. 2. Enesehindamine 1. Enesehindamise süsteemi täiustamine | 2007.a Aasta jooksul 2007.a-2009.a | Töö hindamine ja analüüs võimaldavad planeerida lasteaia arengut. Sisehindamise tulemused on lasteasutuse tegevuse parendamise aluseks. Sisehindamise käigus analüüsitakse lasteasutuse põhitegevuste tulemuslikkus. | Juhataja, juhataja asetäitja |

Tabel.12. Hindamise plaan

7.4. Majandustegevus

| Tegevus | 2006 a. | 2007 a. | 2008 a. | 2009 a. | Vastutajad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Käterätikute ostmine | 3000 |  |  | 3000 | Juhataja Majandusjuhataja |
| 2. Elektrikilpide väljavahetamine korpustes A ja B (4 tk) | 60000 |  |  |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 3. Lasteaia hoones akende väljavahetamine | 250000 | 700000 |  |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 4. Lasteasutuse territooriumi asfaltkatte remont |  |  |  | 100000 | Juhataja Majandusjuhataja |
| 5. Lasteaia liivakastide uuendamine | 15000 |  |  |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 6. Lasteasutuse territooriumil päikest ja vihmast varjuvate vahendite paigaldamine |  | 6000 | 6000 |  | Majandusjuhataja Hoolekogu esinaine |
| 7. Voodide võrkude parandamine | jooksevremont |  |  |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 8. Linoleumi väljavahetamine rühmades № 6, № 5, № 3, № 9 ja spordisaalis |  | 10000 | 20000 | 20000 | Juhataja Majandusjuhataja |
| 9. Spordivahendite ja väikeste treeninguseadmete soetamine |  | 3000 | 3000 | 3000 | Juhataja Majandusjuhataja |
| 10. Torude väljavahetamine koridoris ja rühma № 9 riietusruumis | 69500 |  |  |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 11. Pesumaja remont seadmete väljavahetamisega |  | 450000 |  |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 12. Konditsioneeri paigaldus puistekauba laos |  | 8000 |  |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 13. Didaktikamaterjalide (pildid, mänguasjad jne) soetamine | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Juhataja Majandusjuhataja |
| 14. Lasteaia territooriumil kaasaegsete mängukomplekside paigaldamine |  | 250000 | 250000 |  | Juhataja Majandusjuhataja Hoolekogu esinaine |
| 15. Luukide remont |  |  | 26500 |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 16. Automaattulekahju- signalisatsioonisüsteemi paigaldamine |  | 120000 |  |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 17. Elektrikilbis tuletõkkeuste valmistamine | 9800 |  |  |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 18. Lastemööbli (lauade, toolide, voodide) vahetus | 21000 | 160000 | 31000 | 50000 | Juhataja Majandusjuhataja |
| 19. Juurviljahoidla lammutamine |  |  | + |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 20. Valgustuslampide väljavahetamine |  |  | + | + | Majandusjuhataja Hoolekogu esinaine |
| 21. Külmkapi soetamine piimaproduktide säilitamiseks |  |  | 10000 |  | Juhataja Majandusjuhataja |
| 22. Tualettruumide remont rühmades |  | 75000 | 80000 | 80000 | Juhataja Majandusjuhataja |
| 23. Muusikasaalis remont |  |  |  | 120000 | Juhataja Majandusjuhataja |
| 24. Spordisaalis remont |  |  | 150000 |  | Juhataja Majandusjuhataja |

Tabel.13. Majandusetegevuse plaan

7.5. Infotehnoloogia

| Tegevus | Aeg | Eeldatav tulemus | Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Riistvara soetamine - uute arvutite soetamine | 2007-2009.aa. | Arvuti kasutamise võimalus on lasteaia töötajatele kättesaadav. Lasteaia dokumentatsioon on korrektne. | Juhataja, majandusjuhataja |
| 2. Lasteaia kodulehekülje loomine | 2006.a. | Oleme innovaatiline ja kõigile nähtav lasteaed | Juhataja, juhataja asetäitja |

Tabel.14. Infotehnoloogia

7.6. Töö lastevanematega

| Tegevus | Aeg | Eeldatav tulemus | Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Info edastamine - lastevanemate üldkoosolek - lastevanemate rühmakoosolekud - lapse ealise arengu infolehed - infonurk lastevanemate jaoks | 2 x aastas (vajadusel) 3 x aastas aasta jooksul | Lastevanematel on ülevaade lasteaia tööst | Juhataja, õpetajad |
| 2. Individuaalne töö - igapäevased vestlused lapsevanematega - kodus külastamine - lapse arengukaartide koostamine ja täiendamine - arenguvestlused lapsevanematega - spetsialistide (logopeed, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, eesti keele õpetaja, meditsiiniõde) konsultatsioonid | vajadusel hommikul või õhtul vajadusel ja kooskõlastatult lapsevanematega pidevalt vajadusel | Lastevanemate käes on täisinfo oma laste kohta. Paraneb õpetajate ja lastevanemate koostöö. | Õpetajad |
| 3. Hoolekogu - hoolekogu koosolekud | vähemalt 1 x kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul | Paraneb lasteaia töökorraldus. | Juhataja |
| 4. Lastevanemate osalemine metoodilistes üritustes: - näitused; - ekskursioonid; | aasta jooksul aasta jooksul | Traditsioonide jätkamine ja väärtustamine. Paraneb koostöö lastevanematega Lastevanemate koosüritustes osalemine soodustab laste annete ja individuaalsuse avanemist ja arenemist. Laps õpib teiste inimeste tööd hinnata. Ühiskonna sotsiaalse tellimuse uurimine. | Juhataja, juhataja asetäitja, õpetajad |
| - teemaõhtud; |  |  |  |
| - spordiüritused; - muusikapeod; - „avatud uste“ päevad; - puhkuse õhtud pedagoogide, vanemate ja laste osalemisega; - õppetundides vanemate ja laste koostöö; - seminaarid-praktikumid; - lasteasutuse territooriumi heakorrastamise üritused; - lastevanemate anketeerimine |  |  |  |

Tabel.15. Lastevanematega töö plaan

7.7. Koostöö teiste asutustega

| Tegevus | Aeg | Eeldatav tulemus | Vastutaja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Koostöö koolidega Lapse kooliks ettevalmistamisel õpetajad teevad koostööd lapsevanema ja koolide algklassiõpetajatega: - lasteaia ja kooli pedagoogide kokkusaamised - koolieelikute vanemate koosolek. | kevadel sügisel | Lapsed tutvuvad kooliga. Õpetajad toetavad koolivalmiduse saavutamisel lapse sotsiaalset, vaimset, füüsilist arengut. Pedagoogid ühtlustavad nõudeid lastele. Lapsevanemad tutvuvad nõudmistega koolieelikutele. Õpetajad jälgivad kavakindlalt laste koolivalmidust. | Õpetajad, juhataja asetäitja |
| 2. Koostöö Narva linna kultuuriasutustega: - Kunstigalerii, - Kultuurimaja “Rugodiv”, - ”Geneva Keskus”, - Teater “Ilmarine”, - Narva Linnamuuseum, - Narva Keskraamatukogu, - Koorikool, - Linna ujula, - Linna spordikool. | pidevalt | Laste visuaalse mõtlemise arendamine; kunstikultuuri ja ümbritsevasse maailma loomingulise suhtumise kasvatamine. | Juhataja asetäitja, õpetaja |
| 3. OÜ Narva Perearstid | pidevalt | Koos-ja võrgutöö arendamine. Süstemaatiline laste tervisekontroll. | Tervishoiu-töötaja |

Tabel.16. Teiste asutustega koostöö plaan

8. arengukava uuendamise kord

Lasteasutuse arengukava uuendamise vajadus sõltub ka:

- arengukava lõpetamisest,

- linna arengukava muutustest,

- õigusaktide muutustest,

- vanemate, hoolekogu ja  pedagoogilise nõukogu soovidest ja nõuetest,

- eelarve muutustest.

Arengukava uuendamise ja korraldamise eest vastutab lasteasutuse juhataja. Uuendatud arengukava pannakse tutvumiseks avalikult ning sellest teatatakse lapsevanemaid, pedagooge ja üldsust.

Lasteasutuse arengukava alusel koostatakse igaks õppeaastaks lasteasutuse tegevuskava.

Iga aasta 1. veebruariks esitab hallatav asutus vastavale ametiasutusele aruande Narva hallatava asutuse arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelneval perioodil ning esitab vajadusel muudatusettepanekud Narva valdkonnapõhise arengukava muutmiseks.

Koolieelse Lasteasutuse Kakuke arengukava aastateks 2006-2009 oli kinnitatud pedagoogikanõukogu koosolekul ja hoolekogu koosolekul (vaata Lisa 2).

Lisa 1

Tervendamise ürituste plaan-graafik

|  | sõimerühmad |  | 3 – 4 aa. |  | 4 - 5 aa. |  | 5 - 6 aa. |  | 6 – 7 aa. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. laste vastuvõtt | Sooja ilmaga toimub lasteaia õues |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. hommikuvõimlemine | Iga päev 3-5 min |  | Iga päev 5 min |  | Iga päev 7 min |  | Iga päev 7 min |  | Iga päev 7-10 min |
| 3. liikumisminut | Iga päev 1 min |  | Iga päev 2 min | Iga päev 2 min |  |  | Iga päev 2-3 min |  | Iga päev 2 korda 2 min |
| 4. vitamiinipaus | Iga päev igas rühmas: mahl, õun, pirn, banaan, kivi, mandarin, porgand, kaalikas, salat jne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. suu loputamine | – |  | Iga päev peale sööki toatemperatuuriveega |  |  |  |  |  |  |
| 6. jalutuskäik | Iga rühm 2 korda päevas: liikuvad mängud, spordielementide kasutamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. võimlemine kasutades harjutused, mis aitavad ennetada hingamis-, tugi- ja liikumiselundite süsteemide haigusi | 2 korda nädalas 10 min (saal+õu) |  | 2 korda nädalas 20 min (saal+õu) |  | 2 korda nädalas 20 min (saal+õu) |  | 2 korda nädalas 30 min (saal+õu) |  | 2 korda nädalas 35 min (saal+õu) |
| 8. päevane uni | 2 tundi ja 40 min |  | 2,5 tundi |  | 2 tundi ja 20 min |  | 2 tundi |  | 1 tund ja 50 min |
| 9. hingamisharjutused relaksatsioonmuusika foonil | Iga päev peale päevast und |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – | 5 min |  |  |  | 5 min |  | 5 min | 5 min |
| 10. karastamisprotseduurid | Iga päev vastavalt meditsiinitöötaja soovitustele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. laste läbivaatlus arstide-spetsialistide poolt | 1 kord aastas (ortopeed, hambaarst, silmaarst) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ravimassaaz | Perearsti soovitusel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. tervisepäevad | 1 kord kvartalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. spordipäevad | 1 kord kvartalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. liikuvad mängud | Iga päev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. punktmassaaz | – | Iga päev 3 min |  |  |  | Iga päev 4 min |  | Iga päev 5 min | Iga päev 6 min |
| 17. ninaneelu loputamine meresoola lahusega | – | Individuaalselt |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. hingamisvõimlemine | Iga päev 3 min | Iga päev 5 min |  |  |  | Iga päev 5 min |  | Iga päev 7 min | Iga päev 7 min |
| 19. ravivõimlemine | Individuaalselt, 2 korda nädalas |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 20. võimlemine voodis, peale und | Iga päev 3 min | Iga päev 4 min | Iga päev 5 min | Iga päev 6 min |  | Iga päev 7 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. laste-allergikute jaoks eraldi menüü | vajadusel |  |  |  |  |  |
| 22. väljasõidud Narva-Jõessuu | – | Veega karastamine, suvel päikesevannid |  |  |  |  |
| 23. matkad ja jalutuskäigud looduses | – | 1 kord kvartalis |  |  |  |  |
| 24. jalataldade massaaz (massaazivaibakesed) | Iga päev 3 min | Iga päev 5 min | Iga päev 5 min | Iga päev 7 min | Iga päev 7 min |  |

Narva Linnavalitsus

Peetri 5

20308 NARVA

8.12.2006 nr 3.1-19/ 90

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 3, Koolieelse

lasteasutuse seaduse § 9¹ lõikele 3, Narva Linnavolikogu 28.09.2006.a määruse nr 42

§ 21 punktile 4 ja  Narva Linnavalitsuse 14.06.2006 määruse nr 741 punktile 6

Õ I E N D

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond valmistas ette Narva linna munitsipaalse koolieelse lasteasutuse Kakuke arengukava 2006-2009  kinnitamise eelnõu.

Seadusandluse kohaselt kõik Narva koolieelsed lasteasutused töötavad välja koostöös asutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga oma arengukavad vähemalt 3 (kolmeks) aastaks. Koolieelne lasteasutus Kakuke töötas välja koostöös hoolekogu ja pegagoogilise nõukoguga käesoleva arengukava neljaks aastaks.

Narva koolieelse lasteasutuse Kakuke arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse põhisuunad – ja valdkonnad arengustrateegiatena. Lähtudes arengustrateegiatest sisaldab dokument ka tegevuskava neljaks aastaks ja arengukava uuendamise korra.

Lasteasutuse Kakuke arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse seaduse §9¹ arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast ja Narva linna arengukavast.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõikele 5 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond korraldas koolieelse lasteasutuse Kakuke arengukava 2006-2009 avalikustamise avaliku teabe seaduse alusel lasteasutuse tegevuse kajastamiseks linnavalitsuse veebilehel ajavahemikul 6.11.2006-11.12.2006.a.

Koolieelse lasteasutuse Kakuke arengukava ja tegevuskava 2006-2009 on tutvustatud:

Koolieelse lasteasutuse Kakuke ped. nõukogule : 25.07.2006.a õppenõukogu protokoll nr 7.

Koolieelse lasteasutuse Kakuke hoolekogus: 28.08.2006.a hoolekogu protokoll nr 4.

Seoses sellega, et Narva Linnavolikogu oma määrustega (20.04.2006.a. määrus nr 15 ja 01.06.2006.a. määrus nr 22) delegeeris lasteasutuste arengukavade kinnitamist Narva Linnavalitsusele, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond esitab käesoleva arengukava kinnitamiseks Narva Linnavalitsusele.

Viktoria Lutus

Juhataja

Irina Budalova 35 99 219

Peetri plats 3	Telefon  (035) 99120, 99122, 99123, 99124, 99125, 99129   Internet  kultuur@narva.ee

20308 NARVA	Faks  (035) 99199                                                                    Registrikood  75024260