Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2013. aasta eest
Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2013. aasta eest on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määrusele nr 31/62.

Narva linna arengukava tegevuskavas aastaks 2013. planeeritud 179 projektist/tegevusest on 72 projekti/tegevust tehtud, 58 projekti/tegevust on elluviimisel, 45 projekti/tegevust on lükatud tulevikku, 4 projektidest/tegevustest  loobuti.

Narva linna arengukava tegevuskava projektid/tegevused olid oma vastavuselt jaotatud viie visiooni osa järgi
. Andmed projektide/tegevuste täitmise kohta visiooni osade järgi on ära näidatud alljärgnevas tabelis 1 ja joonisel 1.
Tabel 1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2013.aastal
visiooni osade kaupa

	Visiooni osa
	Projektide/tegevuste arv

	
	Tehtud
	Elluviimisel


	Lükatud tulevikku
	Loobunud

	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.
	11
	39
	19
	2

	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.
	27
	5
	7
	2

	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
	16
	3
	10
	0

	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.
	14
	10
	8
	0

	5.Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
	4
	1
	1
	0

	Kokku
	72
	58
	45
	4
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Joonis 1.
2013. aastal tegevuskava täitmine visiooni osade kaupa.

Narva linna arengukava iga viie visiooni osa kohta on toodud välja strateegilised eesmärgid. Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud tehtud /elluviimisel ja lükatud tulevikku/loobunud olevad projektid/tegevused, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, millises suunas oli ellu viidud või on elluviimise staadiumis kõige rohkem projekte/tegevusi ning milliseid strateegilisi eesmärke täidetakse vähem.

Tabel 2.1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2013.aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

	Strateegiline eesmärk
	Tehtud/elluviimisel olevate projektide/tegevuste arv
	Lükatud tulevikku/ loobunud olevate projektide/tegevuste arv

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	18
	7

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	18
	2

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	10
	5

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	2
	5

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	2
	2

	2.1: linna maine on parendatud
	32
	9

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	19
	10

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	24
	8

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	5
	1

	Kokku
	130
	49
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Joonis 2.1.
2013. aastal tehtud/elluviimisel tegevuste jaotus strateegiliste eesmärkide kaupa.

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, kui palju on kulutatud raha iga strateegilise eesmärgi saavutamiseks.

Tabel 2.2. Narva linna arengukava tegevuskava täitmiseks kulutatud raha 2013.aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

	Strateegiline eesmärk
	Projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad (eurodes)

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	3 569 620

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	4 228 375

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	12 389 693

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	12 420

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	1 511 000

	2.1: linna maine on parendatud
	2 650 147

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	4 847 241

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	2 081 851

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	105 288

	Kokku
	31 395 635
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1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad
elutingimused (12389693 EUR)

1.4. turismi arenguks on loodud tingimused (12420
EUR)

£.5. linna infrastruktuur sbil on sidstud kassa
ettevdtiuse arengule ja salle konkurentsivaime
Suurendamisele (1511000 EUR)

2.5, linna kuvand on arendatud (2650147 EUR)

31 innas on loodud efektivne ja mitmekilgne
sotsiaalkaitse susteem (4847241 EUR)
4.1, linnas on lasdud konkurantsivaimeline

W sidhariduskoolide, koolisslsats lasteasutusts a
huvikoolide susteem (2081851 EUR)
5.1. linnas on loodud slanikkanns tashdiveks kiik
iyalicud tingimused (105288 EUR)



Joonis 2.2.
2013. aastal tegevuste realiseerimiseks kulutatud raha strateegiliste eesmärkide kaupa.
Alljärgnevas tabelis ja joonisel on kajastatud andmed põhjuste kohta, mille pärast Narva linna arengukava tegevuskava 2013. aastaks planeeritud projektid/tegevused ei ole ellu viidud.
Tabel 3. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2013.aastal, elluviimata projektid/tegevused põhjuste järgi

	Põhjus
	Projektide/ tegevuste arv

	1. rahastamisprogramm ei toetanud
	1

	2. puudub vastav rahastamisprogramm
	9

	3. eelarves ei olnud raha
	20

	4. vähenes aktuaalsus
	2

	5. tehtud teiste tegevuste raames
	1

	6. muu, täpsustud lisainfos
	16

	Kokku
	49 
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Joonis 3.
2013. aastal ellu viimata tegevused põhjuste kaupa.
Järgmises tabelis ja joonisel on kajastatud rahalised vahendid, mis olid planeeritud Narva linna arengukava tegevuskava 2013. aastaks ning need summad, mis olid reaalselt 2013. aasta projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud. Rahaliste vahendite kulutamine on ära näidatud eraldi linaeelarvest ja eelarvevälistest vahenditest.

Tabel 4. Narva linna arengukava tegevuskava eelarve täitmine 2013.aastal (eurodes)

	Planeeritud omafinantseerimine 2013 aastaks (vastavalt tegevuskavale)
	20 377 815

	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest 2013 aastal (omafinantseerimine)
	12 783 522

	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2013 aastal (kaasatud raha)
	18 612 113
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 Joonis 4.
2013. aastal tegevuskava eelarve täitmine.
Täpsem informatsioon Narva linna arengukava tegevuskava iga projekti/tegevuse kohta on toodud Lisas.

� Narva linna arengukava visioon on ”2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas“.
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