NARVA LINNAVOLIKOGU
OTSUS

                                                                                                                                    Eelnõu

Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 “Projekti  " Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
Otsus võetakse vastu Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike l punkti 8 alusel.
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostöös Narva Muuseumi ja Vene partneritega (Ivangorodi linnavalitsus ja Leningradi oblasti valitsuse muuseumiagentuur) realiseerib projekti “Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine/ EstRusFortTour- 2. etapp ”, mida oli heaks kiitnud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm. 
Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsusega nr 170 Projekti " Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ kinnitati omafinantseering ja anti luba sildfinantseerimise võtmiseks. Nimetatud otsust muudeti 13.12.2012 Narva Linnavolikogu otsusega nr 158.

Käesoleval ajal tekkis vajadus pikendada projekti tähtajaga kuni 31.07.2014 seoses sellega et Lossi pargi ehitusleping on pikendatud kuni 10.04.2014 ja Ivangorodi linna projekti objektil kanalisatsiooni ehituse vajadusega. Ivangorodi Linnavalitsus on valmis üle andma kokku hoitud rahalisi projekti vahendeid summas 45 000 eurot  Narva partneritele projekti tegevuste realiseerimiseks. EstLatRus Programmilt heakskiidu saamisel on vaja ette näha sildfinantseerimine 2014 aastal selle ulatuses ja muuta omafinantseerimist.
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1 Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 64 lõike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes. Seega võib antud volikogu otsuse vastuvõtmisel arvesse võtta alljärgnevaid HMS sätteid. 

2.2 HMS § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks
 haldusakti andmine muutmise ajal

3. OTSUS

Muuta Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 “Projekti " Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine punktid 3.2,  3.3 ja 3.4 ning sõnastada antud punktid järgmiselt:
3.2 Kinnitada projekti omafinantseeringuks aastatel 2011-2014 kokku kuni 207 908 eurot.
3.3 Narva Linnavalitsusel võtta laenu punktis 3.3 nimetatud omafinantseeringu katmiseks aastatel 2011-2014 järgmiselt: 2011. aastal 1 820 eurot; 2012. aastal 4 400 eurot; 2013. aastal kuni 189 700 eurot; 2014.aastal kuni 7 500 eurot.
3.4 Sildfinantseerimine 2013 – 42 300 eurot; 2014 – 199 146 eurot
4. VAIDLUSTAMINE
Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest.

5. OTSUSE JÕUSTUMINE

Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
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