Eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

# Narvas

**Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine**

1. **ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK**

Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 152 Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ kinnitati omafinantseering ja anti luba sildfinantseerimise võtmiseks. Nimetatud otsust muudeti 25.11.2010 Narva Linnavolikogu otsusega nr 162 ja 22.11.2012 Narva Linnavolikogu otsusega nr 131.

Projekti kestvus oli algselt planeeritud kuni 2012. aasta lõpuni, kuid seoses nahkhiirte uuringu läbiviimise vajadusega enne ehitustööde teostamist, lükati ehitustööde teostamise aeg aasta võrra edasi (31.09.2014). Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK) on projekti tähtaegade muutmise heaks kiitnud 14.05.2013 otsusega nr1-25/107. Seoses projekti tähtaja muutmisega on vajalik lükata edasi ka projekti omafinantseeringu ja sildfinantseeringu tähtajad.

1. **ÕIGUSLIKUD ALUSED**
   1. Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 64 lõike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes. Seega võib antud volikogu otsuse vastuvõtmisel arvesse võtta alljärgnevaid HMS sätteid.
   2. HMS § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise ajal
2. **OTSUS**

Muuta Narva linnavolikogu 25.09.2009 otsust nr 162 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“, Narva linnavolikogu 25.11.2010 otsust nr 162 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine“ ja Narva linnavolikogu 22.11.2012 otsuse nr 131 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine sõnastada järgmiselt:

* 1. Kinnitada projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringuks 2013.aastal ja 2014.aastal kokku kuni 41 897 eurot“
  2. Lubada Narva Linnavalitsusel võtta 2013. ja 2014 aastal laenu võtmist punktis 3.1 nimetatud omafinantseeringu katmiseks

2013 aastal: 5 960,78 eurot

2014 aastal: 35 936,22 eurot

* 1. Lubada Narva Linnavalitsusel võtta laenu võtmist sildfinantseeringu katmiseks

2013. aastal kokku kuni 21 519,92 eurot

2014. aastal kokku kuni 294 208,36 eurot

1. **RAKENDUSSÄTTED**
   1. Narva Linnavolikogu Kantselei teha otsus teatavaks Narva Linnavalitsusele
   2. Otsus jõustub Narva Linnavalitsusele teatavaks tegemisest.
   3. Kaesolevat otsust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.

Tarmo Tammiste

Linnavolikogu esimees