Lisa 1

Ülevaade Narva linna arengukava 2004-2007 täitmisest 2006. aasta lõikes

Ellu viidud projektid/tegevused

	Eesmärgi number
	Realiseerimiskava 2006. aasta tegevuse või projekti nimetus
	Eelarve 2006

Üldmaksumus vastavalt realiseerimis-kavale
	Eelarve 2006

Linna eelarvest
	Eelarve 2006

Eelarve-välistest vahenditest
	Tulemused
	Märkused

	1.1
	Jäätmemajanduse korraldamine (linna prügila sulgemine)
	7 052 140
	3 161 736
	770 240
	Planeeritatakse tööde 2007.aastal
	

	1.1
	Maaparandustööde korraldamine aiandusühistutes
	2 100 000
	2 100 933
	
	Kudruküla linnaosas asuva drenaazkreevi üldpikkusega 1850 m laiendamine ja settest puhastamise tööd
	

	1.1, 1.4
	Noorte linna heakorrastuse laupäevakud
	15 000
	15 000
	
	Töö on alanud
	Jätkub 2007.a.

	1.1, 1.4
	Jäätmete sorteerimisjaama ehitamise 2. etapp
	18 437 300
	2  871 177
	15 700 000
	Ehitati Jätmekäitluskeskus aadressil Rahu 3b, Narva
	

	1.11
	Elanikkonnale sportimisvõimaluste tagamine (k.a tervendav sport) uue spordikompleksi baasil
	
	4 812 000
	
	Sportimisvõimalused tagatakse
	

	1.11
	Joaoru puhkeala väljaarendamine
	
	35 000
	
	Aleksandri kiriku ja selle lähiala, Joaoru ja selle lähiala (I etapp) ja Joaoru ja selle lähiala (II etapp) detailplaneeringute keskkonnamõjude hindamine, lõpetab 2007.aastal
	

	1.11
	Siivertsi  Mootorrattatrassi kapitaalremont
	
	68 034
	
	mototrassi "Sivertsi" ettevalmistamine rahvusvahelisteks võistlusteks - motokrossiks
	

	1.12
	Seadmete ja inventari soetamine munitsipaalsetele kultuuri- ja spordiobjektidele
	500 000
	
	
	
	- vt.  sama Huvikoolide varustuse parandamine (seadmed)

	1.12
	Koolieelsete lasteasutuste varustamine infotehnoloogiavahenditega
	400 000
	50 000
	
	Osaliselt varustatud vastavalt olemasolevatele ressursidele
	

	1.12
	Üldhariduskoolide olemasolevate IT-kabinettide varustamine multimeediaseadmetega ning uute IT-kabinettide avamine
	500 000
	406 500
	
	Varustatud vastavalt olemasolevatele ressurssidele
	

	1.12
	Tarkvara uuendamine munitsipaalasutustes
	
	500 000
	
	Tarkvara uuendatakse
	

	1.12
	Huvikoolide varustuse parendamine (seadmed)
	1 000 000
	1 200 000
	
	Varustus parandatakse (soetatakse uus) vastavauses ressurssidega
	

	1.12
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse 
- bussi soetamine
	137 600
	137 600
	
	Buss on soetatud
	

	1.3
	Munitsipaalelamufondi arengukava koostamine
	
	
	
	
	Narva munitsipaalelamufondi arengukava aastateks 2006 – 2009 eelnõu kinnitatud ainult Narva Linnavalitsuse poolt, on kavas esitada Volikogu kinnitamiseks 

	1.3
	Projekt „Narva linna munitsipaaleluruumide renoveerimine”
	1483297
	1 093 641
	741 648
	Renoveeritud 10 munitsipaalkorterit
	

	1.3
	Munitsipaalfondi renoveerimine (ühiselamud)
	2 000 000
	2 750 000
	
	Remonditööd munitsipaalühiselamutes
	

	1.4
	Narva Noortekeskuse territooriumi heakorrastamine. Projekt „Tsvetik-Semitsvetik” (Seitsmevärviline õieke)
	20 000
	20 000
	
	Töö on alanud


	Jätkub 2007.a.

	1.4
	Narva Laste Varjupaiga hoone reoveerimine, varustamine ja maa-ala heakorrastamine
	1 500 000
	178 299


	1 500 000

Sotsiaalministeerium
	Hoone ehitusprojekt on tehtud, rajatud esimene juurdeehitis
	

	1.4
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse 
- veevõrkude ja kanalisatsiooni renoveerimine
	320 000
	320 000
	
	Veevõrgud ja kanalisatsioon on renoveeritud
	

	1.4
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse 
- akende väljavahetamine
	120 000
	120 000
	
	Aknad on väljavahetatud
	

	1.4
	Linna vanade kõnniteede rekonstrueerimine
	1 000 000
	888 159
	283 200
	Puskini tn 9 kuni Puskini tn19 kõnnitee rekonstrueerimine
	

	1.4
	Tallinna maantee rekonstrueerimise ekspertiis ja projekteerimine. Tallinna maantee rekonstrueerimine
	1 200 000
	289 039
	
	Tallinna mnt ja Astri kaubanduskeskuse liiklusskeemi eskiis, audiit ning ristniku projekt. Planeeritatakse renoveerimise 2007.aastal
	

	1.4
	Kulgu tänava sõidutee kapitaalremont
	3 550 000
	1 488 587
	238 500
	Kulgu tänava rekonstrueerimine
	

	1.4
	Bussilõpp-peatuse  projekteerimine ja ehitamine Rahu tänaval
	1 470 000
	330 740
	
	Rahu tn linnaliinibusside lõpp-peatuse teeprojekti koostamine ning ekspertiis
	

	1.4
	Eramusektori tänavavalgustuse rekonstrueerimine
	200 000
	665 237
	
	Narva linna Rakvere tn, Tolli tn, Jõe tn, 1.Jõe tn, 2.Jõe tn, Sepa põik0 Paadi tn, Jõe põik, Taime tn, Pargi tn, Purje tn, Pargi põik tänavavalgustude projekteerimine ja renoveerimine
	

	1.4
	Peatänavate valgustuse rekonstrueerimine vastavalt Linna tänavavalgustuse programmile
	800 000
	1 307 980
	
	Narva linna Tallinna mnt - Hariduse tn- Puskini tnt, Vaksali tn-Bastrakovi tn-Grafovi tn- Puskini tn-Malmi tn,Kosmonaudi tn-Malmi tn-Puskini tn valgustuse rekonstrueerimine
	

	1.4
	Jõe tn 1 kahekorruselise hoone rekonstrueerimine ja ümbritseva territooriumi heakorrastamine (Sõudebaas)
	2 367 876
	1 149 979
	2 000 000
	Sõudebaasi hoone Jõe tn 1 katuse rekonstrueerimine
	

	1.4
	Kontserdimaja ehitamine
	
	356 367
	
	Peetri I maja vundamendi konserveerimine liivaga
	

	1.4
	Siivertsi kalmistu projekteerimine, kuivendustööde teostamine ja  rekonstrueerimine
	
	318 299
	
	Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine, lõpeb 2007.aastal
	

	1.4
	Munitsipaalsete koolide ja koolieelsete lasteasutuste hoonete remont ja renoveerimine
	3 255 000
	11 614 969
	9 542 000
	koolide ja koolieelsete lasteasutuste hoonete remont ja renoveerimine
	

	1.4
	Lasteaia Päikene renoveerimine
	1 500 000
	123 184
	350 000
	spordisaali remont ja akna,elektripaigaldiste väljavahetamine,
	

	1.4
	Koolieelsete lasteasutuste mänguplatside ning koolistaadionide ja territooriumide rekonstrueerimine
	1 000 000
	1 003 520
	1 000 000
	lasteaedade Kuuseke, Potsataja ja Käoke, Päikene territooriumil mänguplatside koos alusplatsidega rajamine ning liivakastide (86 tk) valmistamine ja paigaldamine
	

	1.4
	Rugodivi KM ja mälestusmärgi “Rootsi lõvi” lähiterritooriumi ja haljastusala heakorrastuse projekteerimine ja ehitamine 
	721 500
	739 339
	
	Rootsi Lõ]vi mälestusmärgi välisvalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd, videovalvesüsteemi paigaldamine, Rugodivi pargi rekonstrueerimistööd
	

	1.4
	Narva linna üldplaneeringu uuendamine
	
	
	
	Alustatud ettevalmistustöödega
	

	1.4
	Kulgu sadama detailplaneering
	
	240 000
	
	Planeering on algatatud
	

	1.4
	Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu II etapp, puhkeala
	150000
	125 000
	
	Planeering on algatatud
	

	1.4
	Äkkeküla 2 ja 3 detailplaneering, terviserajad
	200000
	250 000
	
	Eskiiskavandid
	

	1.4
	Võidu pargi detailplaneering 
	80000
	83 780
	
	Planeering on kooskõlastamisel
	

	1.4
	Linda pargi detailplaneering
	50000
	50 000
	
	Eskiiskavandid
	

	1.4
	Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneering
	100000
	79 060
	
	Planeering on kooskõlastamisel
	

	1.4
	Pähklimäe 3a maa-ala detailplaneering
	80000
	85 000
	
	Eskiiskavandid
	

	1.4
	Rahu tn 62 ja 63 maa-alade detailplaneering
	100000
	185 000
	
	Planeering on kooskõlastamisel
	

	1.4
	26.Juuli – Oru – Uusküla – Kreenholmi kvartali liiklusskeemi II etapp
	200000
	139 240
	
	Planeering on avalikustamise perioodis
	

	1.4
	Hariduse tänava laienduse detailplaneering
	150000
	147 500
	
	 Eskiiskavandid
	

	1.4
	Joala tn – Kreenholmi tn ristmiku detailplaneering
	150000
	64 900
	
	Planeering on kooskõlastamisel
	

	1.4
	Tallinna mnt linnapiirist kuni Energia tn ristmiku liikluse detailplaneering
	250000
	174 050
	
	Eskiiskavandid
	

	1.4, 1.11
	Väikevõimla (Tallinna mnt 30) renoveerimine (elektri- ja ventilatsioonisüsteemi remont)
	500 000
	84 700
	
	Teostatud kosmeetiline remont
	

	1.4, 1.11
	Kultuuriasutuste (muusika-, kunsti- ja koorikoolid, Linna Keskraamatukogu) projekteerimine, remont ja renoveerimine
	1 165 000
	1732708
	700000
	
	LVMA(Kultuurimaja Rugodiv fassaadide ja peasissekäigu rekonstrueerimine, Keskraamatukogu akende väljavahetamine, Narva Kunsti Kool akende vahentamine, Narva Kreenholmi Muusikakool akende vahentamine)

	1.4, 1.11
	Laste mängu- ja spordiplatside ehitamine
	1 000 000
	192 989
	
	Pähklimäe 3a  Skeitpargi seadme sidumise ehitusprojekt ning betoonikattega platsi tasandamine asfaltbetoonkattega
	

	1.4, 1.11
	Jäähalli ruumide (võõrastetubade, kohviku, fuajee, pealtvaatajate kohtade ruumi) ehituse lõpetamine
	2 000 000
	2 066 921
	
	Jäähalli kütte ja soojaveevarustuse rekonsterueerimine
	

	1.4, 1.11
	Kreenholmi staadioni renoveerimine
	
	483 800
	
	Kreenholmi staadioni jalgpalliväljakule automaatse kastmissüsteemi rajamine
	

	1.4, 1.11
	Rugodivi KM fassaadi ja ruumide renoveerimine
	1 135 400
	1 135 423
	
	Kultuurimaja "Rugodiv" fassaadide ja peasissekäigu rekonstrueerimine
	

	1.4, 1.11
	 Linna puhketsoonide planeerimine (Võidu – Kerese tiik, Kadastiku karjäär, Joaorg)
	450 000
	395 500
	
	Planeeringute eskiiskavandid
	

	1.4, 2.4, 2.7
	Narva sadama taastamine:
	5 061 500
	198 004
	
	Jõe tn 3 asuva hoone katuse renoveerimise ehitusprojekti tööprojekti ning valvesignalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine
	

	1.4, 2.4, 2.7
	Farvaatri puhastamine
	
	100 883
	
	AÜ Progress Pluss ja Riigiküla gaasitorustiku vahelise jõesängi demineerimine
	

	1.4, 2.4, 2.7
	Projekt „Narva River Water Routers“
	419 675
	319 302
	
	Turismimarsruutide navigatsiooni tehnilise põhjenduse teostamine projekti
	

	1.4.
	Aiandusühistute juurdesõiduteede remont ja infrastruktuuri korrastamine
	1 900 000
	2 187 456
	
	Remonttööde teede AÜ Lesnoui-133 458,00kr,,AÜ Druzbaplus -123 900,00kr,AÜ Gamma -99 120,00 kr,"Gamma" kuni "Metsa" aiandusühistute teede juurde-428 670,00kr, "Elektron" kuni "Rjabinka" aiandusühistute teede juurde-598 611,00 kr, "Druzbaplus" aiandusühistute teede juurde-239 540,00 kr Kudruküla linnaosa, AÜ Druzbaplus aiandusühistu teede remonttööd, summa 105 000,00 k; Elektriliini renoveerimine aiandusühistute Narva Mebelstsik, Solnetsnoe, Zeleznodoroznik, Pribreznõi, Visnja, Olginski, Berjozka, Suur Primorskoje, Narva Astra Kanali territooriumitel
	

	1.6
	Narva raekoja hoone tasuvusanalüüs 
	116 430
	23 286
	93 144
	1. Koostatud Narva raekoja arendamise visioon ja tegevuskava
	

	1.6
	Narva raekoja hoone energiasäästuprojekt
	
	1 667 300
	2 346 900
	Narva Raekoja renoveerimistööd: akende väljavahetamine, Narva Raekoja renoveerimistööd
	

	1.6
	Vanalinna üldplaneeringu koostamine
	300 000
	
	
	Planeering on algatatud, RH protesessis
	

	1.6, 2.6
	Projekt «Narva linnuse põhjaõue avamine turistidele»
	7 840 205
	5 179 839,78
	3 820 047,10
	- Valmis Põhjaõue 17.saj. ajastukeskne külastuskeskkond  (restaureeriti Põhjaõu ja juurdepääsutee, valmisid 5 töökoda koos sisustusega, kostüümid, infopostid-, kangad, trükised) 

- Alustati 17.saj. tutvustamist e. rootsiaja ajaloopärandi pakkumist külastajatele (ajaloolaagrid  a.2005, 2006, suurüritus Narva Lahing aug.2006) 

- Valmistati ette Põhjaõue meeskond (käsitöömeistrite leidmine, koolitusprogramm meistritele ja muuseumile) 
	

	1.6, 2.6
	Gloria bastioni detailplaneering
	200 000
	295 000
	
	Eskiiskavandid
	

	1.6, 2.6
	Aleksandri kiriku lähiterritooriumi detailplaneering
	
	
	
	Planeering on kooskõlastamisel
	

	1.6, 2.6, 2.7
	I etapp: Projekt “Bastionide ring”
	4 606 071
	611 363
	3 464 394
	1. Narva linna bastionide Victoria, Honor, Gloria kuivendussüsteem väljaehitatud 

2. Narva linna bastionide Spes, Pax ja Victoria välisvalgustus paigaldatud 

3. Gloria välisvõrkude ehitus teostatud 

4. Paigaldatud 22 infokivi

5. Valmistatud makett suurusega 3m²

6. Trükitud 8 000 voldikut
	

	1.6, 2.6, 4.4
	Projekt “Eeltööd Narva jõe äärse terviseraja ehituseks”
	1 250 000
	169 812
	1 152 089
	1. Koostatud terviseraja TTA

2. Koostatud terviseraja eelprojekt.
	Eelarvevälised vahendid sisaldavad sh Phare toetust 982 277 kr, Vaivara KF 84 906 kr ja Narva-Jõesuu KF 84 906 kr  

	1.6, 3.4, 4.4
	Rahvusvaheliste kultuurisuhete arendamine. Traditsiooniliste ürituste  korraldamine: Chopini konkurss, Narva päevad, Mravinski festival, Eesti muuseumide festival, Maalikunstniku päev, rahvusvahelised sporditurniirid jm.
	
	3 691 552
	
	Planeeritud üritused on läbiviidud
	

	1.7
	Tervisliku eluviisi kujundamine
	15 000
	12 000
	
	SVH strateegia tutvustamine, HIV/AIDSi ohvrite mälestuspäeva läbiviimine
	Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku töös osalemine

	1.7
	HIV/AIDSi, alkoholismi ja narkomaania ennetamise kava täitmine
	500 000
	109 000
	GF rahalised vahendid


	Kahjude vähendamise programmid: tugigrupid (6), süstalde vahetamine (umbes 56 000 tk aastas), metadoonravi (ravil 130 inimest) ja nõustamisteenuse, üritused noortele. MATRA projekti raames vaktsineeriti B-hepatiidi vastu 30 narkomaani ja sotsiaaltöötajat
	

	1.7
	Narkosõltuvusest vabaneda soovijate abistamine
	7 000
	7 000
	
	MTÜ Me aitame sind poolt narkomaanide (10 inimest kuus) nõustamine ja abistamine
	

	1.7
	Spordi- ja tervendavate ühispidude programmi koostamine ja elluviimine koolieelsetele lastele ja nende vanematele
	15 000
	
	
	Üritused koolieelsetele lastele toimuvad (sh. Narva linna Päevade raames)
	

	1.7, 1.11
	Kerese maleaia pargi väljaarendamine
	
	130 000
	
	Maleaia pargi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine, lõpetab 2007.aastal. projekti maksumus 198 000 kr 
	

	1.8
	Meditsiiniteenuste mitmeprofiilsuse säilitamine ja arendamine
	500 000
	400 000
	SA Narva Haigla ja teiste raviasutuste eelarve
	2006.aastal osteti kompuutertomo-graafi SA Narva Haigla jaoks.
	Mammograafi paigaldamine (OÜ Narva Kliinik)

	1.8
	Taastusravi võrgustiku väljaarendamine
	415 000
	-
	Eesti Haigekassa (EHK) eelarve
	2006.a. OÜ Promelauks juures loodi rehabilitatsiooni-teenuste komisjon
	Soolakambite avamine (OÜ Promelauks, OÜ Narva Kliinik)

	1.8
	Hooldusravi võrgustiku väljaarendamine (geriaatriaosakond, statsionaarse hooldusravi osakond, päevane õendusabi, koduõendusteenus, hospis)
	225 000
	-
	Eesti Haigekassa (EHK) eelarve
	2006. aastal töötas SA Narva Haigla hooldusravi osakonnd (30 voodikohta) ja oli järgmistes asutustes koduõendusabi: OÜ Tervisekeskus Ljumam, OÜ Narva Kliinik, OÜ Meditsiinikeskus Valentina Vassiljeva, SA Narva Haigla, OÜ Promelauks
	2007.aastal suureneb hooldusravi voodite arvu rahastamine EHK poolt

	1.8
	Tervishoiuasutuste töötajate koolitus
	60 000
	-
	Linna raviasutuste eelarved
	Töötajate koolitus vastavalt asutuse plaanile.
	

	1.8
	SA Narva Haigla radioloogiaosakonna renoveerimine
	100 000
	-
	SA Narva Haigla eelarve
	2006.a. ettevalistati ruumi CT paigaldamiseks
	

	1.8
	Südame- ja veresoonkonnahaiguste  riikliku strateegia elluviimine
	214 707
	-
	218 280
	Südame veresoonkonna-haiguste ennetamine vastavalt riiklikule strateegiale. Narva linna  tervisetoa töö.
	

	1.8
	Koolitervishoiu teenuste kvaliteedi tõstmine
	50 000
	Soldina Gümnaasiumi eelarve
	
	Soldina Gümnaasiumi medkabineti remont vastavalt tervisekaitse-nõuetele ja kooli projektile
	

	2.1
	Projekt „Procurement Made Easy”
	153 118
	-
	126 221
	Läbi viidud 3 seminari ja trükitud bukletid “EIC- viib teid kurssi viimaste riigihanke pakkumistega Euroopast”
	

	2.1
	Konkursi “Narva ettevõtja” korraldamine
	75 000


	55 000
	
	2006.a.  kinnitatud konkursi nominatsioonid: 
"Narva Parim Ettevõtja 2006", "Narva Parim Tööandja 2006", "Narva Parim Investor 2006", "Narva Parim Alustav Ettevõtja 2006", "Narva Parim Mainekujundaja 2006". 

Konkursile laekus 15 taotlust. 

Konkursivõitjad:

Glaskek-Narva AS  -  „Narva Parim Ettevõtja 2006”

Altranet OÜ  - „Narva Parim Tööandja 2006”

Astri-Narva AS - „Narva Parim Investor 2006”

Travel Balt AS - „Narva Parim Mainekujundaja 2006”

Copyservis OÜ -  „Narva Parim Alustav Ettevõtja 2006” ,  preemia 10 000 krooni

Promelauks OÜ - „Narva Parim Alustav Ettevõtja 2006”

Metallitest OÜ - „Narva Parim Alustav Ettevõtja 2006”
	

	2.1
	Ettevõtlusnädala läbiviimine
	-
	40250
	25000
	Ettevõtlusnädala raames viidi läbi 20 üritust:

4 seminari, osalejate arv – 92 inimest. 

5 infopäeva, osalejate arv – 96 inimest. 

6 ekskursiooni, osalejate arv – 107 inimest. Lahtiste uste päev  Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametis, osalejate arv – 32 inimest. 

Majandusõpetajate Metoodiline Ühing korraldas koolifirmade laada, millest võttis osa üle 14. õpilasfirma, 34 õpilast Narvast, Sillamäelt ja Tallinnast, külastajate arv ületas 100. 

Kolme päeva jooksul toimus Narva Noortekeskuses vanemate klasside õpilastele individuaalne karjäärinõustamine.

Üritusi külastas üle 500. inimese. 
	

	2.1, 2.2
	SA Narva Ärinõuandla koolitused
	282 000
	- 
	215 000 
	Läbi viidud 43 koolitust
	

	2.1, 2.2
	Ettevõtjate koolitus ja ettevõtlusalase koolituse korraldamine
	100 000


	89833
	
	Koolitused viidi läbi järgmistes valdkondades:

maksustamine,

finantsjuhtimine

tööõigus,

materiaalse vastutuse küsimused,

töökaitse,

standardiseerimised. 

Aasta jooksul viidi läbi 6 

seminarit,  1 infopäev, 

osalemine konverentsis Tallinnas.

Koolitati ettevõtjaid kokku – 410 inimest.
	

	2.1, 2.2, 2.3
	Projekt EstRuComService
	179 935
	_


	492 795
	Eesti-Vene Ärikoostöö keskus EstRuCom  ja partnerlusvõrgustik on loodud
	

	2.1, 4.4
	Noorsoo projektide ja algatuste kaasfinantseerimine
	250 000
	60 900
	
	Elluviimisel  vastavalt olemasolevatele ressurssidele
	

	2.2
	Projekt „FIT FOR EUROPE“
	180 937
	_


	227 802
	16 Eesti ettevõtete esindajad võtsid osa projekti kahest rahvusvahelistest ärikontaktide üritustest, mille tulemuseks on

uue kontaktide loomine 
	

	2.2, 4.4
	Turismifirmade toetamine linna reklaamimisel rahvusvahelistel näitustel
	150 000


	135160
	
	Osalemine

Turismimessidel: 

SHIE – Rootsi , 

MATKA 2006 – Soome, TOUREST 2006 – Eesti, 

INWETEX 2006 – Venemaa, St. Peterburg, 
	

	2.2; 4.4
	Linna toetus alustavatele ettevõtjatele projektide kaasfinantseerimise sfääris
	900000


	1 065 000
	5 302 315
	Toetatud projektide arv: 28 Loodud/planeeritud uute töökohtade arv: 105
	

	2.3
	Äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	1 000 000
	900 000
	1 944 204
	Kontori-ja  tööstusruumide ettevalmistamine; seadmete soetamine; tutvumisreis Newcastle Inkubaatori; reklaammaterjalide valmistamine; Interneti lehekülje loomine; pre-inkubatsiooni koolituse läbiviimine.
	

	2.3, 2.5
	Narva investeerimispassi uuendamine ja levitamine
	100 000
	14287
	42256
	- Kontrollitud ettevõtete ankeedi andmed;

-Sisseviidud  uute ettevõtete ankeedi andmed

-reklaam ajalehes “Delovõje Vedomosti”

Artikkel UBC bülletäänis

Ida-Virumaa arengukonverentsil “Kiire kasv”

Visiitkaardide levitamine üritustel

Investeerimispassi bussireklaam

Projekti ”City Twins” raames on tehtud investeerimispassi analüüs ning analüüsi põhjal

tellitud Interneti kodulehekülje www.investinnarva.ee täiendamine.
	

	2.3; 2.4


	Tööstuspargi loomise ettevalmistamise etapp (lähteandmete kogumine üldplaneeringu koostamiseks; tasuvusanalüüs; keskkonnamõju analüüs)
	
	219 008
	
	Tööd lõpetatud
	

	2.3; 2.4


	Tööstustsooni üldplaneeringu koostamine
	300 000
	5 991 745
	
	Planeeringu koostamise leping sõlmimisel
	

	2.3; 2.5
	Turistidele ja ettevõtjatele infomaterjalide paketi väljatöötamine/uuendamine
	300000


	122807
	
	Narva Manuaal turismikataloog:  uuendatud  soome ja inglise keelne

Narva Imago turismikataloog: uuendatud  soome ja vene keelne

Uuendatud Narva Turismikaart 

Turismikataloog “Bastionite Ring”, soome keeles 
	

	2.5
	Linna osalemine riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel eesmärgiga reklaamida aktiivselt Narvat kui Euroopa Liidu piiri ettevõtlus- ja transiidikeskust
	50 000
	(40250)
	(25000)
	Ühisüritus Eesti Ettevõtlusnädal 2006.
	

	3.1
	Narva Lastekodu lõpetajate toetamise fondi loomine
	53000
	50 000
	
	Lastekodu lõpetajad ja ülikoolides õppivad lastekodu kasvandikud on saanud toetused
	

	3.1
	Elutingimuste loomise projekt lastekodude lõpetajatele (munitsipaalelamute baasil)
	250 000
	264 200
	      -
	8 tubad renoverimine
	264,2 tuh.krooni on eraldatud eesmärgi 1.3 „ Munitsipaal fondi renoverimine 

(ühiselamuud)“ üldsummas 2750,0 tuh.krooni kooseisus

	3.1
	Vähekindlustatud peredest 1. klassi õpilaste toetamine
	10000
	
	
	Lapsed on saanud koolitarvikud ja kingitused
	

	3.1
	Projekt “Riskigruppide integreerimine tööturule” (heakorrastustööd, jäätmete käitlemine)
	128 000
	-
	155 870
	Projekt lõpetas
	

	3.2
	Andekate õpilaste toetamine (olümpiaadid, võistlused, projektid, koostöö TÜ-ga)
	300 000
	326 000 
	
	Tegevus toimib
	

	3.2, 1.10
	Erivajadustega laste õpitingimuste tagamine (Õpilaskodu arendamise jätkamine, Paplimäe õpilaste õpitingimuste parendamine, eriklasside ja –gruppide avamine)
	
	
	1 000 000
	Tegevus toetatakse
	

	3.2, 4.1 
	Täiendõppe toetamine:

· õpetajate täiendõpe vene õppekeelega koolides ainete õpetamiseks riigikeeles;

· eesti- ja võõrkeeleõpetajate täiendõpe koolieelsete laste ja koolilaste õpetamise taseme tõstmiseks: koostöösuhete arendamine Eesti ja välismaa haridusasutustega;

· emakeeleõpetajate täiendõppetingimuste laiendamine;

· administratiiv- ja pedagoogilise personali (koolieelsete lasteasutuste juhatajate ning koolidirektorite ja nende asetäitjate) koolituse ja täiendõppe toetamine;

· huvikoolide pedagoogide täiendõppe ning mitmekülgsete seoste toetamine laste tegevuse paremaks korraldamiseks koolivälisel ajal
	2 278 000
	3 067 500
	
	Tegevus toimib
	

	3.2, 4.1
	Noorsootöötajate ja –liidrite koolituse korraldamine
	5 000
	5 000
	
	Traditsiooni üritus ja tulemus on see, et liidrid töötasid noorte töömalevates. 
	Jätkub 2007.a.

	3.3
	Narva tunnusürituste väljatöötamine ja iga-aastane korraldamine
	
	
	
	Kõik plaanitud üritused toimuvad
	

	3.5
	Uuringud noorsootöö valdkonnas
	7 000
	
	
	
	

	3.5
	Noorte töökasvatuskava koostamine
	
	
	
	Töökasvatuskava on koostanud
	Asub Kultuuriosakonnas

	3.5, 2.5
	Noorte infomessi “Orientiir” korraldamine ja toetamine
	154 000
	29 500
	124 500
	Traditsiooni üritus
	

	4.2
	Parima Narva linna mittetulundusühingu, sihtasutuse ja vabatahtliku konkursi läbiviimine
	
	-
	4 850
	Läbi viidud konkurss.
	

	4.2
	Narva mittetulundusühingute jaoks koolituste korraldamine ja läbiviimine tegevusvaldkondade järgi
	
	3924
	30 852
	Läbi viidud 2 koolitust kahe projekti raames. Koolitatud on 29 inimest.
	Finantseerimine EASist ja NLV MTÜ ja SA projektide kaasfinantseerimise fondist

	4.2
	Projekt „MTÜ institutsionaalse võimekuse tõstmine”
	
	3 020
	24 451
	Läbi viidud juriidiline koolitus “Aiandusühistute juriidiline koolitus “ projekti raames. Koolitatud on 30 inimest.
	Finantseerimine EASist ja NLV MTÜ ja SA projektide kaasfinantseerimise fondist

	4.2, 2.5
	Informatiivsete materjalide väljatöötamine ning väljaandmine Narva linna mittetulundusühingute jaoks
	
	-
	2 700
	Trükkitud buklettid.
	

	4.3
	Osalemine projektis «City Twins Co-operation Network»
	500 691
	125173
	375 518
	1. saadud  Narva-Ivangorodi kogemused piiriülese-koostöö alal 

2. viidud läbi uuring Narva-Ivangorodi piiriülese ettevõtluse arengustrateegia kohta 

3. 4 kohtumist Narva ja Ivangorodi vahel

4. projekti viie kaksiklinna võrdlev analüüs

5. 2 rahvusvahelist kohtumist sotsiaal ja kultuuri alal

6. osalemine Matka turismimessil Helsingis (CityTwins stendiga)

7. internet art galleri www.citytwins.net/artgallery

8. rahvusvahelised kohtumised  ja kogemuste vahetamine planeerimise ja projektide alal 

9. koostatud ja prinditud trükised 

sh Newsletter 6 - 500tk;

Newsletter 7 – 500tk;

Newsletter 8 - 500tk;

Newsletter 9 – 500tk

City Twins visiitkaardid- 1000 tk; City Twins Tour brosuur- 1000 tk; kalender -1000 tk

10. korraldatud kokku 14 üritust (igal üritusel 20 inimest)

sh  10 rahvusvahelist (igal üritusel 30 inimest, sh 5 Narvast)

11. Informatsioon Narva linna kohta levitatud 10 partnerlinnades ja Valga-Valka konverentsil

12.  Informatsioon Narva linna kohta levitatud Matka turismimessil Soomes

13. Valga-Valka  ettevõtluse konverentsil osalemine


	

	4.3
	Osalemine projektis “City Twins Cooperation Network”Venemaa ja Euroopa Liidu vahel
	651 942
	-
	651 942
	1. Parandatud partnerlust linnade vahel ning kaksiklinnade piirikoostöö alal

2. ühise arengustrateegia väljatöötamine

3. tööstusalade planeering arvestades ühiseid vajadusi.

4. kogemuste vahetamine, uute otsuste väljatöötamine ettevõtluse arendamiseks 

5. korraldatud 8 rahvusvahelist üritust  ( igal üritusel osalenud ca 15 inimest, sh)

6. kohtumist Narva ja Ivangorodi vahel ( igal üritusel osalenud ca 15 inimest)

7. Eksperditöö “Narva Investeerimispassi analüüs”

8. Eksperditöö “ Säästev areng”

9. koostatud ja prinditud trükised 

brošuur City Twins Narva-Ivangorod 1000 tk; kalender -100tk

10. Koolitus ettevõtluse arengu alal Soomes (2 inimest Narvast)

Sõlmitud Narva-Ivangorod koostööleppe


	

	4.4
	Korteriühistute toetamine ühiskondlike organisatsioonide kaudu
	90 000
	84 297
	
	2006 aastas korraldati seminarid korteriühistutele


	

	4.4
	Narva mittetulundusühenduste projektide kaasfinantseerimine
	
	207 399,3
	1 180 321
	Toetatud projektide arv:22
	

	4.4, 4.5
	Koolide õpilasomavalitsuste arendamise toetamine – ümarlaua korraldamine koolidirektorite ja hoolekogude liikmete osalusega
	3 000
	3 000
	
	On esimeset otsuset voormistatud
	

	4.5
	Noorteparlamendi, sh selle nooremate koja, toetamine
	52 000
	30 000
	22 000
	Noorteparlament töötab edukalt 
	


Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	Eesmärgi number
	Realiseerimiskava 2006. aasta tegevuse või projekti nimetus
	Eelarve 2006

Üldmaksumus vastavalt realiseerimis-kavale
	Eelarve 2006

Linna eelarvest
	Eelarve 2006

Eelarve-välistest vahenditest
	Tulemused
	Märkused

	1.4
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse hoone renoveerimine, varustamine ja maa-ala heakorrastamine
	
	
	
	
	

	1.4
	Veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja kaasajastamine; uute lõikude ehitamine
	
	4 010 000 EEK
	8 239 611,75 EEK
	5 eramajade rajooni – Tallinna mnt rajoon, Jõesuu rajoon, Siivertsi, Paemurru rajoon, 26. Juuli rajoon - kokku 55 km joogivee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus. Lisaks 2 rajooni – Jõesuu ja 26. Juuli rajooni sadeveetorustiku ehitus. 


	Planeeritav projekti lõpp – sügis 2008

	1.4, 2.4, 2.7
	Projekt „Maritour” (mereturismi arengustrateegia väljatöötamine; Narva Noorte Meremeeste Klubi osalemine Viiburi Laste Regatis; sadama rahvusvaheline marketing; tasuvusanalüüs)
	352 840
	_
	208 890,55
	Jahiturismi turundus,  info kogumine ja analüüs

Rahvusvahelistel üritustel osalemine


	

	1.6, 2.6, 2.7
	Narva Aleksandri kiriku taastamine
	18 000 000
	365735
	1919399
	avariitööd
	Linn toetas reservfondist

	1.6, 2.6, 4.4
	Projekt „EstRusFortTour”
	970 100
	47 770
	143 309
	1.Viidud läbi Kick-off meeting

2. Sõlmitud partnerkokkulepped

3. Töötatud välja kommunikatsiooniplaan

4. Töötatud välja ühise turismitoote TTA lähteülesanne

5. Töötatud välja projekti veebilehekülje lähteülesanne

6. Töötatud välja PKD Pimeaiast viiva kaldapealse tee (Narvas) ehitusprojekti koostamiseks 

7. Viidud läbi  töörühmade kohtumised

8. Töötatud välja LÜ UNESCO eksperdi valimiseks 
	

	1.7
	Linna tervise plaani koostamine
	2 000
	-
	-
	Indikaatorite kogumine ja analüüs
	2007.a. on plaanis linnaelanike ankeetimine

	1.7
	Tervise süstemaatiline monitooring
	2 000
	-
	-
	Indikaatorite kogumine ja analüüs
	Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku töös osalemine

	1.7
	Linna tervise indikaatorite süsteemse baasi loomine
	2 000
	-
	-
	Indikaatorite kogumine ja analüüs
	Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku töös osalemine

	1.7
	Linna tervise profiili väljatöötamine
	3 000
	-
	-
	Indikaatorite kogumine ja analüüs
	Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku töös osalemine

	1.7
	Terviseedendustöö teostamine: linnasisese võrgustiku loomine (tervislik kool, tervislik lasteaed, tervislik ettevõte, tervislik haigla jms)
	10 000
	-
	SHV programmi rahalised vahendid
	Koolitervise-nõukogude moodustamine Keskklinna Gümnaasiumis, Paju Koolis, Peetri Koolis, 6.Koolis, Pähklimäe Gümnaasiumis, Joala Koolis. Tervistedendavad projektid „Potsataja” ja „Päikene” lasteaedades, Paplimäe Koolis.
	

	1.8
	Linna tervishoiuasutuste ja SA Narva Haigla hoonete ning rajatiste renoveerimine
	3 700 000
	-
	SA Narva Haigla ja raviasutuste eelarved 
	Linna tervishoiuasutuste rajatiste renoveerimine ja ruumide remont
	Linna eelarves ei ole raha ette nähtud



	2.3
	Projekt „Euro Challenge Narva ekspordi firmade valmisolek ekspordiks”
	72 342
	-
	72 342
	Oli tehtud 15 firmade audit 
	

	2.3; 2.4


	Projekt „Ida-Virumaa tööstuspiirkondade turundusplaani elluviimine” (Ida-Viru maakondade KOV-de ühisprojekt)
	
	
	
	Ida-Virumaa tööstusalade turundusstrateegia väljatöötamine

· ühtse visuaalse identiteedi kontseptsiooni loomine

· kodulehe loomine

· brosüüride valmistamine

· CD ROM valmistamine

· 1 inimese 3 päevane õppereis Soome partnerite juurde  (19.-21.04) 

 ·  Konsultantide Benchmarking –töövahetus (Soome). Narva äriinkubaatori Eagle Nest  konsultant on 3  päeva töövahetuses Soome partnerorganisatsioonis (15.-19.05)
	

	2.3; 2.4
	Projekt „Narva tööstusalade arendamine“
	145 000
	800
	3 200
	1. Sõlmitud leping tööde teostamiseks
	Projekti tegevused algasid novembris

	3.4
	Narva rahvuskultuuriseltside maja arengu toetamine
	150000
	
	120000
	
	LVMA

(через министерство 120 тыс.+150.0 тыс. в 2007 г.были выделены)

	4.3
	Osalemine projektis «Via Hanseatica»
	80 341
	20400
	
	·Projekti raames turismiviitade, puutestendide ja infotahvlite hankimine ja nende asukohta planeerimine Narvas, 
· Pimeaia pargi heakorrastusprojekti ja eskiislahenduse projekti koostamine:  Finantseerija SA Lõuna Eesti Turism,  30 000 krooni.
Osalemine rahvusvahelistel seminaridel ja konverentsidel .
	


Ellu viimata projektid/tegevused

	Eesmärgi number
	Realiseerimiskava 2006. aasta tegevuse või projekti nimetus
	Eelarve 2006

Üldmaksumus vastavalt realiseerimis-kavale
	Eelarve 2006

Linna eelarvest
	Eelarve 2006

Eelarve-välistest vahenditest
	Põhjendus (vt. tabeli allpoolt)

	1.1
	Lemmikloomade varjupaiga asutamise toetamine
	
	
	
	1

	1.1
	Projekt „Roheline laine” (Tallinna mnt valgusfooride rekonstrueerimine)
	
	
	
	1

	1.11
	Laululava ehitamine
	
	
	
	1

	1.11
	Narva ja Narva-Jõesuu vahelise terviseraja ehitusprojekti koostamine
	
	
	
	1

	1.11
	Äkkeküla spordikeskuse projekteerimine
	
	
	
	1

	1.12
	- klaverite soetamine Narva Muusikakooli jaoks F.Chopini nimelise konkursi toetusena
	
	
	
	1


	1.12
	Sotsiaalabiameti materiaal-tehnilise baasi täiustamine
	
	
	
	1


	1.12
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse 
- hügieeniseadmetega varustamine
	
	
	
	1

	1.12
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse 
- varustamine
	173 400
	
	
	1

	1.2, 1.12
	Kunstigalerii gaasikustutussüsteemi kapitaalremont
	650 000
	
	
	1


	1.2, 1.4
	Turvalise elukeskkonna tagamise programmi koostamine ja täitmine koolieelsetes asutustes ja koolides
	
	
	
	1


	1.2, 1.4
	Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine
	1 000 000
	
	
	1


	1.2.
	Koerteplatside ehitamine
	120 000
	
	
	1

	1.3
	Sotsiaalmaja projekti arendamine
	5 000 000
	
	
	1

	1.3
	Munitsipaalelamute ehitamine või renoveerimine noorperedele ja spetsialistidele
	
	
	
	1

	1.4
	Kalevi staadioni rekonstrueerimine Linna osalemine projekteerimisdokumentatsiooni koostamisel
	
	
	
	1


	1.4
	Sotsiaalasutuste insenervõrkude renoveerimise projekt
	
	
	
	1


	1.4
	Sotsiaalasutuste insenervõrkude tehnilise seisukorra ekspertiis
	
	
	
	1


	1.4
	Narva kodutute varjupaiga remont
	
	
	
	1


	1.4
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse 
- hoonete fassaadide remont ja maa-ala heakorrastamine
	
	
	
	1

	1.4
	Kreenholmi tänava kapitaalremondi lõpetamine (26. Juuli – Joala)
	150 000
	
	
	1

	1.4
	Mõisa tänava rekonstrueerimise II etapp
	2 500 000
	
	
	1

	1.4
	Tiimani tänava rekonstrueerimine
	
	
	
	1

	1.4
	Sundja küla juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine
	350 000
	
	
	1

	1.4
	Vanalinna tänavavalgustuse projekti revideerimine ja rekonstrueerimine
	
	
	
	1

	1.4
	Autokaravanide parkimisplatsi rajamine
	
	
	
	1

	1.4
	Narva raekoja taastamine
	
	
	
	1

	1.4
	Arhiivi ja Perekonnaseisuosakonna uue hoone projekteerimine ja ehitamine
	
	
	
	1

	1.4
	Vanadele linnakalmistutele kordusmatmise võimaluse uurimine
	
	
	
	1

	1.4
	Sõiduteede remont, kaasates selleks Euroopa Liidu investeeringuid
	
	
	
	1

	1.4
	Ehitusdokumentatsiooni koostamine
	
	
	
	1

	1.4
	Kabeli taastamine Petseri polgu kalmistul 
	
	
	
	1

	1.4
	Haridusasutuste Renoveerimiskava koostamine hoonete tehnilise seisundi ekspertiisi alusel
	
	
	
	1

	1.4
	Uue koolimaja ehitus
	
	
	
	1

	1.4
	Haridusasutuste hoonete ja ruumide remondi tehniliste projektide koostamine
	
	
	
	1

	1.4
	Projekt «Paju kooli renoveerimine» (ventilatsioonisüsteemi monteerimine, akende väljavahetamine ja katuse remont)
	243 573
	
	
	1

	1.4
	Kalevi staadioni rekonstrueerimine
	5 000 000
	
	
	1

	1.4
	Kultuurimaja ehitus
	
	
	
	1

	1.4
	Laste Loomemaja aula rekonstrueerimine ja kapitaalremont 
	
	
	
	1

	1.4
	Korteriühistute toetamise korra väljatöötamine konkursi “Kodulinn kaunimaks” raames
	
	
	
	1

	1.4, 1.10
	Lapsinvaliidide päevakeskuse LAD renoveerimine. Projekt “Soojusega südames”
	
	
	
	1

	1.4, 1.11
	Energia Spordikooli jalgrattabaasi renoveerimine
	150 000
	
	
	1


	1.4, 1.11
	Tehnilise projekti koostamine
	
	
	
	1

	1.4, 1.11
	Spordisaali ehitamine ja vajaliku inventari soetamine (Jäähall, 3. korrus)
	
	
	
	1

	1.4, 1.11
	Keskraamatukogu uue hoone ehitus
	
	
	
	1

	1.4, 1.11
	Skatepargi rajamine
	300 000
	
	
	1

	1.4, 3.1
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse 
- psühholoogilise abi osakonna avamine (hoonete remont)
	
	
	
	1

	1.6
	Ajalooliste hoonete fassaadide renoveerimine
	
	
	
	1

	1.6, 2.6, 2.7
	Narva kindluse bastionide renoveerimine ja turistidele külastamiseks avamine. 
	
	
	
	1

	1.6, 2.6, 2.7
	Narva bastionide arendamise kontseptsiooni koostamine
	350 000
	
	
	1

	1.6, 2.6, 2.7
	Bastionide Viktoria, Honor ja Gloria konserveerimis-rekonstrueerimisprojekti koostamine
	
	
	
	1

	1.6, 2.6, 2.7
	Bastionide kindlustus- ja konserveerimistööd
	
	
	
	1

	1.7, 1.11
	Olemasolevate puhkeparkide heakorrastamine ja uute rajamine
	
	
	
	1

	1.7, 1.11
	Pimeaia pargi heakorrastus
	
	
	
	1

	1.8
	Tervishoiuteenuste mahu säilitamine ja majandusliku hinnangu andmine
	5 000


	
	
	1


	1.8
	Perearstide tegevuspraktika toetamine
	851 400
	
	Eesti Haigekassa eelarve
	1

	1.9
	Infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele
	
	
	
	1

	2.3
	Linnavaraobjektide renoveerimine ettevõtjatele kasutusse üleandmiseks
	300 000
	
	
	1

	2.3
	Ettevõtete tehnilise infrastruktuuri ehitus- ja renoveerimisprojektide toetamine
	
	
	
	1

	2.3; 2.4


	Tööstusparkide ja -tsoonide tehnilise infrastruktuuri ehitus- ja renoveerimisprojektide toetamine 
	1 000 000
	
	
	1

	2.5, 2.7
	Konverentsikeskuse ehitus
	
	
	
	1

	2.7
	Vaateplatside ehitamine
	
	
	
	1

	2.7
	Narva linna sissesõidu atraktiivsemaks muutmine Tallinna, Narva-Jõesuu ja Ivangorodi poolt
	
	
	
	1

	3.1
	Vanglast vabanenud isikutele resotsialisatsiooni keskuse asutamine
	
	
	
	1

	3.1
	Narva vanurite olukorra uurimine
	5000
	
	
	1

	3.1
	Isikliku abistaja teenuse arendamine
	
	
	
	1

	3.1
	Jõuluürituste korraldamine puuetega lastele
	10000
	
	
	1

	3.1
	Abivajajatele infovoldiku väljaandmine ja levitamine
	2000
	
	
	1

	3.2
	Koolieelsete lasteasutuste ja koolide õppekavasid toetavate õppeprojektide rahastamine
	100 000
	
	
	1

	3.2, 4.1
	Lasteaedade õpetajate koolitus sihtprogrammi “Estika” järgi
	250 000
	
	
	1

	3.3
	Noorte informatiivse ürituse „Noorte öö” läbiviimine
	
	
	
	1

	3.5
	Noorte teabe- ja nõustamiskeskuse arendamine
	
	
	
	1

	4.1
	Sotsiaaltöötajate rehabiliteerimine ja koolitamine,  nende töötingimuste parendamine
	80000
	
	
	1

	4.4
	Mittetulunduslike keskkonnaühenduste haridus- ja informatsiooniliste projektide toetamine
	100 000
	
	
	1

	1.1, 2.7
	Projekt „Narva jõe äärne promenaad“  (arengukontseptsioon, teostatavus-tasuvusuuring)
	
	
	
	2


	1.11
	Narva Kreenholmi raamatukogu ümberkolimine Narva Kutseõppekeskuse ruumidesse ja vajaliku inventari soetamine
	
	
	
	2

	1.13
	Mahajäetud aianduskruntide munitsipaliseerimine ja taaskasutusse andmine
	
	
	
	2

	1.3
	Munitsipaalelamufondi arendamine Tolli tänava piirkonnas
	
	
	
	2

	1.4
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse 
- elektrivõrkude renoveerimine 
	
	
	
	2

	1.4
	Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse 
- hoonete kosmeetiline remont
	400 000
	
	
	2

	1.4, 1.11
	Sõudebaasi mängusaali ehitamine, bokside remont ja vajaliku inventari soetamine
	
	
	
	2

	1.4, 1.11
	Piirete ja tribüünide paigaldamine
	320 000
	-
	-
	2

	1.4., 1.11
	Uue võimla ehitamine (kergejõustikumaneež, iluvõimlemise saal jm)
	
	
	
	2

	1.4s
	Projekt „Abi perele”
	
	
	
	2

	1.6
	Narva raekoja hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine
	
	
	
	2

	1.6
	Muinsuskaitse all olevate mälestiste mõõdistamine ja fikseerimine (linna andmepanga loomine mälestiste kohta)
	
	
	
	2

	1.6
	Narva linna ajalooliste kaitsetsoonide fikseerimine (linna arhitektuurilis-ajaloolise väärtusega tsoonide ja territooriumide kindlakstegemine)
	
	
	
	2

	1.6, 2.6
	Narva raekoja platsi sillutamine
	
	
	
	2

	1.6, 2.6, 4.4
	Narva ja Ivangorodi kindlusehitiste kompleksi UNESCO maailma kultuuripärandi objektide kandmisega seotud meetmete rakendamine
	
	
	
	2

	1.7
	Posrehabilitatsiooni teenus
	143 619
	-
	143 619
	2

	2.2
	Ettevõtja karjääri ärimudelite väljatöötamine ja nende väljaandmine
	
	
	
	2

	2.2
	Uue põlvkonna firmadele arengutingimuste loomine
	
	
	
	2

	2.3
	ICT äriinkubaatori tasuvusuuring
	
	
	
	2

	2.3
	Narva linna ekspordi potensiaali uurimine ning meetmete väljatöötamine ekspordikasvu tempo soodustamiseks
	
	
	
	2

	2.3
	Projekt „Euro Challenge Narva Eksportööride Klubi töö” (2 koosolekut)
	16 992
	
	
	2

	2.5
	Turismikaartide ja –viitade paigaldamine
	500 000
	
	
	2

	2.5
	Projekt „Narva linna turismiviidad“
	
	
	
	2

	2.8
	Investorite ja Narva vahelise koostöö analüüs, investorite aktiivse kaasamise plaan ja selle marketing
	
	
	
	2

	3.2
	Munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste haridussüsteemi 2008.-2012 arendamise kava väljatöötamine
	
	
	
	2

	3.3
	Projekt „Paul Keresele pühendatud malefestival Narvas”
	
	
	
	2

	3.3
	Projekt „Suve lennupäev”
	
	
	
	2

	4.1
	Projekt „Narva kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine”
	
	
	
	2

	2.4.
	Uue transiittee detailplaneering
	
	
	
	3

	1.1
	Projekt „Narva linna elamufondi ja munitsipaalhoonete energeetiline auditeerimine ja energiamajanduse arengukava koostamine”
	
	
	
	5

	1.4
	Narva Noortekeskuse hoone rekonstrueerimise lõpuleviimine: Avatud noortekeskus, noorte hostel, avatud noortekeskuse ruumide varustamine
	
	
	
	6


	1.4
	Narva noorte infokeskuse infrastruktuuri arendamine
	
	
	
	6


	1.7
	28 päeva programm lühiajaline ravi ja rehabilitatsiooni programm
	
	
	
	6

	1.7
	Narkosõltlaste sotsialiseerimine ja rehabilitatsioon, kes on kriminaalhoolduse all
	
	
	
	6

	1.4
	Kirikukalmistu rajamine:

· kalmistu koha määramine;

· kalmistu territooriumi heakorrastus.
	
	
	
	7

	1.4, 1.11
	Grafiti stiilis kujundatavate kohtade asukoha määramine
	
	
	
	7

	1.6
	Mälestiste arengukava koostamine aastateks 2007 – 2009


	
	
	
	7

	1.4
	Narva bussijaama ehitamine
	
	
	
	8

	1.4
	Rugodivi platsi ristmiku detailplaneering
	200 000
	
	
	8

	2.1
	Õpilas- ja üliõpilaskonkursside toetamine parima “noortefirma” väljaselgitamiseks. Õpilas- ja üliõpilasfirmade asutamise toetamine. Noorte Ettevõtlusklubi asutamise toetamine
	15 000
	
	
	8

	2.1
	Narva tööturu analüüs
	73 800
	
	
	8

	2.1
	Projekt „Match2Succeed”
	25 035
	
	
	8

	2.3
	Lennujaama tasuvusuuring
	
	
	
	8

	2.3, 2.4
	Narva potentsiaalsete klastrite uuring ja analüüs ning võrgustike arendamine, sh transpordi ja logistika valdkond
	60 000
	
	
	8

	2.3, 2.4
	Projekt „Est Ru Cluster“
	
	
	
	8

	2.4
	Projekt „Parussinka”
	
	
	
	8


Põhjused:

1. eelarves ei olnud raha ette nähtud

2. planeeritud järgmiste aastate peale 

3. ei ole aktuaalne

4. sihtprogramm ei toeta

5. oodatakse vastust sihtprogrammist

6. otsitakse muid rahastamisallikaid

7. ei kuulu KOV pädevusse või vastutaja on määratlemata
8. muu
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