5. ПРОГРАММА реализациИ

Неофициальный перевод

В таблице представлена программа реализации до 2018 года.

Используемые сокращения:

| LAÖA | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (Департамент Городского развития и экономики) |
| --- | --- |
| APA | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Департамент Архитектуры и Городского планирования) |
| KO | Kultuuriosakond (Отдел культуры Нарвской Городской управы) |
| LAT | Linnaarstiteenistus (Служба городского врача) |
| LK | Linnakantselei (Городская канцелярия) |
| RA | Rahandusamet (Финансовый департамент) |
| SAA | Sotsiaalabiamet (Департамент социальной помощи) |
| NNK | Narva Noortekeskus (Нарвский Молодежный центр) |
| NLE | SA Narva Linnaelamu (ЦУ Нарва Линнаэламу) |
| NM | Narva Muuseum (Нарвский Музей) |

| № | Действие | Начало | Конец | Расходы всего, EUR | Самофин. всего, EUR | Самофин. % | самофин. в 2014 | самофин. в 2015 | самофин. в 2016 | самофин. в 2017 | самофин. в 2018 | Ответсвенный | Партнёр | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. современная инфраструктура обеспечивает нарвитянам и гостям города благоприятную, безопасную и удобную среду обитания, а также создаёт возможности для развития предпринимательства и повышения его конкурентоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. транспортная инфраструктура соответствует современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. создать современную и удобную транспортную инфраструктуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1. строительство и реконструкция дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese кольцо) | 2016 | 2019 | 6000000 | 5100000 | 85 |  |  | 50000 | 50000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 2 | Проектирование Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese кольцо) | 2015 | 2019 | 150000 | 150000 | 100 |  | 50000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 3 | Проектирование и строительство новых, принадлажащих городу, внутриквартальных дорог и парковок | 2014 | 2018 | 2000000 | 500000 | 25 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 4 | Детальная планировка Ратуши, Ратушной площади и территории окружающего квартала | 2014 | 2015 | 4000 | 4000 | 100 | 4000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 5 | Проведение археологических исследований и составление особых условий защиты охраны памятников истории и культуры для территории детальной планировки Ратуши | 2014 | 2014 | 5520 | 5520 | 100 | 5520 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 6 | Детальная планировка виадука улиц Joala-Aleksander Puškini | 2015 | 2016 | 15000 | 15000 | 100 |  | 7500 | 7500 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 7 | Проектирование виадука улиц Joala-Aleksander Puškini | 2016 | 2017 | 280000 | 280000 | 100 |  |  | 140000 | 140000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 8 | Строительство виадука Joala-Aleksander Puškini | 2017 | 2019 | 5600000 | 840000 | 15 |  |  |  | 280000 | 280000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 9 | Составление дорожного проекта перекрёстка Tallinna-Kerese-Puskini | 2014 | 2015 | 127824 | 127824 | 100 | 63912 | 63912 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 10 | Строительство перекрёстка Tallinna-Kerese-Puskini | 2016 | 2017 | 766939 | 766939 | 100 |  |  | 127823 | 639116 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 11 | Сторительные работы на Energia tn III.часть | 2015 | 2015 | 191735 | 191735 | 100 |  | 191735 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 12 | Сторительные работы на Energia põik | 2015 | 2015 | 319558 | 319558 | 100 |  | 319558 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 13 | Строительство съезда с Кренгольмского виадука на Uusküla tn. | 2015 | 2016 | 383470 | 383470 | 100 |  | 191735 | 191735 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 14 | Проектирование внутриквартальной дороги 26.Juuli – Uusküla | 2015 | 2016 | 38347 | 38347 | 100 |  | 19180 | 19167 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 15 | Строительство внутриквартальной дороги 26.Juuli – Uusküla | 2016 | 2017 | 383470 | 383470 | 100 |  |  | 191735 | 191735 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 16 | Проектирование перекрёстка Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn | 2015 | 2015 | 19173 | 19173 | 100 |  | 19173 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 17 | Строительство перекрёстка Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn | 2016 | 2016 | 127823 | 127823 | 100 |  |  | 127823 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 18 | Проектирование и реконструкция Rahu tn и Kerese tn | 2015 | 2017 | 10835221,8 | 1750283,27 | 16,15 |  | 110000 | 818783,27 | 821500 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 19 | Строительство Rahu tn. (от перекрёстка Rahu - Kangelaste до Rahu tn 48) | 2014 | 2014 | 629128,63 | 629128,63 | 100 | 629128,63 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 20 | Строительство улицы Fama põik | 2013 | 2014 | 202438,55 | 202438,55 | 100 | 80506,55 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 21 | Строительство Puškini tn II. Этап (в т.ч. перекрёсток Rakvere tn и Liiva tn) | 2014 | 2014 | 627424,22 | 627424,22 | 100 | 627424,22 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 22 | Строительство уличного освещения на Pähklimäe tn | 2015 | 2015 | 170000 | 170000 | 100 |  | 170000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 23 | Строительство дороги и уличного освещения на Vahtra tn | 2015 | 2015 | 741000 | 741000 | 100 |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 24 | Строительные работы на Peetri plats | 2018 | 2022 | 3195582 | 479337 | 15 |  |  |  |  | 100000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 25 | Проектирование удлинения 5.Roheline tn до Pähklimäe tn | 2015 | 2015 | 63912 | 63912 | 100 |  | 63912 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 26 | Строительные работы по удлинению 5.Roheline tn до Pähklimäe tn | 2016 | 2016 | 639116 | 639116 | 100 |  |  | 639116 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 27 | Проектирование удлинения Kalmistu tn до Karjamaa tn и расширения Karjamaa tn | 2015 | 2015 | 57520 | 57520 | 100 |  | 57520 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 28 | Строительные работы удлинения Kalmistu tn до Karjamaa tn и расширения Karjamaa tn | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 29 | Реконструкция Tallinna mnt (от перекрёстка с Rahu tn до перекрёстка с Kreenholmi tn) | 2016 | 2017 | 2556466 | 383469,9 | 15 |  |  | 191734,95 | 191734,95 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 30 | Строительные работы на перекрёстках Tallina mnt. (3.Roheline tn, 4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37) и строительство дороги Tallinna mnt 35a, 37a | 2015 | 2015 | 766940 | 766940 | 100 |  | 766940 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 31 | Проектирование городских улиц | 2015 | 2015 | 19173 | 19173 | 100 |  | 19173 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 32 | Текущий ремонт и строительные работы городских дорог | 2009 | 2016 | 2876023 | 2876023 | 100 | 520777 | 738825,2 | 738825 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 33 | Ремонт и реконструкция внутриквартальных дорог квартирных товариществ (в тч проектирование) | 2013 | 2018 | 583454,24 | 583454,24 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 34 | Ремонт и реконструкция внутриквартальных городских дорог (в тч проектирование) | 2015 | 2018 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 35 | Аудит опасных для движения городских мест | 2015 | 2016 | 25564 | 25564 | 100 |  | 12782 | 12782 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 36 | Установка светофоров | 2011 | 2015 | 478862 | 478862 | 100 |  | 150420 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 2015. aastal-Tallinna mnt 44, Kerese-Kreenholmi ristmik |
|  | 1.1.1.2. строительство велосипедных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Проектирование велосипедных дорожек | 2014 | 2015 | 500000 | 500000 | 100 | 500000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | LPA projekt. Jalgrattateed Narvas, Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jargrattatee pikendamine kuni Peeterristini. |
| 38 | Строительство велосипедных дорожек | 2015 | 2018 | 5000000 | 500000 | 10 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | LPA projekt. Jalgrattateed Narvas, Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jargrattatee pikendamine kuni Peeterristini. |
| 39 | Организация обучения школьников велосипедному движению | 2014 | 2018 | 7500 | 7500 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 1.1.1.3. строительство и реконструкция пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство и реконструкция тротураов | 2015 | 2017 | 900000 | 900000 | 100 |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 41 | строительство пешеходных дорог у жилых домов, у которых пешеходные пути отсутствуют | 2015 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 42 | Реновация уличной плитки | 2008 | 2017 | 295222,98 | 295222,98 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 43 | Проектирование пешеходной дорожки под виадуком на Kalda tn | 2014 | 2014 | 2208 | 2208 | 100 | 2208 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.1.1.4. муниципализация участков, содержащих проезжие и пешеходные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.5. строительство и установка остановок общественного транспорта, соответствующих нуждам потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Подключение павильонов ожидания общественного транспорта в сеть городского освещения | 2014 | 2014 | 20760,47 | 20760,47 | 100 | 20760,47 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 45 | Проектирование подключения павильонов ожидания общественного транспорта в сеть городского освещения | 2014 | 2014 | 3888 | 3888 | 100 | 3888 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 46 | Развитие Нарвской железнодорожной и автобусной станции | 2013 | 2017 | 752145 | 197956 | 26,32 | 51500 | 70000 | 70000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Narva raudteejaama ja bussijaama õueosa ehitusmaksumus ca 670 500 eurot. Vaksalihoone on Eesti Raudtee vara, Eesti Raudtee on projekti partner ja vastab vaksalihoone renoveerimise eest. Projekti kogusumma on ca 2000000 eurot |
|  | 1.1.1.6. повышение качества общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ремонт павильонов ожидания общественного транспорта | 2014 | 2014 | 2880 | 2880 | 100 | 2880 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.1.1.7. реконструкция речного порта и развитие водного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Проектирование порта Kulgu | 2015 | 2015 | 38347 | 38347 | 100 |  | 38347 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 49 | Строительство порта Kulgu | 2016 | 2016 | 127824 | 127824 | 100 |  |  | 127824 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 1.1.1.8. организация парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Проектирование парковок в рамках проектирования дорог | 2014 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 51 | Строительство парковок в рамках строительства дорог | 2009 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 52 | Проектирование парковочного дома | 2015 | 2016 | 38347 | 38347 | 100 |  | 19174 | 19173 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 53 | Строительство парковочного дома | 2017 | 2018 | 639116 | 639116 | 100 |  |  |  | 319558 | 319558 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.1.1.9. приспособление инфраструктуры к нуждам людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. улучшена инфраструктура жизненной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. превратить город в благоустроенную и приятную для пребывания территорию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.1. строительство и реконструкция парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Реконструкция сквера между Puškini tn и Peetri pl | 2013 | 2014 | 600915,59 | 600915,59 | 100 | 117323,91 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 55 | Строительство „Создание зоны отдых Linda“ | 2015 | 2015 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 56 | Реконструкция парка Võidu | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.1.2. приведение в порядок зон отдыха и улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Реконструкция Тёмного сада, 2. этап | 2016 | 2017 | 3500000 | 350000 | 10 |  |  | 175000 | 175000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Muuseum |  |
| 58 | Развитие зоны отдыха Joaorg | 2009 | 2015 | 4228230 | 1200703,25 | 28,4 | 806992,56 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | Projekt on lülitatud LPA Linnaste piirkondade arendamine" linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekirja.EAS oma 27.06.2014 kirjas rahuldas pikendada projekti lõpptähtaega kuni 31.08.2015 seoses sellega, et on vabanenud projekti eelarves üle 400 000, mida ALPA soovib kasutada Joaoru puhkeala territooriumi heakorrastustöödel. Planeeritakse ehitada paadisillad, ühendusteed, sild saarele, valgustid. Seetõttu on vajalik täiendav tähtaeg vastava hankemenetluse läbiviimiseks ning nimetatud ehitustööde teostamiseks. |
| 59 | Развитие зоны отдыха Joaorg (продолжение проекта) | 2015 | 2019 | 4000000 | 2000000 | 50 |  | 250000 | 250000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 60 | Проектирование зоны отдыха пруда Kadastiku | 2015 | 2015 | 127823 | 127823 | 100 |  | 127823 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 61 | Создание зоны отдыха пруда Kadastiku | 2016 | 2017 | 3297841 | 494676 | 15 |  |  | 247338 | 247338 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 62 | Проектирование реконструкции и прилегающей территории бастионов Victoria, Honor и 5-ого равелина | 2015 | 2016 | 63912 | 63912 | 100 |  | 31956 | 31956 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 63 | Реконструкция Тёмного сада, 1. этап | 2013 | 2014 | 357625 | 41897 | 11,72 | 35936 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 64 | Создание Шахматного сада (Maleaed) | 2015 | 2016 | 1022586 | 1022586 | 100 |  | 511293 | 511293 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 65 | Реконструкция парка Mõisa | 2015 | 2016 | 703028 | 105455 | 15 |  | 41543 | 63912 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 66 | Организация и оборудование площадок для выгула собак | 2015 | 2016 | 38346 | 38346 | 100 |  | 19173 | 19173 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 67 | Проект „Строительство Нарвского набережного променада“ | 2010 | 2015 | 5164932,11 | 785478,19 | 15,21 | 172393,26 | 31200 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Omafinantseerimine kuni 2012.a : LAÖA-6391eur, Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet-9247 eur Projekt pikeneb kuni 30.06.2015 seoses lõviskulptuuride valmistamisega, mille leping sõlmiti 26.05.14 summas 156 000 eur (sh OF 31 200 eur). Summa läheb üle 2015. aasta peale. |
|  | 1.2.1.3. строительство и благоустройство газонов и цветочных клумб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.4. строительство фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.5. установка указателей и информационных табло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Проектирование обозначений въездов в город (со стороны Таллинна, Нарва-Йыесуу и Ивангорода) | 2016 | 2016 | 44738 | 44738 | 100 |  |  | 44738 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 69 | Строительство обозначений въездов в город (со стороны Таллинна, Нарва-Йыесуу и Ивангорода) | 2017 | 2017 | 319558 | 319558 | 100 |  |  |  | 319558 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.1.6. развитие малых архитектурных форм и установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Закупка и установка городской мебели | 2008 | 2015 | 66790,56 | 66790,56 | 100 | 5000 | 5000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.2.1.7. своевременное обслуживание и ремонт объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. посредством городской инфраструктуры способствовать распространению здорового образа жизни и качественного времяпрепровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.1. строительство и реконструкция спортивных комплексов и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Создание спортивно-игровой площадки на Kangelaste pr 11b | 2013 | 2014 | 36799,91 | 36799,91 | 100 | 1800 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 72 | Проектирование и реновация вентиляционной системы здания Tallinna mnt 30 | 2014 | 2014 | 29000 | 29000 | 100 | 29000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 73 | Реновация и строительство открытых спортивных игровых площадок | 2008 | 2015 | 201322 | 187651 | 93,21 | 59248,22 | 10736,02 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 74 | Проектирование крытого экстримпарка (около центра спорта и досуга Äkkeküla) | 2014 | 2015 | 200000 | 20000 | 10 | 10000 | 10000 |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | APA |  |
| 75 | Строительство крытого экстримпарка (около центра спорта и досуга Äkkeküla) | 2016 | 2019 | 2000000 | 200000 | 10 |  |  | 50000 | 50000 | 100000 | SA Narva Linna Arendus | APA |  |
| 76 | Развитие зоны спорта и досуга Äkkeküla (предварительные работы) | 2013 | 2015 | 52900 | 52900 | 100 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus |  |
| 77 | Строительство центра спорта и досуга Äkkeküla | 2016 | 2017 | 5000000 | 1000000 | 20 |  |  | 700000 | 300000 |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 78 | Проектирование тира Äkkeküla | 2013 | 2014 | 9600 | 9600 | 100 |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Narva Linna Arendus |  |
| 79 | Строительство тира Äkkeküla | 2014 | 2014 | 240000 | 120000 | 50 | 120000 |  |  |  |  | SA Narva Linna Arendus | LAÖA |  |
| 80 | Реконструкция Нарвской гребной базы, II этап (в т.ч. проектирование) | 2008 | 2014 | 786113 | 451592 | 57,45 | 34619 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 81 | Реновация 8-ого бокса Нарвской гребной базы | 2013 | 2014 | 60114,52 | 60114,52 | 100 | 36084,2 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 82 | Проектирование и реновация 9-ого бокса Нарвской гребной базы | 2015 | 2015 | 80000 | 80000 | 100 |  | 80000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 83 | Реновация крыши здания Jõe tn 3 | 2013 | 2015 | 35010 | 35010 | 100 |  | 34450 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 84 | Проектирование и строительство вентиляции крыши Нарвского спортивного центра Rakvere tn 22 | 2014 | 2014 | 5925,6 | 5925,6 | 100 | 5925,6 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 85 | Строительство легкоатлетического манежа, I этап | 2015 | 2017 | 12782500 | 1917375 | 15 |  | 639125 | 639125 | 639125 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |  |
| 86 | Способствование частным инвестициям в инфраструктуру, которая способствует здоровому образу жизни и повышению качества досуга | 2013 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond | APA |  |
| 87 | Проектирование регионального спортивно-оздоровительного реабилитационного центра в городе Нарва | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO |  | On lisatud Volikogu otsusel |
| 88 | Строительство регионального спортивно-оздоровительного реабилитационного центра в городе Нарва | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO |  |  |
|  | 1.2.2.2. ремонт и строительство учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Детальная планировка для новой библиотеки | 2014 | 2015 | 4000 | 4000 | 100 | 2000 | 2000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 90 | Проведение археологических исследований и составление особых условий защиты охраны памятников истории и культуры для территории детальной планировки библиотеки | 2014 | 2014 | 5340 | 5340 | 100 | 5340 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 91 | Составление ТТА и проведение конкурса идей для новой библиотеки | 2013 | 2015 | 104740 | 104740 | 100 | 4740 | 100000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 92 | Проектирование новой библиотеки | 2016 | 2017 | 319558 | 47935 | 15 |  |  | 23967 | 23968 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 93 | Строительство новой библиотеки | 2017 | 2019 | 5600000 | 840000 | 15 |  |  |  | 280000 | 280000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 94 | Реконструкция здания центральной библиотеки | 2011 | 2016 | 320351 | 320351 | 100 |  | 143494 | 143493,45 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 95 | Реконструкция Дома культуры Rugodiiv, I этап | 2007 | 2017 | 1917349 | 1495455,91 | 78 | 999 | 318275 | 623544 | 115041 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 2011.a-2012.a Riigi Kinnisvara (projekti CO2 arvelt) torustiku ja küttekehade vahetus, soojussõlm koos viimistluse taastamisega- 134 011 eurot. |
| 96 | Проектирование ремонта учреждений культуры | 2008 | 2016 | 191736 | 191736 | 100 |  | 63912 | 63912 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 97 | Ремонт учреждений культуры | 2015 | 2016 | 1917350 | 1917350 | 100 |  | 958675 | 958675 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
|  | 1.2.2.3. улучшение инфраструктуры для проведения культурно-развлекательных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. горожанам обеспечены благоприятные условия проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. привести техническую инфраструктуру в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.1. развитие системы городского освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Проект "Реновация инфраструктуры городского освещения Нарвы" | 2015 | 2018 | 2000000 | 500000 | 25 |  | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | Projekt esitatakse meetme "Energiasäästu ja taastusvenergia osakaalu suurendamine" alameetmesse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" |
| 99 | Экспертиза и составление схемы включения/выключения уличного освещения города | 2014 | 2014 | 9960 | 9960 | 100 | 9960 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 100 | Проектирование реконструкции освещения улиц | 2008 | 2015 | 63912 | 63912 | 100 |  | 52469 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 101 | Реконструкция освещения улиц | 2007 | 2017 | 611057,88 | 611057,88 | 100 |  |  | 117598 | 136302 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 102 | Дополнительная подсветка дорожных переходов | 2013 | 2017 | 94587 | 94587 | 100 | 20034 | 20034 | 20034 | 20030,64 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.3.1.2. реконструкция системы водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Экспертиза отвода ливнёвой и дренажных воды на P.Kerese tn гаражных боксов № 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 и прилегающей территроии | 2014 | 2014 | 2112 | 2112 | 100 | 2112 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 104 | Экспертиза ливнёвой канализации на Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c, 20f, а также в AÜ Rjabinka и AÜ Ivuška | 2014 | 2014 | 8554 | 8554 | 100 | 8554 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 105 | Проектирование отвода ливнёвой и дренажных вод на Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c ja 20f | 2014 | 2014 | 5940 | 5940 | 100 | 5940 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 106 | Топо-геодезическое исследование в AÜ Rjabinka и AÜ Ivuška | 2014 | 2014 | 11640 | 11640 | 100 | 11640 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 107 | Проектирование и реновация/строительство ливнёвой канализации (Albert-August Tiimanni tn 2, гаражи 50-70 P.Kerese tn, AÜ Ivuška, AÜ Rjabinka, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c) | 2014 | 2014 | 39754 | 39754 | 100 | 39754 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 108 | Проект "Реконструкция Нарвской городских систем водообеспечения и канализации" | 2009 | 2015 | 47142923 | 12136930 | 25,74 | 3624140 | 3492816 |  |  |  | AS Narva Vesi | APA |  |
| 109 | Мелиорация земельного участка реки Joala | 2015 | 2015 | 63912 | 63912 | 100 |  | 63912 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 110 | Строительство ливнёвой канализации 14.жилого квартала | 2014 | 2014 | 504000 | 504000 | 100 | 504000 |  |  |  |  | AS Narva Vesi | APA |  |
|  | 1.3.1.3. развитие беспроводного доступа к интернету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. развить муниципальную инфраструктуру общественного и жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2.1. развитие жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Софинансирование ремонтных работ в рамках программы"Kodulinn kauniks" | 2007 | 2015 | 639116 | 639116 | 100 | 120000 | 59985 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 112 | Строительство муниципального жилья для специалистов | 2014 | 2015 | 2876024 | 2876024 | 100 | 1597791 | 1278233 |  |  |  | SA Narva Linnaelamu | LAÖA |  |
| 113 | Реновация муниципального жилья | 2012 | 2014 | 840664,6 | 840664,6 | 100 | 372000 |  |  |  |  | SA Narva Linnaelamu | LAÖA |  |
|  | 1.3.2.2. развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих общественные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Строительство здания городского архива и Загса | 2012 | 2014 | 1278233 | 789044,72 | 61,73 | 36390 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  | 251000 eur- 100% omafinantseerimine linna arhiivi Linda 4. ; 150000 eur- omafinantseerimine perekonnaseisub[roo |
| 115 | Реконструкция кладбища Siivertsi, инвентаризация могил и составление базы данных | 2010 | 2016 | 500000 | 500000 | 100 | 10000 | 200000 | 290000 |  |  | SA Narva Linna Arendus | APA |  |
|  | 1.3.3. улучшить экологическую ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.1. создание экологически дружелюбной среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Повышение уровня знаний нарвитян в области окружающей среды | 2011 | 2016 | 175606 | 19512 | 11,11 |  | 4000 | 4000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 117 | Восстановление домика Петра I | 2015 | 2018 | 1512704 | 1512704 | 100 |  | 378176 | 378176 | 378176 | 378176 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA |  |
|  | 1.3.3.2. снижение опасности нанесения вреда экологии и здоровью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.3. поддержка щадящего развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Исследование альтернатив обращения биологических отходов в Нарве, II этап | 2014 | 2014 | 13337 | 2000 | 15 | 2000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
|  | 1.4. созданы благоприятные условия для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. создать для гостей города приятную туристическую инфраструктуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.1. развитие исторических объектов в качестве объектов туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Развитие турпродукта „Старая Нарва в миниатюре“ | 2015 | 2018 | 3000000 | 600000 | 20 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 120 | Восстановление Александровской церкви, II. этап (концертный зал и орган) | 2008 | 2014 | 4275689 | 1225859 | 28,67 |  |  |  |  |  | SA Narva Aleksandri Kirik |  |  |
| 121 | Восстановление Александровской церкви, III. этап (все внешние работы и малые формы) | 2013 | 2014 | 1993438 | 305867 | 15,34 | 116049 |  |  |  |  | SA Narva Aleksandri Kirik |  |  |
| 122 | Проект „Развитие нарвской крепости как международной гостевой среды, знакомящей с историей крепостной архитектуры” | 2014 | 2018 | 12505253 | 1539658 | 12,31 | 10000 | 50000 | 706658 | 740000 | 33000 | SA Narva Muuseum |  | Antud ajavahemikus hõlmab projekt 3 osa. Esimene on Narva linnuse restaureerimine selle muutmiseks multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks (kogumaksumus on 8 398 253 eurot). Teine osa on Honori bastioni restaureerimine ja turismiattraktiivseks muutmine (kogumaksumus on ligi 3.5 mln eurot). Kolmas osa algab 2018. aastal ning sisaldab esimesed tööd Gloria bastioni restaureerimiseks (maksumus on 330 000 eurot aastaks 2018). Gloria bastioni restaureerimistööde maksumus on ligi 9.7 miljonit eurot.Alates aastast 2018 restaureeritakse Narva kindluse ülejäänud restaureerimata osad.Summad on ilma käibemaksuta. |
|  | 1.4.1.2. развитие старого города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Подготовка проектов развития старого города | 2010 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
|  | 1.4.1.3. обеспечение экспонирования объектов туризма и доступа к объектам туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Строительство смотровой площадки "5-кронового вида" | 2014 | 2014 | 191735 | 38347 | 20 | 38347 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 125 | Приспособление инфраструктуры для людей с физическими недостатками для обеспечения их доступа к общественным местам | 2008 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sotsiaalabiamet | APA |  |
|  | 1.4.1.4. обеспечение функционирования объектов туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Реконструкция здания Нарвской ратуши, площади и прилегающей территории, строительство нового здания горуправы (TTA, конкурс идей, проектирование, строительство) | 2015 | 2019 | 27110000 | 22310000 | 82,29 |  | 200000 | 300000 | 300000 | 400000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
|  | 1.4.1.5. Развитие бывшей промзоны Кренгольма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Строительство аквапарка | 2015 | 2018 | 27000000 |  |  |  |  |  |  |  | Narva Gate OÜ | APA | Narva linna kaasfinantseerimine on 0 eurot. |
| 128 | Приведение в порядок ландшафта каньона реки Нарова и открытие для экспонирования в парке Крейцберга | 2014 | 2016 | 800000 | 160000 | 20 |  | 80000 | 80000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | LAÖA |  |
| 129 | Приведение в порядок ландшафта каньона реки Нарова и открытие для экспонирования в парке Кренгольмского острова (у бывшего подвесного моста) | 2017 | 2020 | 400000 | 80000 | 20 |  |  |  | 20000 | 20000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Gate OÜ |  |
| 130 | Приведение в порядок ландшафта каньона реки Нарова и открытие для экспонирования в парке Кренгольмского острова (у старой прядильной фабрки) | 2017 | 2020 | 600000 | 120000 | 20 |  |  |  | 30000 | 30000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | Narva Gate OÜ |  |
|  | 1.5. городская инфраструктура способствует развитию предпринимательства и повышению его конкурентоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. создать в городе современную производственно-технологическую инфраструктуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.1. развитие промзон и промпарков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Развитие промпарка Kulgu, 1.этап: детальная планировка и проектирование технической инфраструктуры | 2012 | 2014 | 30000 | 3000 | 10 |  |  |  |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus |  |  |
| 132 | Развитие промпарка Kulgu, 2.этап: строительство технической инфраструктуры | 2014 | 2016 | 2000000 | 300000 | 15 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus |  |  |
|  | 1.5.1.2. создание и развитие инкубационных и инновационных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Поддержка создания и развития бизнесинкубаторов и центров развития | 2008 | 2015 | 127387 | 127387 | 100 | 38347 | 38347 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2. Нарва известна среди стран Балтийского моря как динамически развивающийся, мультикультурный, уютный и безопасный город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. улучшен имидж города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. повысить эффективность существующих мер и разработать новые меры по формированию имиджа города и более эффективному распространению информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.1. маркетинг позитивного имиджа города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Развитие туризма с Narva-Jõesuu (совместный проект) | 2015 | 2018 | 50000 | 5000 | 10 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 135 | Создание нарвского туристического вэб-портала | 2015 | 2015 | 34000 | 34000 | 100 |  | 34000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 136 | Проект "Строительство Нарвского гостевого центра, 3. этап" | 2013 | 2014 | 115703 | 51703 | 44,69 | 51703 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 137 | Проведение рекламных кампаний в сфере туризма совместно с EAS | 2015 | 2020 | 150000 | 45000 | 30 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 138 | Поддержка деятельности Нарвского гостевого центра | 2011 | 2017 | 139142 | 68000 | 48,87 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | EASi sihtfinantseeringu maksimaalne summa 31 956 EUR/aastas |
|  | 2.1.1.2. изготовление новых рекламных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Реклама города Нарва в медиа на целевых рынках | 2012 | 2016 | 5879,12 | 5879,12 | 100 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 140 | Составление и печать туристических инфоматериалов о Нарве | 2012 | 2016 | 22407,61 | 22407,61 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.1.3. участие в международных информационных ярмарках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Участие в международных туристических ярмарках (Финляндия, Россия, Швеция, Германия, Балтийский регион) | 2008 | 2016 | 111940,36 | 111940,36 | 100 | 22370 | 22370 | 22370 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.1.4. проведение и реклама регулярных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | летом Дни города Нарва | 2008 | 2021 | 225000 | 225000 | 100 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 143 | Поддержка проведения международного Bike-фестиваля в Нарве | 2008 | 2018 | 80000 | 80000 | 100 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 144 | Нарва - осенняя столица Эстонии | 2009 | 2021 | 253692 | 253692 | 100 | 30000 | 31956 | 31956 | 31956 | 31956 | Kultuuriosakond |  |  |
| 145 | осенью шахматный турнир имени Пауля Кереса | 2009 | 2021 | 82000 | 82000 | 100 |  | 15000 |  | 17000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 146 | осенью Нарвский мотокросс | 2008 | 2021 | 15834 | 15834 | 100 | 1917 | 1917 | 2000 | 2000 | 2000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 147 | осенью боксёрский турнир "Битва под Нарвой" | 2008 | 2021 | 27200 | 27200 | 100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | Kultuuriosakond |  |  |
| 148 | зимой Конкурс имени Шопена | 2008 | 2021 | 79174 | 79174 | 100 | 9587 | 9587 | 10000 | 10000 | 10000 | Kultuuriosakond |  |  |
| 149 | зимой «Новый Год начинается в Нарве» | 2008 | 2021 | 158346 | 158346 | 100 | 19173 | 19173 | 20000 | 20000 | 20000 | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2. создать в регионе стран Балтийского моря развитую и эффективную сеть международного сотрудничества и связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.1. участие в мероприятиях, проводимых в соседних странах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Ханса дни | 2008 | 2014 | 65828 | 65828 | 100 | 7000 |  |  |  |  | Linnakantselei |  |  |
| 151 | дни города Нарва в Санкт-Петербурге | 2008 | 2021 | 94173 | 94173 | 100 |  | 19173 |  | 25000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2.2. участие в международных союзах, ассоциациях, комиссиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Участие в Союзе городов стран Балтийского моря (UBC) | 2008 | 2014 | 13683 | 13683 | 100 | 2000 |  |  |  |  | Linnakantselei |  |  |
| 153 | Участие в ассоциации городов обнесённых стенами (WTFC) | 2008 | 2018 | 5894 | 5894 | 100 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 154 | Участие в ассоциации городов-близнецов (CTA) | 2009 | 2015 | 6339 | 6339 | 100 | 1023 | 1023 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.2.3. развитие связей с городами-партнёрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Организация совместных мероприятий | 2013 | 2017 | 50000 | 50000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 2.1.2.4. участие в международных совместных проектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | City Twins Days (Дни городов-близнецов) | 2015 | 2017 | 30000 | 3000 | 10 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | KO |  |
| 157 | Развитие сети сотрудничества малых портов | 2017 | 2018 | 600000 | 60000 | 10 |  |  |  | 30000 | 30000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partnerid on SA Narva Sadam, Eesti, Vene Föderatsiooni ja Soome KOVid |
| 158 | Развитие сети сотрудничества малых портов (инвестиции) | 2016 | 2017 | 1500000 | 300000 | 20 |  |  | 160000 | 140000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partnerid on SA Narva Sadam, Eesi ja Vene Föderatsiooni KOV-id |
| 159 | Проект-продолжение "Via Hanseatica" | 2013 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Narva linn osaleb projektis Ida-Viru Turismiklasteri liikmena. Kulutusi ei ole. |
|  | 2.1.2.5. развитие международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Реконструкция подходных путей к пункту пересечения границы (Tallinna mnt) | 2016 | 2017 | 1500000 | 150000 | 10 |  |  | 75000 | 75000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Kingiseppa omavalitsus, Leningrad pblast, Venemaa |
| 161 | Развитие инфраструктуры пересечения границы общественным транспортом (в т.ч. развитие железнодорожных вокзалов Нарва-Ивангород | 2015 | 2017 | 2050000 | 250000 | 12,2 |  | 50000 | 100000 | 100000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA | EMTA, AS Elektriraudtee, AS Eeesti Raudtee, OÜ Tallinna bussijaam on partnerid |
| 162 | Развитие нарвской промзоны Kulgu и ивангородского бизнес-инкубатора | 2015 | 2018 | 100000 | 10000 | 10 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | Ivangorod on partner |
| 163 | Строительство велосипедных дорожек, международный совместный проект | 2014 | 2017 | 1050000 | 150000 | 14,29 | 50000 | 30000 | 30000 | 40000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 164 | Реконструкция парков Parussinka и Kreenholm | 2014 | 2017 | 1050000 | 150000 | 14,29 | 50000 | 25000 | 25000 | 50000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 165 | Развитие речных променадов Нарвы и Ивангорода | 2016 | 2018 | 1050000 | 150000 | 14,29 |  |  | 50000 | 70000 | 30000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | koostöö projekt vene partneriga |
| 166 | Совместный маркетинг Нарвы и Ивангорода как туристический пункт назначения | 2015 | 2017 | 300000 | 30000 | 10 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 167 | Реставрация оборонительных сооружений, международный совместный проект | 2015 | 2017 | 2000000 | 200000 | 10 |  | 50000 | 50000 | 100000 |  | Narva Muuseum | LAÖA |  |
| 168 | Проект "Развитие общего туристического продукта „Объединённые светом”" | 2017 | 2019 | 1000000 | 100000 | 10 |  |  |  | 50000 | 50000 | Narva Muuseum | LAÖA |  |
| 169 | Проект “Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода, как единого культурного и туристического объекта“ | 2012 | 2014 | 3471455 | 347146 | 10 | 85288 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Projekti raames rekonstrueeritakse Viktoria bastion. Projekti eeltaotlus on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt 27.05.2011. Linnavolikogu otsus omafinantseerimise kohta nr 16, 10.02.2011. |
| 170 | Проект „Установка навигационного оборудования на реке Нарова между Нарвой-Ивангородом и Усть-Нарвой“ | 2018 | 2020 | 600000 | 120000 | 20 |  |  |  |  | 40000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | SA Narva Sadam on projekti partner |
| 171 | Проект „Development of water tourism Narva River – Peipsi (Chudskoye) Lake“ / "United by water" | 2016 | 2018 | 300000 | 60000 | 20 |  |  | 10000 | 35000 | 15000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | SA Narva Sadam, vene partnerid |
| 172 | Строительство променадов Нарвы и Ивангорода | 2012 | 2014 | 631026 | 63103 | 10 | 960 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | partner - Ivangorodi omavalitsus |
| 173 | Проект "Развитие уникального Эстонско-российского крепостного ансамбля как единого туристического продукта - EstRusFortTour-2.этап" | 2011 | 2014 | 1022540 | 207052 | 20,25 | 7500 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | NM | Projekti kogu eelarve kuni 2 220 000 eurot. Venemaa partner on Ivangorodi Linnavalitsus |
|  | 2.1.2.6. разработка единой стратегии развития туризма с Усть-Нарвой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Организация обучений и учебных рейсов для повышения качества обслуживания в сфере туризма | 2015 | 2019 | 200000 | 60000 | 30 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 175 | Действия по рекламе Нарвского региона (в т.ч. рекламные материалы, пресс и FAM-рейсы, реклама на целевых рынках) | 2015 | 2019 | 180000 | 90000 | 50 |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  | Tegevused viiakse läbi koostöös Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Vaivara omavalitsustega |
| 176 | Разработка туристической стратегии Нарвского региона 2025 (Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe и Vaivara) | 2014 | 2014 | 6000 | 6000 | 100 | 6000 |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 2.1.2.7. создание «Еврорегиона» на границе с Россией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. поддержка сотрудничества между общественным, частным и третьим сектором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.1. оказание поддержки мероприятиям и проектам третьего сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Поддержка мероприятий спортклубов | 2008 | 2021 | 204520 | 204520 | 100 | 25565 | 25565 | 25565 | 25565 | 25565 | Kultuuriosakond |  |  |
| 178 | Софинансирование проектов недоходных объединений | 2008 | 2018 | 119954,03 | 119954,03 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 179 | Поддержка MTÜ Lapsele oma kodu | 2012 | 2021 | 184064 | 184064 | 100 | 23008 | 23008 | 23008 | 23008 | 23008 | Kultuuriosakond |  |  |
| 180 | Развитие услуг открытых молодёжныйх центров | 2008 | 2017 | 189031 | 189031 | 100 | 18882 | 20000 | 20000 | 20000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 181 | Поддержка реабелитационного центра наркоманов и алкоголиков MTÜ SIND EI JÄETA ÜKSI | 2008 | 2021 | 223824 | 223824 | 100 | 15978 | 15978 | 16000 | 16000 | 16000 | Linnaarstiteenistus |  |  |
|  | 2.1.3.2. привлечение государственного, частного и третьего сектора к решению вопросов развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Организация конкурса “Нарвский предприниматель” | 2008 | 2017 | 43902,52 | 43902,52 | 100 | 6391 | 6391 | 6391 | 6391 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 183 | Организация обучения и аттестации гидов | 2008 | 2015 | 5752 | 5752 | 100 |  | 3835 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 184 | Организация недели предпринимательства | 2008 | 2017 | 38591,13 | 38591,13 | 100 | 2000 | 6391 | 6391 | 6391 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 3. разносторонняя и эффективная система социальной защиты позволяет максимально покрывать потребности жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. создана эффективная и разносторонняя система социальной защиты в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. расширить спектр услуг, оказываемых нуждающимся лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.1. строительство новых социальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Развитие улуг Нарвского дома попечения (Narva Hooldekodu) | 2009 | 2017 | 5838581 | 5838581 | 100 | 1042119 | 1170000 | 1170000 | 1170000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.1.2. развитие системы ухода на дому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.3. развитие опорных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Оказание услуг опорного лица | 2014 | 2017 | 123603 | 123603 | 100 | 21153 | 34150 | 34150 | 34150 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 187 | Оказание услуг суповой кухни | 2009 | 2017 | 129512 | 129512 | 100 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 188 | Оказание услуг долгового консультирования | 2013 | 2017 | 51600 | 51600 | 100 | 8600 | 11000 | 11000 | 11000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.1.4. оказание опорных услуг лицам с особыми психическими потребностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Поддержка MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" | 2008 | 2017 | 758092 | 492760 | 65 | 42350 | 60716 | 62000 | 64000 |  | Sotsiaalabiamet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" |  |
|  | 3.1.1.5. поддержка семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Оказание услуг инватранспорта для детей-инвалидов | 2013 | 2017 | 46000 | 46000 | 100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.2. обеспечить реабилитацию и социализацию социально-незащищённых лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.1. развитие услуг, оказываемых бездомным и лицам, освободившимся из мест заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.2. развитие услуг для людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Оказание услуг инватранспорта для взрослых с ограниченными возможностями | 2009 | 2017 | 95369 | 95369 | 100 | 5000 | 10000 | 11000 | 12000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
| 192 | Организация инфоярмарки для людей с ограниченными возможностями | 2009 | 2017 | 23710 | 23710 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | Sotsiaalabiamet |  |  |
|  | 3.1.2.3. развитие услуг для престарелых люде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.4. инеграция безработных на рынок труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. приведение материально-технической базы социальных учреждений в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.1. улучшение технического состояния социальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Реконструкция здания MTÜ Lapsele Oma Kodu (ул. Vestervalli 9) в центр социальной и психологической помощи | 2014 | 2016 | 38226 | 6270 | 16,4 |  | 6270 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | Projekt "Tulles perele vastu" |
| 194 | Реновация здания по ул. Hariduse 2 и благоустройство территории | 2013 | 2017 | 114000 | 18000 | 15,79 |  | 6000 |  | 6000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | MTÜ Laste Päevakeskus "LAD" | Aluseks on kiri 18.07.2012 nr. 12/019 |
| 195 | Составление проекта реновации здания Нарвского центра социального попечения | 2015 | 2015 | 63912 | 63912 | 100 |  | 63912 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA |  |
| 196 | Реновация здания Нарвского центра социального попечения | 2016 | 2016 | 958675 | 958675 | 100 |  |  | 958675 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA |  |
| 197 | Реновация здания Нарвского детского приюта | 2009 | 2015 | 1045312 | 1045312 | 100 | 829240 | 195867 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA | CO2 investeeringute raames koostöö- ka käsumduslepingu nr 2010-460/44 -124984 eur: fassaadi ja vundamendi soojustamine, akende osaline vahetus,pööningul katuselae soojustamine |
| 198 | Благоустройство территории здания Нарвского детского приюта (в т.ч. проектирование) | 2015 | 2016 | 200000 | 200000 | 100 |  | 100000 | 100000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | SAA |  |
|  | 3.1.4. развить превентивные направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.1. организация и развитие системы психологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Оказание психологической помощи семьям | 2015 | 2017 | 15000 | 15000 | 100 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | Sotsiaalabiamet |  | MTÜ Lapsele oma kodu |
|  | 3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Поддержка проведения и организация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 2013 | 2017 | 62000 | 62000 | 100 | 9600 | 12800 | 15000 | 15000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 201 | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей в детских дошкольных учреждениях | 2008 | 2020 | 14905 | 14905 | 100 | 1598 | 639 | 1000 | 1000 | 1000 | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 202 | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья учеников в школах | 2008 | 2016 | 14224 | 14224 | 100 | 1278 | 1278 | 4000 |  |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 203 | Создание и развития сети укрепляющих здоровье предприятий | 2008 | 2021 | 11112 | 11112 | 100 | 639 | 639 | 1000 | 1000 | 1000 | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 204 | Профилактика детского травматизма | 2008 | 2021 | 69740 | 13948 | 20 | 1598 | 639 | 1000 | 1000 | 1000 | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 205 | Профилактика сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний | 2008 | 2015 | 46016 | 13420 | 29,17 | 3835 | 1917 |  |  |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 206 | Профилактика агкоголизма, наркомании и ВИЧ/СПИДа | 2008 | 2015 | 361740 | 121430 | 33,57 | 31956 | 12782 |  |  |  | Linnaarstiteenistus | MTÜ EVRIKA |  |
|  | 3.1.5. развить систему здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5.1. организация сотрудничества между медицинскими учреждениями с целью обеспечения оказания качественных и разносторонних медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Оказание услуг сёстерской помощи и услуг по уходу | 2013 | 2021 | 2759311 | 2759311 | 100 |  | 376321 | 397165 | 397165 | 397165 | SA Narva Haigla |  | Kulud kokku 100% 2759311 eur. Omafinantseerimine 100%. Narva linna kulud kokku 100% 2759311 eur (kuni 2021.a.) |
| 208 | Составление городского профиля здоровья | 2008 | 2021 | 12267 | 12267 | 100 |  | 639 |  | 1000 |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 209 | Составление городского профиля травм | 2013 | 2017 | 5000 | 5000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 210 | Реабилитация и лечебные программы для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом | 2008 | 2015 | 171283 | 38348 | 22,39 | 6391 | 3196 |  |  |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
| 211 | Услуги консультации для наркоманов и ВИЧ-инфицированных | 2013 | 2021 | 45000 | 45000 | 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Linnaarstiteenistus | MTÜ EVRIKA |  |
| 212 | Развитие услуг постреабилитации | 2008 | 2015 | 83085 | 19815 | 23,85 | 3835 | 3196 |  |  |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
|  | 3.1.5.2. развитие инфраструктуры медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Реновация зданий ЦУ Нарвской Больницы и приобретение медицинской аппаратуры | 2008 | 2015 | 2204952 | 830851 | 37,68 | 127823 | 127823 |  |  |  | Linnaarstiteenistus |  |  |
|  | 4. в городе действует конкурентоспособная система общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений и школ по интересам, которая основана на высоком качестве преподавания и современной материально-технической баз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. создана конкурентоспособная система общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений и школ по интересам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. способствовать высокому качеству преподавания путём повышения квалификации педагогов и работников сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.1. обучение имеющихся кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Дополнительное обучение учителей и работников сферы образования | 2008 | 2017 | 1393225 | 91020 | 6,53 | 6262 | 6262 | 6262 | 6262 |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 4.1.1.2. привлечение новых квалифицированных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. приведение материально-технической базы муниципальных учебных заведений в соответствие с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2.1. ремонт школ, детских садов и школ по интересам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Замена окон в детских садах (Ojake, Tuluke, Karikakar, Potsataja, Kaseke, Väikevend, Punamütsike, Kakuke, Põngerjas, Kuldkalake, Tareke, Cipollino) | 2014 | 2014 | 99242 | 99242 | 100 | 99242 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 216 | Облагораживание и уличное освещение детских дошкольных учреждений (в т.ч. проектирование) | 2015 | 2015 | 100000 | 100000 | 100 |  | 100000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 217 | Реновация фасада и освещения Нарвской Кеслинна Гимназии (в т.ч. проектирование) | 2015 | 2016 | 250000 | 250000 | 100 |  | 125000 | 125000 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 218 | Ремонт кабинета в Narva Kesklinna Gümnaasiumi | 2014 | 2014 | 5700 | 5700 | 100 | 5700 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 219 | Проектирование и установка вентиляции комплекаса Нарвского Настольнго тенниса (Puškini tn 25) | 2015 | 2015 | 506000 | 506000 | 100 |  | 506000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 220 | Ремонт Кренгольмской Гимназии | 2013 | 2014 | 20000 | 20000 | 100 | 20000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 221 | Реновация Гуманитарной гимназии | 2015 | 2015 | 400000 | 400000 | 100 |  | 400000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 222 | Ремонт Солдинаской Гимназии (в т.ч, проектирование, освещение, ремонт кабинета химии, волейбольная площадка, территория) | 2015 | 2015 | 190000 | 190000 | 100 |  | 190000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 223 | Ремонт Пеетри школы (замена окон, реновация отопления, установка систем аварийного и эвакуационного освещения) | 2014 | 2014 | 29297 | 29297 | 100 | 29297 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 224 | Ремонт Паю школы (в т.ч. экспертиза, освещение классов, лестницы, водный трубопровод, WC, теплоузел, кабинеты физики-химии, вентиляция) | 2015 | 2015 | 200000 | 200000 | 100 |  | 200000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 225 | Ремонт стен спортзала Паю школы | 2015 | 2015 | 55000 | 55000 | 100 |  | 55000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 226 | Ремонт 6.школы (замена входных дверей, кабинеты труда, теплоузел и водосточные трубы) | 2015 | 2015 | 186000 | 186000 | 100 |  | 186000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 227 | Строительные работы в Пяхклимяэской Гимназии | 2015 | 2015 | 100000 | 100000 | 100 |  | 100000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 228 | Проектирование и установка дренажа и системы сточных вод здания Пяхклимяэской Гимназии | 2013 | 2014 | 68671,42 | 68671,42 | 100 | 17848 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 229 | Реконструкция подходных дорог к школам и муниципальным учреждениям образования | 2014 | 2016 | 50000 | 50000 | 100 | 50000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 230 | Реконструкция или строительство заборов территорий детских дошкольных учреждений | 2012 | 2017 | 782000 | 782000 | 100 |  | 237523 | 237523 | 237525 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 231 | Реконструкция и оснащение кабинетов преподавания реальных и естественных наук согласно требованиям новой учебной программы | 2014 | 2017 | 1094760 | 1094760 | 100 | 273690 | 273690 | 273690 | 273690 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | Volikogu otsusel suunati 200000 eurot selleks tegevuseks |
| 232 | Реконструкция и оснащение кабинетов труда мальчиков согласно современным требованиям (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Humanitaar-, Kreeenholmi Gümnaasium; 6.-, Peetri-, Paju Kool) | 2015 | 2017 | 894765 | 894765 | 100 |  | 298255 | 298255 | 298255 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 233 | Проектирование ремонта детских садов | 2008 | 2018 | 421236 | 421236 | 100 |  | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 234 | Ремонт детских садов | 2008 | 2018 | 4362262,11 | 4362262,11 | 100 | 99242 | 719000 | 724300 | 695000 | 799000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 235 | Проектирование ремонта школ по интересам | 2015 | 2015 | 20000 | 20000 | 100 |  | 20000 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 236 | Ремоновация школ по интересам | 2015 | 2017 | 1597790 | 1597790 | 100 |  | 532596 | 532596 | 532598 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 237 | Лизинг фортепиано для Нарвской музыкальной школы | 2015 | 2015 | 108650 | 108650 | 100 |  | 108650 |  |  |  | Kultuuriosakond |  |  |
| 238 | Реновация здания Нарвского клуба юных моряков (Viru 18) и его оборудование | 2013 | 2015 | 2400000 | 1502250 | 62,59 | 58654 | 1436860 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 239 | Реконструкция спортзала (боксёрский зал) школы Paemurru на 26.Juuli tn 4 | 2015 | 2016 | 383470 | 383470 | 100 |  | 191735 | 191735 |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 240 | Проектирование установки противопожарных дверей в Нарвской Хоровой школк и Центральной библиотеке | 2014 | 2014 | 3000 | 3000 | 100 | 3000 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 241 | Реновация Нарвской хоровой школы (проектирование, ремонт, оборудование) | 2012 | 2015 | 671073 | 671073 | 100 | 326234 | 326234 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 242 | Реконструкция спортивно-игровых площадок детских дошкольных учреждений, школьных стадионов и территорий (в т.ч. проектирование) | 2007 | 2018 | 2820410,08 | 2820410,08 | 100 | 412000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO | Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (l/a Karikakar, Kuldkalake, Marjake, Põngerjas, Vikerkaar) - 2014. aastal |
| 243 | Проектирование и реновация зданий городских муниципальных школ | 2008 | 2018 | 9392022 | 2110250,19 | 22,47 | 131911 | 319182 | 319182 | 319182 | 319182 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 244 | Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений образования | 2007 | 2016 | 1981261 | 1833424 | 92,54 | 1066093 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
| 245 | Оборудование муниципальных учреждений образования освещением согласно тербованиям службы охраны здоровья | 2010 | 2018 | 1917349 | 1917349 | 100 |  | 466314 | 466314 | 466314 | 466317,21 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | KO |  |
|  | 4.1.2.2. оснащение современной техникой и необходимым инвентарём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Создание IntraNet | 2013 | 2014 | 2000 | 2000 | 100 | 500 |  |  |  |  | Linnakantselei |  |  |
| 247 | Проведение ISKE (Государственная программа защиты данных) | 2013 | 2014 | 32000 | 32000 | 100 | 16000 |  |  |  |  | Linnakantselei |  |  |
| 248 | Развитие парка информационно-коммуникационных технологий в детских дошкольных учреждениях | 2014 | 2021 | 82400 | 82400 | 100 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 4.1.3. способствовать активному участию молодёжи в общественной жизни города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3.1. развитие молодёжных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Экспертиза строительного проекта здания Нарвского молодёжного центра | 2014 | 2014 | 1380 | 1380 | 100 | 1380 |  |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |  |  |
| 250 | Реновация и оснащение помещений открытого молодёжного центра "Exit" Нарвского молодёжного центра | 2013 | 2015 | 365575 | 36558 | 10 | 27500 | 7458 |  |  |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | NNK |  |
|  | 4.1.3.2. поддержка молодёжных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Поддержка молодёжных проектов | 2007 | 2017 | 100000 | 100000 | 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
| 252 | Поддержка работы Нарвского молодёжного парламента | 2011 | 2017 | 14000 | 14000 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Narva Noortekeskus |  |  |
|  | 4.1.4. поддержка развития учеников с особыми потребностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4.1. развитие учебного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Развитие услуг детского социального психолога на базе MTÜ Lapsele Oma Kodu | 2013 | 2018 | 23040 | 23040 | 100 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | Kultuuriosakond |  | Partner on MTÜ Lapsele Oma Kodu |
| 254 | Организация консультирования в сфере детской психиатрии | 2013 | 2018 | 33000 | 33000 | 100 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu |  |
| 255 | Развитие школьной сети опорных специалистов | 2013 | 2018 | 1914000 | 1914000 | 100 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | Kultuuriosakond | MTÜ Lapsele Oma Kodu |  |
| 256 | Организация услуг психолога и спец. педагога в детских дошкольных учреждениях | 2015 | 2018 | 732800 | 732800 | 100 |  | 183200 | 183200 | 183200 | 183200 | Kultuuriosakond |  |  |
| 257 | Открытие учебного класса для учеников с нарушением зрения | 2015 | 2018 | 29980 | 29980 | 100 |  | 16510 | 4490 | 4490 | 4490 | Kultuuriosakond |  |  |
| 258 | Открытие групп выравнивания в детских дошкольных учреждениях | 2012 | 2017 | 59448 | 59448 | 100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |  | Kultuuriosakond |  | Sobitusrühmade avamine ei toimu plaanipäraselt, vaid on vajaduspõhine. Sobitusrühma avamisega seotud summa sõltub laste üldarvust rühmas ning sellest mis ulatuses ja millist konkreetselt tuge vajab HEV-laps sobitusrühmas. |
| 259 | Открытие групп для детей с особыми образовательными нуждами в детских дошкольных учреждениях | 2012 | 2017 | 117114 | 117114 | 100 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 |  | Kultuuriosakond |  | Erirühmade avamine ei või olla plaanipärane, vaid on vajaduspõhine. Erirühma avamise ja ülalpidamisega seotud finantseerimise ulatus sõltub erirühma suurusest ning sellest, mis tuge vajavad HEV-lapsed. |
| 260 | Открытие классов на базе Паю школы для учащихся со специализированными потребностями и поддержка деятельности дома ученика | 2013 | 2017 | 75000 | 75000 | 100 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 4.1.4.2. учёт особенностей города в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Открытие групп языкового погружения в детских дошкольных учреждениях | 2012 | 2017 | 65746 | 65746 | 100 |  |  |  |  |  | Kultuuriosakond |  | Keelekümblusrühmade avamine sõltub vanemate soovist ning lasteaia võimalustest (eeskätt, kas lasteaias on olemas kvalifitseeritud õpetajad). Keelekümblusrühma avamisega seotud finantseerimise ulatus sõltub lasteaia olemasolevatest võimalustest, õppekeskkonnast (nt kas on vaja täiendavat inventari jms) ning rakendatavast keelekümbluse vormist (täis- või osaline). |
|  | 4.1.5. создание многопрофильной школы по интересам для учеников гимназической ступени обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5.1. предоставление возможности нарвским гимназистам углубленного изучения школьных предметов (физика, химия, математика и т.д.), а также для дополнительного изучения государственного и иностранных языков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5.2. привлечение к проведению занятий лекторов и преподавателей из научно-образовательных учреждений Эстонии и из других стран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Поддержка деятельности MTÜ Puškini Instituut | 2013 | 2017 | 388000 | 388000 | 100 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |  | Kultuuriosakond |  |  |
|  | 5. степень занятости населения и уровень средней зарплаты в Нарве выше, чем в среднем по Ида-Вирумаа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. в городе созданы все условия, необходимые для обеспечения занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. создать условия для появления новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.1. создание выгодных условий для производственных предприятий и сферы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.2. повышение конкурентоспособности предприятий, действующих на административной территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Организация обучения в сфере предпринимательства | 2008 | 2015 | 18593 | 18593 | 100 | 500 | 8948 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
| 264 | Поддержка проектов, направленных на создание новых рабочих мест | 2010 | 2017 | 400083,79 | 400083,79 | 100 | 55000 | 90000 | 90000 | 90000 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.3. привлечение инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Распространение информации для строительства новых объектов | 2008 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | APA |  |
| 266 | Развитие инвестиционного паспорта Нарвы | 2008 | 2015 | 2723,87 | 2723,87 | 100 | 300 | 2000 |  |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.4. привлечение предприятий транспорта и логистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.5. оказание поддержки начинающим предпринимателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Софинансирование проектов начинающих предпринимателей | 2008 | 2018 | 240308,59 | 240308,59 | 100 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |
|  | 5.1.1.6. поддержка создания предприятия на основе хобби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.7. обучение и содействие развитию навыков предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.8. развитие экспортного потенциала предприятий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Поддержка участия предпринимателей на выставках | 2008 | 2016 | 7913,5 | 7913,5 | 100 |  | 3196 | 3196 |  |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |  |  |