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1. Sissejuhatus

Narva Joala Kooli arengukava 2008 – 2010 on jätkuks 2002. aastal alanud kooli arendustegevusele (õppeaastal 2001/2002 valmis kooli esimene arengukava).

Arengukava põhineb Narva munitsipaalharidussüsteemi arengustrateegial aastani 2010, põhikooli ja gümnaasiumi põhiseadusel ja riiklikul õppekaval, riiklikul programmil „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000 -2007”  ja Narva Joala kooli arengukaval 2005 – 2007.

Arengukava koostamisel on arvestatud  koolis läbiviidud sisehindamisega. 

Arengukava koostamine toimus protsessina, milles osalesid kooli juhtkond, õpetajad, õpilased, lapsevanemad ja hoolekogu liikmed. Kooli tegevuse arengusuundade kavandamiseks on kasutatud kooli tegevust kajastavat statistikat, õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate ankeetküsitlustel saadud andmeid. 

Arengukava koosneb sissejuhatusest, kooli visioonist, missioonist, põhieesmärgist, hetkeseisu kirjeldusest, strateegilistest eesmärkidest ja tegevuskavast aastateks 2008 – 2010 ning arengukava uuendamise korrast.

Arengukava elluviimist hinnatakse selles esitatud tulemusnäitajate alusel üks kord aastas, juunis. Arengukava täitmisele annab hinnangu Narva Joala Kooli õppenõukogu ja hoolekogu.

Arengukava kinnitab Narva Linnavalitsus.

2.  Narva Joala Kooli  visioon 

Narva Joala Kool on avatud ja ühiskonna muutustele paindlikult reageeriva õpi- ning töökeskkonnaga vene - eesti kakskeelse õppega kool, mis annab kvaliteetset põhi- ja gümnaasiumitaseme haridust. 

3. Narva Joala Kooli  missioon ja põhieesmärk

Vene või muu muu-eesti emakeelega õppijatele arendava ja turvalise õpikeskkonna loomine. 

Võttes aluseks Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 52 ning kooli visiooni ja missiooni, on Narva Joala Kooli tegevuse põhieesmärk: 

Luua muu-eesti emakeelega õppijate vajadustele vastav ja valikuid võimaldav õppekava ja õppekorraldus ning turvaline ja kaasaegne õpikeskkond. 
4. Narva Joala Kooli hetkeseisu analüüs 


Arengukava uuendamisel kasutati kooli hetkeseisu kirjeldamiseks statistilisi andmeid ning SWOT-analüüsi, sõnastades kooli tegevust soodustavad ja takistavad välistegurid ning tegevust toetavad ja raskendavad sisetegurid. Analüüsi koostamisest võtsid osa kõik õpetajad (ankeetküsitlus) ja hoolekogu. 

4.1. Üldandmed 

Kooli nimi: Narva Joala Kool

Kooli asukoht: 26.Juuli 9, Narva, 20207

Veebilehekülg: http://www.joala.edu.ee 

Klassiruumid: 31 (4425 m2)

Õppekabinetid: 

2 arvutikabinetti (28 töökohta) 

multimeedia kabinet

5 eesti keele kui teise keele kabinetti

füüsika kabinet

keemia kabinet

käsitöö kabinet

õppeköök

puutöökoda / poiste tööõpetuse kabinet

1 muusikakabinet

huvijuhi kabinet

Spordisaalid: 1 (312,7m2)

Raamatukogu ja hoidlad:  16 600 raamatut  ja  8400 õpikut  
Õpetajate tuba

Psühhoologi ja sotsiaaltöötaja kabinet, logopeedi kabinet

Aula
Söökla: 150 kohta
Arstikabinet 

4.2. Õppetöö ja õpilased 

Kolmandas kooliastmes rakendatakse kakskeelset õppekava hilikeelekümblusprogrammi alusel, mille kohaselt osa õppetööst toimub eesti keeles ja osa vene keeles. Eesti keele osakaal õpilaste nädalakoormuses on järgmine: 

6. klassis – ca 32% (õppetöö toimub ainepõhiselt);

7. – 8. klassis – ca 30 – 40% (õppetöö toimub ainepõhiselt, osa eestikeelseid aineid nimetab kool, osade ainete õppekeele valivad õpilased ja lapsevanemad);

Õpilaste arv kahaneb aasta aastalt: 2004. aastal oli õpilaste arv 424; 2005 – 404 ja 2006 – 394. Andmed on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Õpilaste arv 2000 – 2007.

	
	2000
	2001


	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Põhikool
	
	
	
	
	316
	291
	275
	269

	Gümnaasium
	
	
	
	
	108
	113
	119
	119

	Kokku
	544
	547


	518
	456
	424
	404
	394
	388


 Õpilaste arvu vähenemise tingivad järgmised asjaolud:

· sündivuse vähenemine Eestis, sh Narvas;

· vene emakeelega õpilaste õppima asumine  Vanalinna Riigikooli ja linna teistesse vene õppekeelega  koolidesse;

· vene emakeelega perede lahkumine Narvast.

Narva Joala Kooli põhikooli lõpetajate lõpueksamite keskmised tulemused aastatel 2004 – 2006 on esitatud tabelis 2.

Tabel 2. Põhikooli lõpueksamite keskmised tulemused 2004 – 2006.

	Aine
	Keskmine hinne ja tulemus 2004 (58 lõpetajat)
	Keskmine hinne ja tulemus 2005 (44 lõpetajat)
	Keskmine hinne ja tulemus 2006 (52 lõpetajat)

	Vene keel
	3,68 
	3,56 
	3,60 

	Matemaatika
	3,41 
	3,50 
	3,60 

	Riigikeel
	2,95 
	2,9 
	3,3


Narva Joala koolis põhikooli lõpetanutest jätkab õpinguid sama kooli gümnaasiumiastmes keskmiselt 65 – 71% õpilastest. Suur osa pärast põhikooli koolist lahkunud õpilastest – keskmiselt 25 – 30% - jätkab õpinguid Narva Kutseõppekeskuses. 

Gümnaasiumi lõpetanute arv on aastate lõikes samuti vähenenud.  Gümnaasiumi lõpetajate arv ja riigieksamite keskmised tulemused on esitatud tabelis 3.

Tabel 3. Riigieksamite keskmised tulemused 2002 – 2006.

	Aasta
	Õpilaste arv
	Keskmine tulemus
	Aasta
	Õpilaste arv
	Keskmine tulemus

	2006
	30
	50,60
	2003
	43
	58,27

	2005
	39
	57,45
	2002
	22
	51,62

	2004
	42
	56,36


Joonistel 1 – 4 on esitatud riigieksamite tulemused aastate lõikes neljas aines, mida sooritavad kõik abituriendid (emakeel ja riigikeel) või ligi 50% õpilastest (inglise keel ja matemaatika).
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Joonis 1. Emakeele riigieksami keskmised tulemused 1998 – 2006.
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Joonis 2. Riigikeele riigieksami keskmised tulemused 1999 – 2006.
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Joonis 3. Inglise keele riigieksami keskmised tulemused 1998 – 2006.
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Joonis 4. Matemaatika riigieksami keskmised tulemused 1998 – 2006.

Riigieksamite keskmiste tulemuste dünaamika näitab, et õpilaste riigikeele oskus läheneb vabariigi keskmisele,emakeele ja inglise keele tulemus püsib samal tasemel. Kõrgkoolides ja ametikoolides jätkab pärast gümnaasiumit õpinguid keskmiselt 75 – 80% lõpetanuid.

4.3. Õpetajad

Seoses õpilaste ja klassikomplektide arvu vähenemisega on õpetajate arv viimase nelja aasta jooksul vähenenud 40lt 34le. Kõik ametikohad on täidetud. Käesoleval ajal jaotuvad õpetajad 

· ametijärkude järgi (34 pedagoogilise personali liiget):


2 vanemõpetajat (6%)


30 õpetajat (88%)

2 nooremõpetajat (6%)

· õpetuskeelte järgi (34 õpetajat, kel on tunnikoormus):

23 (67%) – õpetab vene keeles


5 (15%) – õpetab eesti keeles


2 (6%) – õpetab eesti ja vene keeles


4 (12%) – õpetab võõrkeelt

· soo järgi (34 inimest):

26 naisõpetajat (76%)

8 meesõpetajat (24%)

· vanuse järgi (34 inimest)

3  (9%) – kuni 30 aastased

         5  (15%) – 30 – 39-aastased

11 (32%) – 40 – 49-aastased

         15 (44%) – üle 50 aastased

33 õpetaja (98,8 %) haridustase vastab täielikult õpetatava(te)le aine(te)le.

Kõik õpetajad on osalenud täiendkoolitustel ja / või tasemekoolitustel. 

Täienduskoolituses osalenud pedagoogide protsent pedagoogide üldarvust:
Koolis 2005.a. – 95%, grupi keskmine 72%

Koolis 2006.a. - 56%, grupi keskmine 59%. 
Alates 2005.aastast osalevad pedagoogid aktiivselt projektides.  Projektitegevuse tulemusena saadi erinevatest fondidest täiendavalt ligi 500 000 krooni.                                                                Täpsemalt on projektitegevus kajastatud lisas 1.

4.4. Õpikeskkond

Koolihoones on teostatud remont igal õppeaastal. Suurematest remondi- ja renoveerimistöödest on viimase kolme aasta jooksul remonditud köök ja söögisaal, tualetid, elektrikilbid, algklasside kabinetid, spordisaal.

4.5. SWOT- analüüs

	Hindamiskriteeriumid
	Tugevad küljed
	Nõrgad küljed
	Võimalused
	Ohud

	1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

kooli administratsiooni ja personali aktiivsus otsuste vastuvõtmisel,  kooli arengukavas püstitatud  eesmärkide saavutamisel
	-pedagoogilise personali aktiivsuse kasv  

- admisnistratsioon on võimeline püstitama ja saavutama kooli arengukavas ja üldtööplaanis püstitatud eesmärkide täitmist
	- noorte õpetajate aktiivsus jätab soovida klassivälises tegevuses

- seoses riigikeele nõrga oskusega ei saa kõik õpetajad aktiivselt osaleda projektitegevuses ja teistes üritustes 
	-infotehnoloogia võimaluste kasutamise laiendamine  otsuste tegemisel

- autorimetoodika juurutamine

- kooli maine tõstmine


	-aktiivsemate pedagooogide suur ülekoormus

- pedagoogide aktiivsuse langus,huvi ja tervise halvenemine

- koolide liitumine või muutumine põhikooliks õpilaste arvu vähenemise tõttu



	2. PERSONALIJHTIMINE                             areng, motiveerimine
	- personal areneb kooskõlas kooli arengusuundadega

- juhtkonna toetus

- tunnustamine.
	- personali puudutavate dokumentide osaline puudumine: personali ja õppetöö poliitika, arenguvestluste ja konkursside läbiviimise kord 

- umbes 50% personalist on tööga rahulolematuse ja ärevuse sündroom
	- pedagoogide tunnustamise süsteemi väljatöötamine

- koolisisese eesti keele ja infotehnoloogia õppesüsteemi väljatöötamine

- relaksatsiooni momentide organiseerimine

- projektijuhi ametikoha sisseviimine
	- mõned pedagoogid ei täida riigikeele ja arvutitundmise nõudeid

- kõrge kvalifikatsiooniga eesti keele õpetajate puudus.

 - kogenud töötajate kaotus koondamise tõttu



	3.
KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIEGA 
	- on olemas partnerite nimekiri;

- toimub tegevuse hindamine
	- puudub kooskõlastatud töö planeerimine

- puuduvad õpilasomavalitsuse liidrid

 
	- partnerite nimekirja laienemine projektitegevuse tulemusel

- „ liidrite väljaselgitamise“ kooli loomine
	- puudub huvi koostööks partneritega;

partnerite mitteusaldusväärsus



	4. RESSURSSIDE JUHTIMINE (eelarve, investeeringud)
	-toimub planeerimine ja dokumentatsioon

- toimub projektitegevus
	- tehnilise baasi vananemine 

	- investeeringute kasutamise laienemine tingimuste parandamiseks

- projektitegevuse arendamine


	- õpilaste arvu vähenemise tõttu vähenevad rahalised vahendid



	5. ÕPPE- JA KASVATUS

PROTSESS (tulemused, õpiabi Õppekava, tunniplaan, kodukord)
	- on olemas erinevate võimetega õpilaste toetussüsteemid

- edukate õpilaste arv tõuseb

- hilise keelekümbluse programm täiustub

- head tulemused põhilistes õppeainetes

- korrektne dokumentatsioon

- 74% 12 klassi lõpetajatest on rahul kooli õppetingimustega
	- infotehnoloogia vähene kasutamine

- nõrkade õpilaste arv kasvab

- põhikooli eesti keele eksami madalad tulemused;

- huvi kadumine õppetöö vastu paljudel õpilastel

-gümnaasiumiastme ja kogu kooli õpilaste arvu vähenemine 
	- kooli õppekava täiustamine

-õpitulemuste,eriti riigikeele õpitulemuste parandamine

- õpilaste vahetus projektide raames;

- Kodukorra täiustamine;

-õpimotivatsiooni tõstmine õpilaste teadusliku ühingu ja muude ürituste abil
	- õpimotivatsiooni langus;

 -õpilaste üleminek teistesse koolidesse;

- aktiivsete õpilaste ülekoormus.




 JÄRELDUSED

· Kooli tugevad küljed on kogu pedagoogilise kollektiivi tegevuse aktiviseerumine ja projektitegevus.
· Kooli arengut pidurdavad nõrgad küljed on keelte ja infotehnoloogia ebapiisav valdamine,  tööga rahulolematus 50% kollektiivist, õpilaste arvu vähenemine.
· Optimistlikult meelestatud töötajad näevad kooli arenemise võimalustena kooli maine tõstmist õppetöö kvaliteedi tõstmise läbi, huvitavate ürituste organiseerimist, projektitegevust ja tehnilise baasi uuendamist.
· Ohuks on kooli võimalik muutumine põhikooliks või liitumine teise kooliga.

5. Kooli tegevuse eesmärgid ja tegevuskava aastateks 2008 -2010

5.1. Õpilastega seotud eesmärgid ja tegevused

Õpilased on motiveeritud koolis käima ja võimetekohaselt õppima. Nad saavad vajadustele vastavat õpiabi ja nõustamist. Vastavalt huvidele ja võimetele on õpilastel võimalus tegeleda huviringides ning õppida valikaineid ja õppeaineid süvendatult, osaleda projektides.

Kasutatavad lühendid: 

* Pr – projektid; 

* Lv – linnavalitsus, finantseerimine linna eelarvest toimub vastavalt võimalustele 

	Tegevus
	Tulemus
	Vastutaja
	2008
	2009
	2010
	Finantseerimis allikas

	1.Üleminek eesti õppekeelele: 
	
	Juhtkond
	
	
	
	

	1.1. Kakskeelse õppeplaani rakendamine.


	Õpilastel on optimaalselt valikuid õppida aineid vene või eesti keeles
	Juhtkond, aine-sektsioonid
	X
	X
	X
	Kool

	1.2. 1.kooliaste – varane keelekümblusprogrammi avamine ja arendamine
	Õpilased on ette valmistatud õppima hilise keelekümblusprogrammi raames
	Juhtkond, aine-sektsioonid
	X
	X
	X
	Kool

	1.3. 2.ja 3.kooliaste – hilise keelekümblusprogrammi arendamine
	Õpilastel on optimaalselt valikuid õppida aineid vene või eesti keeles
	programmi koordinator
	X
	X
	X
	Kool

	 1.4.valikute avardamine kolmes kooliastmes ja gümnaasiumis:

Eesti kirjandus, ühiskonnaõpetus, muusika, ajalugu, kunst, arvutiõpetus jne
	Õpilastel on optimaalselt valikuid õppida aineid vene või eesti keeles
	Juhtkond
	X
	X
	X
	Kool

	1.5. Osalemine Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse projektikonkurssidel
	Vähemalt 1 õppekava toetav projekt aastas on rahastatud
	Projektijuht 
	X
	X
	X
	Pr,Kool

	1.6.Õpilasürituste korraldamine koos  keelekümbluskoolidega
	Õpilastel on kontaktid eakaaslastega teistest koolidest
	Klassi-juhatajad, huvijuht
	X
	X
	X
	Pr, kool

	2. Õpilaste toetussüsteemi täiustamine
	Õpilaste õpiedukus pareneb
	Õpiabi spetsialistid
	X
	X
	X
	Kool

	3. Osalemine mõnes rahvusvahelises õpilasprojektis
	Õpilastel on kontaktid eakaaslastega välismaal
	Projektijuhid
	X
	X
	X
	Pr*

	4.Osalemine Narva LV KO projektikonkurssidel
	Vähemalt 1 õppekava toetav projekt aastas on rahastatud
	Juhtkond, õpetajad
	X
	X
	X
	Kool

	5.Projekt „Ettevõtlik kool”
	Töö andekate õpilastega muutub süstemaatiliseks
	Aine-sektsioonid
	X
	X
	X
	Kool

	6.Projekt „Roheline kool”


	Töö andekate õpilastega muutub süstemaatiliseks
	Aine-sektsioonid
	X
	X
	X
	Pr, kool

	7.Projekt „Tervislik koolielu”


	Töö andekate õpilastega muutub süstemaatiliseks
	Tervise nõukogu
	X
	X
	X
	Kool

	8.Teaduslik Ühing


	Töö andekate õpilastega muutub süstemaatiliseks
	Aine-sektsioonid
	X
	X
	X
	Kool

	9.«Liidri kool»


	Töö andekate õpilastega muutub süstemaatiliseks
	Huvialajuht
	X
	X
	X
	Kool

	10.Kooli olümpiamängud
	Huvi äratamine spordi ja tervislike eluviiside vastu
	Tervise nõukogu
	X
	X
	X
	Kool

	11.Õpilaste tunnustamissüsteemi täiustamine
	Süsteem toimib
	Õpilasomavalitsus
	X
	
	
	Kool


Tegevuse tulemusi hinnatakse järgmiste näitajate abil: õpitulemused ja osalus õpilasvõistlustel, -üritustel, -projektides ja aineolümpiaadidel;  õpilaste haaratus huvitegevusse; õpilaste rahulolu.

5.2. Õpetajatega seotud eesmärgid ja tegevused

Õpetajatel on haridustase, keelteoskus, kutsemeisterlikkus ja kodanikuteadvus, mis võimaldab neil tunda end väärikate ühiskonnaliikmetena ja kasvatada samas vaimus ka õpilasi. Õpetajad valdavad nii ema- kui teises keeles ainete õpetamise metoodikat. Õpetajad on oma töötingimuste ja kollektiivis valitseva sisekliimaga rahul. Kogu koolikollektiiv osaleb kooli tegevust mõjutavate otsuste tegemises ja elluviimises. Õpetajad osalevad projektides.

	Tegevus
	Tulemus
	Vastutaja
	2008
	2009
	2010
	Finantseerims allikas

	Eesti keele jätkukursused õpetajatele
	Õpetajate suhtluspädevus on paranenud
	Juhtkond
	X
	X
	X
	Kool

	Õpetajate sisekoolituse uute vormide kasutuselevõtt: IT, projektitegevus
	Sisekoolitused toimuvad endisest vaheldusrikkamalt
	Juhtkond
	X
	X
	X
	Kool

	Liitumine mõne rahvusvahelise projektiga
	Õpetajad osalevad õpetajate rahvusvahelises koostöös
	Juhtkond, aine-sektsioonid
	X
	X
	X
	Pr

	Osalemine keelekümbluskoolide võrgustiku töös
	Õpetajatel on professionaalsed kontaktid teiste kakskeelset õpet kasutavate koolidega
	Juhtkond, õpetajad
	X
	X
	X
	Kool

	Ainesektsioonide tegevusvaldkondade ja funktsioonide ümberkorraldamine
	Õpetajad on ühtlasemalt hõivatud arendus- ja metoodilise tegevusega ja ainesektsioonide tegevus on sihipärasem
	Juhtkond, aine-sektsioonid
	X
	X
	X
	Kool

	Õpetajate tunnustamise võtete mitmekesistamine
	Õpetajate tulemused on paremini märgatud ja ära märgitud
	Juhtkond, õpetajad
	X
	X
	
	Kool

	Õpetajate töövestluse (arenguvestluse) korra väljatöötamine
	Õpetajate töövestluse kord on kollektiivis läbi arutatud ja vestlused toimuvad
	Juhtkond, õpetajad
	X
	X
	
	Kool

	Kaadripoliitika väljatöötamine


	Dokument on välja töötatud ja toimib
	Juhtkond, kaadriinspektor
	X
	X
	X
	Kool

	Koolituspoliitika väljatöötamine


	Dokument on välja töötatud ja toimib 
	Juhtkond,kadriinspektor
	X
	X
	X
	Kool

	Uute õpetamismeetodite juurutamine


	Uued metodid on juurutatud
	Juhtkond,
	X
	X
	X
	Kool


Tegevuse tulemusi hinnatakse järgmiste näitajate abil: õpetajate osalus kooli arendustegevuses; osalus kutsealases tegevuses väljaspool kooli (ainenõukogud, õppevara ja metoodilise materjali koostamine, tegevus aineliitudes jms); koolitustel osalemine; õpetajate rahulolu; õpetajate kvalifikatsiooni ja töökoormusega seotud statistika.
5.3. Huvigruppidega seotud eesmärgid ja tegevused

Lapsevanemad on kursis kooli arengusuundadega, saavad regulaarselt infot õpilaste õpitulemustest ja osalevad arendustegevuses. Hoolekogu ja vilistlased toetavad kooli arengusuundumusi ja tegevusi. Kultuuriseltsid ja huvihariduse asutused on huvitatud koostööst kooliga. Koolil on koostöökontaktid erinevate kooliväliste organisatsioonidega.

	Tegevus
	Tulemus
	Vastutaja
	2008
	2009
	2010
	Finantseerimsallikas

	e-kooli laiendamine
	e-kool toimib kogu mahus
	Juhtkond administraator, õpetajad
	X
	
	
	Kool

	Kooli interneti-kodulehekülje kujunduse ja struktuuri uuendamine
	Kodulehekülg on funktsionaalsem ja enam kasutatud
	Infojuht, õpetajad
	X
	
	
	Kool

	Narva kultuuriseltside,  noortekeskuste jms tutvustamise programm
	Õpilased ja õpetajad on teadlikud erinevate asutustega koostöö võimalustest; asutused tahavad teha koostööd kooliga
	Huvijuht, klassi-juhatajad ja õpetajad
	X
	X
	X
	Kool

	PR-plaani loomine
	On olemas ja toimib avalikkusega suhtlemise plaan
	Juhtkond
	X
	
	
	Kool

	Lastevanemate koosolekute, koolituse ja infolehe temaatika väljatöötamine
	Lapsevanemad on informeeritud ja rahul
	Juhtkond

klassijuhatajad
	X
	
	
	Kool 

	Perepäevade korraldamine
	Lapsevanemad on paremini kaasatud kasvatusprotsessi
	Juhtkond

klassijuhatajad
	X
	X
	X
	Kool

	Lahtiste uste päevade korraldamine
	Lapsevanemad on informeeritud kooli tegevusest
	Juhtkond
	X
	X
	X
	Kool

	Tööalase karjääri alase koostöö jätkamine koos NKÕK
	Projekt toimib
	Projektijuht
	X
	X
	X
	Pr



	Vilistlasnõukogu loomine


	Vilistlased võtavad aktiivselt osa koolielust
	Juhtkond
	X
	
	
	Kool

	Õpilasomavalitsuse töö aktiviseerumine
	Õpilasomavalisuse aktiivne osavõtt koolielust
	Huvialajuht
	X
	X
	X
	Kool

	Ühise tegevusplaani koostamine õpilasomavalitsuse ja kooli hoolekoguga.
	Ühine tegevusplaan toimib
	Juhtkond
	X
	X
	X
	Kool


Tegevuse tulemusi hinnatakse järgmiste näitajate abil: hoolekogu ja vilistlaste aktiivsus ja tegevuse tõhusus; kooli tegevuse kajastatus meedias; lapsevanemate rahulolu; kodu – kool infovahetuse toimimine (e-kool).

5.4. Kooliga seotud eesmärgid ja tegevused

Kooli tegevus toimub pika- ja lühiajalise planeerimise kohaselt. Kooli arengu- ja õppekava on regulaarselt ajakohastatud. Koolis on olemas kooli sisehindamise süsteem. Pedagoogiline personal on komplekteeritud 

kakskeelse õppekava vajadusi arvestavalt. Eesti- ja venekeelne õppetöö toimub õppekava kohaselt ainete spetsiifikat arvestavates õpperuumides.  

Kooli territoorium, hoone, õpperuumid ja nende sisustus vastavad õppe- ja kasvatustegevuse vajadustele ning tervisekaitse ja turvalisuse nõuetele. Raamatukogu on varustatud õppekavale vastava õppevaraga. Kooli arvutibaas on kaasaegne, töökorras ja õpilaste ning õpetajate käsutuses.

	Tegevus
	Tulemus
	Vastutaja
	2008
	2009
	2010
	Finantseerims allikas

	Kooli õppekava uuendamine
	KÕK on vastavuses uuendatud RÕK-ga
	Õppealajuhataja, ainesektsioonid
	X
	
	
	Kool

	Õpilakontingendi säilitamine                   (Lisa 2)
	Õpilakontingent on stabiliseerunud
	Juhtkond
	X
	X
	X
	Kool

	Raamatukogu elektroonilise andmebaasi loomine
	Elektrooniline andmebaas on töökorras 
	Raamatukogu juhataja ja infojuht
	X
	
	
	Kool

	Kooli arvutibaasi jt IKT vahendite uuendamine
	Arvutibaas on kaasaegne ja töökorras
	Infojuht
	X
	X
	X
	Lv, pr kool

	Koolihoone akende vahetus
	Aknad on vahetatud
	Majandusjuhataja; kO
	X
	
	
	Lv

	Fuajee remont
	Fuajee on remonditud
	Majandusjuhataja; 
	X
	
	
	Kool

	Aula rekonstrueerimine
	Esteetiliselt kujundatud aulas toimuvad üritused
	Majandusjuhataja
	
	
	X
	Lv

	Mööbli vahetus
	 mööbel uuendatud
	Majandusjuhataja; 
	X
	X
	
	Kool

	Tütarlaste tööõpetuse kabineti remont
	Kabinet on töökorras
	Majandusjuhataja
	X
	X
	
	LV

	Elektrisüsteemi uuendamine
	Süsteem on uuendatud
	Majandusjuhataja
	X
	X
	
	Lv

	Hoone fassaadi värvimine
	Fassaad värvitud
	Majandusjuhataja, HO
	
	
	X
	Lv

	Raamatukogu lugemissaali sisseseadmine
	Lugemissaal töötab
	Majandusuhataja, raamatukogu juhataja
	
	X
	
	Kool

	Klassiruumide remont
	1 – 2 ruumi aastas on remonditud
	Majandusjuhataja
	X
	X
	X
	Kool

	Väli- ja siseventilatsioon
	Vastavalt võimalustele 
	Majandusjuhataja
	X
	X
	X
	Lv

	Kooli maine tõstmine
	Maine on tõusnud
	Juhtkond
	X
	X
	X


	Kool

	Riietusruumide rekonstruktsioon
	Mugavad riietusruumid toimivad
	Majandusjuhataja
	
	X
	
	Lv



	Projektitegevuse laiendamine
	Projektitegevuse tulemusel on suurenenud rahalised vahendid
	Projektijuht
	X
	X
	X
	Pr




Tegevuse tulemusi hinnatakse järgmiste näitajate abil: õpilaste ja õpetajate suhtarv; õpilaste arv ja klassi täituvus; töötajate ja õpilaste rahulolu; arvutite jm IKT vahenditega varustatus; raamatukogu;

6.  Arengukava läbitöötamise ja uuendamise graafik. Töögrupp.

Töö kooli arengukava loomisel  sai alguse 2007.a. esimesel poolel veebruarist. Läbi viidi  sisehindamine ja SWOT analüüs, kogutud on koolitöö põhilised näitajad. 

Arengukava koostamise graafik:

19. veebruar – juhtkonna koosolek: töörühma nimekirja koostamine, arengukava struktuuri heakskiit.

19.02. – 05.03. -  sisehindamine.

Märts:

· hoolekogu ja koolipidaja – sisehindamise aruande läbivaatamine ja heakskiitmine.

· arenduspäev – SWOT analüüsi ja tegevusprogrammi koostamine (19.03.07.a.).

· õppenõukogu (21.03.07.a), 

· arengukava viimistlemine ainesektsiooni koosolekutel (23.03.07.a.)

· õpilasomavalitsus – tegevuskavaga tutvumine ja ürituste lisamine sellesse.

· arengukava põhiosade kirjapanek.

· arengukava avaldamine kooli veebilehel  

Aprill:

– õpilasnõukogu - arengukava heakskiit ning täiendamine (2-16.04)

– arengukava arutelu teenindava personaliga, täienduste sisseviimine (13.04.)

– kooli hoolekogu – arengukava heakskiit ning täiendamine (16.04.)

– õppenõukogu – arengukava heakskiit ning täiendamine (16.04.)

-  arengukava esitamine kinnitamiseks  linnavalitsusse. 

Arengukava elluviimist hinnatakse ja uuendatakse selles esitatud tulemusnäitajate alusel üks kord aastas, juunis. Arengukava täitmisele annab hinnangu Narva Joala Kooli õppenõukogu ja hoolekogu.

Töörühm:

Ljubov Fomina – juht 

Nikolai Kuptsov – direktori asetäitja õppetöö alal

Marjam Malõseva – majandusjuht

Tatjana Popova – huvialajuht

Aljona Semenjura –  metoodilise nõukogu esimees

Vladimir Runin, Natalja Mazurina – Kooli Hoolekogu liikmed

Nina Kortšagina – õpilasomavalitsuse esimees.

Ainesektsioonide juhatajad:

Natalja Jefimova – algklassid

Valentina Sazonova – vene keele ja kirjanduse õpetajad

Maret Annuk – eesti keele ja hiliskeelekümbluse õpetajad

Anna Ignatjeva – inglise keele õpetajad

Liilia Laknovskaja – matemaatika õpetajad

Irina Nikitjuk – ajaloo õpetajad 

Ljubov Odintsova – rakendusainete õpetajad

Lisa 1. Koondandmed projektide kohta

	Projekti nimi/ programmide või fondide nimi
	Aeg
	Üldsumma EEK
	Oma finantseerimine EEK
	Toetuse summa EEK
	Vastutaja

	Arvutiprojektor üldhariduskoolile
	2001
	15802
	
	15802
	Vladimir Runin

	Arvuti õpetajate tuppa
	2001
	16420
	
	16420
	Vladimir Runin

	Tunnikavade koostamine
	2001
	20000
	
	20000
	Sergei Šarkov 

	Arvuti ainetunnis
	2001
	20000
	
	20000
	Olga Aleksejeva

	Keelekümblus looduses
	2005
	92370
	23100
	55301
	Maret Annuk

	Kultuuriradadel
	2006
	125340
	25068
	100272
	Maret Annuk

	Õpetame õppides
	2006
	99007
	11000
	88007
	Maret Annuk

	Mineviku radadel
	2006
	25000
	0
	24654.99
	Tatjana Kupratsevitš

	Minu roheline kool
	2006
	28300
	0
	28300
	Tatjana Kupratsevitš

	Vabaaja orienteerimine
	2006
	5460
	1365
	4200
	Niina Kortšagina

	Teatrivõlu
	2006
	11172
	1380
	0
	Maret Annuk

	Sõbraks sportides
	2006
	70390
	10558,50
	0
	Maret Annuk

	Kokku
	
	529261
	72471.50
	372956
	


Lisa 2. Õpilaste arv ja prognoos

	
	2000
	2001


	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Põhikool
	
	
	
	
	316
	291
	275
	269
	258
	258
	273

	Gümnaasium
	
	
	
	
	108
	113
	119
	119
	118
	107
	90

	Kokku
	544
	547


	518
	456
	424
	404
	394
	388
	376
	365
	363
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_1236503365.xls
Диаграмма1

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006



riiklik

kooli

aasta

pall

Emakeel

56.3

78.2

57.5

76.06

56.5

68.93

54.17

77.96

55.51

64.32

53.21

67.9

51.91

61.43

78.22

49.87

56.74

55.9



Лист1

		

				1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

				56.3		57.5		56.5		54.17		55.51		53.21		51.91		78.22		56.74

				78.2		76.06		68.93		77.96		64.32		67.9		61.43		49.87		55.9






_1236504085.xls
Диаграмма1

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006



riiklik

kooli

aasta

pall

Matemaatika

32.11

27.43

43.17

32.65

39.9

49.7

39.21

33.95

53.41

36.33

52.99

47.6

56.2

59.3

52.03

33.64

50.75

33.5



Лист1

		

				1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

				32.11		43.17		39.9		39.21		53.41		52.99		56.2		52.03		50.75

				27.43		32.65		49.7		33.95		36.33		47.6		59.3		33.64		33.5






_1236504927.xls
Диаграмма1

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010



Õpilaste arv

Õpilaste arv

544

547

518

456

424

404

394

388

376

365

363



Лист1

		

				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010

												316		291		275		269		258		258		273

												108		113		119		119		118		107		90

				544		547		518		456		424		404		394		388		376		365		363






_1236503724.xls
Диаграмма1

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006



riiklik

kooli

aasta

pall

Inglise keel

58.83

58.45

61.77

49.38

62.53

43.9

64.04

58.55

66.69

61.88

65.17

63.6

66.6

46

71.93

64.5

64.43

62.86



Лист1

		

				1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

				58.83		61.77		62.53		64.04		66.69		65.17		66.6		71.93		64.43

				58.45		49.38		43.9		58.55		61.88		63.6		46		64.5		62.86






_1236502962.xls
riigikeel

		64.14		44.53

		65		52.9

		70.07		63.78

		56.38		53.77

		64.9		58.9

		64.38		61.6

		62.27		51.72

		56.74		55.9



riiklik

kooli

aasta

pall

Riigikeel



Диаграмма2

		64.14		44.53

		65		52.9

		70.07		63.78

		56.38		53.77

		64.9		58.9

		64.38		61.6

		62.27		51.72

		56.74		55.9



riiklik

kooli

aasta

pall

Riigikeel



Диаграмма3

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006



riiklik

kooli

aasta

pall

Riigikeel

64.14

44.53

65

52.9

70.07

63.78

56.38

53.77

64.9

58.9

64.38

61.6

62.27

51.72

56.74

55.9



Лист1

		

				1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

						64.14		65		70.07		56.38		64.9		64.38		62.27		56.74

						44.53		52.9		63.78		53.77		58.9		61.6		51.72		55.9





Лист1

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006



riiklik

kooli

asta

pall

Riigikeel




