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Narvas


Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine


1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ kinnitati omafinantseering ja anti luba sildfinantseerimise võtmiseks. Nimetatud otsust muudeti Narva Linnavolikogu otsusega nr 157 (22.12.2011)  ja nr 63 (17.04.2014). 

[bookmark: _GoBack]Projekti elluviimine algas 01.03.2012 ja pidi lõppema 31.08.2014. a. EAS pikendas 22.09.14 otsusega projekti abikõlbulikkuse tähtaega kuni 30.06.2015. Projekti tähtaja pikendamine on tingitud lõviskulptuuride valmistamisest, mille valmistamise tähtaeg on  15.06.2015. Sellega seoses on vajalik muuta Narva Linnavolikogu 8.04.2010 otsuses nr 41 toodud summasid aastate lõikes. Projekti üldsumma ei muutu.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 64 lõike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes. Seega võib antud volikogu otsuse vastuvõtmisel arvesse võtta alljärgnevaid HMS sätteid: 
2.2 HMS § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise ajal.

3. OTSUS

3.1 Muuta Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ punkte 3.1, 3.2 ja 3.3 järgmiselt:

„ 3.1 Kinnitada projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringuks 2010. – 2015. aastal kokku 785 478,19 eurot, sh:
2010. aastal – 8 207,53 eurot
2011. aastal – 	1 386,99 eurot
2012. aastal – 3 520,05 eurot
2013. aastal – 530 592,93 eurot
2014. aastal – 176 197,96 eurot
2015. aastal – kuni 65 572,73 eurot“.

„3.2 Narva Linnavalitsusel võtta laenu 2010. – 2015. aastal omafinantseeringu katteks summas kuni 785 478,19 eurot, sh:
2010. aastal – 8 207,53 eurot
2011. aastal – 1 386,99 eurot
2012. aastal – 3 520,05 eurot
2013. aastal – 530 592,93 eurot
2014. aastal – 176 197,96 eurot
2015. aastal – kuni 65572,73 eurot“.


„3.3 Narva Linnavalitsusel võtta laenu 2010. – 2015. aastal sildfinantseeringu katteks summas kuni 2 300 819,35 eurot, sh:
2010. aastal – 32747,05 eurot
2011. aastal – 7859,59
2012. aastal – 0,00 eurot
2013. aastal –	354 843,00 eurot
2014. aastal – 	329 772,59 eurot
2015. aastal – kuni 1 575 597,12 eurot


4. RAKENDUSSÄTTED

4.1. Narva Linnavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks Narva Linnavalitsusele.
4.2. Otsus jõustub Narva Linnavalitsusele teatavaks tegemisest.
4.3. Otsust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
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