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Narva
Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ omafinantseerimise muutmine. 
1. Asjaolud ja menetluse käik 
Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 39 kinnitati „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ omafinantseering aastateks 2009-2013 summas 1 055 788,5 eurot ja sildfinantseerimine summas 3 027 526,7 eurot. Narva Linnavolikogu 22.11.2012 otsusega nr 133 „Projekti “Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine“ muudeti Narva Linnavolikogu otsust nr 39. Projekti uus omafinantseering moodustas 1 200 703,25 eurot. Seoses projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ realiseerimisega oli täpsustanud projekti elluviimisega seotud kulud. Seega Narva Linnavolikogu 17.04.2014 otsusega nr 62 „Narva Linnavolikogu 22.11.2012 otsuse nr 133 „Projekti “Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine“ muudeti toodud summasid aastate lõikes. 
Siseministeerium 28.11.2008. a. oma kirjas nr 12.6-2-1/10144 teatas, et Narva linna esitatud ettepanekutest sai positiivse hinde projekt „Joaoru puhkeala arendamine“. Vastavalt hindamiskomisjoni tingimusele, projekti rahastatakse järgmistel tingimustel: 1) linnaruumilise, arhitektuurse ja maastikulise lahenduse saamiseks viiakse läbi avatud hankemenetlusega riigihanke ideekonkurss, osavõitjate arvu piiramata ja eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping; 2) ehitushange korraldatakse eraldi; 3) tagatakse ala sidustamise võimalus lina olemasoleva ja tulevase kergliiklusteede võrgustikuga.

Seoses ülaltooduga, Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt on juba tehtud suuremahulised eeltööd: läbiviidud uuringud ja ideekonkurss; koostatud, kooskõlastatud ja kehtestatud detailplaneering ning ehitusprojekt. Kuna põhitaotlus oli esitatuid EAS-le 28.09.2012. aastal ja EAS-i otsuse saime 05.12.2012. aastal, siis mõned eeltöid ei kuulunud abikõlblikke kulude hulka (muinsuskaitse eritingimuste koostamine; ideekonkursi korraldamine; žürii töötasu; Narva Joaoru supluskoha põhjasetete uuring ja Narva jõe veetasemete informatsioon; muud kulud, mis on seotud ideekonkursi korraldamisega; Narva Joaoru puhkeala ehitusprojekti korrigeerimised; hanke korraldamine). Järelikult on vajalik suureneda Narva linna omafinantseeringut 50 444,60 eurot võrra, mistõttu moodustab uus omafinantseering 1 299 361,85 eurot.
Seoses projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ realiseerimisega ning kooskõlastatud vahearuandeid EAS-i poolt on täpsustanud projekti elluviimisega seotud kulud. Seega tuleb muuta Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuses nr 39 „Projekti “Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ toodud summasid aastate lõikes.
2. Õiguslikud alused
2.1 Haldusmenetluse seaduse  64 lõike 1 kohaselt on käesoleva jao sätteid kohaldatakse haldusakti kehtetuks tunnistamisele halduasorgani poolt. Kehtetuks tunnistamise kohta sätestatut kohaldatakse ja haldusorgani poolt haldusakti muutmise ja haldusakti kehtivuse peatamise suhtes.

2.2 Haldusmenetluse seaduse  64 lõike 2 kohaselt otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal. Muu haldusorgan võib haldusakti kehtetuks tunnistada ainult seaduses sätestatud juhul.
3. Otsus
3.1 Muuta Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ punkti 3 ja sõnastada uues redaktsioonis:
„3. Otsus
3.1 Kinnitada projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseeringuks aastatel 2009-2015
      kokku 1 299 361,85 eurot, sh: 
      2009. aastal – 32 794,73 eurot 

      2010. aastal – 61 231,23 eurot 

      2011. aastal – 107 586,26 eurot 
      2012. aastal – 8 940 eurot
      2013. aastal – 112 919,01 eurot

      2014. aastal – 802 519,06 eurot
      2015. aastal – 173 371,56 eurot.
3.2 Narva Linnavalitsusel võtta laenu aastal 2015 omafinantseeringu katmiseks summas
      173 371,56 eurot.
3.3 Narva Linnavalitsusel võtta laenu aastal 2015 sildfinantseeringu katmiseks summas   

       991 904,39 eurot.“
4. Rakendussätted
4.1 Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4.2 Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi Kohtumajas 30 päeva jooksul jõustumisest.
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