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JUHISED PAKKUJALE

1. Üldandmed

1.1. Hankija nimi ja andmed:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
registrikood: 75029820    
aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva linn
telefon: (+372) 35 99 050
e-post: info@narvaplan.ee
1.2. Riigihanke eest vastutav isik:
Toomas Mägi, ehituse vanemspetsialist
telefon: (+372) 52 39 474
e-post: toomas.magi@narvaplan.ee 
1.3. Riigihanke nimetus:
Rakvere tänava ehitustööd
1.4. Riigihanke viitenumber:
......
1.5. Hankemenetluse liik:
Avatud hankemenetlus (tööde hankelepingu eeldatav maksumus ületab riigihangete siseriiklikku piirmäära) 
1.6. Hankelepingu eeldatav 

maksumus:


  450 000 (km-ta) / 540 000 (km-ga)
1.7. Rahastamisallikad:
 Narva linna eelarve.
1.8. Riigihanke jaotamine osadeks: Ei. 

1.9. Alternatiivsed lahendused ning osalised või tingimuslikud pakkumused ei ole lubatud. 
1.10. Riigihanke objektiks on Rakvere tänava teeehitustööde teostamine hankedokumentides (edaspidi HD) määratletud tingimustel.

1.11. Hankedokumendid (edaspidi HD) on käesolevad HD koos kõikide lisadega (vt sisukord) ja kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujatele saadetud dokumendid, millega on muudetud või selgitatud HD nõudeid (sh vastused järelpärimistele). HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv.
1.12. Pakkumuse esitamine vastavalt käesolevatele HD-le tähendab Pakkuja täielikku nõustumist kõigi pakkumuse tingimustega, mis on teatavaks tehtud käesolevates HD-s. Pakkuja iga lisatingimus, mis on eelolevaga vastuolus, jääb pakkumuse hindamisel tähelepanuta või toob kaasa pakkumuse mittevastavaks tunnistamise.


1.13. Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud ärisaladust sisaldavaid andmeid, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused 
2.1. Pakkumuse ja pakkujate üldised määratlused

2.1.1. Pakkujaks nimetatakse käesolevas dokumendis isikut, kes esitab pakkumuse üksi või on ühispakkumuses juhtiv pakkuja.
Üksikpakkuja on isik, kes esitab pakkumuse iseseisvalt, mitte koos ühispakkuja (te)ga.

Ühispakkujad on isikud, kes esitavad pakkumuse ühiselt ning vastutavad hankelepingu täitmise est solidaarselt.
2.1.2. Ühispakkujad ei tohi esitada iseseisvaid pakkumusi ega osaleda teistes pakkumustes ühispakkuja või alltöövõtjana.

2.1.3. Alltöövõtja osalemine mitmes pakkumuses alltöövõtjana on lubatud tingimusel, et see alltöövõtja ei esita ühtegi pakkumust iseseisvalt ega osale mõnes ühispakkumuses ühispakkujana.
2.1.4. Pakkumus on pakkuja siduv tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks. Pakkumuse esitamine tähendab pakkumuse esitanud isiku täielikku nõustumist kõigi HD-s esitatud tingimustega ja reeglitega.
2.2. Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid
2.2.1. Pakkuja esitab HD lisa I vorm 3 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjuta-miseks. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad nende esindajale antud HD lisa I vorm 4 kohase volikirja.

2.2.2. Pakkujal ja ühispakkumuse korral kõikidel ühispakkuja-tel ei tohi esineda riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg-tes 1 ja 2 toodud hankemenetlusest kõrvaldamist tingivaid asjaolusid. Hankija kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest RHS §-s 38 sätesta-tud juhtudel ja korras. RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 sätestatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja HD lisa 1 vorm 5 kohase kinnituse, kusjuures ühispakkumuse korral loetakse kinnitus kehtivaks kõikidele ühispakkujatele. Pakkujal RHS § 38 lg 1 p-s 4 sätestatud asjaolude puudumist kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti avalikust andmebaasist. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi. Tõend peab kajastama pakkujal RHS § 38 lg 1 p-s 4 nimetatud asjaolude puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga, s.o hanketeate registris avaldamise kuupäeval.
2.2.3. Enne hankelepingu sõlmimist kontrollib hankija edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujal RHS § 38 lg-s 11 nimetatud asjaolude puudumist. 
2.2.4. Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtu mahu kohta esitab pakkuja HD lisa I vormi 6 kohase kinnituse alltöövõtu kasutamise mahu kohta. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja vastava vabas vormis kinnituse ettevõtte kirjablanketil alltöövõtjate mittekasutamise kohta antud riigihanke tööde teostamisel.
2.3. Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid
2.3.1. Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2012, 2013, 2014) summeeritud netokäive tee-ehitustöödega seotud valdkonnas (EMTAK kood 42111 „Teede ja kiirteede ehitus” või muu samaväärne) peab olema vähemalt 900 000 (üheksasada tuhat) eurot. 
Pakkuja esitab HD lisa I vormi 7 kohase õiendi viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta ning väljavõtted 2012, 2013 ja 2014 majandusaasta aruannetest (bilanss, kasumiaruanne ja audiitori järeldusotsus selle olemasolul). Juhul, kui 2012. majandusaasta aruanne on pakkujal pakkumuste esitamise tähtpäevaks veel koostamata või auditeerimata, esitab pakkuja seadusliku esindaja poolt allkirjasta-tud bilansi ja kasumiaruande.
Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt HD lisa 1 vormi 7 ja iga ühispakkuja väljavõtted oma 2012, 2013 ja 2014 majandusaasta aruannetest. Ühispakkujate majandusliku ja finantsseisundi kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.

2.3.2. Pakkuja peab omama kogu Hankelepingu perioodiks teeehitustööde valdkonnas kehtivat erialase tsiviilvastutuskindlustuse lepingut kindlustussummaga vähemalt 32 000 (kolmkümmend kaks tuhat) eurot või kindlustusandja kirjalikku nõusolekut vastava tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks. 
Pakkuja esitab koopia erialase tsiviilvastutuskindlustuse lepingu olemasolu tõendavast kindlustuspoliisist või kindlustusandja kirjaliku nõusoleku nõutava hüvitismääraga tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks. Esitatud dokumentidest peab nähtuma kindlustusandjapoolne maksimaalselt võimalik väljamaksusumma (kindlustussumma).
Juhul, kui pakkuja ei oma pakkumuse esitamisel erialast tsiviilvastutuskindlustust ning esitab selle asemel kindlustusandja kirjaliku nõusoleku kindlustuslepingu sõlmimise kohta, tuleb erialane tsiviilvastutuskindlustus sõlmida koheselt peale pakkumuse edukaks tunnistamist ning esitada enne hankelepingu sõlmimist hankijale sellekohane kindlustuspoliisi koopia. 

Hankija ei anna enne kindlustuspoliisi koopia esitamist edukaks tunnistatud pak-kumusele nõustumust. 
Kui pakkuja ei ole pakkumuse edukaks tunnistamisele järgnevaks 15. (viieteistkümnendaks) päevaks kindlustuspoliisi koopiat hankijale esitanud, ei sõlmi hankija pakkujaga hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest.

2.4. Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid
2.4.1. Pakkuja keskmine töötajate arv kolmel viimasel aastal (2012-2014) peab olema vähemalt 20 töötajat ühes aastas. Juhul, kui Pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, siis arvutatakse keskmine töötajate arv Pakkuja poolt tegutsetud aja töötajate arvu keskmisena.
Pakkuja esitab lisa 1 vormi 8 kohase õiendi. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt nõutud vormi 8 ning tingimuse kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.
2.4.2. Pakkujal peab olema hanke teostamiseks kaks kõrgema ehitusliku haridusega vastutavat spetsialisti (üks projektijuht, üks objektijuht), kellel on vähemalt viie aastane töökogemus ehitustööde juhtimisel ja vähemalt ühe sarnase ehitusobjekti (objekt peab liigituma MKM 26. novembri 2002. a määruse nr 10 ehitise kasutamise otstarbe „21100 Maanteed, tänavad, teed“ alla, objekti kõvakattega katendi pindala peab olema vähemalt 25 000 m2) juhtimise kogemus.
Pakkuja esitab vastutavate spetsialistide CV-d lisa 1 vormi 9.a kohaselt, koopiad nende spetsialistide kõrgemat ehituslikku haridust tõendavast dokumendist ja lisa 1 vormi 9.b kohased vastutavate spetsialistide kinnitused.
2.4.3. Pakkuja peab hankelepingu esemeks olevate teehoiutööde teostamiseks omama tegevusluba. 

2.4.4. Pakkuja (ja kõik ühispakkujad) peab viimase kolme aasta jooksul (2012, 2013 ja 2014) olema nõuetekohaselt täitnud kõik teehoiutööde teostamiseks sõlmitud lepingud.  
Pakkuja esitab HD lisa I Vorm 10. kohase teostatud teehoiutööde loetelu olulisemate lepingute maksumuse, teostamise aja, koha ja tellijate kohta (koos kontaktandmetega) ning omakäelise kinnituse selle kohta, et nimetatud tööd teostati korrektselt ja hea tava kohaselt.

2.4.5. Pakkuja peab kasutama kvaliteedi tagamise meetmeid vähemalt kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 standardil põhineva akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud juhtimissüsteemi sätestatud mahus.
Pakkuja esitab koopia Pakkuja poolt kasutatava ISO 9001 standardil põhineva kvaliteedijuhtimise vastavuse sertifikaadist või tõendusmaterjali samaväärse süsteemi olemasolu kohta. 
Ühispakkujad esitavad lisaks sellele lisa I. Vorm 11. kohase kinnituse kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimise kohta.
2.4.6. Pakkuja või üks tema vahetu alltöövõtja või ühispakkumuse korral üks ühispakkujatest peab oma asukohamaa seaduste kohaselt peab olema registreeritud ehitusettevõttena või omama luba tegutsemiseks ehitusettevõtjana. Elektritöid teostav ettevõte peab omama luba elektritööde teostamiseks. Elektritööde teostajal peab olema A‑pädevusklass.

Eestist pärinev pakkuja või üks tema vahetu alltöövõtja või ühispakkumuse korral üks ühispakkujatest peab omama Majandustegevuse Registri (MTR) registreeringut tegevusalal „Ehitamine“. Täiendavalt peab kas Pakkuja või tema vahetu alltöövõtja või ühispakkumuse korral keegi ühispakkujatest olema MTR-s (või ettevõtte asukohamaa analoogses registris) registreeritud punktis „tegevusala täpne liigitus“ (või ettevõtte asukohamaa analoogse registri analoogses punktis) üldehitustööde ning vee- ja kanalisatsioonitööde teostamiseks. Elektritöid teostav ettevõte peab omama tegevusala „Elektritööd“ registreeringut. Vajalikud registreeringud punktis „tegevusala täpne liigitus“ võivad olla erinevatel ettevõtetel. Pakkuja esitab vajaliku väljatrükid registreeringutest või koopia loast tööde teostamiseks ning seda ka alltöövõtjate osas.
3. Tehniline kirjeldus
Riigihanke tehniline kirjeldus on toodud HD lisas II (Tehniline kirjeldus).
4. Hankelepingu tingimused

4.1. Hankelepingu tingimused on antud HD lisas III toodud hankelepingu projektis.
4.2. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 90 kalendripäeva alates hankelepingu sõlmimisest.
5. Pakkumuse vormistamise keel

5.1.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

5.2.
Kõik võõrkeelsed originaaldokumendid ja koopiad tuleb varustada tõlkega eesti keelde.

6. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

6.1. Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on euro (€ - EUR).

6.2. Pakkumuse maksumus tuleb esitada HD lisa I vorm 12 toodud pakkumuse maksumuse esildisena, mis täidetakse HD lisa I vorm 13 alusel.
6.3. Pakkumus esitatakse eurodes, 1 sendi täpsusega koos Eesti Vabariigis kehtiva käibemaksuga ja ilma. 
6.4. Pakkumuse hind on lõplik ning peab sisaldama kõiki võimalikke kulusid, mis tulenevad hankedokumentidest, tööde organiseerimise projektist (koostab pakkuja), töödega kaasnevatest maksudest (tänavate sulgemise maksud jne), keskkonnakaitsealastest nõuetest ja mistahes muudest võimalikest asjaoludest. 
7. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkumus peab olema jõus 90 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.
8. Pakkumuse tagatis
8.1. Pakkumuse tagatise suuruseks on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot.
8.2. Tagatis tuleb esitada krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või deponeerida Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arvelduskontole SEB pangas nr 10220034033017 (selgituseks märkida riigihanke nimetus, riigihanke viitenumber, pakkuja nimi ja registrikood).
8.3. Pakkumuse esitamisel peab tagatise olemasolu olema tõendatud maksekorralduse või krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirjaga. Pakkumuse tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul.
8.4. Garantiikiri peab sisaldama garantii tellija (pakkuja), garantii saaja (hankija) ja garantii andja (garandi) andmeid, riigihanke nimetust ja viitenumbrit. Garantiikirja sisu peab üheselt mõistetavalt sätestama garandi kohustuse rahuldada RHS § 34 lg 5 alusel tekkinud hankija nõue pakkuja vastu HD p-s 8.1 toodud summas hankija esimesel nõudmisel („on first demand“), kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel hankija kirjaliku nõude kättesaamisest arvates. Garantiikiri ei tohi sisaldada tingimusi või viiteid tingimustele, mis piiravad hankija õigust nõuda garandilt pakkuja kohustuste rikkumisel garantiisumma (pakkumuse tagatise) tasumist. Pakkumuse tagatise olemasolu tõendava garantiikirja kehtivus ei tohi lõppeda enne pakkumuse jõusoleku tähtaja möödumist.
8.5. Pakkumuse tagatise tagastamata jätmine või pakkumuse tagatise tagastamine toimub vastavalt RHS sätestatule.
9.       Lepinguaegsed tagatised
9.1.
Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, hankelepingu sõlmimisest arvates, on pakkuja kohustatud andma ehitusaegse tagatise, mis on hankija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:
9.1.1.
Tagatise suuruseks on 10% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Ehitusaegne tagatis peab olema jõus lisaks ehitusperioodile vähemalt 2 (kaks) kuud pärast ehitusperioodi lõppu;

9.1.2.
Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt (nt tööde tähtaegse täitmise kohustus).

9.2.
Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, tööde üleandmise päevast arvates, kohustub pakkuja andma garantiiperioodi tagatise, mis on hankija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

9.1.1. Tagatise suuruseks on 5% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Garantiiperioodi pikkus on 24 kuud, tööde üleandmise päevast arvates.

9.1.2. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma garantiikohustusi nõuetekohaselt.
10. Hankedokumentide väljastamine ja selgitused
10.1. Hankedokumendid on elektrooniliselt kätte saadavad Riigihangete Registri (http://riigihanked.riik.ee) vahendusel.
10.2. Ehitusprojekt on kättesaadav aadressil: http://narva.ee/ee/parempoolsed/hanked/ 
10.3. Hankedokumendid on tasuta ning hankedokumentide paberkandjal väljastamist ei toimu. 
10.4. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi Riigihangete Registri kaudu küsimusi esitades.
10.5. Hankija vastab esitatud küsimustele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, edastades kirjalikud vastused koos küsimustega samaaegselt kõigile pakkujatele. Vastused edastatakse e-posti teel, kusjuures hankija ei vastuta kasutatavate sidevahendite (sh faksi, e-posti) korrapärase toimimise eest.
11. Pakkumuse vormistamine ja esitamine

11.1. Pakkumus peab vormistuslikult vastama kõikidele HD-s esitatud nõuetele ja tingi-mustele. Pakkumusele ei saa lisada omapoolseid tingimusi. Alternatiivseid lahendusi ei aktsepteerita.
11.2. Kõik pakkumusvormid tuleb täielikult täita.

11.3. Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahele-kirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud.

11.4. Pakkumus tuleb esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus ning 1 (ühes) eksemplaris), rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. 
11.5. Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:

· hankija nimi ja aadress;

· riigihanke nimetus ja viitenumber;.......
· kirje „Pakkumus Rakvere tänava ehitustööd“;

· kirje „Mitte avada enne 29.03.2016. a kella 13.30,
· pakkuja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendite numbrid.
11.6. Hankija ei vastuta ümbriku nõuetekohaselt vormistamata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

11.7. Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

· tiitelleht HD lisa I vormi 1 kohaselt;
· pakkuja üldandmed HD lisa I vormi 2 kohaselt;
· vabas vormis sisukord;
· pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument;

· HD punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;
· pakkumuse maksumuse esildis vastavalt HD lisa I vormile 12;
· pakkumuse maksumustabel vastavalt HD lisa I vormile 13;
· muud hankedokumentides ettenähtud andmed.
11.8. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 3. korrus, kabinet 304, 20308 Narva hiljemalt 29.03.2016.a. kell 11.00 Käsipostiga kohaletoimetamisel edastatakse sekretärile. Hankija väljastab pakkumuse käsipostiga kohale toimetamisel pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber (lisa I vorm 13).
11.9. HD punktis 11.8 nimetatud tähtajast hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta. Nende kohta väljastatakse tõend vastavalt HD punktile 11.8 ning pakkumus tagas-tatakse pakkujale avamata kujul.

11.10. Pakkuja võib esitatud pakkumuse tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb esitada hankijale enne HD punktis 11.8 nimetatud tähtpäeva.

11.11. Kui pakkuja esitab pakkumuste esitamise tähtaja jooksul uue pakkumuse, ei muutu eelnevalt tema poolt esitatud pakkumused seetõttu ilma HD punktis 11.10. nimetatud teateta kehtetuks.

11.12. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud. Hankemenetluse nurjumise või kehtetuks tunnistamise korral vastavaid kulusid ei hüvitata.
11.13. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise riisiko, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.
12. Pakkumuste avamine

12.1. Pakkumuste avamise koht ja aeg: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 3.korrus, kabinet 301, 20308 Narva 22.03.2016.a. kell 13.30.
12.2. Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtpäeva (puuduvad eelnevad avamisjäljed), pakkumuste esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust.

12.3. Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab tõendama esindusõiguse olemasolu. Pakkumuste avamisel kantakse osalejate nimed pakkumuste avamise protokolli.

12.4. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule.  
12.5. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele 3 tööpäeva jooksul või hiljem, RHS § 54 lg. 4 sätestatud korras.
12.6. Pakkumusi, mis on avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtpäeva (avamis-jälgedega pakkumused), ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge. Samuti ei arvestata ega avata pakkumusi, mis on enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkuja poolt tagasi võetud.
13. Pakkujatel kvalifikatsiooni kontrollimine

13.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt HD punktis 2 toodud tingimustele. 

13.2. Kvalifikatsioonidokumentide esitamine pärast HD punktis 11.8 nimetatud tähtpäeva on keelatud ning hankija jätab need läbi vaatamata. Eelöeldu ei võta hankijalt õigust nõuda pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist.
13.3. Hankija võib pakkuja kvalifitseerida, kui esitamata andmed või dokumendid on hankijale oluliste kulutusteta avaliku registri kaudu kättesaadavad.
13.4. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.
14. Pakkumuste vastavuse kontroll

14.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.

14.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumenti-des seatud tingimustega. Pakkumuse võib vastavaks tunnistada ka siis, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedoku-mentides sätestatud tingimustest.
14.3. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele. 

14.4. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

15. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

15.1. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist lisaks RHS § 49 lg 1 p-s 1 sätestatule ka siis, kui:
15.1.1. Langeb ära vajadus lepingu sõlmimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast (sh õigusaktide muutumine, haldusorganite haldusaktid või -toimingud);

15.2. Juhul, kui pakkumuste avamisel tuvastatakse, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele.

16. Pakkumuste hindamine

16.1. Hankija hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

16.2. Hankija hindab pakkumusi pakkumuse maksumuse järgi. Edukaks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus (RHS § 50 lg 3).
17. Hankelepingu sõlmimine

17.1. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga HD lisas III sätestatud tingimustel. Hankelepingu tingimused pole läbiräägitavad.
17.2. Hankeleping sõlmitakse mitte varem kui 14 päeva möödumisel pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest (väljasaatmisest) arvates juhul, kui riigihangete seaduses ei ole sätestatud teisiti.

17.3. Hankija teatab eduka pakkumuse esitanud pakkujale hankelepingu sõlmimise kuupäeva ja kellaaja. Hankeleping allkirjastatakse paberkandjal. Allkirjastamine toimub hankija ametiruumides.

17.4. Juhul, kui pakkuja ei ilmu teatatud ajaks hankelepingut allkirjastama või muul viisil hoidub hankelepingu sõlmimisest kõrvale,  loetakse pakkuja pakkumuse tagasivõtnuks.

17.5. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolene-vatel põhjustel, enne hankelepingu sõlmimist, oma pakkumuse tagasi, tunnistab hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse.

Lisa I. Vorm 1. Pakkumuse tiitelleht

RIIGIHANKE PAKKUMUS
RIIGIHANKE NIMETUS: 
RAKVERE TÄNAVA EHITUSTÖÖD
RIIGIHANKE VIITENUMBER ......
AVATUD HANKEMENETLUS

	Pakkuja täielik ametlik nimi:
	

	Pakkuja äriregistri registrikood:
	


Lisa I. Vorm 2. Pakkuja üldandmed

RIIGIHANKE „RAKVERE TÄNAVA EHITUSTÖÖD“ PAKKUMUSE ESITAVA PAKKUJA ÜLDANDMED JA ANDMED ÜHISPAKKUMUSE KOHTA
Riigihanke viitenumber:

I.
INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

	Täielik ametlik nimi (ärinimi):
	

	Äriregistri registrikood
	

	Käibemaksukohustuslase reg.nr:
	

	Juriidiline aadress:
	

	Postiaadress:
	

	Telefon:
	

	Faks:
	

	E-posti aadress:
	

	Kodulehekülg:
	

	Pangakonto number:
	

	Panga nimi:
	

	Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress):
	


II.
INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)

	Pakkumus on ühispakkumus:
	Jah:  FORMCHECKBOX 

	Ei:  FORMCHECKBOX 



III.
PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED

	Allakirjutanu nimi:
	

	Allakirjutanu ametikoht:
	


Lisa I. Vorm 3. Volikiri

Volikiri

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:


Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi ja ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

Lisa I. Vorm 4. Ühise pakkumuse volikiri

Ühise pakkumuse volikiri

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkuja ühispakkumuse esitamiseks:

	Pakkuja nimi
	Pakkuja registrikood
	Pakkuja aadress
	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	Allkirjaõigusliku isiku allkiri

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

	Pakkuja nimi
	

	Pakkuja registrikood
	

	Pakkuja aadress
	

	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	

	Allkirjaõigusliku isiku allkiri
	


Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema Ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemiseks, esindades Ühispakkujaid suhetes Hankijaga. 

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik Ühispakkujad solidaarselt hanke-lepingu täitmise eest. 

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud Ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 5. Pakkuja kinnitus

Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

1. Käesolevaga kinnitame, et meil  puuduvad RHS § 38 lg 1 ja lg 2 kohased asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalu-sed ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

2. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.

3. Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

4. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

5. Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse meiepoolse mittenõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

6. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta ning tutvuda ehitusobjektiga. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on piisav, et teostada riigihanke esemeks olev töö.

7. Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hanke-lepingu täitmise eest solidaarselt.

8. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse vastuvõtmisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu esemeks oleva ehitustöö lõpliku vastuvõtmiseni.
9. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

11. Kinnitame, et oleme viimase kolme aasta (2012-2014) jooksul täitnud nõuete- ja hea tava kohaselt kõik teehoiutööde (teeremonditööde) teostamiseks sõlmitud lepingud. Aktsepteerime, et lepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse teehoiutöö tellija arvamusest ning anname hankijale õiguse pöörduda eelnevate lepingute nõuetekohase täitmise kontrollimiseks vastava teehoiutöö tellija poole.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 6. Alltöövõtu kasutamine

Alltöövõtu kasutamine

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame käesolevaga, et kavatseme hankelepingu teostamisel kasutada alltöövõttu järg-mises ulatuses:

	Alltöövõtja poolt teostatavad tööd
	Protsentuaalne osa kogutöödest

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et kaasame hankelepingu täitmisele muid alltöövõtjaid üksnes Hankija nõusolekul pärast alltöövõtjate suhtes hankemenetluselt kõrvaldamise aluste puudumise kohta kirjaliku kinnituse esitamist Hankijale.

Kõik alltöövõtjad on andnud Hankijale nõusoleku vajaduse korral järelpärimiste tegemiseks vastavatele ametiasutustele kontrollimaks alltöövõtjate vastavust riigihangete seaduse § 38 lg 1 p-des 1-31 nimetatud tingimustele.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 7. Majandustegevuse netokäive
Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2012, 2013, 2014) 
netokäive teeremonditöödega seotud valdkonnas
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2012, 2013, 2014) neto-käive teede remonttöödega seotud valdkonnas (EMTAK kood 42111 „Teede ja kiirteede ehitus” või muu samaväärne) oli eurodes  ilma käibemaksuta:

	Pakkuja nimi
(ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi)
	Majandustegevuse netokäive

	
	2012
	2013
	2014
	2012, 2013, 2014 

kokku

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KOKKU
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 1. Vorm 8. Töötajate arv
Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2012-2014) töötajate arv
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2010-2012) töötajate arv oli:

	Pakkuja nimi
(ühispakkumuse korral vastava ühispakkuja nimi)
	Töötajate arv

	
	2012. a
	2013. a
	2014. a
	2012-2014 aasta keskmine

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KOKKU
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________
Lisa 1. Vorm 9.a. CV vorm

CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:

1.
Perekonnanimi:

2.
Eesnimi:

3.
Sünniaeg:

4.
Haridus:

	Haridusasutused:
	

	Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
	

	Kraad:
	


(lisada vastavalt vajadusele)

5.
Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

	Keel
	Suuline
	Kirjalik

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

7. Muud oskused (nt arvutioskus jm):

8. Praegune töökoht:

9. Tööstaaž:

10. Töökogemused:
	Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
	

	Ettevõte/organisatsioon (nimi, aadress)
	

	Amet
	

	Töökirjeldus
	


(lisada vastavalt vajadusele)

11. Referentsiobjektides osalemine:
	Projekti nimetus
	

	Projekti maksumus (Eesti kroonides)
	

	Kõvakattega katendite pindala (m2)
	

	Projekti asukoht
	

	Tellija nimi ja aadress
	

	Positsioon projektis
	

	Tegevused projektis
	


(lisada vastavalt vajadusele)

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 1. Vorm 9.b. Vastutava spetsialisti kinnitus
Vastutava spetsialisti kinnitus
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitan oma nõusolekut osaleda projektijuhina/objektijuhina (vajalik allakriipsutatud) ______________ /pakkuja nimi/ alluvuses riigihanke „Rakvere tänava ehitustööd“ raames sõlmitava hankelepingu järgsete tegevuste läbiviimisel, juhul kui ______________ /pakkuja nimi/ poolt tunnistatud pakkumus tunnistatakse edukaks.

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________
Lisa I. Vorm 10. Teostatud teehoiutööde loetelu
Viimase kolme aasta (2012, 2013, 2014) jooksul teostatud 
teehoiutööde loetelu 

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

	Teostaja
(ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi)
	Tellija nimi, kontaktandmed
	Teostatud teehoiutöö 
	Teostamise aeg ja koht
	Maksumus
(ilma käibemaksuta)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

(Riigihankelepingu puhul märkida vastava riigihanke viitenumber)
Kinnitame, et nimetatud teehoiutööd (teekatte remonttööd) on teostatud korrektselt, sõl-mitud lepingute ning hea tava kohaselt.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________
Lisa I. Vorm 11. Kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimine

Kinnitus kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimise kohta

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et kavatseme hankelepingu teostamisel järgida ühispakkuja _____________________________ /ettevõtte nimi/:

1. ISO 9001 standardil põhinevat kvaliteedijuhtimise süsteemi
 FORMCHECKBOX 
,

2. kvaliteedikäsiraamatu vormis ettevõttesisese kvaliteedijuhtimise süsteemi
 FORMCHECKBOX 
.

(vastav ruut märgistada kaldristiga)

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

(vajadusel lisada või kustutada ridu „Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri“)

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 12. Pakkumuse maksumuse esildis

Pakkumuse maksumuse koondtabel
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Olles tutvunud hankedokumentidega ja kohapealsete tingimustega, kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides kirjeldatud tööd, toimingud, esitatud tingimused ja nõuded. Oleme hankijalt riigihanke pakkumuse koostamiseks saanud kogu vajaliku informatsiooni.

Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele pädevusele, arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks vajalikud toimingud, kaasa arvatud ka need toimingud, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ega ka näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mis on vajalikud hankelepingu täitmiseks vastavalt esitatud nõuetele ning arvesse võtnud pakkumuse objektiga seotud riskid.

Arvestades eeltoodut nõustume hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis täitma hanke-lepingu tähtaegselt järgnevalt esitatud lõpliku, meie jaoks siduva maksumusega.
1. Pakkumuse maksumus (koos ettenägemata kuludega 5%) ilma käibemaksuta on:
numbritega
_______________________________________________________ eurot,
sõnadega
_______________________________________________________ eurot.

2. Käibemaks 20% on:
numbritega
_______________________________________________________ eurot.

3. Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga on:
numbritega
_______________________________________________________ eurot.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 13. Pakkumuse maksumustabel 
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

	Art. nr.
	Töö kirjeldus
	Mõõtühik
	Maht
	Üh. hind
	Maksumus

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	1 ÜLDISED
	 
	 
	 
	 

	10201
	Proovivõtt ja katsetamine
	summa
	x
	x
	 

	10202
	Load, kindlustused
	summa
	x
	x
	 

	10203
	Infotahvlid
	summa
	x
	x
	 

	10204
	Tööpiirkonna korrashoid
	summa
	x
	x
	 

	10205
	Liikluskorraldus
	summa
	x
	x
	 

	10206
	Tööohutus
	summa
	x
	x
	 

	10207
	Keskkonnanõuded
	summa
	x
	x
	 

	10208
	Tööprogramm
	summa
	x
	x
	 

	10209
	Kvaliteedi tagamise plaan
	summa
	x
	x
	 

	10210
	Ajutised tööd
	summa
	x
	x
	 

	10211
	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd
	summa
	x
	x
	 

	10212
	Projekteerimine, konsultatsioonid projekteerijaga
	summa
	x
	x
	 

	 
	2 EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
	 
	 
	 
	 

	20202
	Raadamine, juurimine, tee maa-ala puhastamine
	summa
	x
	x
	 

	20208
	Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freesimisega)
	tk
	3,0
	 
	                    -    

	20301
	Liiklusmärkide eemaldamine (koos postide, vundamentide jne.)
	tk
	16
	 
	                    -    

	20313
	Ol. ol. äärekivide eemaldamine
	m
	740
	 
	                    -    

	 
	3 MULLATÖÖD
	 
	 
	 
	 

	30101
	Kasvupinnase eemaldamine
	m3
	260
	 
	                    -    

	30103
	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine
	m3
	2428
	 
	                    -    

	30106
	Kaevandamine karjäärist
	m3
	357
	 
	                    -    

	30402
	Muldkeha ehitus juurdeveetavast pinnasest
	m3
	357
	 
	                    -    

	30501
	Dreenkiht                    h=20cm
	m2
	3224
	 
	                    -    

	30501
	Dreenkiht                    h=30cm
	m2
	585
	 
	                    -    

	30603
	Mulde pealispinna planeerimine ja tihendamine
	m2
	4571
	 
	                    -    

	 
	4 KATENDI  EHITUS
	 
	 
	 
	 

	40101
	Olemasoleva katte tasasusfreesimine hkeskm=5cm
	m2
	3770
	 
	                    -    

	40101
	Olemasoleva katte freesimine h8cm
	m2
	970
	 
	                    -    



	40101
	Olemasoleva katte freesimine h=5cm
	m2
	1950
	 
	                    -    

	40501
	Killustikalus  kivimaterjali segust 0/31,5                       h=15cm                                             
	m2
	2956
	 
	                    -    

	40501
	Killustikaluse ehitus fr 31,5/63 kiil 8/16                                       h=20cm
	m2
	345
	 
	                    -    

	40501
	Killustikaluse ehitus fr 31,5/63 kiil 8/16                                       h=25cm
	m2
	240
	 
	                    -    

	42001
	Kruntimine  C50B3                                                      
	m2
	345
	 
	                    -    

	42002
	Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga, ülemine kiht, 20g/jm kihi paksuse 1cm kohta
	m
	610
	 
	                    -    

	42003
	Pikivuugi kruntimine bituumenemulsiooniga, alumine kiht
	m
	150
	 
	                    -    

	43001
	Tihedast asfaltbetoonist AC 8 Surf tasanduskiht                                     hkeskm=5cm                                               
	m2
	440
	 
	                    -    

	43002
	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 Surf kiht                                                      h=4cm                                               
	m2
	345
	 
	                    -    

	43002
	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 Surf kiht                                                      h=5cm                                               
	m2
	4010
	 
	                    -    

	43002
	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 Surf kiht                                                      h=5cm        künnise moodustamiseks                                       
	m2
	406
	 
	                    -    

	43003
	Poorsest asfaltbetoonist AC 32 base kiht                                                  h=5cm                                                    
	m2
	345
	 
	                    -    

	43003
	Poorsest asfaltbetoonist AC 32 base kiht                                                  h=6cm                                                    
	m2
	240
	 
	                    -    

	45004
	Betoonäärekivid                                                                h 15 cm, b 30 cm l 100 cm
	jm
	1345
	 
	                    -    

	45004
	Betoonäärekivid                                                                h 8 cm, b 20 cm l 100 cm
	jm
	750
	 
	                    -    

	45005
	Betoonkivisillutis h=6cm
	m2
	2687
	 
	                    -    

	 
	7 LIIKLUKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
	 
	 
	 
	 

	70101
	Liiklusmärgid (0. tüüpsuurus)
	tk
	8
	 
	                    -    

	70101
	Liiklusmärgid (1. tüüpsuurus)
	tk
	48
	 
	                    -    

	70201
	Teemärgistus termoplastikuga
	m2
	156
	 
	                    -    

	 
	8 TEHNOVÕRGUD
	 
	 
	 
	 

	80119
	Sidekaablite kaitsmine lõhestatud kaitsetorudega, A-klass, D100
	m
	440
	 
	                    -    

	 
	Olemasolevate kaevude paigaldamine projekteeritud tasapinda, vajadusel remont
	tk
	80
	 
	                    -    

	 
	Soojatrassi küna katmine r/b kaitseplaatidega
	m3
	3
	 
	                    -    

	 
	9 MAASTIKUKUJUNDUS
	 
	 
	 
	 

	90201
	Muru kasvualuse rajamine ja muru külvamine, h=5cm


	m2
	1950
	 
	                    -    

	91101
	Ootekoja paigaldamine
	tk
	1
	 
	                    -    

	
	SADEMEVEETORUSTIK I etapp  (Rakvere tänav, A. Puskini tn-st kuni Sepa tn-ni)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	 
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendmist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)
	 
	 
	 
	                    -    

	1
	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.
	töö
	1,0
	 
	                    -    

	2
	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine
	töö
	1
	 
	                    -    

	3
	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa,  puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine)
	töö
	1
	 
	                    -    

	4
	Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine
	töö
	1
	 
	                    -    

	5
	Sademeveetoru SN8 PE/PP De200 mm paigaldamine
	m
	36
	 
	                    -    

	6
	Sademeveetoru SN8 PE/PP De250 mm paigaldamine
	m
	26
	 
	                    -    

	7
	Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T, h=0 - 2.0 m 
	tk
	2
	 
	                    -    

	8
	Teleskoopiline sademevee restkaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T, h=0 - 2.0 m (palliga settepesa)
	tk
	10
	 
	                    -    

	9
	Teleskoopiline sademevee restkaev De560/500 mm koos külgmise sissevooluga malm luugiga 40 T, h=0 - 2.0 m (palliga settepesa)
	m
	3
	 
	                    -    

	10
	Olemasolevate katete taastamine ( esitatud teedeehituslikus osas)
	töö
	1
	 
	                    -    

	11
	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring
	töö
	1
	 
	                    -    

	12
	Ehitatud torustike teostusmõõdistus         
	töö
	1
	 
	                    -    

	13
	Mahajäetavate kaevude ja torude likvideerimine
	töö
	1
	 
	                    -    

	14
	Puude likvideerimine
	töö
	1
	 
	                    -    

	15
	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega) 
	töö
	1
	 
	                    -    

	 
	SADEMEVEETORUSTIK I etapp (parkla ca PK1+08 kuni PK2+07)
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	 
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendmist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)
	 
	 
	 
	                    -    

	1
	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.
	töö
	1
	 
	                    -    

	2
	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine
	töö
	1
	 
	                    -    

	3
	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa,  puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine)
	töö
	1
	 
	                    -    

	4
	Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine
	töö
	1
	 
	                    -    

	5
	Sademeveetoru SN8 PE/PP De200 mm paigaldamine ja ühendamine olemasoleva sademeveetorustikuga.
	m
	92
	 
	                    -    

	7
	Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T, h=0 - 2.0 m 
	tk
	4
	 
	                    -    

	8
	Teleskoopiline sademevee restkaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T, h=0 - 2.0 m (palliga settepesa)
	tk
	4
	 
	                    -    

	9
	Olemasolevate katete taastamine ( esitatud teedeehituslikus osas)
	töö
	1
	 
	                    -    

	10
	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring
	töö
	1
	 
	                    -    

	11
	Ehitatud torustike teostusmõõdistus         
	töö
	1
	 
	                    -    

	12
	Mahajäetavate kaevude ja torude likvideerimine
	töö
	1
	 
	                    -    

	13
	Puude likvideerimine
	töö
	1
	 
	                    -    

	14
	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega) 
	töö
	1
	 
	                    -    

	
	TÄNAVAVALGUSTUS I etapp ( Puškini tn-st kuni Sepa tn-ni,  parklate valgustust I etapis ei ehitata)
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	80301
	Valgustusliini demontaaž
	jm
	338
	 
	                    -    

	80308
	Kaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega
	m
	568
	 
	                    -    

	80309
	Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil 
	m
	30
	 
	                    -    

	80311
	1kV elektrikaabli otsamuhv PVC kaablile
	tk
	40
	 
	                    -    

	80314
	Kordusmaanduse rajamine R<100 oom
	tk
	17
	 
	                    -    

	80316
	Valgustuse metallmasti (h=10m) ühe konsooliga, jalandi ja LED valgusti 96W montaaž
	tk
	3
	 
	                    -    

	80316
	Valgustuse metallmasti (h=10m) kahe konsooliga, jalandi ja LED valgusti 96W ja 72W montaaž
	tk
	2
	 
	                    -    

	80316
	Valgustuse metallmasti (h=10m) kahe konsooliga, jalandi ja LED valgusti 96W ja 24W montaaž
	tk
	8
	 
	                    -    

	80316
	Valgustuse metallmasti (h=6m), jalandi ja LED valgusti 77W  montaaž
	tk
	4
	 
	                    -    

	80324
	Kontrolltoimingud
	objekt
	1
	 
	                    -    

	80325
	Mahamärkimine ja teostusmõõdistus
	m
	578
	 
	                    -    

	
	
	
	
	KOKKU
	                    -    

	
	
	
	
	Ettenägemata kulud 5%
	                    -    

	
	
	
	
	 KOKKU
	                    -    

	
	
	
	
	Käibemaks 20%
	                    -    

	
	
	
	
	KÕIK KOKKU
	                    -    


	Märkused:
	
	
	

	1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi ( tehnika, transport, tööjõud, makse jms).

	2. Pakkuja peab tutvuma objekti ja ehitusprojektiga ja veenduma, et pakkumine sisaldab objekti ehitamiseks vajalikke töid ja tööde mahte.

	2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.

	Makseartikkel vastavalt Maanteeameti teetööde tehn.kirjeldustele (http://www.eesti.ee/portaal/this.index)

	


Pakkuja nimi: _____________________________
Kuupäev:  ________________________________
Allkiri: __________________________________

 Lisa I. Vorm 14. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rakvere tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Käesolevaga hankija kinnitab, et on kätte saanud _________________________________ (pakkuja nimi, registrikood) poolt esitatud pakkumuse.

Kuupäev: ______________________ (täidab Hankija)
Kellaaeg: _______________________(täidab Hankija)
Hankija esindaja nimi ja allkiri: ________________________________

Lisa II. Tehniline kirjeldus
Kõik riigihanke tehnilises kirjelduses olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused sisaldavad klauslit “või samaväärne”. Kõik samaväärsed tooted / süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jms osas.
Ehituspiirkonna klimaatiline, hüdroloogiline ja geoloogiline üldiseloomustus

Kliima põhijooned määrab ära Eesti asend Põhja-Atlandi naabruses, mis on tsüklonaalselt aktiivne ala. Piirkonnas on suved soojad ja talved mõõdukalt pehmed. Kohalikud kliimaerinevused johtuvad eelkõige Läänemere naabrusest ja siin tuntavad merelised mõjutused.

Aasta keskmine temperatuur on 5 kraadi, juulikuu keskmine +16,5 ja veebruarikuu keskmine temperatuur on -5,5 kraadi. Öökülmadeta periood on keskmiselt 170 päeva, mis on 30% pikem Kesk-Eesti näitajast. Sademete hulk (550-600mm) on Eesti keskmisest pisut väiksem. Lumekatte keskmine paksus on kuni 30 cm. Maakoore geoloogilise ehituse kõige ülemise osa – pinnakatte – moodustavad saviliiva ja liivsavi kihid.

Geoloogilised uuringud teostas 2015.a. mais REIB OÜ.

Väljavõte uuringu aruandest:

Uurimispiirkonna  pinnakate, mida läbiti kuni 3,9 m ulatuses, koosneb täitest, merelistest liivadest ning jääjärvelisest saviliivast ja liivsavist. Trassi alal avanevad Kesk-Ordoviitsiumi ladestiku Sillaoru ja Loobu kihistu mergel ja lubjakivi ning mergel ja lubjakivi glaukoniidiga. Pinnakatet puurimisega ei läbinud ning aluspõhi asub lõigul uuringusügavusest sügavamal. Ala absoluutkõrgused jäävad uuringupunktide suudmetes 15,7 ja 17,65 m vahele. 

Puursüdamikes eraldati välja 7 kihti:

Asfalt – ilmus uuringualal pindmise 0,19…0,22 m paksuse kihina.

Kruusliiv – ilmus uuringualal vahetult teekatte all 0,19…0,22 m sügavusel maapinnast. Kihi paksuseks mõõdeti puuraukudes 0,38…0,66 m. Materjal on tihe ning kuiv. Valdavalt on kiht segatud põlevkivi aherainega. Kiht ilmus kõigis puuraukudes. Tegemist on vähesel määral külmaohtliku mittedreeniva kihiga.

Muld – Levib tervel uuringulõigul, ilmudes valdavalt vahetult kruusliiva all, 0,75…1,05 m sügavusel. Kihi paksuseks mõõdeti 0,3 ….0,9 m.  Muld sisaldab paiguti liiva või puitu. Paiguti on muld turbane. Muld on kohev kuni tihenenud. Tegemist on mittedreeniva pinnasega.

Peenliiv – ilmus uuringupunktides 3…6, 1,05…1,7 m sügavusel puuraugu suudmeist, absoluutkõrgustel 14,5…16,25 m. Kihtide paksused olid 14,5…16,25 m. Kiht oli puuraugus valdavalt tihe ning sisaldas paiguti kruusa või keskliiva vahekihte. Tegemist on vähesel määral külmaohtliku mittedreeniva pinnasega.

Orgaanikaga peenliiv – iseloomustab eelkäsitletud kihi seda osa, mis oli mullane ning on aruande raames eraldatud välja iseseisvaks kihiks.  Kiht ilmus uuringupunktides 5 ja 6, maapinnast 0,6…0,85 m sügavusel, absoluutkõrgusel 16,7…16,8 m. Kihi paksus jäi puuraukudes 0,15…0,2 m vahele. Kiht sisaldab puitu ja vähesel määral kruusa. Tegemist on vähesel määral külmaohtliku mittedreeniva kihiga.

Tolmne saviliiv – Kiht ilmus puuraukudes 1, 2 ja 4, maapinnast 1,5…2,7 m sügavusel, absoluutkõrgusel 14,0…14,3 m. Uuringupunktides, kus kihti läbiti terves ulatuses, mõõdeti kihi paksuseks 0,2…1,25 m. Tolmne saviliiv on uuringualal valdavalt sitke kuni kõvaplastse konsistentsiga. Tegemist on väga külmaohtliku mittedreeniva kihiga. 

Kerge liivsavi – Kiht ilmus puuraukudes 1, 2 ja 6, maapinnast 1,9…2,9 m sügavusel, absoluutkõrgusel 13,05…14,75 m. Kihti läbiti uuringute raames kuni 2,0 m ulatuses.  Kerge liivsavi on uuringualal pehme kuni kõvaplastse konsistentsiga. Liivsavi on värvilise tekstuuriga sisaldades paiguti tolmliiva varve. Tegemist on külmaohtliku mittedreeniva kihiga. 

Uuringualal  levib vabapinnaline pinnasevee horisont. Pinnasevesi toitub peamiselt sademetest ja lume sulamise veest. 

Veetasemed mõõdeti 2015 a 14. mail ja pinnasevesi (põhjavee kvaternaari veekiht) ilmus uuringupunktides 1,5…2,2 m sügavusel, absoluutkõrgusel 14,7…15,75 m.  Mõõdetud veetasemed on iseloomulikud ala keskmisele tasemele.

Prognoositavalt võib pinnaseveetase, võrreldes uuringute aegse tasemega, maksimaalselt tõusta kuni 0,5 m. 

Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (2001-52) tabeli L1.T1. niiskuspaikkonna määrangul kuulub teelõik II niiskuspaikkonda. 

Lõigule on iseloomulik madal mulle ning geoloogilises lõikes esinevad mitte dreenivad pinnased.

Olev olukord

Olemasoleva tänava sõidutee on 7m laiuse asfaltkattega. Vasakul pool on äärekiviga eraldatud kõnnitee laiusega 2m. Paremal pool on kõnnitee ca 7,5m kaugusel haljasalal. Sõidutee ja kõnnitee vahele jääb ka kõrghaljastus.

Tänava kate on ebatasane, esineb lagunenud kohti ja pragusid.

Tehnovõrkudest on heit- ja sadevete kanalisatsioon, survekanalistsioon, veetrassid, sidekanalisatsioon, sidekaablid, elektrikaablid, kaugküttetrass ja drenaaž.

Vasakul pool kõnniteel on elektriõhuliin koos tänavavalgustusega.

Plaanilahendus

Sõidutee on projekteeritud 7,0m laiune, vasakule poole 2,5m laiune betoonkivisillutisega kõnnitee. Paremale poole olemasoleva kõnnitee kohale samuti 2,5m laiune kõnnitee.

Mahasõidud on 6…8m raadiustega. Spordikeskuse juurde on projekteeritud autobussipeatuse tasku laiusega 3m ja täisosa pikkusega 18m. A.Puškini tänava poolses otsas on vasakpöörde lisarada.

Parempoolse kõnnitee taga on teega paralleelne sõiduautode parkla. Juurdepääsuteest vasakul on 30 kohta ja paremal 28 kohta. Sporihoonest lääne poole jääb suur püarkla mõõtmetega 51x90.5m. Sõiduauto kohti on 132 ja bussikohti 5. 

Vertikaalplaneering

Vertikaalplaneeringuga on püütud võimalikult vähe muuta olemasolevat vertikaalplaneeringut ja samas viia see vastavusse projekteerimisnormidega. 

Tänaval on kahepoolne põikkalle 2,5% . Äärekivi kõrgus katte pinnast 12 cm ja autobussipeatuse platvormil 20cm. Parklates on äärekivi kõrgus katte pinnast 10cm. Kõnnitee  kalle on 2% tänava suunas. Ülekäiguradadel tuleb äärekivi paigaldada sõidutee katte pinnast kuni 2cm. Töömaa piiridel viia uued katted sujuvalt olemasoleva katte pinnaga kokku. Künnised on projekteeritud 10 cm kõrgused. Üleminek teha 1m jooksul.

Sademevete ärajuhtimine ja sadevete kanalisatsiooni ümberehitus

Sademeveed juhitakse projekteeritud ja olemasolevate restkaevude kaudu ühisvoolsesse kanalisatsiooni
Mullatööd

Muldkeha  moodustab täidend dreenkihi alumise pinnani. Mulde pinnase filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5m/ööpäevas.

Katend 

Projekteeritud on kahekihiline asfaltbetoonkate killustikalusel.

Katend on arvutatud Maanteeameti katendi arvutamise programmiga KAP_1.0.01_MA.

Tänava katendi konstruktsioon:

· tihe asfaltbetoon   AC12Surf 70/100



5cm

· ol. ol. tasafreesitud kate

Mahasõitude ja parklate katendi konstruktsioon:

· tihe asfaltbetoon   AC12Surf 70/100



4cm

· poorne asfaltbetoon AC 32 Base 70/100 



5cm

· lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiilutud fr.8/16 25kg/m2       
20cm

· liivast dreenkiht          
keskliiv, filtr..>1m/ööp

30cm

· aluspinnas/ ol. ol. täide 

Parklate katendi konstruktsioon:

· tihe asfaltbetoon   AC12Surf 70/100



6cm

· lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiilutud fr.8/16 25kg/m2       
20cm

· liivast dreenkiht          
keskliiv, filtr..>1m/ööp

30cm

· aluspinnas/ ol. ol. täide 

Kõnnitee katend :

· betoonkivi






6cm

· paigalduskiht liivast või sõelmetest


3cm

· kivimaterjali segu 0/31,5 
   
          


15cm

· liivast dreenkiht           keskliiv, filtr..>1m/ööp

20cm

· aluspinnas/ ol. ol. täide 
AC 12 Surf 70/100 jämetäitematerjali (fr >4mm) omadused peavad vastama järgmistele kategooriatele:
· Terastikuline koostis



GC 90/15


· Peenosiste maksimaalne sisaldus

f1 



· Plaatsusteguri maksimaalne väärtus

Fl20 



· Purustatud pindade osakaal


C100/0



· Los Angeles’e teguri maksimaalne väärtus
LA25 


· Nordic-katse maksimaalne väärtus

AN14



· Külmakindlus




F1


· Sideaine minimaalne sisaldus segus  5,4%

AC 32 Base 70/100 jämetäitematerjali (fr >4mm) omadused peavad vastama järgmistele kategooriatele:
· Terastikuline koostis



GC 90/15 


· Peenosiste maksimaalne sisaldus

f4 



· Plaatsusteguri maksimaalne väärtus

Fl20 



· Purustatud pindade osakaal


C100/0



· Los Angeles’e teguri maksimaalne väärtus
LA30 


· Külmakindlus




F4


· Sideaine minimaalne sisaldus  segus 3,6%

Alustes kasutatava lubjakivikillustiku kategooriad:

Terastikuline koostis 



G C 80/20




Plaatsusteguri maksimaalne väärtus

Fl20




Purustatud pindade osakaal


C90/3




Peenosiste  sisaldus



f 4





Los Angeles’e teguri maksimaalne väärtus
LA30 





Külmakindlus




F4
Dreenkihis kasutatakse liiva, mis sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/ööpäevas*. 

Äärekivid paigaldada betoonile (C15/20) paksusega 10 cm, mille all on killustikalus 15cm
*) Filtratsioonimoodul peab olema määratud maksimaalse standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 järgselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 5 kohaselt.
Liikluskorraldus ja liikluse rahustamise meetmed

Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemärgistus  teha vastavalt joonisele 1 ja standarditele EVS 613:2001/A1:2008 ja EVS 614:2008. 

Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude minimaalne läbimõõt 60mm ja seinapaksus min 2mm. Kasutada I tüüpsuuruse  märke, kaetud vastava klassi valguspeegeldava kilega. Kattemärgistus teha termoplastikuga.

Liikluse rahustamiseks on tänavale projekteeritud 2 künnist – üks on spordikeskuse juurde viival ülekäigurajal ja teine Rakvere 21 juures. Kolmel mahasõidul alates spordikeskuse omast on kõnniteega ristumisel samuti künnised.
Haljastus

Kõnniteest ja parklast väljapoole jäävad haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustööde käigus on haljastust kahjustatud. Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või eemaldada täitepinnast. 

Kasvumullana kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja kive sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada ja teha niidetavaks.

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 15 cm, millele külvata muruseemne spetsiaalsegu. 

Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%.

Keskkonnakaitse

Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud töövõtja tegevusega.

Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end registreerima jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete liigid ja koodid sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu". (RT I 2004,23, 155).

Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse.

Vähendamaks sotsiaalseid mõjusid, tuleb tagada, et töö​riistad ja teenindusmasinad oleksid varustatud kor​ras summutitega ja töid teostataks normaalsel tööajal päeva​​valgel ning kuival perioodil vähendatakse tolmu​sust vihmutamisega.

Kanalisatsioonitrassid

Isevoolse sademeveekanalisatsioonitoru materjaliks on PE/PP klassiga SN8 (rõngasjäikus 8 kN/m2).

Sademeveekanalisatsioonitorud ja fassongosad peavad vastama standardile SFS3453 või mõnele teisele samaväärsele standardile.

PP-torud peavad olema valmistatud vastavalt normidele ISO 8773:1991, ISO 3213:1996 ja  ENV 1852-

Kaevud
Kanalisatsioonikaevud peavad olema eelistatavalt tööstuslikult valmistatud monoliitset tüüpi (toodetud, pressitud või valatud ühe protsessi jooksul) ning valmistatud vastavalt EN 13598-le kas HDPE-st, PVC-st või PP-st. Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude malmist kaante tugevus peab vastama normi EN124 klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN kaasi.

Kaevud peavad olema veetihedad.

Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega.

Kaevuluugid ei tohi kolksuda, st et liiklusaladel ei tohi kaevudest üle sõites tekkida müra, mis tekib kaevuluugi ja –krae vahelise liikumise tulemusena.

Sademeveekanalisatsioonikaevu põhjad ei pea olema voolurenniga. 

Restkaevudena kasutada läbimõõduga De560/500 kaevusid, mis on varustatud malmist kandilise restluugi ning  vesiluku ja settepesaga 300L. 
3 restkaevu on projekteeritud kandilise külgmise sissevooluga restluugiga.
Ehitiste kaitsmine

Töövõtja vastutab, et kogu Ehitusplatsil või selle läheduses asuv Tellijale või kolmandatele isikutele kuuluv vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtjal tuleb esitada Tellijale hiljemalt ühe (1) kuu jooksul peale töövõtulepingu sõlmimist ehituse koguriskikindlustus (CAR), mis katab sealhulgas isiku- ja varakahjud. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega seonduvad kulud. Töövõtjal tuleb taastada kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või kahjustatud pinnakatted ja vara ning ta vastutab selle eest, et kõik paigaldatu, ehitatu ja rekonstrueeritu oleks kaitstud määrdumise, vigastuste või hävimise eest kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest kuni Tellijale üleandmiseni. Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik sellise kahjunõude rahuldamise või tagasilükkamisega seotud kulud. 

Enne tööde alustamist objektil või selle läheduses asuva vara piirkonnas, teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad olla vajalikud vara olemasoleva olukorra määramiseks. Kõiki väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma omaniku, kohaliku omavalitsuse või kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta ei kahjustada ega kõrvaldada. 

Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, võib tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus jääb alles ka ümbermuudetud asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast kaevetööde lõppu Töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui tehnilistes tingimustes pole määratud teisiti. Enne üleandmis-vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad tõendid selle kohta, et kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt ja sisuliselt lahendatud. 

Olemasolevate tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu valdaja ettekirjutustest ja nõuetest. Kõikide tööde teostamise käigus tuleb minimeerida riskid, mis võiksid mõjutada olemasolevate funktsioneerivate seadmete tööd. Kõikidele paigaldatavatele seadmetele ja sõlmedele tuleb tagada hea ligipääs nende kasutamiseks ja hooldamiseks (remondi- ja montaažitööd, sanitaarprofülaktiline puhastus ja läbipesu).

Ehituseelse olukorra fikseerimine

Enne ehitustööde alustamist peab Töövõtja omal kulul fikseerima ehituseelse olukorra fotodel ning skeemidel. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade kogu ehitusala ja seda ümbritsevate rajatiste, haljastuse, teekatete jne olukorrast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmiste objektide fotografeerimisele – teekatted ja äärekivid, tehnovõrkude maapealsed osad, kraavid ja truubid, piirdeaiad, väravad ja hekid, torustike läheduses asuvate hoonete fassaadid, sillutusribad, välistrepid ja pandused, liikluskorraldusvahendid, kõrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu arusaadavalt identifitseerida asukoha mõttes ning paigutada eraldi kataloogi objektide kaupa. Fotod esitada Insenerile kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga

kokkulepitaval andmekandjal enne töödega alustamist. Fotod tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult täpselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis töölõigus planeeritakse tööde alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel (olemasoleva olukorra muutumisel pärast fotode tegemist) teha lisaks täpsustavaid fotosid vahetult enne tööde alustamist. Fotode ja mõõtmiste tegemisel osaleb ka Insener. Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele jne tekitatud kahjud) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Töö teostamise tsoonis olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka (kahjustuste ulatuse määrab Insener/Tellija).

Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb säilitada töötavatena.

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide (kaablite, torustike, õhuliinide jne) kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba.

Kaevetöödel kasutatavad mehhanismid peavad olema valitud sellised, mis ei riku teekatet.
Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise eest. Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal.

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud, survekanalisatsioonitorustikud, kaugküttetorustikud jms). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest.

Olemaolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb ümber paigaldada olenevalt projekteeritud tee pinna kõrgusest. Tööde teostaja peab arvestama ümberehitusest tulenevate kulutustega.

Olemasolevate õhuliinide kaitsetsoonides töötamisel tuleb Töövõtjal enne kaevetööde alustamist veenduda, et tööde käigus ei saaks kahjustada olemasolevad õhuliinipostid. Vajadusel tuleb Töövõtjal postid toestada.

Rakendatavad meetmed töötamiseks Elion Ettevõtte AS liinirajatiste kaitsevööndis

· Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Tööde teostamine Elioni liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud Elioni ehitusjärelvalve poolt väljastatud tööloa alusel. 

· Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud nõudeid. Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nendest ülesõit on keelatud.

· Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu.  

· Kohtades, kus projekteeritud torustiku ja sidekaabli rööpkulgemisel jääb vahekauguseks vähem kui 1,0 m tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse.

· Minimaalne horisontaalne vahekaugus ristumisel kaabli ja torustiku vahel on 0,3m. Kui vahekaugus jääb väiksem, tuleb kaabel paigaldada kaeviku ulatuses kaitsetorusse.

· Kõik sideliinirajatiste kaitseks, kontrolliks, purunenud sidekanalisatsiooni ja sidekaablite remondiks ning vajadusel uute torude paigaldamiseks vajalikud tööd teostab ja vajalikud materjalid hangib Töövõtja omal kulul.

Peale ehitustööde lõppu sidekanalisatsiooni kaitsevööndis teostada kanalisatsiooni läbitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Olenevalt kontrolli tulemustest tuleb kaablikanalisatsiooni läbitavus taastada. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist tuleb teostada liinirajatiste ülevaatus ja koostada kaetud tööde aktid. 

Kaevikute kaevamine  
Tööde teostamisel tuleb järgida „Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-1990“.

Torustike, kaevude ja muude maa-aluste rajatiste kaevikute seinad on laiemad või võrdsed torude või kaevude välisläbimõõduga + 200 mm. Kaevikute kalded teostatakse vastavalt olemasoleva pinnase olukorrale. Kaevikute seinad võivad olla kaldega ülalpool põhjaveekihi taset ja vertikaalselt toestatud külgedega allpool põhjaveekihi taset. Töövõtja määrab kindlaks tingimused ehitusplatsil. Kõik võimalikud kulud, mis võivad olla seotud tingimuste hindamisega ehitusplatsil on Töövõtja kulu.

Enne kaevetööde alustamist märgib Töövõtja täpselt maha torustike asukoha ja vaatab koos Inseneriga üle loodusliku pinnakõrguse torutrassil. Antud kõrgus võetakse kooskõlastatult Inseneriga aluseks mõõtmistele.

Töövõtja kaitseb ja toestab kõiki muid maa-aluseid kommunikatsioone nagu torustikud ja kaablid, et need säilitaksid oma esialgse positsiooni. Kui osutub vajalikuks teha muudatusi torustike projektis (nagu see on pakkumisele lisatud) või muuta juba olemasoleva maa-aluse kommunikatsiooni asukohta, siis esitab Töövõtja antud muudatuse tegemiseks kõik vajalikud kooskõlastused ja projekti. Kõik muudatusega seotud kulud (kooskõlastused ja projekt) on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse.

Kaevikute mõõtmed peavad võimaldama peale torustike asetamise ja aluse rajamise ka kaevikute külgede toestamist ja vajadusel raketiste paigaldamist. 

Kui kaevikute kaevamiseks osutub vajalikuks teede, tänavate ja kõnniteede pinnase või truupide ja ääriste eemaldamine, siis kõigepealt lõikab Töövõtja antud pinnase läbi sirge ja korraliku kihina ning eemaldab teekatte või muu materjali ning paigaldab selle Inseneriga kooskõlastatud kohta. Kõik lõhutavad sajuvee äravoolu truubid, mis ei lähe likvideerimisele tuleb asendada uutega.

Pinnas lõigatakse läbi ja eemaldatakse kogu kaeviku laiuses ja kogu kõnnitee sügavuselt selliselt, et külgnev teekate või pinnas jääks puutumata ja muud tööd häirimata. Äralõigatud pinnase serv peab jääma terav, ühtlane, vertikaalne ja sirge.

Asfalt katte  ja muud tüüpi kõvakatte eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti lõigata. Lõige peab olema tehtud vähemalt 50 cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast.

Mittesobiv materjal kaeviku põhjas asendatakse tihendatud liiva või kruusaga. Antud kiht asetatakse horisontaalse kihina kaeviku põhja, kusjuures ühe kihi paksus ei ole suurem kui 150mm. Iga kiht tihendatakse hoolikalt eraldi mehaanilise tihendustambiga.

Pärast kaevetööde teostamist informeerib Töövõtja sellest Inseneri. Torusid ei paigaldata enne, kui Insener on kooskõlastanud kaeviku sügavuse ja kasutatud alusmaterjali.

Kui tööd katkestatakse kogu kaeviku või teatud osa ulatuses ja kaevik jääb avatuks kümneks (10) või rohkemaks tööpäevaks, siis täidab Töövõtja kaeviku või selle osa ja rajab ajutise teekatte omal kulul, kui Insener sellise korralduse annab. Antud kaevikut või selle osa ei avata enne, kui Töövõtja on valmis jätkama torustike paigaldamist.

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. 

Toru aluse, tasanduskihi rajamine
Järgida tuleb juhendmaterjali „RIL 77-1990. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“. Kaeviku põhi täidetakse tasandatud killustiku kihiga, mille paksus on vähemalt 200 mm. Toru alusmaterjal tihendatakse tihendusastmeni 90%.

Toru aluse, tasanduskihi materjal:
Tasanduskiht tehakse peenefraktsioonilisest killustikust. Dreenikaeviku tasanduskiht tuleb teha tee dreenikihi materjalist. Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De. Kui De > 600 mm, siis dmax ei või ületada 60 mm. Kui toru läbimõõt on väiksem kui De200 mm, siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav.

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude korral. Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm.

Tagasitäite materjal

Järgida tuleb RIL 77-1990. Väljakaevatud või muu täitepinnas ei tohi sisaldada räbu, tuhka, orgaanilisi aineid, riismeid jm saastematerjali ning peab olema teraline ja sellise fraktsiooniga, et oleks võimalik teostada tihendamist. Antud materjal ei tohi sisaldada kive, rahnusid ja betoonitükke, mis oleksid suurema kui 75 mm fraktsiooniga. Täiendavalt peab kaevikute tagasitäitematerjal vastama järgmistele nõuetele: Plastsusindeks - maksimum 15; voolavuspiir maksimum 35; filtratsioonimoodul vähemalt 0,5m/ööpäevas.

Tihendada tuleb kihtide kaupa, kihipaksus sõltub kasutatavast tihendustehnikast, kuid ei tohi ületada ühelgi juhul 500mm. Nõutav lõpptäite tihendusaste on:  püsikatendiga teel 0,98 ja kergkatendiga teel 0,95.

Mitteliiklusaladel tuleb tagasitäide teha ja tihendada nii, et ei tekiks maapinna ulatuslikke ja pikaajalisi vajumeid. Selleks tuleb tavapärase sügavusega (kuni 2,5m) kaevikute lõpptäidet mitteliiklusaladel tihendada vähemalt kahes kihis ning tagada minimaalselt tihendusaste 0,9.Täiteks võib kasutada väljakaevatavat pinnast, kui see on mehaaniliselt tihendatav. 

Tihendamine

Lõpptäite tihendamise kvaliteeti kontrollitakse üldjuhul käsipenetromeetriga, Töövõtjal peab olema piisav arv (üks iga töölõigu kohta, kus tagasitäitetöid teostatakse) penetromeetreid kohapealseks kvaliteedikontrolliks. Iga tihendatava kihi kohta esitatakse Töövõtja poolt Omanikujärelevalvele tiheduse mõõtmise akt. Juhul, kui tagasitäitepinnase terastikuline koostis ei võimalda penetromeetriga tagasitäite kvaliteeti hinnata, kontrollitakse tagasitäite elastsusmoodulit deflektomeetriga. Näitaja ΣE/3 (katseseeria viimase kolme katse keskmine) peab olema vähemalt 80Mpa ning ΣE/3 ja E(2) (katseseeria teise katse tulemus) suhe ei toi ületada 1.3. 

Kui Töövõtja ei ole täitnud tihendamisega seotud nõudeid, siis tuleb kaevikust eemaldada kogu tagasitäitematerjal, paigaldatud toru ja alusmaterjal ning teha töö uuesti Töövõtja omal kulul.

Torustiku kontrollimine

Ülevaatused

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta.
Sademevee kanalisatsioonitorustike läbipesu ja videouuring

Peale ehituskaeviku lõplikku tagasitäitmist, kuid mitte varem kui 10 päeva on möödunud lõpliku tagasitäite tegemisest, tuleb Töövõtjal kõik isevoolse kanalisatsioonitorustiku lõigud läbi pesta veega, kasutades selleks spetsiaalset survepesurit, et eemaldada torustikku ehituse käigus sattunud liiv, kivid, mustus, jms.

Vahetult peale torustiku survepesu tuleb kõikide isevoolsete kanalisatsioonitorustiku lõikudele teha videouuring torustiku paigaldusjärgse seisukorra väljaselgitamiseks.

Minimaalselt peab salvestisel iga objekti kohta olema märgitud torustiku asukoht, toru materjal ja läbimõõt, uuringu kuupäev ja kellaaeg, uuringu eesmärk, kaugus algusest (cm täpsusega), liikumissuund ja vaatenurk vastaval kaugusel. Liikumissuuna iseloomustamiseks kasutatavad tähistused peavad olema identsed teostusmõõdistusel märgitud tähistustega.

Väiksemate defektide puhul, mis Inseneri arvates ei vaja kohest parandamist, võib Insener nõuda täiendavat katsetamist ja/või videouuringut vigadest teatamise perioodil. Sellised täiendavad katsetamised ja uuringud viiakse läbi Töövõtja kulul. Insener otsustab katsetuste ja uuringute läbiviimise kuupäeva ja ulatuse.

Tellijale üleantavate eksemplaride arv ja formaat lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahel.

Teostusjooniste koostamine

Kõik Lepingu raames rajatud ehitised tuleb peale väljaehitamist teostusmõõdistada. Teostusmõõdistuse tegijal peab olema MTR registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks.

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud täpsusega positsioneerida ehitiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta (torustike majaühendused jms).

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijärgset kaevude ja sõlmede tähistust. Juhul, kui projektis vastav tähis puudub, määrab selle ehitaja. Kui ei ole nõutud teisiti, siis kõik ehitiste mõõtmed tuleb joonistel esitada millimeetrites. Andmete esituse vormistus tuleb enne tööde algust kooskõlastada Inseneriga.

Teostusjoonised tuleb koostada kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. Augusti 2007. a määrusega nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“.

Kõik projektiga rajatud ehitised tuleb peale väljaehitamist mõõdistada. Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusandlikes aktides sätestatud nõuete kohaselt positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta (torustike majaühendused jms).

Maa-aluste  kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. Kahtluse korral tuleb inseneri nõudmisel ehitajal torustik lahti kaevata ja kontrollida mõõdistuse vastavust Töövõtja kulul. Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus torustiku asendiline ja kõrguslik paiknemine tuleb määrata Töövõtjal, sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast. Teostusmõõdistuse aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat märget.

Ehitatud rajatisest eristatuna tuleb teostusjoonisel sama detailsusega välja tuua kõikide tööde käigus avatud olemasolevate tehnovõrkude parameetrid.

Teostusmõõdistuse joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud ehitistele kogu ehituse käigus olulisel määral muudetud muu maapealne ja –alune situatsioon (haljastus, pinnakatted, piirded jms.)

Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed katastriüksuste piirid, -tunnused ja aadressid.

Kõik teostusjoonised peavad olema digitaalselt ühisel geodeetilisel alusel. Tähised, joonetüübid, värvid jne peavad olema kõikidel teostusjoonistel samad.

Teostusmõõdistused peavad olema esitatud vähemalt (2) kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt vähemalt *.dwg, *.dgn ja *.pdf formaadis, paberkandjal mõõtkavas M 1:500.

Teostusjooniste detailsus

Teostusjoonisel tuleb ära näidata oma õiges plaanilises ning kõrguslikus asendis kõik kaevikust näha olnud ehitatud torustiku trassiga lõikunud maa-alused tehnovõrgud. Tehnovõrguga lõikumiskohta esitada viitjoonega tekst tehnovõrgu nimetuse, tehniliste parameetrite ja absoluutkõrgusega. Kõrgus tuuakse välja:

· isevoolsete torustike korral toru põhja alla;

· vee- ja gaasitoru ning kanalisatsiooni survetoru toru peale;

· üksiku elektri- või sidekaabli (ka kaitsetorus kaabli) ja –kaablitoru korral tsentrile;

· elektri- või sidekaablite paki korral paki alla ja peale.

Ehitatud rajatisest ja taustaelementidest eristatuna tuleb teostusjoonisel välja tuua ka teiste tehnovõrkude uued asukohad, kui nende asendit on ehitustööde käigus nihutatud rohkem kui 0,2 m (nii kaevikuga paralleelsed kui ka lõikuvad). Eristus tuleb joonisele kanda tehtud muudatuste ulatuses. Eristuseks kasutada suuremat joonejämedust ja lisatud teksti „Asukoht muudetud”.

Kaevude mõõdud tuleb esitada nimiläbimõõduna (plastkaevudel välisläbimõõduna) millimeetrites (500; 800; 1000, teleskooptoruga kaevudel tuleb ära näidata ka teleskooptoru läbimõõt. Mittesilindriliste ja erikujuliste kambritel tuleb esitada välisgabariidi mõõdud.

Kõikide teostusmõõdistatud ja olemasolevate plasttorustike diameetrid tuleb esitada joonistel välisläbimõõduna (De). Kõikide teostusmõõdistatud ja olemasolevate teras-, malm-, asbesttsement- ja keraamiliste torude diameetrid tuleb esitada joonistel nimiläbimõõduna (DN).

Torude tehniline info tuleb lisada vastava torulõigu juurde. Isevoolsetel torudel on vaja esitada voolusuunda tähistav nool ja toru lang promillides. Nii isevoolsetel kui survetorudel tuleb esitada sõlmpunktide või kaevude vaheline torulõigu pikkus (meetrites, kaks kohta peale koma), toru mõõt ja materjal.

Torustikud peavad joonisel moodustama sidusa skeemi, st et visuaalselt ühendatud torustiku otste koordinaadid (x,y,z) peavad olema samad

Isevoolsetel torudel peavad torud olema joonestatud lõikudena kaevu teljest kaevu teljeni või mõne muu sihtobjekti väliskontuurini. 

Mõõdistatud torustike kohta tuleb koostada pikiprofiilid.

Fotod

Teostusmõõdistuse aruannetesse tuleb lisada kõikide paigaldatud kanalisatsioonikaevude kohta vähemalt üks digitaalfoto JPEG formaadis suurusega kuni 500 kb.
Valgustus

Rakvere tn sõidutee- olemasolevad valgustid ja valgustuse õhukaabel lõigul A.Puškini tn kuni Jõesuu tänav demonteerida (vastavalt joonistele EV001 kuni EV003). Paigaldada vastavalt asendiplaanile EV001 kuni EV003 uued konsooliga (V=2x2m) koonilised kuumtsingitud 10m terasmastid, masti tipp d3=76mm, jalus d1=185mm. Sõidutee vastab valgustusklassile Me4b, säilivustegur 0,91 , juhistiku süsteem TN-C ja TN-S. Sõidutee valgusti valgustusarvutused on teostatud LED valgustitega  WE-EF 108-1259 VFL540-SE (S70), klass I, IP66, 3000K, valgusti tarbitav võimsus 114W, valgusvoog 10024lm, valgusjaotus- kõver S70, valgustuse vähenduse võimalusega kuni 10%-ni, IK08.
Rakvere tn jalgtee- Valgustid on projekteeritud eelpool nimetatud sõidutee valgustite mastidele H=10m. Jalgtee vastab valgustusklassile  S3, säilivustegur 0,91 , juhistiku süsteem TN-C ja TN-S.
Valgustusarvutused on teostatud LED valgustitega  WE-EF 108-1309 VFL530-SE (S70), klass I, IP66, 3000K, valgusti tarbitav võimsus 29W, valgusvoog 2942lm, valgusjaotus- kõver S70, valgustuse vähenduse võimalusega kuni 10%-ni, IK08.

Rakvere tn Spordikeskuse autoparkla- olemasolevad valgustid, õhuliin ja mastid demonteerida. Vastavalt asendiplaani joonisele EV001 paigaldada uued konsooliga (V=2m ja V=2x2m) koonilised kuumtsingitud 10m terasmastid, masti tipp d3=76mm, jalus d1=185mm. Keskmine valgustihedus jalgtee ääresolevas parklas on suurem kui 5lx ja 169 kohalises parklas on keskmine valgustihedus suurem kui 10lx.
Valgustusarvutused on teostatud LED valgustitega-  

WE-EF 108-1255 VFL540-SE (R65), klass I, IP66, 3000K, valgusti tarbitav võimsus 86W, valgusvoog 7139lm, valgusjaotus- kõver R65, mastid nr 6 ja 7;
WE-EF 108-1285 VFL540-SE (R65), klass I, IP66, 3000K, valgusti tarbitav võimsus 56W, valgusvoog 2942lm, valgusjaotus- kõver R65, mastid nr 19, 20 ja 21;
WE-EF 108-1251 VFL540-SE (A60), klass I, IP66, 3000K, valgusti tarbitav võimsus 86W, valgusvoog 7182lm, valgusjaotus- kõver A60, mastid nr  18, 19, 20, 21;
WE-EF 108-1261 VFL540-SE (A60), klass I, IP66, 3000K, valgusti tarbitav võimsus 114W, valgusvoog 9576lm, valgusjaotus- kõver A60, mastid nr  22, 23, 24, 25
Kõik parkla valgustid on  valgustuse vähenduse võimalusega kuni 10%-ni, IK08.

Ülekäiguraja valgustus- on projekteeritud kuumtsingitud koonilistele 6m terasmastidele, valgustiteks on valitud TRILUX LIQ 70-FR1L/9100-740 12G1S , 9097lm 77W, parempoolse optikaga.
Valituid valgusteid võib asendada nn Philips Luma tüüpi.

Valgusti metallmasti paigaldada klemmikomplekt koos sulavkaitsmega gG 4A. Projekteeritud valgustid jäävad kapi nr VK-70 elektritoitele. Jõesuu tn masti (joonis EV003 ja EV004) teostada  vahekoht. Projekteeritud valgustite ahela ette paigaldada sulavkaitselülitid gG16A (3tk)

Valgustite metallmastid on projekteeritud klass I seadmeks.

Jalandite reguleerimiskruvide kõrgus maapinnast 5cm kuni 10cm. Jalandeid ei ole lubatud paigaldada lohku. Vähemalt 2m raadiuses jalandist peab olema tasane maapind. Kallakule paigalduse korral peab olema ühtlaselt langev/tõusev maapind.
Ol.oleva valgustuse demontaaž

Demonteeritavad Na-valgustid, valgusti metallmastid, konsoolid ja õhuliini juhe anda üle Narva linna valgustuse hoolduspartnerile VKG Elektrivõrgud OÜ. Raudbetoonist mastid utiliseerida.

Valgustitele esitatavad nõuded

1. Valgustitena kasutada leedvalgusteid, 220-240V, 50-60Hz, koos valgustisiseste kontrolleritega.

2. Valgustile peab olema teostatud valgusti IP ja IK katsetused tootjast sõltumatu Euroopa labori poolt. Valgusti niiskuskindlus peab olema minimaalselt IP66 ja vandaalikindlusklass minimaalselt IK08.

3. Valgusti peab omama paigaldus- ja kasutusjuhendit.

4. Valgustid peavad omama CE ja ENEC märgistust. Üleandmisel esitada dokumendikaustas sertifikaadid.

5. Valgusti passiivosade eluiga peab olema vähemalt 15 aastat. Esitada tootjapoolne kinnituskiri.

6. Valgustile lubatud värvustemperatuur (CCT) 3000K.

7. Valgusti värviedastusindeks CRI kood peab olema suurem kui 75.

8. Valgustid ei tohi tekitada liigset räigust ega tekitada liiklejale ebamugavust.

9. Valgustite valimisel arvestada lisaks valgusnäitajatele ka valgustite voolutarvet.

10. Leed-valgustite jahutuselement peab olema valmistatud alumiiniumist või muust sobilikust metallist, tagamaks loomulik soojusvahetus ja tuule ligipääs leedide jahutamiseks. Sundjahutamist (näit ventilaator) kasutada ei ole lubatud.

11. Valgustite värvustemperatuuride vahe 3000K juures olla ± 100K.

12. Valgusti peab võimaldama töötamist temperatuuril -40…+40ºC.

13. Valgusti hooldeväärtus (MF) peab olema vähemalt 80% 100 000h möödumisel, defektsete leed elementide koguarv peab jääma alla 10% (L80F10 at 25°C).

14. Valgusti valgusviljakus ehk efektiivsus peab olema peale optilisi ja termilisi kadusid vähemalt 80lm/W.

15. Valgustid peavad olema kaitstud kuni 6kV ülepinge eest.

16. Korpus peab võimaldama kiire juurdepääsu leedidele ja toiteseadmele.

17. Valgusti peab omama diffuusorina klaasist kaitseklaasi (mitte plasti), mis on vananemisja UV kindlam, kui tööprojektis pole näidatud teisiti.

18. Valgustil peab olema rõhutasandusklapp.

19. Erinevad valgustis kasutatavad materjalid ei tohi tekitada omavahel galvaanilisi paare ja seetõttu valgusti roostetamist.

20. Pakutav valgusti või sellele eelnev modifikatsioon peab olema varasemalt paigaldatud ühiskondlikele territooriumidele (linnad, asulad, teed jt) Eestis, Baltikumis, Skandinaavias või Eestile sarnases kliimavöötmega riigis.
0,4 kV maakaabelliin
0,4 kV maakaabelliini väljaehitamisel juhinduda Elektrilevi OÜ P342 0,4-20kV võrgustandard – 0,4kV kaabelliinid.
Kaabli paigaldamisel järgida nõutavat vähimat horisontaalset ja vertikaalset vahekaugust teiste kommunikatsioonidega vt. Tabel 3.1. Kaabli montaažil jälgida kaablitootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsevööndis  ja puutüvele ≤2m  teostada käsitsi.
Ehitustööde käigus näha ette meetmed olemasolevate liinirajatiste kaitse tagamaks nende säilivus ehitustöödel, tagada normatiivsed sügavused ja vahekaugused, Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2003 nõuetega, ristumisel paigaldada elektrikaabel sidekanalisatsioonist sügavamale.
Valgustite toitekaabliks pinnases on projekteeritud AXPK 4G25. Maakaabel paigaldada kogu ulatuses kaablikaitsetorusse (roheline). Juhistikusüsteem TN-C, TN välisvalgustid. Jalgtee ja sõidutee muldes täita kaevik sõelutud liivaga (sama ka kuni 1m kaugusel sõidutee ja 0,5m kaugusel jalgtee).  Kaablitööd teostada enne teeehitus töid (vt köide I). Teede kõva- ja aluskatted ; haljastus koos mineraalmullaga teeehitusprojektis.
Vastavalt asendiplaanile paigaldada reservtoru d110mm (joonis EV003).  
Tabel 3.1  Kaabli vahekaugused ja paigaldussügavused paigaldatuna torus / v. Ilma toruta
	Nimetus
	Vahekaugus v. Sügavus , m

	Pinnases, mitteharitav maa
	≥ 0,5/ ≥0,7

	Sõidutee, parkla, liiklemiseks avatud õu
	≥ 1,0/-

	Maantee- ja kuivenduskraavide põhjast
	≥ 0,5/-

	Puutüvedest
	≥ 2,0/ >2,0 / sügavus >1m vastavalt juurestikule

	
	Paralleelkulgemisel
	Ristumisel

	Vee- ja kanalisatsioonitoru
	≥ 1,0/ >1,0
	≥ 0,25/ ≥0,5

	Sidekaabel
	0,25....0,5/ >0,5
	≥ 0,15/ ≥0,5

	Gaasitoru
	≥ 1,0/ 1,0
	≥ 0,2/ ≥0,5

	Kaugküttetorustik v. Kanali pealispind
	≥ 2,0/ -
	≥ 0,25/ ≥0,5

	Elektrikaabel
	≥ 0,07/ ≥0,1
	≥0,1/≥0,25...0,5


Maandus

Projekteeritud valgustitele (vastavalt joonisele EV004) ehitada välja maanduspaigaldised R<100Ω. Metallmastid ühendada PE juhiga.
Tähistused

Märkseiltide paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ ettevõttestandardist P346 0,4-20kV võrgustandard – tähisstused.
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel tähistada vajalike märkesiltidega.
Kaablid tuleb kogu trassi ulatuses tähistada hoiatuslindiga, mis peab olema kollast värvi ning sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga. Märkelint paigaldada elektrikaabli kaitsetorust 0,3m ülespoole. Masti klemmi-komplektile ja luugi siseküljele (ainult valgusti) märkida faseering. Tähistused peavad olema vastupidavad keskkonna mõjudele.
Siderajatised

Tegevuse korraldamisel liinirajatiste kaitsevööndis juhinduda Elektroonilise Side seaduse ja Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord nõuetest. Liinirajatise kaitsevööndis on liinrajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. Kõik tööd tuleb teha kaabli valdaja juuresolekul ja heakskiidul. 

Katte uuendamine ei nõua siderajatiste ümbertõstmist ega ka süvistamist, sest katte pind jääb olemasoleva katte pinnaga tasa või tõuseb pisut. Uuendatava kihi paksus on maksimaalselt 70cm, mis jätab veel varu 30 cm nõuetekohaselt paigaldatud siderajatiseni.

Siderajatiste asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt kindlaks. Kui siderajatis paikneb normikohasest kõrgemal, tuleb katendi eemaldamisel liinirajatiste kohal lõpetada kaevetööd vähemalt 30 cm enne liinirajatist. Töötamisel liinirajatiste kohal kasutada masinaid ja tehnoloogiaid, mis ei kahjustaks neid. Kui siiski kaevatakse siderajatis välja, tuleb olemasolevad asbotorud asendada lõhestatud PVC A-klassi torudega D100mm.

Lahtikaevatud liinirajatise ehitusaegse säilimise tagamiseks ette näha kaablite  täiendav mehhaaniline kaitsmine ja toestamine,  tugikonstruktsioonide ehitamine lahtikaevatud kaablikanalisatsiooni säilimise tagamiseks jne. Peale tööde lõpetamist liinirajatiste kaitsevööndis teha kaeviku tagasitäide, pinnase ja kattekihtide tihendustööd, kontrollmõõtmised jms kaasnevad tööd vastavalt nõuetele. 

Tihendamisel kaitsetsoonis ei tohi kasutada vibromehhanisme. 

Lahtikaevatud kaablikanalisatsiooni avadele teha läbitavuse kontroll peale katmist ja pinnase tihendamist. Läbitavuse kontroll tellida Elioni võrgu hooldajalt, kui kokku lepitud ei ole teisiti
Käidujuhend kaabel

Kaabelliinid
Kaabelliinide koormusi ja pingeid võrgu mitmesugustes punktides mõõdetakse vastavalt normidele. Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi.
Kaabelliine vaadatakse üle järgmise sagedusega:
a) maasse, kanalitesse ja hoonete seintele paigaldatud kaablite trassid vähemalt – 1 kord  3 aasta jooksul;
b) otsmuhvid 1 kord aastas.
Andmed ülevaatustel avastatud ebanormaalsuste kohta tuleb kanda järgnevateks kõrvaldamiseks defektide raamatusse.
Suurvee ajal ja pärast paduvihmasid tuleb ringkäike teha väljaspool järjekorda.
Kaabelliinil ohtliku potentsiaali või uitvoolu ohtliku tiheduse avastamisel võetakse meetmed, et vältida kaabli kahjustamist elektrikorrosiooni tõttu.
Kaabelliine remonditakse ülevaatuste ja teimide alusel välja töötatud graafiku järgi.
Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast otsast.
Kaablite lahtikaevamisi või mullatöid nende läheduses võib teha ainult kaableid ekspluateeriva organisatsiooni loal. Seejuures peab olema tagatud kaablite puutumatuse järelvalve kogu tööde teostamise ajal. Lahtikaevatud kaablid tuleb läbirippumise vältimiseks kinnitada ja mehhaanilise vigastamise eest kaitsta. Töökohale paigaldatakse signaaltuled ja hoiatusplakatid.
Valgusteid hooldada 4 aasta järel.
Käidujuhendi täpsustab ehitaja vastavalt paigaldatud seadmetele.
Elektrikaablid

Elektrikaablite läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste tingimustega nõutud vahekaugustest. Kaablite asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt kindlaks. Maha märkida maakaabli trass, tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada hoiatavad märgid, korraldada liiklemine kaevetööde ajal.

Kolmes kohas tänava alla ja ühes kohas mahasõidu alla olemasolevate kaablite kõrvale on projekteeritud kokku 8 varutoru läbimõõduga 110mm A-klass.

Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate kaablitoru sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja ristumisel  sõiduteel  1,0m.  Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, kaevata V – kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses oleva pinnase tiheduseni ja seejärel katta nõuetekohaselt. Kaablitoru alla kaevikusse paigaldada kivises pinnases kuni 10 cm liiva. Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad tihendatakse makrofleksi abil. Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini teostusjoonised. 

Nõuetekohase sügavusega elektrikaablite kohal lõpetada süvendi põhi vähemalt 20 cm kõrgemal kaablitest. Plaatidega kaitstud kaablite kohal võib süvendit kaevata kuni plaatideni. Tööde ajal ei tohi ehitusmasinatega nende kohal liikuda.

Kaugküttetrassid

Enne olemasoleva katendi ülesvõtmist kaugküttetrasside kohal teha kindlaks trassi valdaja juuresolekul nende sügavus.

Süvendi (max sügavus 64cm) kaevamine tuleb lõpetada, kui kaugus trassini jääb 20cm, et vältida võimalikku trassi kahjustamist. Soojuskambri drenaažkaevude luugid tuleb tõsta projekteeritud  maapinna kõrguseni.

Parkla osa  tuleb kattepinnas eemaldada kuni olemasolevate soojakünade katteplaatideni.

Süvendi põhjas trasside kaitsetsoonis (2m toru läbimõõdu puhul kuni 200mm ja 3m suurema läbimõõduga torude korral) ei tohi töötada raskete ehitusmasinatega ega kasutada vibromehhanisme.

Tööde loetelu

Vastavalt AS Narva Soojusvõrgu tehnilistele tingimustele (e-posti kiri: Meie 19.05.2015 nr NS-1-12/33-2) tuleb olemasolevate soojustrassi (olemasolevates soojatrassi künades on kaks soojatoru, läbimõõduga 250 mm + isolatsioon) künade peale paigaldada täiendavad r/ betoon plaadid (2990x1480x120 mm).

Ehituse käigus vältida raske ehitustehnika liikumist VKG Soojusvõrgud kommunikatsioonidel.

Kaitsevöönd – 2 meetrit renni äärest.

 Enne tööde algust kutsuda välja VKG Soojusvõrk esindaja tel. 5635 1009, 716 6470.

Soojatrassi künade katteplaadid paigaldada olemasolevate katteplaatide peale. Jätkukohad määrida kinni müüriseguga M100 ja pärast segu tahkumist katta jätkukohad 250 mm laiuse Bipol pealiskihiga, kasutades selleks keevismenetlust (pealesulatamise meetodit). 

Katta soojustorustike künad korralikult pinnasega (mullaga) vastavalt parkla teedeehituse projektile. Liigne pinnas ja ehituspraht vedada NEJ tööstusjäätmete prügilasse (vahemaa ~8 км).   

Kõnesoleva tööde mahtu kuuluvad kõik vajalikud materjalid, seadmed, toimingud, tööd, tööjõud jms.

Paigaldatavad soojatrassi künade plaadid (soovitatavad)
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Mark: П 13-11б
Pikkus: L=2990 mm

Laius: B=1480 mm

Kõrgus: H=120 mm

Kaal: 1,3250 T

Töötingimused
Koostada tööde tegemise ajakava ja kooskõlastada see VKG Soojusvõrkude esindajaga.
Tööde tegemise projekt kooskõlastada hankija ja Narva arhitektuuri ja linnaplaneerimise ametiga: linnakeskkonna osakond. Kooskõlastatud TTP tuleb hankijale esitada 1 nädal enne ehitustööde algust.   

Töövõtja vormistab ja tasub kõik mullatööde tegemiseks, tänavate sulgemiseks, puude ja põõsaste mahavõtmiseks jms nõutavate kooskõlastuste ja lubade saamisega kaasnevad kulud. Mullatöid tuleb teha vastavuses Narva linnas mullatööde tegemise eeskirjadega,  2008. a.  
Töövõtja teeb töid oma jõudude ja tehnikaga (seadmetega) ning ostab materjale omal kulul. 
Enne kaevetööde algust tuleb tööpiirkonnad nende lähteolukorra fikseerimiseks pildistada.

Pärast ehitustööde lõpetamist tuleb nimetatud tööpiirkonnad heakorrastada ja taastada töövõtja kulul. 

Teekatte eemaldamise, katendi aluskihi taastamise ja teekatte ehitamise töid peab tegema spetsialiseeritud firma, mis on kantud Maanteeameti peetavasse Teehoiutööde tegevuslubade nimekirja.

Ohutusnõuded 

Töökohad, samuti tehnika ja materjalide hoiuplatsid peavad olema piiratud vähemalt 2 m kõrguse piirdeaiaga. Piirdeaias ei pea olema muid avasid peale väravate ja jalgvärava, milliseid tööajal kontrollitakse ja töövälisel ajal hoitakse kinni (lukustatakse).

Kaevetööde tegemisel peab inimeste ja transpordi liiklemise kohtades asuvad kaevised, kraavid, süvendid, kaevandid samuti ümbritsema piiretega ja ehitama nende ületamiseks ajutised vähemalt 1m laiused sillad, millistel on kahelt poolt vähemalt 1,1 m kõrgused ja altpoolt täielikult vooderdatud käsipuud (vooderdise kõrgus 0,15 m) ning 0,5 m kõrgusel laudise kohal täiendavad piirdeliistud.

Standardid ja normid
Projekt ja projekti kohased materjalid peavad täielikult vastama EV seadustes, määrustes sätestatud ja ametiasutuste poolt esitatavatele nõuetele ning olema kooskõlas sellekohaste rahvusvaheliste ja Euroopa standardiorganisatsiooni standarditega (ISO; EN; DIN).

Väljamärkimine

Tee väljamärkimiseks kasutada digitaalset plaani ja tahhümeetriga väljamärkimist.

Tööde teostamine

Tööde teostusel lähtuda Narva linna ehitusmäärusest, kaevetööde eeskirjadest ja teetööde tehnilistest kirjeldustest (Tehnilised Töökirjeldused)  (http://www.eesti.ee/portaal/this.index), Tee ja teetööde kvaliteedinõuetest (MKM 04.03.2014.a määrus nr 15),  Asfaldist Katendikihtide Ehitamise Juhisele (MA peadirektori 25.11.2014.a käskkirjaga nr 315), Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41 (MA peadirektori 29.12.2006.a. käskkirjaga nr.264).

Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad normdokumentides muudatused, siis peavad need kajastuma pakkumisdokumentides. Pakkumisdokumentatsiooni vastuolu korral projektiga tuleb lugeda õigeks pakkumisdokumentatsioonis toodu.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega.

Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Tehniliste Töökirjeldustega.

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tehnilistele Töökirjeldustele ja asjakohastele

normidele ning juhenditele, missugused on jõus ehitusperioodil. Ehitaja peab iga üksiku Tehniliste Töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis.

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil. 

Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb need ehitustööde lõppedes taastada.

Liikluskorraldusskeem igaks konkreetseks remondiolukorraks koostada eraldi ja kooskõlastada liiklusohutuse spetsialistiga. Juhinduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusest "Liikluskorralduse nõuded teetöödel".

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama kõigist projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest projekteerijat enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse.

Teetööde tehnoloogia

Töid tuleb alustada ettevalmistustööde teostusest:


a)Väljamärkimistööd. 

Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus teha väljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi. Märkida välja piketaaz, mis peab säilima garantiiperioodi lõpuni. Projekteeritud tänavad ja piirinaabrite piirid märgitakse välja digitaalselt litsenseeritud geodeesiafirma poolt. 


b) Tee maa-ala puhastamine

Mõiste "Teemaa-ala puhastamine" tähendab postide, mastide, kivide, rahnude ja muu sobimatu materjali (ehituspraht, olmepraht jne.)eemaldamist, tee maa-alale lõpetatud, viimistletud ja esteetilise väljanägemise andmist. Puhastamistöid tuleb teha Projektiga kindlaks määratud maa-ala ulatuses või selle ala ulatuses, mille määrab insener.

Järgnevalt teha  mullatööd.

 Mullatööde teostajal peab olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest kommunikatsioonidest tööde piirkonnas.

a) Kaevetööd

Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada kas kuni 3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse. Kasvupinnasel ei tohi ilma tungiva vajaduseta sõita ei enne selle pinnase eemaldamist ega ka pärast selle vaaludesse ladustamist. Ladustamisel ei tohi vaalusid üle koormata

Mullatöödel ja pinnase transportimisel peab töövõtja kasutama ainult selliseid masinaid ja töömeetodeid, mis sobivad antud pinnase käitlemiseks. 

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad hoidma. Selleks peab töövõtja rajama inseneri poolt aktsepteeritavad ajutised äravoolud, voolusängid või muldest madalamale jäävad dreenid vee juhtimiseks selleks töövõtja poolt vee kogumiseks ehitatud veekogumiskohtadesse. Äravoolud, voolusängid, dreenid ja veekogumiskohad peavad olema ehitatud püsiehitistest eemale.

Töövõtja peab vältima püsiehitise mistahes osas tekkida võivat uhtumist. Kui uhtumine siiski aset leiab, peab töövõtja selle koheselt likvideerima viisil, mis rahuldab inseneri. 
Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu. Pinnase vedu mulletesse või muudele täitealadele võib toimuda siis, kui pinnase paigaldamiskohas töötavad piisava tootlikkusega laotamis- ja tihendamismasinad, mis suudavad tagada sellise töötulemuse, nagu näeb ette projekt. Või vastavalt inseneri juhistele.

Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, seda nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja konstruktsioonide püstitamisel.

Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Kaevikud tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele "Liikluskorralduse nõuded teetöödel".

b) Mulde ehitus. 

Mulde moodustab dreenkihi alune kaeviku täitepinnas kuni aluspinnaseni.

Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas  tuuakse karjäärist. Pinnase filtratsioonitegur peab olema vähemalt 0,5m/ööp. 

Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse tee

maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. Saadavat pinnast võib kasutada mulde töökihi alaosas (juurdeveetava dreenkihi all) tingimusel, et selle filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5m/ööp. Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse vähemalt tihendustegurini 0,98. Täidendi (sh. dreenkihi) ja selle nõlvade planeerimine nõutava kaldeni ning tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad täidendi tööde koosseisu.

a) Ehitada  dreenkiht 

Kesk- jäme- või kruusliivast, mille filtratsioonitegur on vähemalt 1m/ööp. Dreenkiht planeeritakse proj. põikkaldega ja tihendatakse  tihendustegurini 98%.

Katendi ehitus

Teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" toodud nõuetega.  Eelnevalt peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine kiht Omanikujärelevalve  ja Tellija poolt vastu võetud. 

Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 

Materjalide esmane katsetamine viiakse läbi enne tööde algust tellija poolt aktsepteeritud laboris. Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu.

Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt.

a) Ehitada alused lubjakivikillustikust ja lubjakivikillustiku segust.

Killustikalus tänaval ehitada kiilumismeetodil, põhifraktsioon 31,5/63 kiiluda fr.8/16 kulunormiga 25 kg/m2. Kõnniteel ehitada alus lubjakivikillustiku segust. Nõuded lubjakivikillustiku segule p.5.5. 

Kiht planeeritakse projektse kaldeni ja tihendatakse. INSPECTOR või LOADMAN seadmega mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi olla seejuures väiksemad kui 120Mpa.

b) Paigaldada  äärekivid

Äärekivide betooni tinglik mark mitte vähem kui C25/30 (B30);

ilmastikukindlus klass 3(D), massikadu mitte üle 1,0kg/m2; paindetugevuse  klass 3

Äärekivid paigaldatakse betoonist sängituskihile ja toestatakse betooniga viisil, mis ei takista teiste konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Sängitusbetooni kõrgus peab olema selline, mis võimaldaks ehitada projektijärgse katte nõutud paksuses.

c) Paigaldada kõnniteede betoonkivisillutis.

Kivide betooni tinglik mark mitte vähem kui C20/25 (B25); lõhestustõmbetugevus mitte alla 3,6Mpa; veeimavus klass 2; vastupidavus külma ja jäätumisvastaste soolade mõjule klass 3.

d) Ehitada asfaltbetoonkatte kihid.

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu laiuses. Kui mingil põhjusel see ei ole võimalik, siis külmad piki- ja põikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne järgneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm paigaldatud  kihi paksuse 1cm kohta. Vana ja uue katte vuugid ei tohi langeda kokku, vuugid kruntida, eelnevalt puhastades tolmust jne. 

Enne kattekihi AC  Surf  segust paigaldamist  krunditakse alumine kiht bituumenemulsiooniga BE50R kulunormiga 0,2 kg/m2. 

Tööd lõpetatakse  haljastustöödega.

Korrastatakse lõplikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne).

Kasutamis- ja hooldusjuhend

Tänava sõidutee on ette nähtud sõidukite liikluseks, mille teljekoormus ei ületa 100 kN, ja jalgratturite  liikluseks. Tänaval ei tohi liikuda terasroomikutega masinad.

Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, liikluskorraldusvahendeid ja teisi rajatisi või, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga). Nimetatud sõidukid võivad tänavat ületada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tänava rikkumise. Sõiduvahendite mõõtmed ei tohi üldjuhul ületada teede- ja sideministri määrusega kinnitatud "Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjas" kehtestatud maksimaalseid väärtusi. Suurekaaluliste ja -mõõduliste veoste puhul tuleb taotleda vastav luba. Naastrehvide kasutamine on reguleeritud samuti eelpoolnimetatud eeskirjaga. Sõidukite koormad peavad olema nii kinnitatud ja kaetud, et nad ei ohustaks kaasliiklejaid, keskkonda ja teed.

Kõnnitee  on jalakäijate liikluseks.

Suvine hooldus seisneb tänava puhastamises tolmust ja prahist. Restkaeve kontrollida kord aastas ja vajadusel puhastada.

Värviga teekattemärgistust uuendada igal aastal, plastiku puhul uuendada märgistust, kui peegeldusvõime langeb alla lubatud normi.

Talvisel hooldusel  kasutada elastsest materjalist teraga sahku.

Lumi teisaldada haljasalale või sõidutee ja kõnnitee serva. Kõnnitee vaba ruum seejuures vähemalt 1,0m.

Kõnniteel võib kasutada hoolduseks kergemaid mehhanisme.

Muru hooldamine:

Niita 3,5...5 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25l/m2. Pärast kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske.

Jäätmekäitluskava

Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib hinnanguliselt 1970  m3 ehitusjäätmeid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr. 102 kehtestatud jäätmekategooriate nimistule kuuluvad kategooriasse kood17 - ehitus- ja lammutuspraht.

Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada käitlusettevõttesse. Jäätmete edasine suunamine on esitatud allpool toodud tabelis
	Jrk. Nr.
	Jäätme liik
	Kogus
	Ühik
	Käitlus

	1
	Ülesvõetud asfaltkate 
	242
	m3
	Taaskasutatakse teedeehituses.

	2
	Ülesvõetud äärekivid
	522
	tk
	Viiakse pinnasetäitekohta

	3
	Väljakaevatud pinnas
	1706
	m3
	Viiakse pinnasetäitekohta


Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jäätmeluba.

Juhul, kui objekti omanik või ehitaja soovib mõnda materjali kasutada või ladustada teisiti kui eespool olevas tabelis esitatud, tuleb see täiendavalt kooskõlastada Narva Linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti linnakeskkonna osakonnaga.

Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend.

Tööde mahud
Tööde mahud on toodud HD Lisa I Vormis 11
 Lisa III. Hankelepingu projekt 
TEEEHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr _______
Sõlmitud __.__.2016.a.
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Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks avatud menetlusega riigihanke     «Rakvere tänava ehitustööd» (riigihanke nr  ) tulemused, olles kokku leppinud alljärgnevas:

2. LEPINGU ESE

2.1. Käesoleva Töövõtulepingu (edaspidi: Leping) esemeks on Rakvere tänava ehitustööd (edaspidi: Tööd).
2.2. Tööde maht ja ulatus on määratud Hankedokumentidega, Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.
2.3. Lisaks kuulub remonttööde hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks.
3. LEPINGU DOKUMENDID
3.1. Töövõtu korraldus toimub vastavalt käesolevale Lepingule, Tellija juhistele, avatud menetlusega riigihanke „Rakvere tänava ehitustööd“ dokumentidele, Töövõtja __......2016 pakkumusele, võlaõigusseadusele, ehitusseadustikule ja heale kutsetavale ning Lepingule lisatud dokumentidele.

3.2. Kõik Lepingu dokumendid täiendavad üksteist. Töövõtja on seotud kõigis dokumentides mainitud kohustustega.

3.3. Kõikide käesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma allkirjadega. 

3.4. Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde järgmised lisad:

3.4.1. Lisa 1 – Lepingu eelarve;

3.4.2. Lisa 2 – Tööde kirjeldus (HD Lisa II).

4. TÖÖD

4.1. Töövõtja teostab Lepingujärgsed Tööd, sealjuures kohustub Töövõtjana teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
4.1.1. Teostada Tööd vastavalt Lepingus sätestatud kvaliteedi- ja tehniliste nõuetele;
4.1.2. Kaitsta Tellijat kõigi nõudmiste eest, mida kolmandad isikud võiksid Lepingu raames Töövõtja tegemiste ja/või tegemata jätmise tõttu Tellijale esitada ning hüvitada kõik selliste nõudmiste tõttu viimastele tekkida võivad kahjud ja/või kulud.
4.2. Tööd sisaldavad kõiki Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikke töid, toiminguid, tööjõudu, kõiki vajalikke materjale ja töös kasutatavaid seadmeid. 
4.3. Tööde teostamine toimub vastavalt Tellija juhistele. Tellija määrab ühepoolselt teostamisele kuuluvad objektid ning Tööde detailse ajakava.

4.4. Töövõtja kohustub järgima Tellija poolt Tööde teostamiseks määratud tähtaegu, teostades nõutavad Tööd õigeaegselt.
4.5. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Tööde teostamist vajadusel ka puhkepäevadel (sh riiklikud pühad ja tähtpäevad), suurendamata seejuures Töövõtjale Tööde teostamise eest makstavat tasu.
5. TÄHTAEG JA LEPINGU HIND

5.1. Leping on sõlmitud Tellija poolt määratletud Tööde tegemiseks. Töövõtja alustab Tööde teostamisega hiljemalt ühe nädala jooksul peale Lepingu sõlmimist ning kõik Tööd peavad olema lõpuleviidud ja Tellijale vastuvõtmiseks esitatud hiljemalt 29.07.2016.a. (90 kalendripäeva alates Lepingu sõlmimisest).
5.2. Käesoleva Lepingu hind on määratud Lepingu eelarve (Lisa 1) ja Tellija eelarveliste vahenditega ning moodustab koos käibemaksuga ……………………….. (………………………….) eurot …………….senti (edaspidi Lepingu hind).

5.3. Tellija ja Töövõtja peavad eraldi arvestust riigeelarvest kohalike teede hoiuks laekuva sihtotstarbelise eraldise arvelt teostatavate Tööde ning Narva linna omavahendite arvelt teostavate Tööde kohta. 

5.4. Lepingu hind on lõplik ning ei sõltu Töövõtja maksu- ja muude avalik-õiguslike rahaliste kohustuste võimalikust suurenemisest. Teenuse osutamisega kaasnevaid maksu- ja muid Tööde maksumust suurendavaid riske kannab täies ulatuses Töövõtja.

5.5. Lepingu punktis 5.2. nimetatud Lepingu hind ja Lepingu eelarve (Lisa 1) on Töövõtjale siduvad, määrates Töövõtjale makstava tasu ülempiiri. 
5.6. Tasustamine toimub akordtasuna. Akordtasu maksmisel lähtutakse tegelikult teos-tatud Tööde mahust, võttes seejuures aluseks Tööde ühikuhinnad. Teostamisele kuuluvad Tööde mahud määrab igakordselt Tellija ning Töövõtjal puudub õigus nõuda tasu tegelikult teostamata Tööde eest.

5.7. Tasustamine toimub igakuiselt, eelneval kalendrikuul Tellija poolt kirjalikult aktsepteeritud Tööde eest, Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti põhjal koostatud arve alusel. 

5.8. Tellija maksetähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva, vastava arve kättesaamisest arvates. Töövõtjal puudub õigus nõuda Tellijalt ettemakse tegemist.

5.9. Lepingu eelarves näidatud reservsummat käsutab Tellija vastavalt vajadusele. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Tellijalt reservsumma kasutamist. 

5.10. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud.

6. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
6.1. Tööde eest tasumine toimub igakuiselt, vastavalt Lepingu eelarvele (Lisa 1) ning eelneval kalendrikuul tegelikult teostatud Tööde mahtudele. 

6.2. Eelneval kalendrikuul teostatud Tööde üleandmiseks esitab Töövõtja Tööde teostamisele järgneva kalendrikuu esimesel töönädalal Tellijale allakirjutamiseks Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti kolmes eksemplaris, millest kaks jäävad Tellijale ja üks tagastatakse Töövõtjale.

6.3. Tellija on kohustatud vastava Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates kättesaamisest, allakirjutatult Töövõtjale tagastama. Alla-kirjutamisest keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul esitama Töövõtjale motiveeritud otsuse aktile allakirjutamisest keeldumise kohta.

6.4. Töövõtja kohustub Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktis kajastama Tellija poolt aruandeperioodil määratud ja tasaarvestatud leppetrahve, vähendades vastavalt üleantavate Tööde maksumust. Töövõtjal on kohustus kajastada Tööde üleandmi-se-vastuvõtmise aktis ning selle alusel koostatud arvetes Tellija poolt kohaldatud leppetrahve ka siis, kui ta nendele vastu vaidleb.

6.5. Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti Tellija poolt allakirjutamise järgselt tekib Töövõtjal õigus esitada Tellijale arve üleantud Tööde eest tasumiseks.

6.6. Lahkarvamuste korral teostatud Tööde eest tasumisel maksab Tellija Töövõtjale teostatud Tööde selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Ülejäänud Tööde eest – peale lahkarvamuste lahendamist.
8. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
8.1. Töövõtja kohustused:

8.1.1. Teostada kõik Tööd, mis on määratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures kõik Töödeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele töödele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus või selle Lisades sätestatud, kuid millised oma olemusest lähtuvalt kuuluvad käesoleva Lepinguga seotus Tööde hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks;
8.1.2. Andma Tellijale Tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel;
8.1.3. Kõrvaldama oma kulul teostatud ja/või teostatavate Tööde ja kasutatavate materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel, vastasel korral on Tellijal õigus teha avastatud puuduste kõrvaldamine ülesandeks mõnele kolmandale isikule Töövõtja kulul ning vähendada vastavalt Töövõtjale Lepingu alusel makstavat tasu;
8.1.4. Hankima kõik Tööde teostamiseks vajalikud materjalid ning töövahendid;
8.1.5. Arvestama Tellija juhistega Tööde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata nende saamise järel piisavalt kontrollinud. Juhul, kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult teatama. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Töövõtja Tellija poolt antud vigaste juhiste järgimisest põhjustatud taga-järgede eest; 
8.1.6. Eeldatakse, et Töövõtja teostab kõik Lepingus kokkulepitud Tööd isiklikult. Töövõtja on kohustatud eelnevalt kooskõlastama Tellijaga kõik alltöövõtjad, keda Töövõtja kavatseb kaasata Lepingu täitmisele; 
8.1.7. Nõusoleku andmisel ja alltöövõtjate kooskõlastamisel lähtub Tellija eelkõige riigihangete seaduses sätestatud alltöövõtu kaasamise piirangutest. Alltöövõtjal ei tohi esineda hankemenetlusest kõrvaldamise üldisi aluseid. Samuti ei tohi alltöövõtjaks olla isik, kes on käesoleva Lepingu sõlmimise aluseks olnud riigihankes osalenud ise pakkujana või esitanud ühispakkumuse koos teiste pakkujatega;

8.1.8. Tellija ees jääb Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Töövõtja kasutanud alltöövõtjaid, eest vastutavaks Töövõtja;
8.1.9. Järgima Tööde teostamisel remonttööde tehnilist kirjeldust ning kehtivaid teehoiu-tööde eeskirju;
8.1.10. Töövõtja kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest. Kahjuga on hõlmatud ka kolmandatele isikutele tekitatud mittevaraline kahju ning keskkonnakahju;
8.1.11. Võimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtavate Tööde mahu ja kvalitee-dinõuetele vastavuse üle;
8.1.12. Järgima Tellija poolt määratud Tööde teostamise tähtaegu;
8.1.13. Töövõtja kasutab ja tagab Lepingu täitmisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, samuti esitab Tellijale andmed tööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Käesolevas punktis nimetatud andmed peab Töövõtja esitama Tellijale kolme (3) tööpäeva jooksul nõude kättesaamisest arvates;
8.1.14. Pidama Tööde teostamise kohta teehoiutööde päevikut ning esitama Tellija nõudmisel sellest väljavõtteid, Tellija poolt eelnevalt määratud tähtpäevaks. 
8.1.15. Teehoiutööde päevikus tuleb kajastada päevade kaupa objektid ja teostatud tööliigid. Päeviku kanded peavad olema allkirjastatud Töövõtja lepingujärgse vastutava isiku poolt.
8.1.16. Mitte katkestama Tööde teostamist ega muutma Tööde teostamise tähtaegu seoses võimalike vaidlustega Tööde kvaliteedi, mahu või muude asjaolude üle.
8.1.17. Jälgima, et Lepingu täitmise maksumus ei ületaks Lepingu hinda. Teatama Tellijale kirjalikult viivitamatult Lepingu hinna ületamise vajadustest. Kui Töövõtja ei teata Tellijale eelnevalt eelnimetatud vajadusest, puudub tal õigus tagant-järgi nõuda Tellijalt Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist.
8.2. Töövõtja õigused:
8.2.1. Saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
8.2.2. Saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud jms).
9. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
9.1. Tellija kohustused:

9.1.1. Tasuma Töövõtjale nõuetekohaselt teostatud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

9.1.2. 10 (kümne) tööpäeva jooksul, kättesaamisest arvates, aktsepteerida või lükata tagasi Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid.

9.2. Tellija õigused:

9.2.1. Nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja maksumusest kinnipidamist;

9.2.2. Teostada jooksvat kontrolli Tööde käigu, mahu ja kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tööde kvaliteedi osas;

9.2.3. Tellijal on õigus lepinguperioodi jooksul kontrollida Töövõtja ja Lepingu täitmisele kaasatud alltöövõtjate vastavust riigihangete seaduses sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamata jätmise ja/või kvalifitseerimise tingimustele. Mittevastavuse ilmnemisel on Tellijal õigus anda mõistlik tähtaeg mittevastavuse likvideerimiseks. Antud tähtajaks mittevastavuse likvideerimata jätmisel on Tellijal õigus kohaldada leppetrahve, vastavalt Lepingu punktis 9.5. sätestatule.
9.2.4. Tellijal on õigus vähendada Tööde mahte kuni 10% ulatuses.
9.2.5. Kui Tööde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tööd ei tehta nõuetekohaselt, siis on Tellijal õigus määrata Töövõtjale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult. Kui Töövõtja seda nõuet tähtajaks ei täida, siis on Tellijal õigus kas Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha Tööde jätkamine ja parandamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel;

9.2.6. Kui Töövõtja kaldub Lepingu tingimustest kõrvale ja see halvendab Tööd, või laseb tekkida muid puudusi Töödes, siis on Tellijal õigus nõuda puuduste tasuta parandamist Tellija kehtestatud tähtajaks või vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töödes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega või Tööde hinna vastavat vähendamist. Lepingust oluliste kõrvalekaldumiste või muude oluliste puuduste olemasolul Töödes on Tellijal õigus Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist;

9.2.7. Keelduda Tööde eest tasumisest, kuni Töövõtja on täitnud endale Lepinguga võetud kohustused.

10. POOLTE VASTUTUS 

10.1. Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja seadustega ettenähtud korras ja ulatuses.
10.2. Lepingus tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täimisega teisele Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled täielikku ja tingimusteta vastutust tekitatud kahju ulatuses.

10.3. Töövõtja hüvitab Tellijale või kolmandale isikule Töövõtjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.
10.4. Töövõtja kohustub viima mittenõuetekohaselt teostatud töö omal kulul kehtivate nõuetega vastavusse. Töövõtja poolse kohustuse täitmata jätmisel on Tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine Töövõtja kulul kolmandatelt isikutelt.

10.5. Lepingulise kohustuse rikkumise, sh Hankedokumentides sätestatud tingimuste mittejärgimise, eest on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt lisaks tekitatud kahju hüvitamisele leppetrahvide tasumist alljärgnevalt:

10.5.1. Igakordse kõrvaldatava iseloomuga kohustuse rikkumise eest, mis seisneb kohustuse täitmisega viivitamises, 64 eurot kalendripäevas;

10.5.2. Igakordse kõrvaldatava iseloomuga kohustuse rikkumise eest, mis ei seisne kohustuse täitmisega viivitamises, igakordselt 640 eurot;

10.5.3. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, kui sellega ei kaasne Lepingu ülesütlemist õiguskaitsevahendina, 5 % Lepingu hinnast.

10.5.4. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, kui sellega kaasneb Lepingu ülesütlemine õiguskaitsevahendina, 20 % Lepingu hinnast.

10.6. Ülaltoodud punktides sätestatud sanktsioone rakendatakse iga rikkumise eest eraldi, ja mitte rohkem, kui üks kord ööpäeva jooksul.
10.7. Tööde ülevaatuse käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks antud täiendav tähtaeg ei vabasta Tellijat leppetrahvi maksmise kohustusest.

10.8. Tellijal on õigus pidada Lepingu punktis 9.5. sätestatud korras arvutatud leppetrahvisummad kinni Töövõtjale makstavast tasust.
10.9. Kui Tellija poolne lepingutingimuste täitmata jätmine ei võimalda Töövõtjal täita oma kohustusi, teatab Töövõtja sellest viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellijale. Teavitamiskohustuse rikkumisel ei saa Töövõtja eelnimetatud asjaoludele tugineda.

10.10. Tellija maksab Töövõtjale maksetähtaegade rikkumise eest viivist 0,1 % tasumisele kuuluva makse summast  iga viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte üle 20 % hilinenud makse summast.

11.      GARANTIID JA TAGATISED

11.1. Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, Lepingu sõlmimisest arvates, on Töövõtja kohustatud andma tööde teostamise aegse tagatise, mis on Tellija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

11.1.1. Tagatise suuruseks on 10% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Tööde teostamise aegne tagatis peab olema jõus lisaks ehitusperioodile vähemalt 2 (kaks) kuud pärast ehitusperioodi lõppu;

11.1.2. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt (nt tööde tähtaegse täitmise kohustus).

11.2. Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, tööde üleandmise päevast arvates, kohustub Töövõtja andma garantiiperioodi tagatise, mis on Tellija arveldusarvele deponeeritud raha-summa või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

11.2.1. Tagatise suuruseks on 5% ehitustööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Garantiiperioodi pikkus on 24 kuud, tööde ülesandmise päevast arvates.
11.2.2. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma garantiikohustusi nõuetekohaselt (nt töödes ilmnenud puuduste tähtaegse kõrvaldamise kohustus, garantii-kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise kohustus).

11.3. Töövõtja on vastutav tööde teostamise eest vastavalt Lepingule ja Lepingu dokumentidele ning on kohustatud omal kulul ja nii kiiresti kui võimalik parandama või/ ja asendama kõik puudused ja vead, mis ilmnevad garantiiperioodi jooksul pärast tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest.
11.4. Garantiiajal töödes ilmnenud puuduste korral, eeldatakse nende olemasolu tööde üleandmisel ning Töövõtja vabaneb vastutusest üksnes juhul, kui suudab tõen-dada, et mittevastavuse põhjuseks on ebakohane hooldus või Tellija tahtlik tegevus.

10.5.
Garantiiperioodil tuvastatud  puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja omal kulul 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist Tellijalt. Tellija määrab garantiitööde teostamiseks tähtaja, mis on Töövõtjale siduv. Kui Tellija ise kooskõlastatult Töövõtjaga kõrvaldab puudused, defektid, vaegtööd jms, hüvitab Töövõtja Tellijale nimetatud tööde teostamisega seonduvad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele. 

10.6.
Tellijal ei ole õigust kõrvaldada puudusi, vaegtöid, praaktöid jms ise, välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale teatanud ja viimane ei ole 5 (viie) tööpäeva jooksul vastavalt punktile 10.5 asunud puudusi kõrvaldama. Sellisel juhul on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis töödes esinenud puuduste parandamisel.
11. 
POOLTE ESINDAJAD

11.1. Tellija poolseks vastutavaks isikuks Lepingu täitmise küsimustes on (tööde maksumust ja maksetingimusi mõjutavaid küsimusi lahendab ALPA direktor):
· ALPA ehituse vanemspetsialist Toomas Mägi, tel 52 39 474, e-post toomas.magi@narvaplan.ee, kes kirjutab alla Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktidele ja vastutab tellijapoolse järelevalve korraldamise eest.
11.2. Töövõtja poolseks vastutavaks isikuks Lepingu täitmise küsimustes on:
.....................................................
12. LEPINGU RIKKUMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD
12.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui selle põhjuseks oli Vääramatu jõud.
12.2. Vääramatu jõud käesoleva Lepingu tähenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või ajal selle asjaoluga arvestaks. Vääramatuks jõuks on eelkõige sündmused, mille saabumine ei sõltu Poolte tahtest - sh terroriakt, sõda, üldstreik, panga moratoorium, kui sellega kaasneb Lepingu täitmise takistus. Tavapärasest raskemad ilmastikuolud pole reeglina käsitletavad vääramatu jõuna ning Töövõtja peab Lepingu täitmisel sellega arvestama.
12.3.     Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida oli tekitanud Vääramatu jõud loetakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jõupingutusi Lepingu täitmist takistava olukorra vältimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu täitmist takistavatest asjaoludest ning võtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu täitmiseks.
12.4.     Kui Vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuste mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine vabandatav üksnes aja vältel, mil Vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.
13. LEPINGU MUUTMINE 
13.1. Lepingut võib muuta ja täiendada üksnes kooskõlas riigihangete seadusega Poolte vahel kirjalikult sõlmitava käesoleva Lepingu lisaga.
13.2. Tellija võib ühepoolselt suurendada Lepingu kehtivuse ajal remonttööde mahtusid üksnes Lepingu eelarves (Lisa 1) ette nähtud reservsumma ulatuses, vastavalt Töövõtja pakkumuses esitatud ühikuhindadele. Reservsumma arvelt Tööde mahtude suurendamist ei loeta Lepingu muutmiseks.
13.3.     Samuti ei loeta Lepingu muutmiseks Lepingu eelarves (Lisa 1) märgitud ühtede tööliikide asendamist teiste Lepingu eelarves sisalduvate töödega. Tellijal on õigus Lepingu täitmise käigus muuta Lepingu eelarve siseselt tööde liike (asendada ühed tööd teistega) ületamata seejuures Lepingu hinda. Tööde asendamisel toimub Tööde tasustamine vastava tööliigi ühikuhinnast lähtuvalt.
13.4.     Juhul, kui õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või täiendamisega osutub mõni Lepingu punktidest kehtetuks, võtavad Pooled tarvitusele abinõud kehtetu punkti asendamiseks uue, seadusliku sättega. Lepingu mõne punkti kehtetus ei mõjuta Lepingu ülejäänud sätete kehtivust.
13.5.     Töövõtjal on teadlik, et käesolev leping on sõlmitud hankemenetluse tulemusel ning vastavalt «Riigihangete seadusele» võib hankija sõlmitud hankelepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Hankija ei või hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada uue hankelepingu sõlmimisega. 

14. LEPINGU LÕPPEMINE
14.1. Lepingu ühe osa kehtetus, õigusaktidele mittevastavuse tõttu, ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täidetavust. Lepingu osa kehtetuse ilmnemisel rakendavad pooled jõupingutusi, et asendada vastav säte uue, õigusaktile vastava sättega, mis oma sisu poolest on kõige enam kooskõlas varasema sätte mõttega.
14.2.     Leping on sõlmitud Tellija poolt määratletud Töö tegemiseks ning kehtib kuni Poolte kohustuste mõlemapoolse ja täieliku täitmiseni.
14.3. Tellijal on õigus Lepingust igal ajal taganeda. Tellija ei pea Lepingust taganemist eraldi motiveerima, Lepingu lõpetamiseks piisab kirjalikus vormis taganemis-avalduse tegemisest Töövõtjale. 
14.4. Kui Tellija on Lepingust punkti 14.3. alusel taganenud, on Töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud see, mille ta lepingu lõpetamise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada. 
14.5. Kui Tellija on lepingust taganenud või selle üles öelnud seetõttu, et Töövõtja rikkus lepingut, ei ole Töövõtjal Lepingu punktis 14.4. nimetatud tasunõuet Tellija vastu.
14.6. Töövõtjal puudub õigus nõuda Lepingu ennetähtaegset lõpetamist, v.a. Lepingust taganemisel õiguskaitsevahendina.
14.7. Muudel juhtudel lõpetatakse Leping seaduses sätestatud alustel ja korras.
15. TEADETE EDASTAMINE

15.1. 
Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi nõue tuleneb otsesõnu Lepingust või teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi. 
15.2.  Üks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus näidatud aadressil. Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne kaudu.
15.3.   Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kätte saadud või kui tähitud kirja saatmisest teise Poole poolt näidatud aadressil on möödunud 5 (viis) kalendri-päeva.
15.4.   Ühe Poole mistahes nõue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema  

vormistatud kirjalikult.
16. LÕPPSÄTTED
16.1. Pooled täidavad Lepingut vastastikuse usalduse põhimõttel, lähtudes kohustuste täitmisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
16.2. Pooled kohustuvad vastastikus suhtlemises käesoleva Lepingu alusel lähtuma majandus- ja kutsetegevuses juurdunud tavadest ning eetikanormidest.
16.3. Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole kirjalikul nõusolekul.
16.4. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud käesoleva sisu edasiandmi-seks. Vastuolu korral mõiste või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust.
16.5. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendami-sele Viru Maakohtu Narva kohtumajas.
16.6. Töövõtja kinnitab, et Tellija on võimaldanud tutvuda enne Lepingu sõlmimist Tööde teostamiseks nõutavate andmetega ning esitanud kõik Tööde teostamiseks vajalikud dokumendid.
16.7. Töövõtja deklareerib, et omab kõiki Lepingu esemeks olevate Tööde teostamiseks nõutavaid avalik-õiguslikke lubasid, samuti erialaseid teadmisi, oskusi ja tootmis-vahendeid.
16.8. Leping on koostatud eesti keeles, kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja üks antakse Töövõtjale.
17. POOLTE ALLKIRJAD
Tellija:




 Töövõtja:
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