LISA 1

# RealiseerimisKAVA

Kasutatud lühendid:

AÖA		 	Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA		 	Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet

NLKO		 	Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

KOV		 	Narva linna kohalik omavalitsus

LAT		 	Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus

SAA 		 	Narva Linna Sotsiaalabiamet

VMA		 	Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

| 3.1 Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eesmärgi number | Projekti või tegevuse nimetus | Eelarve (projekti üldsumma 2005. aasta hindades / Narva linna eelarves ettenähtud finantseerimine), Eesti kroonides |  |  |  |  |  |  |  | Tegevusvaldkonna number | Vastutaja | Partner |
|  |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |  |  |  |
| 1.1, 2.3 | Jäätmeprogrammide arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 2 | VMA |  |
| 1.1, 1.4 | Jäätmete sorteerimisjaama ehitamise 2. etapp | 3120000 |  | 19000000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.1 | Maaparandustööde projekteerimine ja teostamine (Paemurru tänav) | 2 350 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | VMA |  |
| 1.1 | Jäätmemajanduse korraldamine (linna prügila sulgemine) | 236000 |  | 5355250 |  |  |  |  |  | 1 | VMA |  |
| 1.3 | Munitsipaalelamute arengukava koostamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | SA Narva Linnaelamu |  |
| 1.3 | Munitsipaalelamute ehitamine ja renoveerimine noorperedele (vastavalt Munitsipaalelamute arengukavale) |  |  | 4000000 |  | 12000000 |  |  |  | 1 | SA Narva Linnaelamu |  |
| 1.3 | Munitsipaalelamute renoveerimine (ühiselamute remont, korterite ettevalmistamine noorspetsialistidele) | 2363000 |  | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  | 1 | VMA | SA Narva Linnaelamu |
| 1.4, 1.11 | Linna puhketsoonide planeerimine (Võidu – Kerese tiik, Rahu-Pähklimäe, Kadastiku karjäär, Joaorg) | 400000 |  | 450000 |  |  |  |  |  | 1 | APA |  |
| 1.4, 1.11 | Laste mängu- ja spordiplatside ehitamine | 800000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 1, 8 | VMA |  |
| 1.1 | Hulkuvate koduloomade varjupaiga asutamine | 200000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | VMA |  |
| 1.2. | Koerteplatside ehitamine |  |  | 120000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.1 | Maaparandustööde korraldamine aiandusühistutes | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 1 | VMA |  |
| 1.4 | Veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja kaasajastamine; uute lõikude ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3 | AS Narva Vesi |  |
| 1.4 | Küttesüsteemi rekonstrueerimine ja kaasajastamine; uute lõikude ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3 | AS Narva Soojusvõrk |  |
| 1.1, 2.3 | Alternatiivküttesüsteemi loomise kavandi (strateegia) väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 3 | KOV |  |
| 1.4 | Kreenholmi tänava kapitaalremondi lõpetamine (26. Juuli – Joala) |  |  | 150000 |  | 11500000 |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.1, 1.4 | Kvartalisisese liikluskeemi koostamine (Kerese, Kerese – Kosmonaudi – Linda, 26. Juuli – Kreenholmi) | 328040 |  | 1580000 |  |  |  |  |  | 1, 4 | APA |  |
| 1.4 | Kõnniteede inventuuri korraldamine | 245000 |  | 150000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4 | Linna vanade kõnniteede rekonstrueerimine | 1853300 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4 | Mõisa tänava rekonstrueerimise II etapp |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4 | Tallinna maantee rekonstrueerimise ekspertiis ja projekteerimine. Tallinna maantee rekonstrueerimine |  |  | 1200000 |  | 13400000 |  | 13400000 |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4 | Tiimani tänava rekonstrueerimine |  |  |  |  | 13000000 |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4 | Kulgu tänava sõidutee kapitaalremont | 536300 | 536300 | 4000000 |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4 | VMA |  |
| 1.4 | Sundja küla juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine |  |  | 350000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4. | Aiandusühistute juurdesõiduteede remont ja infrastruktuuri korrastamine | 500000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4 | Bussilõpppeatuse projekteerimine ja ehitamine Rahu tänaval | 700000 |  | 1500000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4 | Tänavavalgustuse liinide seisundi ekspertiisi korraldamine | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4 | Eramusektori tänavavalgustuse rekonstrueerimine | 265000 |  | 500000 |  | 600000 |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4 | Peatänavate valgustuse rekonstrueerimine vastavalt Linna tänavavalgustuse programmile | 985000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  |  | VMA |  |
| 1.4 | Vanalinna tänavavalgustuse projekti revideerimine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  | 6400000 |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4, 2.4, 2.7 | Narva sadama taastamine: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4 | VMA |  |
|  | Tasuvusanalüüs | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | VMA | AÖA |
| 1.4 | Jõe tn 1 kahekorruselise hoone rekonstrueerimine ja ümbritseva territooriumi heakorrastamine (Sõudebaas) | 6500000 |  | 10504500 |  |  |  |  |  | 3, 8, 9 | VMA |  |
| 1.1, 2,7 | Narva jõe kalda tugevdamine ja heakorrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4 | VMA |  |
| 1.4 | Kulgu sadama detailplaneering |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu II etapp, puhkeala |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Äkkeküla 2 ja 3 detailplaneering, terviserajad |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Võidu pargi detailplaneering |  |  | 80000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Linda pargi detailplaneering |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneering |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Pähklimäe 3a maa-ala detailplaneering |  |  | 80000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Rahu tn 62 ja 63 maa-alade detailplaneering |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | 26.Juuli – Oru – Uusküla – Kreenholmi kvartali liiklusskeemi II etapp |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Puškini tn – Rakvere tn ristmiku detailplaneering |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Hariduse tänava laienduse detailplaneering |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Joala tn – Kreenholmi tn ristmiku detailplaneering |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Tallinna mnt linnapiirist kuni Energia tn ristmiku liikluse detailplaneering |  |  | 250000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | 5.Rohelise tänava väljaehitamise detailplaneering |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Tiimani tn pikenduse kuni Pähklimäeni detailplaneering |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.4 | Rugodivi platsi ristmiku detailplaneering |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 1.6 | Vanalinna üldplaneeringu koostamine | 50000 |  | 300000 |  | 500000 |  |  |  | 1, 3, 4 | APA |  |
| 1.6 | Projekt “Raekoja ja Vanalinna piirkonna väärtustamine turismiobjektina“ | 1000000 |  | 50000 |  |  |  |  |  | 3, 4 | SA Pro Narva | KOV |
| 1.6, 2.6, 2.7 | Narva Kindluse bastionide renoveerimine ja turistidele külastamiseks avamine. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | KOV |  |
|  | I etapp: Projekt “Bastionide ring” | 1910125 | 1081925 | 4606071 | 740371 |  |  |  |  |  | AÖA |  |
|  | Bastionide kindlustus- ja konserveerimistööd |  |  |  |  | 5000000 |  | 7000000 |  |  | VMA | AÖA, APA |
| 1.6, 2.6, 2.7 | Narva bastionide kompleksi tehnilise olukorra hinnangu ja säilitamiskontseptsiooni koostamine |  |  | 350000 |  |  |  |  |  | 4 | AÖA | VMA, APA |
| 1.6, 2.6, 2.7 | Narva Aleksandri kiriku taastamine |  |  | 18000000 |  |  |  |  |  | 4 | SA Narva Aleksandri Kirik | EELK Narva Aleksandri kogudus |
| 1.6 | Narva Raekoja hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine | 1151320 |  | 1200000 |  |  |  |  |  | 1, 4 | AÖA |  |
| 1.6 | Narva Raekoja energiasäästuprojekt | 4004000 | 1656945 |  |  |  |  |  |  | 1, 4 | AÖA | VMA |
| 1.6, 2.6 | Projekt «Narva linnuse põhjaõue avamine turistidele» | 3865720 | 913292 | 7840205 | 1431088 |  |  |  |  | 4 | Narva Muuseum |  |
| 1.6 | Muinsuskaitse all olevate mälestiste mõõdistamine ja fikseerimine (linna andmepanga loomine mälestiste kohta) | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4 | APA |  |
| 1.6 | Narva linna ajalooliste kaitsetsoonide fikseerimine (linna arhitektuurilis-ajaloolise väärtusega tsoonide ja territooriumide kindlakstegemine) | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 4 | APA |  |
| 1.6, 2.6 | Gloria bastioni detailplaneering | 100000 |  | 200000 |  |  |  |  |  | 1, 4, 8 | APA |  |
| 1.6, 2.6, 4.4 | Narva ja Ivangorodi kindlusehitiste kompleksi UNESCO maailma kultuuripärandi objektide kandmisega seotud meetmete rakendamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 8, 10 | Narva Muuseum | NLKO, APA |
| 1.6, 3.4, 4.4 | Rahvusvaheliste kultuurisuhete arendamine. Traditsiooniliste ürituste korraldamine: Chopini konkurss, Narva päevad, Mravinski festival, Eesti muuseumide festival, Maalikunstniku päev, Ida-Virumaa esivõistlused iluvõimlemises jms |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 8, 10 | NLKO |  |
| 1.8 | Linna tervishoiuasutuste ja SA Narva Haigla hoonete ning rajatiste renoveerimine | 3700000 |  | 3700000 |  | 3700000 |  | 3700000 |  | 5 | LAT | SA Narva Haigla |
| 1.7 | Tervisliku eluviisi kujundamine | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 5 | LAT |  |
| 1.7 | Linna tervise plaani koostamine | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 1, 5 | LAT |  |
| 1.7 | Tervise süstemaatiline monitooring | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 1, 5 | LAT |  |
| 1.7 | Linna tervise indikaatorite süsteemse baasi loomine | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 1, 5 | LAT |  |
| 1.7 | Linna tervise profiili väljatöötamine | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 1, 5 | LAT |  |
| 1.7 | HIV/AIDSi, alkoholismi ja narkomaania ennetamise kava täitmine | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 5 | LAT |  |
| 1.7 | Terviseedendustöö teostamine: linnasisese võrgustiku loomine (tervislik kool, tervislik lasteaed, tervislik ettevõte, tervislik haigla jms) | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 25000 |  | 5 | LAT | NLKO |
| 1.8 | Tervishoiuteenuste mahu säilitamine ja majandusliku hinnangu andmine |  |  | 5000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 1, 5 | LAT | Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla |
| 1.8 | Meditsiiniteenuste mitmeprofiilsuse säilitamine ja arendamine | 400000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 1, 5 | LAT | Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla |
| 1.8 | Taastusravi võrgustiku väljaarendamine | 415000 |  | 415000 |  | 415000 |  | 500000 |  | 1, 5 | LAT | Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla |
| 1.8 | Hooldusravi võrgustiku väljaarendamine (geriaatriaosakond, statsionaarse hooldusravi osakond, päevane õendusabi, koduõendusteenus, hospis) | 225000 |  | 225000 |  | 250000 |  | 250000 |  | 1, 5 | LAT | SA Narva Haigla, OÜ Tervisekeskus LJUMAM, OÜ Narva Kliinik, FIE Irina Issajeva |
| 1.8 | Perearstide tegevuspraktika toetamine | 774000 |  | 851400 |  | 928800 |  | 1000000 |  | 5 | LAT |  |
| 1.8 | Tervishoiuasutuste töötajate koolitus | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  | 5 | LAT | Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla |
| 1.8 | SA Narva Haigla operatsiooniploki ja radioloogiaosakonna renoveerimine | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 5 | LAT | Linna tervishoiuasutused, SA Narva Haigla |
| 1.8 | Südame- ja veresoonkonnahaiguste riikliku strateegia elluviimine | 214707 |  | 214707 |  | 214707 |  | 214707 |  | 5 | LAT | Tervise Arengu Instituut |
| 1.8 | Koolitervishoiu teenuste kvaliteedi tõstmine | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 5 | LAT | NLKO |
| 1.4 | Sotsiaalasutuste insenervõrkude renoveerimise projekt |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 1 | SAA | VMA |
|  | Sotsiaalasutuste insenervõrkude tehnilise seisukorra ekspertiis | 225000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4, 1.12 | Sotsiaalasutuste varustamine, hoonete renoveerimine ja heakorrastamine |  |  | 1431500 |  | 2780000 |  | 4800000 |  | 5, 1 | SAA |  |
| 1.4, 1.10 | Lapsinvaliidide päevakeskuse LAD renoveerimine. Projekt “Soojusega südames” | 409521 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | VMA | MTÜ Päevakeskus LAD |
| 1.9 | Projekt «Infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele» Uuringud, tehnilise projekti koostamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 6 | AÖA |  |
| 1.3 | “Sotsiaalmaja” asutamine Vestervalli tn 17 ühiselamu baasil | 2000000 |  | 5000000 |  | 3000000 |  |  |  | 1, 6 | SA Narva Linnaelamu |  |
| 1.6, 2.6 | Aleksandri kiriku lähiterritooriumi detailplaneering | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 8 | APA |  |
| 1.4 | Arhiivi ja Perekonnaseisuosakonna uue hoone projekteerimine ja ehitamine |  |  |  |  | 500000 |  |  |  | 1, 3 | VMA | Linnakantselei |
| 1.4 | Vanadele linnakalmistutele kordusmatmise võimaluse uurimine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.6, 2.6 | Johannese koguduse Saksa kalmistu detailplaneering ja heakorrastus | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4 | APA |  |
| 1.4 | Haridusasutuste Renoveerimiskava koostamine hoonete tehnilise seisundi ekspertiisi alusel |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | VMA | NLKO |
| 1.4 | Haridusasutuste hoonete ja ruumide remondi tehniliste projektide koostamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | VMA | NLKO |
| 1.4 | Koolieelsete asutuste hoonete ja ruumide remont soodsa elukeskkonna loomiseks Haridusasutuste Renoveerimiskava alusel (vastavalt Haridusasutuste Renoveerimiskavale hoonete tehnilise seisundi ekspertiisi alusel) | 3547700 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | VMA | NLKO |
| 1.4 | Koolieelsete asutuste toitlustusblokkide kaasajastamine | 8355700 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | VMA | NLKO |
| 1.4 | Projekt «Paju kooli renoveerimine» (ventilatsioonisüsteemi monteerimine, akende väljavahetamine ja katuse remont) | 318100 |  | 243573 |  |  |  |  |  | 1 | VMA | NLKO |
| 1.4 | Lasteaia Päikene renoveerimine | 1090700 |  | 1500000 |  |  |  |  |  | 1 | VMA | NLKO |
| 1.4 | Projekt “Narva Noortekeskuse teabe- ja nõustamispunkti renoveerimine ja seadmestamine | 3010382 | 480000 | 3500000 | 1000000 |  |  |  |  | 1 | NLKO |  |
| 1.2, 1.4 | Turvalise elukeskkonna tagamise programmi koostamine ja täitmine koolieelsetes asutustes ja koolides |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | NLKO |  |
|  | Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine | 9354000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  |  |  |  |
| 1.12 | Koolieelsete lasteasutuste varustamine infotehnoloogiavahenditega | 220000 |  | 400000 |  | 400000 |  |  |  | 7 | NLKO |  |
| 1.12 | Üldhariduskoolide olemasolevate IT-kabinettide varustamine multimeediaseadmetega ning uute IT-kabinettide avamine | 250000 |  | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 7 | NLKO |  |
| 1.12 | Tarkvara uuendamine munitsipaalasutustes |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | NLKO |  |
| 1.12 | Huvikoolide varustuse parendamine (seadmed) | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1 | NLKO |  |
| 1.4 | Koolieelsete lasteasutuste mänguplatside ning koolistaadionide ja territooriumide rekonstrueerimine |  |  | 900000 |  | 750000 |  |  |  | 1 | VMA | NLKO |
| 1.4, 1.11 | Jäähalli ruumide (võõrastetubade, kohviku, fuajee, pealtvaatajate kohtade ruumi) ehituse lõpetamine | 2070000 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 | VMA | NLKO |
| 1.4, 1.11 | Kreenholmi staadioni heakorrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 | VMA | NLKO |
|  | Tehnilise projekti koostamine | 700000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piirete ja tribüünide paigaldamine | 156000 |  | 320000 |  | 1000000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4, 1.11 | Vee- ja SPA kompleksi rajamine linna territooriumile |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 | KOV |  |
| 1.4, 1.11 | Spordikompleksi ehitamine (Rakvere 22d) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 | MTÜ Narva Spordikeskus |  |
| 1.11 | Elanikkonnale sportimisvõimaluste tagamine (k.a tervendav sport) uue spordikompleksi baasil | 3096000 |  | 464400 |  | 464400 |  | 464400 |  | 1 | NLKO | Narva Linnavalitsuse komisjon spordikeskuse kasutamiseks |
| 1.4, 1.11 | Väikevõimla (Tallinna mnt 30) renoveerimine (elektri- ja ventilatsioonisüsteemi remont) | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  |  | 1, 8 | NLKO |  |
| 1.4, 1.11 | Energia Spordikooli jalgrattabaasi renoveerimine | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  |  | 1, 8 | NLKO |  |
| 1.11 | Siivertsi Mootorrattatrassi kapitaalremont |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 | VMA |  |
| 1.11 | Narva - Vaivara – Narva-Jõesuu matka-, jalgratta- ja suusaraja ehitus: |  |  | 2000000 |  | 7000000 |  | 7000000 |  | 1, 4, 10 | KOV | Vaivara vald, Narva-Jõesuu linn |
|  | Projekt “Eeltööd Narva jõe äärse terviseraja ehituseks” | 270000 | 50000 | 1250000 | 236700 |  |  |  |  |  | AÖA |  |
| 1.11 | Terviseraja rajamise toetamine linna territooriumil Äkkeküla piirkonnas |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 4, 10 | KOV | Eesti Suusaliit |
| 1.4 | Kalevi staadioni rekonstrueerimine |  |  | 5000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 1, 8 | VMA | NLKO, Jalgpalli klubi Narva Trans |
|  | Linna osalemine projekteerimisdokumentatsiooni koostamisel | 237416 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 8 | NLKO |  |
| 1.4, 1.11 | Kultuuriasutuste (muusika-, kunsti- ja koorikoolid, Linna Keskraamatukogu) projekteerimine, remont ja renoveerimine | 543400 |  | 1165000 |  | 1100000 |  | 1100000 |  | 1 | NLKO |  |
| 1.4, 1.11 | Narva Keskraamatukogu renoveerimine | 353600 |  | 1000000 |  | 50000000 |  |  |  | 1, 7, 8 | VMA | NLKO |
| 1.11 | Narva Kreenholmi raamatukogu ümberkolimine Narva Kutseõppekeskuse ruumidesse |  |  | 300000 |  |  |  |  |  | 1, 7, 8 | KOV | Narva Kutseõppekeskus |
| 1.2, 1.12 | Kunstigalerii gaasikustutussüsteemi kapitaalremont |  |  | 650000 |  |  |  |  |  | 1, 3, 8 | NLKO |  |
| 1.12 | Seadmete ja inventari soetamine munitsipaalsetele kultuuri- ja spordiobjektidele | 1000000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 1, 8 | NLKO |  |
| 1.4, 1.11 | Rugodivi KM fassaadi ja ruumide renoveerimine | 3589700 |  | 1762000 |  | 3200000 |  |  |  | 1, 3 | VMA | NLKO |
| 1.4 | Rugodivi KM ja mälestusmärgi “Rootsi Lõvi” lähiterritooriumi ja haljastusala heakorrastuse projekteerimine. | 1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3 | VMA |  |
| 1.4, 1.11 | Kinoteatri ehitamise toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 8 | KOV |  |
| 1.7 | Spordi- ja tervendavate ühispidude programmi koostamine ja elluviimine koolieelsetele lastele ja nende vanematele | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 20000 |  | 8 | NLKO |  |
| 1.2 | Projekti “Naabrivalve” rakendamise toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | KOV |  |
|  | Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks | 84417731 | 4718462 | 129372606 | 3408159 | 158121907 |  | 56718107 |  |  |  |  |

| 3.2 Tingimuste loomine ettevõtluse stabiilseks arenguks ja uute töökohtade tekkimiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eesmärgi number | Projekti või tegevuse nimetus | Eelarve (projekti üldsumma 2005. aasta hindades / Narva linna eelarves ettenähtud finantseerimine), Eesti kroonides |  |  |  |  |  |  |  | Tegevusvaldkonna number | Vastutaja | Partner |
|  |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |  |  |  |
| 2.2; 4.4 | Linna toetus alustavatele ettevõtjatele projektide kaasfinantseerimise sfääris | 500000 | 500000 | 900000 |  |  |  |  |  | 2,10 | AÖA |  |
| 2.4 | Logistika- ja transiidiinfrastruktuuri arendamine, logistikakeskuse asutamine | 2220000 |  | 3480000 |  | 6420 |  |  |  | 2, 3 | KOV |  |
|  | sh sellega seotud ettevõtluse toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3, 2.5 | Narva investeerimispassi uuendamine ja levitamine | 50000 |  | 100000 |  |  |  |  |  | 2 | AÖA |  |
| 2.3; 2.4 | Tööstusparkide ja -tsoonide loomise ja arendamise toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | KOV |  |
|  | Tööstuspargi loomise ettevalmistamise etapp (lähteandmete kogumine üldplaneeringu koostamiseks; tasuvusanalüüs; keskkonnamõju analüüs) | 225520 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | APA |  |
|  | Tööstustsooni üldplaneeringu koostamine | 500000 |  | 300000 |  |  |  |  |  | 2 | APA |  |
|  | Tööstustsooni detailplaneeringu koostamine |  |  | 400000 |  |  |  |  |  | 2 | APA | Tööstustsooni operator |
| 2.3 | Äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | KOV |  |
| 2.5 | Turismikaartide ja -viitade paigaldamine | 600000 |  | 500000 |  |  |  |  |  | 4 | AÖA |  |
| 2.5 | Linna osalemine riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel eesmärgiga reklaamida aktiivselt Narvat kui Euroopa Liidu piiri ettevõtlus- ja transiidikeskust | 275000 |  | 50000 |  |  |  |  |  | 2, 4 | AÖA | KOV |
| 2.2, 4.4 | Turismifirmade toetamine linna reklaamimisel rahvusvahelistel näitustel | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  |  | 2, 4 | AÖA |  |
| 2.1 | Konkursi “Narva ettevõtja” korraldamine | 40000 |  | 75000 |  |  |  |  |  | 2 | AÖA |  |
| 2.1, 2.2 | Ettevõtjate koolitus ja ettevõtlusalase koolituse korraldamine | 309083 |  | 100000 |  |  |  |  |  | 2 | SA Narva Ärinõuandla |  |
| 2.1, 2.2, 2.3 | Projekt EstRuComService | 882468 |  | 179935 |  |  |  |  |  | 2 | SA Narva Ärinõuandla |  |
| 2.3; 2.5 | Turistidele ja ettevõtjatele infomaterjalide paketi väljatöötamine/uuendamine | 340000 |  | 300000 |  |  |  |  |  | 4, 2 | AÖA |  |
| 2.1 4.4 | Noorsoo projektide ja algatuste kaasfinantseerimine | 200000 | 200000 | 200000 |  | 300000 |  |  |  | 2, 9 | Narva Noortekeskus |  |
| 2.4. | Uue transiittee detailplaneering | 200000 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 3 | APA |  |
| 2.4 | Transiidiliinide ja piiriületuspunktide kaasajastamine (sh jalakäijate piiriületuspunkt “Parussinka”) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 1 | KOV |  |
| 2.4 | Sõpruse silla renoveerimine |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | KOV |  |
| 2.4 | Narva jõe uue rahvusvahelise silla ehitamise toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | KOV |  |
| 2.4 | Rahvusvahelise raudteesilla renoveerimise toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | KOV |  |
| 2.3 | Lennujaama taastamine väikelennukite vastuvõtuks (omavalitsuste ühisprojekt) |  |  | 1500000 |  | 700000 |  |  |  | 2, 3 | KOV | Vaivara vald, Sillamäe linn, Narva-Jõesuu linn |
| 2.1 | Õpilas- ja üliõpilaskonkursside toetamine parima “noortefirma” väljaselgitamiseks. Õpilas- ja üliõpilasfirmade asutamise toetamine. Noorte Ettevõtlusklubi asutamise toetamine | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 20000 |  | 2, 7 | NLKO | Narva Noortekeskus |
|  | Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks | 6507071 | 700000 | 8249935 |  | 1021420 |  | 20000 |  |  |  |  |

| 3.3 Inimressursi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eesmärgi number | Projekti või tegevuse nimetus | Eelarve (projekti üldsumma 2005. aasta hindades / Narva linna eelarves ettenähtud finantseerimine), Eesti kroonides |  |  |  |  |  |  |  | Tegevusvaldkonna number | Vastutaja | Partner |
|  |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |  |  |  |
| 3.3 | Hariduse, kultuuri ja spordi arendamise kava väljatöötamine | 60900 |  | 150000 |  | 100000 |  |  |  | 8 | NLKO |  |
| 3.2 | Koolieelsete lasteasutuste ja koolide õppekavasid toetavate õppeprojektide rahastamine | 672715 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100000 |  | 7 | NLKO |  |
| 1.10, 3.2 | Erivajadustega laste õpitingimuste tagamine (Õpilaskodu arendamise jätkamine, Paplimäe õpilaste õpitingimuste parendamine, eriklasside ja -gruppide avamine) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | NLKO |  |
| 3.2 | Andekate õpilaste toetamine (olümpiaadid, võistlused, projektid, koostöö TÜ-ga) |  |  | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 7 | NLKO |  |
| 3.2 | Põhiharidust mitteomavate noorte (alates 17 a) õppe tagamine Täiskasvanute koolis (uurimise korraldamine) | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  | 7 | NLKO |  |
| 3.5 | Uuringud erivajadustega laste seas välja selgitamaks nende kutseõppe suundi |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | NLKO |  |
| 3.2, 4.1 | Täiendõppe toetamine: - õpetajate täiendõpe vene õppekeelega koolides ainete õpetamiseks riigikeeles; - eesti- ja võõrkeeleõpetajate täiendõpe koolieelsete laste ja koolilaste õpetamise taseme tõstmiseks: koostöösuhete arendamine Eesti ja välismaa haridusasutustega; - emakeeleõpetajate täiendõppetingimuste laiendamine; - administratiiv- ja pedagoogilise personali (koolieelsete lasteasutuste juhatajate ning koolidirektorite ja nende asetäitjate) koolituse ja täiendõppe toetamine; - huvikoolide pedagoogide täiendõppe ning mitmekülgsete seoste toetamine laste tegevuse paremaks korraldamiseks koolivälisel ajal | 250000 |  | 2278000 |  | 2300000 |  | 3000000 |  | 7 | NLKO |  |
| 3.2, 4.1 | Lasteaedade õpetajate koolitus sihtprogrammi “Estika” järgi | 200000 |  | 250000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 7 | NLKO |  |
| 3.2, 4.1 | Noorsootöötajate ja -liidrite koolituse korraldamine | 10000 |  | 25000 |  | 35000 |  |  |  | 7, 9 | Narva Noortekeskus |  |
| 3.1 | Tööhõive aktiveerimiskeskuse asutamise 1 etapp: Projekt «Tööturu analüüsi korraldamine tööhõive aktiveerimiskeskuse asutamiseks Narvas» |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | AÖA |  |
| 3.1 | Projekt “Riskigruppide integreerimine tööturule” (heakorrastustööd, jäätmete käitlemine) | 6918352 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 6 | VMA |  |
| 3.1 | Alkohoolikute ja narkomaanide töökeskuse asutamise projekt |  |  |  |  |  |  |  |  | 1, 6 | SA Narva Linnaelamu |  |
|  | Vanurite päevase osakonna avamine Sotsiaalhoolekandekeskuse baasil | 46000 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | SAA |  |
| 3.5 | Olemasolevate avatud noortekeskuste toetamine ja uute asutamine linnaosades | 70000 |  | 100000 |  | 150000 |  |  |  | 9 | KOV | Narva Noortekeskus |
| 3.5 | Noorte töökasvatuskava koostamine | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  | 9 | Narva Noortekeskus |  |
| 3.5 | Noorte töömalevad | 55000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 9 | Narva Noortekeskus |  |
| 3.1 | Elutingimuste loomise projekt lastekodude lõpetajatele (munitsipaalelamute baasil) | 1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 6 | SA Narva Linnaelamu |  |
|  | Sotsiaaltöötajate rehabiliteerimine ja koolitamine, nende töötingimuste parendamine |  |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 6 | SAA |  |
| 3.4 | Rahvusvähemustemaja asutamise toetamine | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  |  | 8 | NLKO |  |
| 3.4 | Rahvusvähemustemaja asutamise toetamine | 150000 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | NLKO |  |
| 3.5 | Uuringud noorsootöö valdkonnas | 5000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 9 | NLKO |  |
| 3.5 | Noorte teabe- ja nõustamiskeskuse arendamine | 15000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 5000 |  | 9 | Narva Noortekeskus |  |
| 3.6, 2.5 | Noorte infomessi “Orientiir” korraldamine ja toetamine | 29500 |  | 29500 |  | 35000 |  |  |  | 7, 9 | Narva Noortekeskus | NLKO |
|  | Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks | 9657467 |  | 3614500 |  | 3327000 |  | 3592000 |  |  |  |  |

| 3.4 Kohaliku omavalitsuse tegevuse tõhustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eesmärgi number | Projekti või tegevuse nimetus | Eelarve (projekti üldsumma 2005. aasta hindades / Narva linna eelarves ettenähtud finantseerimine), Eesti kroonides |  |  |  |  |  |  |  | Tegevusvaldkonna number | Vastutaja | Partner |
|  |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |  |  |  |
| 4.1 | Munitsipaalasutuste kaadripoliitika kontseptsiooni väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | KOV |  |
| 4.1 | KOV teenistujate täiendõpe | 1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | LV allüksused |  |
| 4.3 | Osalemine projektis «City Twins Co-operation Network» | 500691 | 125173 | 500691 | 125173 |  |  |  |  | 10 | AÖA | LV allüksused |
| 4.3 | Osalemine projektis “City Twins Cooperation Network”Venemaa ja Euroopa Liidu vahel | 325970 | 52155 | 651942 | 104311 |  |  |  |  | 10 | AÖA | LV allüksused |
| 4.3 | Osalemine projektis «Lainete ühendus» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | AÖA |  |
| 4.3 | Osalemine projektis «Via Hanseatica» | 80341 | 20341 | 80341 | 20341 |  |  |  |  | 10 | AÖA |  |
| 4.3 | Osalemine projektis «E-Narva» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2, 10 | Linnakantselei |  |
| 4.4 | Korteriühistute toetamine ühiskondlike organisatsioonide kaudu | 102300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | VMA | APA |
| 4.4 | Narva mittetulundusühenduste projektide kaasfinantseerimine | 300000 | 300000 |  |  |  |  |  |  | 10 | AÖA |  |
| 4.4 | Mittetulunduslike keskkonnaühenduste haridus- ja informatsiooniliste projektide toetamine | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 1, 10 | VMA |  |
| 4.2 4.4 | Mittetulundusorganisatsioonide esindajate kaasamine Linnavolikogu komisjonide töösse |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Narva Linnavolikogu |  |
| 4.2 4.4 | Linna struktuuride esindajate osalemine mittetulundusorganisatsioonide ümarlauas seoses erinevate tegevussuundadega |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | KOV |  |
| 4.5 | Noorteparlamendi toetamine | 10000 |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 9 | Narva Noortekeskus |  |
| 4.5 | Narva Noorteparlamendi Lastepalati loomine (7. – 8. klassid) | 3000 |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 9, 8 | Narva Noortekeskus |  |
| 4.4, 4.5 | Koolide õpilasomavalitsuste arendamise toetamine | 2000 |  | 7000 |  | 7000 |  |  |  | 9, 10 | Narva Noortekeskus |  |
|  | Kokku strateegilise eesmärgi saavutamiseks | 2424302 | 497669 | 1359974 | 249825 | 127000 |  |  |  |  |  |  |