Seletuskiri 2. Narva Linnavolikogu määruse eelnõu juurde Narva linna Arengukava 2004 – 2007 muutmise kohta.
Kokkuvõte Narva linna Arengukava 2004 – 2007 täitmise kohta, september 2004.a. – august 2005.a.

Elluviidud projektid, 09.2004.a. – 08.2005.a.

	3.1 Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine

	Tegevuse või projekti nimetus 
	Teostaja
	Tulemus

	Keskkonna reostuse ja erakorraliste olukordade riskide analüüs
	VMA
	Analüüs on teostatud 

	Maaparandustööde projekteerimine ja teostamine (Paemurru tänav)
	VMA
	Tööd on teostatud 

	Narva linna ühistranspordi võrgu analüüs ja optimeerimine, ühistranspordi mudeli koostamine
	VMA
	Bussiliinide optimeerimine, läbisõidu km koondamine

	Linna maastikudisaini eskiis-projekti koostamine (haljastus, heakorrastus)
	VMA
	Eskiis-projekt koostatud

	Uue kõnnitee ehitamine Puškini tänaval (Rahu – Rakvere)
	VMA
	Kõnnitee on ehitatud

	Energia tänava sõidutee rekonstrueerimine (projekteerimis-tehnilise dokumentatsiooni koostamine)
	VMA
	Dokumentatsioon on koostatud

	Linna tänavavalgustuse programmi väljatöötamine
	VMA
	Programm on välja töötatud

	Projekt ”26.Juuli tn välisvalgustuse paigaldamine”
	VMA
	Välisvalgustus on paigaldatud

	Tänavavalgustuse ehitamine Peetri kooli piirkonnas (Võidu – Kreenholmi)
	VMA
	Tänavavalgustus on ehitatud

	Äravoolukanali silla rekonstrueerimine
	VMA
	Sild on rekonstrueeritud

	Spordikompleksi ehitamine (Rakvere 22d)
	KOV
	Sporikompleks on ehitatud


Osaliselt teostatud tegevused / pidevalt teostamisel olevad tegevused, 09.2004.a. – 08.2005.a.
	3.1 Elukeskkonna kvaliteedi tõstmine

	Tegevuse või projekti nimetus 
	Teostaja
	Tulemus

	Jäätmeprogrammide arendamine
	VMA
	Jäätmete programm on koostatud

	Jäätmete sorteerimisjaama ehitamise 2. etapp
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Jäätmemajanduse korraldamine (linna prügila sulgemine)
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Munitsipaalelamute renoveerimine (ühiselamute remont, korterite ettevalmistamine noorspetsialistidele)
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Laste mängu- ja spordiplatside ehitamine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Maaparandustööde korraldamine aiandusühistutes
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Veevärgi-, kütte- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja kaasajastamine; uute lõikude ehitamine
	AS Narva Vesi

AS Soojusvõrk
	Osaliselt teostatud, pidevalt teostamisel

	Kõnniteede inventuuri korraldamine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Linna vanade kõnniteede rekonstrueerimine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Aiandusühistute juurdesõiduteede remont ja infrastruktuuri korrastamine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Tänavavalgustuse liinide seisundi ekspertiisi korraldamine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Eramusektori tänavavalgustuse rekonstrueerimine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Peatänavate valgustuse rekonstrueerimine vastavalt Linna tänavavalgustuse programmile
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Narva sadama taastamine:
Jõe tn 1 kahekorruselise hoone rekonstrueerimine ja ümbritseva territooriumi heakorrastamine (Sõudebaas)
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Narva Kindluse bastionide renoveerimine ja turistidele külastamiseks avamine. I etapp: “Bastionide ring”
	AÖA
	Osaliselt teostatud

	Projekt «Narva linnuse põhjaõue avamine turistidele»
	Narva Muuseum
	Osaliselt teostatud

	Rahvusvaheliste kultuurisuhete arendamine. Traditsiooniliste ürituste  korraldamine: Chopini konkurss, Narva päevad, Mravinski festival, Eesti muuseumide festival, Maalikunstniku päev, Ida-Virumaa esivõistlused iluvõimlemises jms
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Tervisliku eluviisi kujundamine
	LAT
	Pidevalt teostamisel, 4 teabepäeva läbiviidud

	Tervise süstemaatiline monitooring
	LAT
	Pidevalt teostamisel

	HIV/AIDSi, alkoholismi ja narkomaania ennetamise kava täitmine
	LAT
	Pidevalt teostamisel, Kahjude vähendamise programmid, tugigrupid, süstade vahetamine, metadoonravi ja nõustamisteenused

	Järel- ja taastusravi võrgustiku väljaarendamine
	LAT
	Pidevalt teostamisel, 2004.aastal atesteeriti taastusravi osakonna (20 voodikohta) tegevust

	Hooldusravi võrgustiku väljaarendamine (geriaatriaosakond, statsionaarse hooldusravi osakond, päevane õendusabi, koduõendusteenus, hospis)
	LAT
	Pidevalt teostamisel, 2004. aastal atesteeriti SA Narva Haigla hooldusravi osakonna (30 voodikohta) tegevust ja järgmistes asutustes koduõendusabi: OÜ Tervisekeskus Ljumam, OÜ Narva Kliinik, OÜ Aasa Kliinik, OÜ Meditsiinikeskus Valentina Vassiljeva, SA Narva Haigla, FIE Irina Issajeva

	Perearstide tegevuspraktika toetamine
	LAT
	Pidevalt teostamisel

	Tervishoiuasutuste töötajate koolitus
	LAT
	Pidevalt teostamisel

	SA Narva Haigla operatsiooniploki ja radioloogiaosakonna renoveerimine
	LAT
	Osaliselt teostatud, teostatud operatsiooniploki remont

	Sotsiaalasutuste insenervõrkude renoveerimise projekt
	SAA
	Osaliselt teostatud

	Sotsiaalasutuste varustamine, hoonete renoveerimine ja heakorrastamine
	SAA
	Osaliselt teostatud

	Lapsinvaliidide päevakeskuse LAD renoveerimine. Projekt “Soojusega südames”
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Koolieelsete asutuste hoonete ja ruumide remont soodsa elukeskkonna loomiseks Haridusasutuste Renoveerimiskava alusel (vastavalt Haridusasutuste Renoveerimiskavale hoonete tehnilise seisundi ekspertiisi alusel)
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Koolieelsete asutuste toitlustusblokkide kaasajastamine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Projekt «Paju kooli renoveerimine» (ventilatsioonisüsteemi monteerimine, akende väljavahetamine ja katuse remont)
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Lasteaia Päikene renoveerimine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Projekt “Narva Noortekeskuse teabe- ja nõustamispunkti renoveerimine ja seadmestamine
	NLKO
	Osaliselt teostatud

	Koolieelsete lasteasutuste varustamine infotehnoloogiavahenditega
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Üldhariduskoolide olemasolevate IT-kabinettide varustamine multimeediaseadmetega ning uute IT-kabinettide avamine
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Tarkvara uuendamine munitsipaalasutustes
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Huvikoolide varustuse parendamine (seadmed)
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Jäähalli ruumide (võõrastetubade, kohviku, fuajee, pealtvaatajate kohtade ruumi) ehituse lõpetamine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Kreenholmi staadioni heakorrastamine:

Tehnilise projekti koostamine

Piirete ja tribüünide paigaldamine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Elanikkonnale sportimisvõimaluste tagamine (k.a tervendav sport) uue spordikompleksi baasil
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Narva – Vaivara vald – Narva-Jõesuu matka-, jalgratta- ja suusaraja I etapp
	AÖA
	Osaliselt teostatud

	Kalevi staadioni rekonstrueerimine:

Linna osalemine projekteerimisdokumentatsiooni koostamisel
	NLKO
	Eelprojekt on valmis

	Narva Keskraamatukogu renoveerimine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Seadmete ja inventari soetamine munitsipaalsetele kultuuri- ja spordiobjektidele
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Rugodivi KM fassaadi ja ruumide renoveerimine
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Rugodivi KM ja mälestusmärgi “Rootsi Lõvi” lähiterritooriumi ja haljastusala heakorrastuse projekteerimine.
	VMA
	Osaliselt teostatud

	Spordi- ja tervendavate ühispidude programmi koostamine ja elluviimine koolieelsetele lastele ja nende vanematele
	NLKO
	Pidevalt teostamisel


	3.2 Tingimuste loomine ettevõtluse stabiilseks arenguks ja uute töökohtade tekkimiseks

	Tegevuse või projekti nimetus 
	Teostaja
	Tulemus

	Linna toetus alustavatele ettevõtjatele projektide kaasfinantseerimise sfääris
	AÖA
	Pidevalt teostamisel, Kokku toetatud 11 projekte summas 218 182 krooni

	Narva investeerimispassi uuendamine ja levitamine
	AÖA
	Pidevalt teostamisel

	Tööstusparkide ja -tsoonide loomise ja arendamise toetamine:

Tööstuspargi loomise ettevalmistamise etapp (lähteandmete kogumine üldplaneeringu koostamiseks; tasuvusanalüüs; keskkonnamõju analüüs)
	APA
	Osaliselt teostatud

	Linna osalemine riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel eesmärgiga reklaamida aktiivselt Narvat kui Euroopa Liidu piiri ettevõtlus- ja transiidikeskust
	AÖA
	Pidevalt teostamisel

	Konkursi “Narva ettevõtja” korraldamine
	AÖA
	Pidevalt teostamisel

	Ettevõtjate koolitus ja ettevõtlusalase koolituse korraldamine
	SA Narva Ärinõuandla
	Pidevalt teostamisel, Läbi viidud 23 infopäeva, seminari, konverentsi ja koolitust, osavõtt kokku - 616 inimest

	Turistidele ja ettevõtjatele infomaterjalide paketi väljatöötamine/uuendamine
	AÖA
	Pidevalt teostamisel, Narva turismiportaal on loodud.

Järgmised infomaterjalid on välja antud:

- Taskuteatmik (3 keeles)

- Tere tulemast Narva! (3 keeles)

- Narva arvudes (2 keeles)

- Info pages (ida-Virumaa 2005)

- Turismikaardid

- Полезная информация для начинающих предпринимателей (vene keeles)

	Noorsoo projektide ja algatuste kaasfinantseerimine
	Narva Noortekeskus
	Pidevalt teostamisel, Kokku toetatud 15 projekte summas 130,700 kr.


	3.3 Inimressursi arendamine

	Tegevuse või projekti nimetus 
	Teostaja
	Tulemus

	Hariduse, kultuuri ja spordi arendamise kava väljatöötamine
	NLKO
	Osaliselt teostatud

	Koolieelsete lasteasutuste ja koolide õppekavasid toetavate õppeprojektide rahastamine
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Erivajadustega laste õpitingimuste tagamine (Õpilaskodu arendamise jätkamine, Paplimäe õpilaste õpitingimuste parendamine, eriklasside ja -gruppide avamine)
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Andekate õpilaste toetamine (olümpiaadid, võistlused, projektid, koostöö TÜ-ga)
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Täiendõppe toetamine:

· õpetajate täiendõpe vene õppekeelega koolides ainete õpetamiseks riigikeeles;

· eesti- ja võõrkeeleõpetajate täiendõpe koolieelsete laste ja koolilaste õpetamise taseme tõstmiseks: koostöösuhete arendamine Eesti ja välismaa haridusasutustega;

· emakeeleõpetajate täiendõppetingimuste laiendamine;

· administratiiv- ja pedagoogilise personali (koolieelsete lasteasutuste juhatajate ning koolidirektorite ja nende asetäitjate) koolituse ja täiendõppe toetamine;

· huvikoolide pedagoogide täiendõppe ning mitmekülgsete seoste toetamine laste tegevuse paremaks korraldamiseks koolivälisel ajal
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Lasteaedade õpetajate koolitus sihtprogrammi “Estika” järgi
	NLKO
	Osaliselt teostatud

	Noorsootöötajate ja -liidrite koolituse korraldamine
	Narva Noortekeskus
	Pidevalt teostamisel

	Projekt “Riskigruppide integreerimine tööturule” (heakorrastustööd, jäätmete käitlemine)
	VMA
	Osaliselt teostamisel

	Vanurite päevakeskuse avamine Sotsiaalhoolduskeskuse baasil
	SAA
	Osaliselt teostatud, On soetatud mööbel ja tehnika päevase osakonna avamiseks

	Olemasolevate avatud noortekeskuste toetamine ja uute asutamine linnaosades
	KOV
	Pidevalt teostamisel

	Noorte töömalevad
	Narva Noortekeskus
	Pidevalt teostamisel

	Sotsiaaltöötajate töötingimuste parendamine ja nende rehabiliteerimine
	SAA
	Pidevalt teostamisel

	Uuringud noorsootöö valdkonnas
	NLKO
	Pidevalt teostamisel

	Noorte teabe- ja nõustamiskeskuse arendamine
	Narva Noortekeskus
	Pidevalt teostamisel

	Noorte infomessi “Orientiir” korraldamine ja toetamine
	Narva Noortekeskus
	Pidevalt teostamisel, Külastajate arv 2005.a. umbes 1200 inimest.


	3.4 Kohaliku omavalitsuse tegevuse  tõhustamine

	Tegevuse või projekti nimetus 
	Teostaja
	Tulemus

	KOV teenistujate täiendõpe
	LV allüksused
	Pidevalt teostamisel

	Osalemine projektis «City Twins Co-operation Network»
	AÖA
	Osaliselt teostatud

	Narva mittetulundusühenduste projektide kaasfinantseerimine
	AÖA
	Pidevalt teostamisel, Kokku toetatud 9 projekte summas 67,000

	Mittetulundusorganisatsioonide esindajate kaasamine  Linnavolikogu komisjonide töösse
	Narva Linnavolikogu
	Pidevalt teostamisel

	Noorteparlamendi toetamine
	Narva Noortekeskus
	Pidevalt teostamisel

	Koolide õpilasomavalitsuste arendamise toetamine
	Narva Noortekeskus
	Pidevalt teostamisel
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Viktoria Heinmann

Direktor
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