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1. Asjaolud ja menetluse käik

02.12.2003 hoone tagasiostuõigusega müügilepingu (Jõhvi notari Tatjana Boitsova registri nr 14255) järgi omandas OÜ MOLONG Narva linnalt 3-korruselise poolelioleva hoone pindalaga 2615,7m2, aadressil Hariduse 15С, Narva, teenindusmaa pindala 2 147 m2. Vastavalt lepingu punktile 6 kohustus OÜ MOLONG investeerima omandatud varasse müügilepingu kahe kehtivusaasta jooksul 10 000 000 krooni (639 116,5 eurot). Hiljem pikendati investeerimiskohustuse täitmise tähtaegu kuni Hariduse 15С maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseni. 

Narva Linnavolikogu 19.04.2012 otsusega nr 55 „Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestati Hariduse 15C kinnistut hõlmav detailplaneering, millest tulenevalt kujunesid OÜ Molong investeerimiskohustused järgmisteks: 
 
-	86 898 eurot (1 359 663 krooni) – kuni 19.10.2013;
-	95 867 eurot (1 500 000 krooni) – kuni 19.10.2014.

16.01.2014 seisuga oli OÜ Molong investeerinud omandatud varasse 15 258,87 eurot. Narva Linnavalitsuse 16.04.2014 korraldusega nr 374-k pikendati osaühingule MOLONG tähtajaks 19.10.2013 täitmata jäänud investeerimiskohustuse summas 61 605,68 eurot täitmise tähtaega kuni 01.07.2014. Vastav lepingu muutmise leping sõlmiti 10.06.2014 (Narva notari Tatjana Boitsova notariaalregistri nr 2502). 10.07.2014. a seisuga täitis OÜ Molong pikendatud investeerimiskohustuse summas 61 641,67 eurot. 

01.03.2015 esitas OÜ Molong Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile investeeringute aruande summas 3 540,94 eurot ja ühtlasi taotles ülejäänud investeerimiskohustuse summas 92 271,05 eurot täitmise tähtaja (19.10.2014) pikendamist kuni 01.07.2016. Tähtaja pikendamise vajadust põhjendati sellega, et ehitusprojekti koostaja ei täitnud oma kohustusi. 

Küsimust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosolekul (08.04.2015. a protokoll nr 4) ning otsustati:

1.	Pidada võimalikuks rahuldada OÜ Molong taotlus investeerimiskohustuste summas 92 271,05 eurot tähtaja pikendamiseks kuni 01.07.2016 ja mitte rakendada OÜ MOLONG suhtes 02.12.2003 hoone tagasiostuõigusega müügilepingu (Jõhvi notari Tatjana Boitsova registri nr 14255) punktis 6.2 ning linnavara võõrandamise korra punktis 77 sätestatud trahvi tähtajaks 19.10.2014 tegemata investeeringute summalt.

2.	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil esitada antud küsimus Narva Linnavalitsuse istungile sellekohase korralduse vastuvõtmiseks. 

06.05.2015 võeti vastu vastavasisuline Narva Linnavalitsuse korraldus nr 483-k "Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Hariduse 15C, Narva)", mille alusel sõlmiti Narva linna ja Osaühingu MOLONG vahel 17.06.2015 lepingu muutmise leping (tõestatud Narva notari Tatjana Boitsova poolt ja registreeritud notari ametitegevuse raamatu registri numbri 1795 all). 

Nimetatud lepingu punkti 2.2 kohaselt kohustus Osaühing MOLONG investeerima omandatud varasse 92 271,05 eurot (üheksakümmend kaks tuhat kakssada seitsekümmend üks eurot ja 05  senti) hiljemalt 01.07.2016.

03.06.2016 saatis Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Osaühingule MOLONO meeldetuletuse selle kohta, et investeerimiskohustuse tähtaeg saabub 01.07.2016 ja kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18/56 „Linnavara võõrandamise kord" § 82 lg 4 peab aruanne tehtud investeeringute kohta olema esitatud 1 kuu jooksul arvates investeeringute kohustuse täitmise tähtaja saabumisest, s.o 01.08.2016.

19.07.2016 laekus Osaühingult MOLONG taotlus investeerimistähtaja pikendamiseks kuni 01.06.2017 ja leppetrahvi mitterakendamiseks. Nimetatud taotlust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosolekul (24.08.2016 protokoll 11) ning arvestades seda, et lepinguliste kohustuste täitmise tähtaega on korduvalt pikendatud leppetrahvi rakendamata ning Osaühing MOLONG ei täitnud isegi osaliselt viimase lepingu muutmise lepinguga ette nähtud investeerimiskohustust, otsustati soovitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil nõuda OÜ-lt MOLONG lepinguliste kohustuste täitmist ning kohaldada Osaühing MOLONG suhtes leppetrahvi. 03.10.2016 teavitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Arnet Osaühingut MOLONG kavandatavast leppetrahvi kohaldamisest.

Narva linna ja Osaühingu MOLONG vahel 02.12.2003 sõlmitud hoone tagasiostuõigusega müügilepingu (tõestatud Jõhvi notari Tatjana Boitsova poolt ja registreeritud notari ametitegevuse raamatus registri numbri 14255 all) punkti 6.2 kohaselt: " lepingu alapunktis 6.1 märgitud kohustuse mittetäitrnisel või mitteoigeaegsel täitrnisel rakendatakse Osaühingu MOLONG suhtes trahvi kümne (10)% ulatuses lepingus ettenähtud tahtajaks tegemata investeeringute summalt. Trahvi tasumine ei vabasta Osaühingut MOLONG eelpool toodud kohustuste täitrnisest".

Eelnimetatud lepingu punkti 6.1 on muudetud Narva linna ja Osaühingu MOLONG vahel 17.06.2015 sõlmitud lepingu muutmise lepinguga (toestatud Narva notar Tatjana Boitsova poolt ja registreeritud notari ametitegevuse raamatu registri numbri 1795 all) ja sõnastatud alljärgnevalt: "investeerimine omandatavasse varasse kogusummas 92 271,05 (üheksakümmend kaks tuhat kakssada seitsekümmend üks eurot ja 05 senti) hiljemalt 01.07.2016.a. 

Seoses investeerimiskohustuste mittetäitmisega võttis Narva Linnavalitsus 30.11.2016.a vastu korralduse nr 1318-k, millega otsustas kohaldada trahvi summas 9227 eurot.

Antud korralduse peale esitas OÜ MOLONG lepinguline esindaja vaide.


2. Õiguslikud alused

Haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 kohaselt, kui haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgani üle teenistuslikku järelevalvet teostavat organit ei ole, lahendab vaide haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgan. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei näe ette linnavalitsuse üle teenistuslikku järelevalvet teostavat organit.

Seoses sellega on Narva Linnavalitsus pädev lahendama vaiet. 


3. Otsus 

3.1. Kinnitada OÜ MOLONG vaide kohta tehtud vaideotsus (lisatud redaktsioonis). 

3.2. Volitada linnapead Tarmo Tammiste’t Narva linna nimel allkirjastama vaideotsuse.


4.  Rakendussätted

4.1.	Narva Linnamajandusametil teha korraldus teatavaks OÜ-le MOLONG.

4.2.	Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4.3.	Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.




Tarmo Tammiste	 					Ants Liimets
linnapea                   		           		linnasekretär	

