Eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

O T S U S


Narva										   xx.xx.2018.a.

Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
[bookmark: _GoBack]Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsusega nr 42 kinnitati „Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ omafinantseerimine ja määrati teostaja. Projekti raames vastutab Narva linn bussijaama varikatuse rajamise ja bussijaama territooriumi, k.a. sõidu- ja kõnniteede, rekonstrueerimise eest. Projekti realiseerimise käigus oli Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi Amet) sunnitud taganeda varikatuse ehitustööde lepingust.  Hetkel korraldab Amet korduvhankega seotud protseduure. Oodata võib, et hanke tulemusel suureneb varikatuse ehitusetööde lepingu maksumus, millele viitab ka Ameti poolt tellitud ehitustööde hinnakalkulatsioon. Võttes arvesse nimetatud hinnakalkulatsioonis toodud arvud ja arvestades teiste võimalike lisakulude hüvitamise vajadusega võib hinnavahe moodustada kuni 200,0 tuhat eurot. 
Projekti edukaks realiseerimiseks on vaja muuta Narva linna poolse omafinantseeringut. Korduvhanke tulemusel tekkinud hinnavahet (kui see tekib) kavatseb Amet hiljem sisse nõuda kahju põhjustanud poole poolt. 

2.  ÕIGUSLIKUD ALUSED 
HMS § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise ajal.

3. OTSUS
Muuta Narva Linavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja 
raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ punkte 3.2. ja
3.3 redaktsioonis: 

3.2 Kinnitada projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ Narva poolseks omafinantseeringuks 2015. – 2018. a kokku kuni 532 029 euro.  
3.3   Ette näha linna eelarves laenu arvelt 2015. aastal omafinantseerimise katmiseks kuni 28 634 eurot; 2017. aastal omafinantseerimise katmiseks kuni 48 056,25 eurot, ja 2018.aastal omafinantseerimise katmiseks kuni 455 338,75 eurot.

4.  VAIDLUSTAMINE
Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

5.  OTSUSE JÕUSTUMINE
Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
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