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Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ tegevuse objektiks on Narva linnas, aadressil Jõe tn 3 asuva külalissadama boks nr 12. Käesoleva projekti eesmärgiks on  Narva jõesadama territooriumil asuva infrastruktuuri arendamine.
Seoses projekti tegevuste elluviimisega ja tegevuste ajakava täpsustamisega, Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ ja Narva linna Arengukava vahel tekkisid vastuolusid, kuna oma- ja sildfinantseerimise vajadus aastate lõikes muutus. Vastuolude kõrvaldamiseks (ning samuti tulevikus vastuolude vältimiseks) on vajalik  Linnavolikogu otsusega kinnitada, et oma- ja sildfinantseerimise tegelik vajadus aasate lõikes täpsustatakse Narva linna arengukavas sh tegevuskavas vastavalt KOKS § 371 lg-le 2 „Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel“. 
Nimetatud projekti raames tekkis vajadus suurendada projekti sildfinantseerimise summat, mis võrdub toetuse summale ehk kuni 200 000 eurot. Sildfinantseerimise suurendamine on vajalik selleks, et eelarves oleks piisavalt käibevahendeid projekti elluviimiseks, sest ettemakset sellele projektile taotleda ei saa. Projekti omafinantseeringu summa jääb samaks.
Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ eeldatav omafinantseerimise ja sildfinantseerimise vajadus aastate kaupa on järgmine (juhul, kui aasta lõpus jäävad kasutamata vahendid, viiakse see üle järgmisele aastale):
	
	2018
	2019

	omafinantseerimine
	88 000
	132 000

	sildfinantseerimine
	80 000
	120 000


Projekti elluviimiseks vajalikud omafinantseerimise ja sildfinantseerimise rahalised vahendid aastate kaupa täpsustatakse igal aastal Narva linna arengukavas.

Seoses ülaltooduga on vajalik muuta Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“.
2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Vastavalt KOKS § 22 lg 1 p-le 8 volikogu ainupädevusse kuulub laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine.

2.2. Vastavalt KOKS § 371 lg-le 2 varaliste kohustuste võtmise aluseks on arengukava.

2.3. Narva Linnavolikogu 29. juuni 2000. a määrusega nr 36 kinnitatud „Narva linna põhimääruse“ p 4.4.14. kohaselt volikogu ainupädevusse kuulub laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine.

3. OTSUS
Muuta Narva Linavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ punkti  3 järgmiselt:
3.1. Kinnitada projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ omafinantseering kuni 220 000 EUR.  

3.2. Positiivse rahastamise otsuse korral lubada Narva Linnavalitsusel võtta laenu punktis 3.1 nimetatud omafinantseeringu katmiseks kuni 220 000 EUR.
3.3. Kinnitada projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ sildfinantseering kuni 200 000 EUR.
3.4. Positiivse rahastamise korral lubada Narva Linnavalitsusel võtta laenu punktis 3.3. nimetatud sildfinantseeringu katmiseks kuni 200 000 eurot.

3.5. Projekti omafinantseerimise ja sildfinantseerimise summad aastate lõikes kajastada Narva linna Arengukavas.
3.6. Projekti teostajaks määrata Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (registrikood 75029524) koos kõigi taotleja õiguste ja kohustustega.
4.  RAKENDUSSÄTTED
4.1. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest.

4.2. Otsus jõustub seadusega sätestatud korras
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