Eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narvas

Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK
Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ eesmärgiks on Narva transiitkoridori oluliste kitsakohtade kõrvaldamine, luues mugavad ja ohutud tingimused transpordi ja jalakäijate liikumiseks ja aidates kaasa kogu Narva linna keskkonnaseisundi parenemisele. 

Seoses projekti tegevuste elluviimisega ja tegevuste ajakava täpsustamisega, Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ ja Narva linna Arengukava vahel tekkisid vastuolusid, kuna oma- ja sildfinantseerimise vajadus aastate lõikes muutus. Vastuolude kõrvaldamiseks (ning samuti tulevikus vastuolude vältimiseks) on vajalik  Linnavolikogu otsusega kinnitada, et oma- ja sildfinantseerimise tegelik vajadus aasate lõikes täpsustatakse Narva linna arengukavas sh tegevuskavas vastavalt KOKS § 371 lg-le 2 „Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel“.

Nimetatud projekti raames tekkis vajadus suurendada projekti sildfinantseerimise summat, mis võrdub toetuse summale ehk kuni 8 976 398,87 eurot. Sildfinantseerimise suurendamine on vajalik selleks, et eelarves oleks piisavalt käibevahendeid projekti elluviimiseks, sest ettemakset sellele projektile taotleda ei saa. Projekti omafinantseeringu summa jääb samaks. Projekti ettevalmistustöödele on juba kulutatud 69 553,76 eurot ning 2018. aasta seisuga projekti rahalised kohustused kokku on summas 84 000 eurot (TEN-T transiitteede eelprojekti koostamine).

Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ eeldatav omafinantseerimise ja sildfinantseerimise vajadus aastate kaupa on järgmine (juhul, kui aasta lõpus jäävad kasutamata vahendid, viiakse see üle järgmisele aastale):

	
	2018
	2019
	2020
	2021

	omafinantseerimine
	155 244
	158 407
	950 442
	475 221

	sildfinantseerimine
	0
	897 640
	5 385 840
	2 692 918,87



Projekti elluviimiseks vajalikud omafinantseerimise ja sildfinantseerimise rahalised vahendid aastate kaupa täpsustatakse igal aastal Narva linna arengukavas.

Seoses ülaltooduga on vajalik muuta Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 64 lõike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes.
HMS § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine muutmise ajal.

3. OTSUS
Muuta Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ punkti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ja lisada punkti 3.6 järgmiselt:
„3.1. Kinnitada projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ omafinantseeringuks 2017.-2021. aastatel kokku 1 740 070,39 eurot“. 
„3.2. Projekti positiivse rahastamisotsuse korral Narva Linnavalitsusel lubada võtta laenu omafinantseeringu katteks kokku 1 690 070,39 eurot“. 
„3.3. Projekti positiivse rahastamisotsuse korral näha ette Narva linna põhieelarves omafinantseeringu katteks kokku kuni 50 000 eurot; 2018. aastal kuni 11 500 eurot, 2019. aastal kuni 15 000 eurot, 2020. aastal kuni 23 500 eurot“.
„3.4. Projekti positiivse rahastamisotsuse korral Narva Linnavalitsusel lubada võtta laenu sildfinantseeringu katteks kokku 8 976 398,87 eurot“.
3.6. Projekti omafinantseerimise ja sildfinantseerimise summad aastate lõikes kajastada Narva linna Arengukavas.

4. RAKENDUSSÄTTED
4.1. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest.
4.2. Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.
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