NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Eelnõu

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ kinnitati projektis osalemise, projekti omafinantseering ja anti luba sildfinantseerimise võtmiseks.

Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” (Development of historical riverside protection area in Narva/Estonia and Ivangorod/Russia III stage/River Promenades III.) põhitaotlus oli esitatud Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) Eesti-Vene piiriülese koostöö programmile 2014-2020 ja oli heaks kiidetud programmi poolt. Narva Linnavolikogu otsustega (25.08.2016 otsus nr 222 ja 22.02.2018 otsus nr 10) oli suurendatud omafinantseeringu summa kuni 273 815,80 eurot.

Seoses sellega, et  projektilepingu ettevalmistamine   programmi poolt võttis planeeritust rohkem aega projekti elluviimise periood on lükatud 2019 –2022 a.a. peale. Omafinantseeringu summa  kokku ei muutu. Projekti omafinantseerimise ja sildfinantseerimise summad aastate lõikes täpsustakse Narva linna arengukavas sh tegevuskavas.

Projekti omafinantseerimise vajadus aastate kaupa on järgmine (juhul, kui aasta lõpus jäävad kasutamata vahendid, viiakse see üle järgmisele aastale):

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| omafinantseerimine | 7520 | 26712 | 81776 | 80000 | 50000 | 27807,80 |
| sildfinantseerimine |  |  |  |  | 100000 | 93100 |

Seoses ülaltooduga tuleb muuta Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr  146  punkte 3.2, 3.4 ning lisada punkte projekti omafinantseerimise ja sildfinantseerimise summad aastate lõikes täpsustamisest Narva linna arengukavas.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lg 1 p 1 kohaselt kuulub valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine volikogu ainupädevusse.

2.2. Vastavalt KOKS § 22 lg 1 p-le 8 volikogu ainupädevusse kuulub laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine.

2.3.  Vastavalt KOKS § 37 ̍ lg-le 3 varaliste kohustuste võtmise aluseks on arengukava.

2.4. Narva Linnavolikogu 29. juuni 2000. a määrusega nr 36 kinnitatud „Narva linna põhimääruse“ p 4.4.14. ja p 4.4.15 kohaselt volikogu ainupädevusse kuulub laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine

3. OTSUS

# 3.1. Muuta Narva linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ punktide 3.2 ja 3.4 sõnastus järgmiselt:

# „3.2 Kinnitada projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ omafinantseeringuks aastatel 2017-2022 kokku kuni 273 815,80 eurot laenu arvelt.“

„3.3 Kinnitada projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ sildfinantseeringuks aastatel 2021-2022 kokku kuni 193 100  eurot laenu arvelt.“

3.2. Tunnistada kehtetuks Narva linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ punktid 3.4 ja punkt nr 3.5.

3.3. Lisada Narva linnavolikogu 21.04.2016 otsusele  nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp punkt 3.5:

„3.5 Projekti omafinantseerimise ja sildfinantseerimise summad aastate lõikes kajastada Narva linna Arengukavas.“

4.  VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

5.  OTSUSE JÕUSTUMINE

Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

Irina Janovitš

Linnavolikogu esimees