Lisa

Ülevaatele Narva linna arengukava täitmisest 2019. aastal

| ID nr | Tegevus | Algus | Lõpp | Planeeritud omafin, aastal 2019, EUR | Vastutaja | Tegevuse staatus aasta lõpu seisuga | Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine), EUR | Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest, EUR | Kui lükatud tulevikku või loobunud, siis põhjus | Lisainfo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2384 | Elekrijaama tee rekonstrueerimine | 2019 | 2022 | 322700 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 2284 | 18476 |  |  |
| 1105 | Linnale kuuluvate uute kvartalisiseste teede ja parkimiskohtade projekteerimine ja ehitus | 2014 | 2023 | 610648 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 183131 |  |  | 2019. aastal on tehtud parkla ja kõnnitee projekteerimine ja ehitamine aadressil Kangelaste prospekt 40b summas 65220 eurot; Kreenholmi tn 3b parkla projekteerimine summas 6648 eurot ja Energia põik parkla projekteerimine summas 9564 eurot ning Narva Keeltelütseumi (Kangelaste 32) parkla ehitustööde II etapp summas 101699 eurot. |
| 1336 | Narva linnale kuuluvate kvartalisiseste teede ehitamine (sh projekteerimine) | 2015 | 2023 | 1464185 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 687166 |  |  | 2019. aastal on tehtud: Narva linnas kvartalisiseste teede ehitamine sh: Hariduse J5, Hariduse T5 ehitamine; Juhhanovi tänava projekteerimine ja ehitamine; Mõisa tn T2 sissesõidu projekteerimine ja ehitamine. |
| 461 | Narva linnas KÜ-tele kuuluvate kvartalisiseste teede remonttööde teostamine (sh projekteerimine) | 2013 | 2023 | 212799 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 167284 |  |  | 2019. aastal on tehtud kvartalisiseste teede remonttööd 15 korteriühistutes vastavalt "Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimusedele ja korrale". |
| 38 | valgusfooride paigaldamine | 2011 | 2019 | 79984 | Linnamajandusamet | tehtud | 78743 |  |  | 2019. aastal on tehtud Kalda-Joala tn ristmikul foorisüsteemi projekteerimis-ehitustööd ning liikluskorralduse parandamine. |
| 3 | Energia põik, ehitustööd | 2018 | 2019 | 500000 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 338961 |  |  | Energia põik, Energia põik 2a ehitustööd jätkuvad 2020. aastal. |
| 6 | 26.Juuli – Uusküla kvartalisisese tee projekteerimine ja ehitamine | 2019 | 2020 | 525000 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 27240 |  |  | 2019. aastal on tehtud Uusküla põik tänava projekteerimistööd, ehitustööd jätkuvad 2020. aastal. |
| 1089 | TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas | 2016 | 2021 | 249454 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel | 59370 |  |  | 2019. aastal teostatud: TEN-T transiitteede eelprojekti koostamine (47880 eurot); eelprojekti liiklusohutuse auditi koostamine (4722 eurot); eelprojekti ekspertiisi koostamine (6768 eurot) hankedokumentide ettevalmistamine omanikujärelevalve ja inseneri teenuste tellimise riigihankel. |
| 1521 | Rakvere tn II etapi (Kangelaste pr-Puškini tn) projekteerimine ja ehitamine | 2019 | 2020 | 421000 | Linnamajandusamet | tehtud | 514062 |  |  |  |
| 2769 | Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval | 2018 | 2020 | 100000 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 57469 | 372827 |  | 2019. aastal on tehtud: Narva linna teeületuskohtade ohutumaks muutmine (Kangelaste prs, Võidu tn ja Kreenholmi tänaval) üldsummas 430296 eurot. |
|  |  | 1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine | 2014 | 2020 | 379432 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel | 125463 | 605978 |  | KLT-1 - ehitustööd on lõpetatud. KLT-2 raames toimus hanketeenuse ja ehitusjuhtimise hangete ettevalmistamine ja läbiviimine, ehitushankeks ettevalmistused. |
|  |  | 1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1134 | Uute kõnniteede ehitamine ja olemasolevate kõnniteede rekonstrueerimine | 2015 | 2023 | 23632 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 17892 |  |  | 2019. aastal on tehtud: Narva linna kõnnitee renoveerimine (sh projekteerimine) Rakvere tn – Jõesuu tn ristmikul ning kõnnitee projekteerimine ja ehitamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juures. |
| 1525 | Ülekäiguradade renoveerimine puuetega inimeste jaoks, pensionäride ja lastevankritega inimeste jaoks (sh projekteerimine) | 2015 | 2022 | 22534 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 20267 |  |  | 2019. aastal on tehtud: Narva linnas asuvate ülekäiguradade projekteerimistööd ning ehitustööd Tiimanni tn 20 (Maxima XX juures), Tallinna mnt. (kütusejaama Neste juures), Joala tn 13 - Hariduse 1, Sepa tn (tervisekeskuse Ljumam juures), Rüütli tn - Lavretsovi tn - Vestervalli tn ristmik. |
|  |  | 1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1091 | Narva linna bussi-ja raudteejaama arendus | 2013 | 2019 | 436780 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel | 181179 | 436610 |  | 2019 aastal sai Narva vaksalihoone osaline renoveerimisprojekt lõpule viidud, so 08.02.2019 väljastati hoonele kasutusluba ning suuremas (kesk) osas on vaksalihoone avatud reisijatele. Narva bussijaama varikatuse ehitustööd on vastuvõetud 76,44% ehitustöödest seisuga 31.12.2019. 2020 aastal tööd jätkuvad, orienteeruv tööde lõpp - 05.2020. |
|  |  | 1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2207 | Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine | 2018 | 2020 | 255420 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel | 112528 | 92866 |  | Kulutatud summad (kokku 205 394 eurot): ehitustööd 187 417 eurot; omanikujärelevalve teenus 15 107 eurot ja ehitushanke korraldamise teenus 2867 eurot. Seisuga 01.05.2020 toimub boksi varustamine seadmete ja mööbliga, orienteeruv lõpp - suvi 2020. |
| 50 | Projekt Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri ja külastuskeskkonna loomiseks | 2019 | 2021 | 16000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel |  | 2969 |  | Toimunud on töökohtumised partneritega ja on alustatud Kulgu sadama omanikujärelevalve hanke ettevalmistamisega. |
|  |  | 1.1.1.8. parkimise korraldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | munitsipaalasutuste jalgrattaparklate projekteerimine ja ehitamine | 2017 | 2020 |  | Linnamajandusamet | elluviimisel | 64993 |  |  | 2019. aaastal on tehtud rattahoidjate projekteerimine, ostmine ja paigaldamine. Kokku paigaldati 26 jalgrattaparkla (374 rattahoidjat) koolide ning Narva linna ajalooliste ja kultuuriliste kohtade lähedale, avalikesse kohtadesse ja erinevatele puhkealadele igalpool linnas. |
|  |  | 1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2084 | EV100 Narva linnas avaliku pargi projekteerimine ja rajamine | 2017 | 2021 | 1294285 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 836772 |  |  | A. Puškini tn 32c, A.Puškini tn 32b, Rakvere tn 22e, Rakvere tn 22f, Vabaduse tn 24, Vabaduse tn L3 (osa) EV100 avaliku pargi projekteerimis-ehitustööde II etapp. Ehutustööd teostatakse kuni 30.06.2020.a. |
| 60 | Võidu pargi ja Joala tn 8c (Gerassimovi pargi) projekteerimine ja rekonstrueerimine | 2017 | 2021 | 690170 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 412146 |  |  | 2019. aastal on tehtud Narva linnas Kreenholmi linnaosas aadressil Joala tänav 8c (nn Gerassimovi park) renoveerimis-ehitustööde I etapp. |
|  |  | 1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1944 | Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse ideevõstlus | 2019 | 2019 | 25000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | elluviimisel |  |  |  | 2020. aastasse kantakse üle 17 000 eurot Tallinna mnt, Kerese ringi ning Peetri väljaku kujunduse visioonivõistluse jaoks. |
| 1945 | Tallinna mnt heakorrastus - projekteerimine ja ehitus | 2019 | 2021 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
| 1514 | Hahni trepi ehitustööd (sh projekteerimine) | 2015 | 2021 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
| 1109 | Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp | 2016 | 2020 | 54087 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel | 486 | 621 |  | 2019. aastal on tehtud vajalikud eeltööd uue ehitushanke korraldamiseks. Ehitushange on plaanis välja kuulutada lähiajal 2020. aastal. |
| 63 | Kadastiku tiigi puhkeala rajamine (sh projekteerimine) | 2017 | 2020 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
| 70 | Koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine | 2019 | 2023 |  | Linnamajandusamet | elluviimisel | 5448 |  |  | 2019. aastal on paigaldatud kilekottidega koerte prügikastid, kokku 10 tk: Pähklimäe tn 4, V. Gerassimovi tn 16, Uusküla 15, Maleaed, Mõisa park, Rahu tn 23, Pimeaed, Rakvere tn 73a, Äkkeküla 1 ja Äkkeküla 2. |
|  |  | 1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.4. purskkaevude ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1948 | Unikaalsete liikluskorralduslike elementide projekteerimine ja paigaldus | 2019 | 2023 | 10000 | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | muu | väikevormide ideekonkurss jäi läbi viimata |
|  |  | 1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 | Linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine (Puškini 26, Rakvere 91, Vestervalli17, Kreenholmi 32, Kreenholmi 40, Energia 4, Energia 6, Viru 3) | 2016 | 2020 | 200000 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 120421 |  |  | 2019. aastal on tehtud: SA Narva Linnaelamu - linna ühiselamutes vee- ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine, sh: projekteerimine (Energia 4, Energia 6, Kreenholmi 40; katuse projekteerimiseks ja renoveerimiseks ühiselamutes (Energia 4, Energia 6). |
| 1888 | Geomõõdistuste infosüsteemi soetamine (GMIS) | 2019 | 2019 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | elluviimisel |  | 1656 |  | 2020.a eelarves on kinnitatud 31 826 eurot (riigieelarve) geomõõdistuste infosüsteemi soetamiseks. |
|  |  | 1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2589 | Äkkeküla tervisespordikeskuse väljaarendamine 2019-2022 | 2019 | 2022 | 60000 | SA Narva Linna Arendus | tehtud | 60000 | 57700 |  | Linna eelarvest on kulutatud 60000 eurot terviseradade kunstlume torustiku soetamise, paigalduse ja kelgumäe planeerimiseks ning terviseradade suusastaadioni, parkla aluspõhja ja jõulinnaku aluspõhja rajamiseks. Suusarajamasina soetamiseks on kulutatud 57700 eurot eelarvevälistestvahenditest, millest 30000 eurot on eraldatud Rahandusministeeriumi poolt ning 27700 eurot on eraldatud SA Eesti Terviserad poolt. |
| 1964 | Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale) | 2017 | 2023 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | muu | 2019. aastal ei olnud taotlusi. |
| 1963 | Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamine (vastavalt korrale) | 2017 | 2023 | 24279 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 14151 |  |  | 2019. aastal on ehitatud mänguväljakud adressil Puškini tn 69 ja Puškini tn 65. |
| 1638 | Äkkeküla spordiväljaku rajamine | 2017 | 2019 | 12158 | SA Narva Linna Arendus | tehtud | 6000 |  |  | 2019.aastal linna eelarvest oli eraldatud 6000 eurot Äkkeküla laste seikluspargi ehitamiseks. |
| 2781 | Äkkeküla matka- ja loodusraja renoveerimine | 2019 | 2019 | 50000 | SA Narva Linna Arendus | tehtud | 49198 |  |  |  |
| 2320 | Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine | 2018 | 2019 |  | SA Narva Linna Arendus | elluviimisel |  | 84000 |  | Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru I etapi rajamise projekt on lõpule viidud 17.07.2019.a. Plaanis on jätkata objekti arendamisega ning selleks otsitakse finantseerimist. |
| 1533 | Laste mängu- ja spordiväljakute ning kahe pereväljakute projekteerimine linna avalikes mänguväljakutes ja muudel territooriumidel | 2018 | 2020 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid | Uute spordi- ja mänguväljakute ehitamine on ettenähtud tegevusega ID nr 77 (uue spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine)). |
| 1536 | Narva Spordikooli Energia ning Narva Paemurru Spordikooli renoveerimine (sh Narva Spordikooli Energia ujula fassaadi soojustuse projekteerimine) | 2015 | 2019 | 190700 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 4692 |  |  | 2020. aastasse kantakse üle Narva Spordikool Energia spordisaali (Tallinna mnt 30) renoveerimise kulud (riietusruumide rekonstrueerimine). |
| 77 | Uue spordi- ja mänguväljakute ehitamine (sh projekteerimine) | 2008 | 2020 | 475800 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 385992 |  |  | 2019. aastal on tehtud: spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine (26. Juuli 9, Maleaed) summas 218160 eurot ning mänguväljakute, välisvalgustuse, videovalve süsteemi projekteerimine ja ehitamine (Kangelaste 40b, park Linda, Juhhanovi tn 3) summas 167832 eurot. |
| 1248 | Narva Sõudebaasi hoone 9. boksi rekonstrueerimune (sh projekti korrigeerimine) | 2019 | 2019 | 80000 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 3060 |  |  | 2020. aastasse kantakse üle Narva Energia Spordikooli sõudebaasi 9. boksi rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde kulud. |
| 1017 | Jõe tn 3 hoone katuse renoveerimine | 2013 | 2021 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid | Tegevusega ID nr 2207 on elluviidud projekt, mille tulemusena on Narva jõesadama 12. boks renoveeritud (sh katus), ehitustööd on lõpetatud 31.03.2020. |
| 1135 | Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse projekteerimine | 2018 | 2019 |  | MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO | lükatud tulevikku |  |  | hetkel puudub vastav rahastamisprogramm |  |
| 1136 | Narva piirkondliku spordi-, tervise- ja rehabilitatsiooni keskuse ehitamine | 2019 | 2020 |  | MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO | lükatud tulevikku |  |  | hetkel puudub vastav rahastamisprogramm |  |
|  |  | 1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine | 2011 | 2021 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
| 92 | Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimine | 2017 | 2020 | 530400 | Linnamajandusamet | elluviimisel |  |  |  | 2020. aastasse kantakse üle Kultuurimaja Rugodiv rekonstrueerimise kulud: lava stangede süsteemi rekonstrueerimise projekteerimis- jaehitustööd ning fassaadi projekteerimine ja rekonstrueerimine. |
|  |  | 1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1352 | Projekt "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" | 2019 | 2021 | 160000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel | 4800 |  |  | 2019. aastal on kulud tehtud hangete korraldamiseks. Põhiprojekti valmimise tähtaeg on 07.04.2020. |
| 97 | tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | 2007 | 2023 | 207334 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 172635 |  |  | 2019. aastal on tehtud: Pähklimäe tänava välisvalgustuse ehitustööd; Kangelaste kõnniteede välisvalgustuse ehitustööd; Haigla tn välisvalgustuse ehitustööd. |
| 98 | jalakäijate ülekäigukohtade lisavalgustus | 2013 | 2022 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
|  |  | 1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2562 | Joogivee torujuhtmeеte ja kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine aiandusühistutele "Mebelštšik", "Retšnoi" ja "Pribrežnõi" | 2019 | 2022 |  | Linnamajandusamet | elluviimisel |  |  |  | Tegevust teostab AS Narva Vesi. 2019 a lõpetati Puidu ja Laastu tänavatel, Narva linnas, ÜVVK-süsteemide rajamise (riigihanked 210692 (omanikujärelevalve) ja 201964 (projekteerimis-ehitustööd)) projekt. Puidu ja Laastu tänavate kinnistutel on nüüd võimalik liituda ÜVVK-võrkudega ning saada kvaliteetset joogivett ning kanaliseerida linnavõrku oma reoveed. |
| 2421 | Sademeveekanalisatsiooni süsteemi rajamine | 2019 | 2020 |  | Linnamajandusamet | elluviimisel | 11098 |  |  | 2019. aastal on tehtud: Tallinna mnt J2 sadeveekanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööd. |
| 1966 | Sademeveekanalisatsiooni kollektorite projekteerimine ja ehitamine | 2017 | 2020 |  | Linnamajandusamet | elluviimisel |  |  |  | Tegevust teostab AS Narva Vesi. 2019. aastal ettevõtte sai raha aktsiakapitali suurendamiseks Narva Arenduse ja Ökonomika ametilt kogusummas 241579 eurot, mis läksid Narva linnas ÜVVK-süsteemide projekteerimistööde teostamiseks (riigihange 211486, 14. mikrorajoonis lahkvoolse sademevee ja/või drenaazhisüsteemid ning Väikesaare tänavale ÜVVK-süsteemid) ning lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks Narva linnas erinevatel tänavatel (Rakvere tn, Vaksali-Pushkini tn, Kreenholmi tn ning Puškini tn.). |
|  |  | 1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2.1. elamufondi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames | 2007 | 2022 | 100000 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 152161 |  |  | 2019. aastal aatal on sõlmitud 33 lepingut korteriühistutega elamufondi remonttööde kaasfinantseerimiseks. |
| 1469 | aiandusühistute toetusprogrammi kaasfinantseerimine | 2014 | 2022 | 54000 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 26042 |  |  | Aiandusühistu PROGRESS PLUS veevõrgutorustiku ehitamiseks on kulutatud 8415 eurot. Aiandusühistute Olginski, ŽELEZNODOROŽNIK, JUBILEINÕI AIAD elektriliinide renoveerimiseks on kulutatud 17626 eurot. |
| 105 | munitsipaalelamute renoveerimine | 2018 | 2022 | 300000 | SA Narva Linnaelamu | elluviimisel | 120421 |  |  |  |
|  |  | 1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. parandada keskkonna olukorda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2687 | Linna üldplaneeringu koostamine | 2019 | 2022 | 70000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | elluviimisel |  |  |  | 2020.a eelarves on planeeritud linna üldplaneeringu koostamiseks 140000 eurot. |
|  |  | 1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.3. säästva arengu toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2571 | loomade varjupaiga loomine | 2019 | 2021 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid | 2020.a eelarves on planeeritud vahendid loomade varjupaiga projekteerimiseks summas 15000 eurot. |
|  |  | 1.4. turismi arenguks on loodud tingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 | Muuseumi hoone projekteerimine ja ehitamine "Vana Narva miniatüüris" maketi paigutuseks | 2018 | 2020 |  | Linnamajandusamet | loobunud |  |  | tehtud teiste tegevuste raames | Makett on üleantud SA Narva Muuseumile, kes korraldab selle eksponeerimist. |
| 118 | turismitoote „Vana Narva miniatuuris“ arendamine | 2017 | 2022 |  | SA Narva Muuseum | lükatud tulevikku |  |  | hetkel puudub vastav rahastamisprogramm |  |
| 123 | projekt „Narva kindluse väljaarendamine kindlusarhitektuuri ajalugu tutvustavaks rahvusvaheliseks külastuskeskkonnaks” | 2014 | 2019 | 132892 | SA Narva Muuseum | elluviimisel |  |  |  | Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatava (3,54 miljonit eurot) projekti „Piirikindluse avastuskeskuse avamine“ raames 2018. aasta jaanuaris alanud Narva linnuse rekonstrueerimistööde tulemusel avatakse 2020. aastal täielikult restaureeritud konvendihoone koos uue püsiekspositsiooniga. |
|  |  | 1.4.1.2. vanalinna arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2302 | Arheoloogiapargi väljaarendamine (projekteerimine ja ehitus) | 2019 | 2022 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
| 903 | Raekoja ja Raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine | 2018 | 2019 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | tehtud |  |  |  | Raekoja ja Raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringud on koostatud 2018. aastal. |
| 111 | Peetri (J. Niimani) maja taastamine | 2019 | 2022 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 2020.a eelarves on planeeritud 15000 eurot TTA projekti "Peetri (J. Niimani) maja taastamine" koostamiseks. |
|  |  | 1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | "5-krooni" vaateplatsi ehitustööd | 2018 | 2020 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | lükatud tulevikku |  |  | muu | Tegevus on plaanis teostada projekti „Jõepromenaadid III“ raames (tegevus ID nr 1101). |
|  |  | 1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1554 | Narva Stockholmi platsi ehitus, I etapp | 2016 | 2021 | 70000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel |  |  |  | 2019. a on tehtud: programmisse esitatud ja rahuldatud eeltaotlus projekti realiseerimiseks; läbi viidud hankekorraldaja teenuse osutamiseks (projekteerimine-autorijärelevalve) hanke; alustatud projekteerimise-autorijärelevalve hanke ettevalmistamisega. Põhitaotluse esitamise tähtaeg 30.11.2020. a. |
| 127 | Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine | 2016 | 2021 | 763019 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel | 38723 | 30635 |  | 2019. a on tehtud: projekteerimistööd; saadud ehitusluba; programmisse esitatud ja rahuldatud põhitaotlus projekti realiseerimiseks; läbi viidud hankekorraldaja teenuse osutamiseks (ehitusjuhtimine, ehitustööd, omanikujärelevalve) hanke; väljakuulutatud ehitusjuhtimise hanke. |
|  |  | 1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1518 | Narva rahvusvahelise kunstnike residentuurikeskuse loomine (Joala 18). | 2015 | 2020 |  | Narva Gate OÜ | elluviimisel |  |  |  | Tegevust teostatakse ilma linnavahendite kaasamiseta. |
| 1473 | Kreenholmi ala taaselavdamine ajalooliseks ning kõrgekvaliteetseks Narva elu- ja ettevõtlusruumiks. | 2016 | 2022 |  | Narva Gate OÜ | elluviimisel |  |  |  | Eelmisel aastal toimusid Kreenholmi territooriumil mitmed kultuurisündmused. |
| 1474 | Kreenholmi tööstusinnovatsiooni teemaparki väljaarendamine | 2016 | 2023 |  | Narva Gate OÜ | elluviimisel |  |  |  | Tegevust teostatakse ilma linnavahendite kaasamiseta. |
|  |  | 1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2601 | Tööstuse digitaliseerimise, robotiseerimise ja automatiseerimise keskuse loomine Narva Tööstuspargi territooriumil. | 2019 | 2021 | 50000 | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | elluviimisel |  | 5000 |  | Kulud on tehtud TTA koostamiseks. |
|  |  | 1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine | 2008 | 2019 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | loobunud |  |  | tehtud teiste tegevuste raames | Tegevust teostatab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. |
|  |  | 2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. linna kuvand on arendatud |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2563 | Linna ajalehe väljaandmine | 2019 | 2022 | 120000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | tehtud | 145000 |  |  |  |
| 2542 | Euroopa Kultuuripealinna 2024 taotluse dokumentide ettevalmistamine | 2018 | 2019 | 140000 | Kultuuriosakond | tehtud | 136491 |  |  | Narva linn ei osutunud valituks, Euroopa Kultuuripealinna 2024 tiitli sai Tartu. |
| 2290 | Kaasaegse ühise linna ja turismiveebi loomine | 2019 | 2019 | 10000 | Linnakantselei | elluviimisel |  |  |  | Tegevused jätkuvad 2020. aastal. Narva linna 2020.a eelarves on ettenähtud vahendid KOVTP lahenduse kasutusele võtmiseks kohaliku omavalitsuse jaoks avaliku info jagamist kodanikele parandamiseks summas 2500 eurot ning uue turismi veebilehe väljatöötamiseks 10000 eurot. |
|  |  | 2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2737 | Narva kultuuristrateegia 2030 tegevuste realiseerimine | 2019 | 2024 |  | Kultuuriosakond | elluviimisel |  |  |  | Tegevuste realiseerimine toimub teiste tegevuste raamides ja olemasoleva eelarve piires. |
| 144 | suvel Narva linnapäevad | 2008 | 2023 | 75000 | Kultuuriosakond | tehtud | 75000 |  |  | Narva Päevad ja rahvusvaheline festival "Sõpruse sild" on toumunud ühe üritusena. |
| 148 | Narva - Sügispealinn | 2009 | 2023 | 35000 | Kultuuriosakond | tehtud | 25700 |  |  |  |
| 149 | sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir „Läänemere maletähed” | 2009 | 2023 | 17000 | Kultuuriosakond | tehtud | 11000 |  |  |  |
| 150 | sügisel Narva motokross | 2008 | 2021 | 2000 | Kultuuriosakond | lükatud tulevikku |  |  | muu | piiratud finantsvahendite tõttu |
| 151 | sügisel poksiturniir "Lahing Narva all" | 2008 | 2021 | 3400 | Kultuuriosakond | tehtud | 4350 |  |  | Poksi showde "Lahing Narva all" ja "Narva Kindlus" korraldamiseks 2019. aaastal oli linnaeelarvest eraldatud 4350 eurot. |
| 153 | talvel Chopini konkurss | 2008 | 2023 | 10000 | Kultuuriosakond | elluviimisel | 6400 |  |  | Konkurss on läbiviidud 2020. aasta alguses. |
| 154 | talvel "Uus Aasta saabub Narvast" | 2008 | 2023 | 20000 | Kultuuriosakond | tehtud | 11500 |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Narva linna päevad Sankt-Peterburis | 2008 | 2022 | 25000 | Kultuuriosakond | lükatud tulevikku |  |  | muu | piiratud finantsvahendite tõttu |
|  |  | 2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1735 | Koostöö ja projektid URBACT ja linnaliste piirkondade koostöövõrgustike arendamise meetmete raames | 2016 | 2020 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
| 164 | projekt "Via Hanseatica jätkuprojekt" | 2017 | 2020 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | loobunud |  |  | vähenes aktuaalsus |  |
|  |  | 2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1734 | Kaksiklinnade päevad (Narva päev Ivangorodis / Ivangorodi päev Narvas), mitmesugused üritused erinevatele sihtgruppidele | 2016 | 2020 | 5000 | Kultuuriosakond | tehtud | 5000 |  |  | Erinevad tegevused teostati Narva Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjoni eelarveliste vahenditega. |
| 1576 | Projekt "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine, II etapp" | 2017 | 2021 |  | SA Narva Muuseum | elluviimisel |  |  |  | Tegevust teostatakse ilma linnavahendite kaasamiseta. Projekti käigus rekonstrueeritakse Narva linnuse Läänehoovis asuv Kristervalli bastion, välisseinad ja teostatakse arheoloogilisi väljakaevamisi. Ivangorodis rekonstrueeritakse ning avatakse külastajatele 18. sajandil rajatud suur püssirohukelder. Projekt lõppeb orienteeruvalt 2022. aastal, kogueelarve on 6 220 180 eurot. |
| 1107 | Narva Kulgu tööstusala arendamine | 2019 | 2022 |  | SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | tehtud |  | 2231998 |  |  |
| 1101 | Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine III etapp | 2017 | 2022 | 81776 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel |  | 23637 |  | Projekti „Jõepromenaadid III“ toetusleping allkirjastati 29. juunil 2019. 2019. aasta tegevused on: ECDay tähistamine, Narvas ettevõtlusnädalal projekti „Jõepromenaadid III“ seminari-töökohviku korraldamine; alustatud on hangete ettevalmistamisega. |
|  |  | 2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2566 | Narva ja mittetulundusühingute vahelise koostöö toetamine | 2008 | 2022 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | tehtud | 2213 |  |  | 2019. aastal on toetatud 4 projekti: Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus „Gagarin“ MTÜ, Rahvuskultuuride keskus MTÜ, Äkke Suusaklubi MTÜ, Kunsti Sadam MTÜ. Projektide abil linna arendamisse kaasatud raha: 9770,66 eurot (fondid – 4699 eurot ja MTÜ omafinantseerimine – 5070 eurot). |
|  |  | 2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2272 | Geoinfosüsteemi soetamine (GIS) | 2019 | 2021 | 12000 | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | elluviimisel | 11900 |  |  |  |
| 1955 | Tõhusam ja terviklikum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine avalike teenuste osutamise korraldamisel ja arendamisel ning kvaliteetsem ja kuluefektiivsem avalikke teenuste osutamine ja edasi arendamine | 2016 | 2020 |  | Linnakantselei | elluviimisel | 25251 |  |  | Linna raamatupidamise programmi funktsionaalsuse suurendamisega kaasnevad tegevused (sh õppeala massteenuste osas) olid planeeritud nii 2019. aastal kui ka 2020.a. Narva linna 2020.a eelarves on planeeritud 69,5 tuh.eurot. 2019. aastal olid tehtud vajalikud tööd masintöödeldav elektrooniliste arvete töötlemiseks. E-arvete saatmine avalikule sektorile on muutunud kohustuslikuks alates 01.07.2019.a. Aruandeaastal toimus üleminek VOLIS-infosüsteemile (linnavolikogu istungite ning koosolekute automaatseks läbimiiseks ja protokollimiseks). Juurutamisega kaasnesid kulud (sh sülearvutite soetamine) kokku summas 17251 eurot. |
|  |  | 3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.1. uute sotsiaalasutuste rajamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.2. koduteeninduse süsteemi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.3. tugiteenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.4. tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1603 | Psüühikahäiretega isikutele teenuste arendamine | 2016 | 2023 | 10000 | Sotsiaalabiamet | elluviimisel |  | 105505 |  |  |
| 184 | MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD" toetamine | 2008 | 2023 | 89400 | Sotsiaalabiamet | tehtud | 89400 |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.5. lastega perekondade toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2259 | infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva linna asutuste juurde | 2018 | 2021 | 45084 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 20590 |  |  | 2019. aastal on tehtud: Narva Muusikakooli aadressil 26.Juuli 9 WC-ja duširuumide remont. |
| 1604 | Eluruumi kohandamine vastavalt inimeste erivajadustele | 2017 | 2023 | 24000 | Sotsiaalabiamet | elluviimisel | 3781 | 27504 |  |  |
| 2718 | Sotsiaalteenuste arendamine ja teenuskohtade loomine | 2019 | 2023 | 30000 | Sotsiaalabiamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
| 2715 | Sotsiaalteenuste klientide elukvaliteedi parendamine ja võrdsete võimaluste tagamine | 2019 | 2023 | 13500 | Sotsiaalabiamet | lükatud tulevikku |  |  | hetkel puudub vastav rahastamisprogramm |  |
| 2257 | sotsiaal- ja terviseedenduse valdkonnas infoürituste korraldamine | 2017 | 2022 | 4000 | Sotsiaalabiamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
|  |  | 3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2809 | Uue hooldekodu projekteerimine ja ehitamine | 2019 | 2023 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid | 2020. aastal planeeritakse uue hooldekodu projekteerimine summas 30 000 eurot. |
| 1702 | M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd (sh projekteerimine) ning tuletõkkeuste ja ATS hoones paigaldamine | 2016 | 2021 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid | 2020. aastal planeeritakse M.Maslovi tn 3a hoones ühisköögi ehitustööd summas 40 000 eurot. |
| 676 | Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine ja maa-ala heakorrastamine | 2018 | 2020 | 3000 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 2592 |  |  | Hariduse tn. 2 sõidutee äärekivide paigaldamine. |
| 197 | Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) hoone renoveerimistööd | 2019 | 2021 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
| 199 | Narva Sotsiaaltöökeskuse (M. Maslovi tn 3a) maa-ala heakorrastamine (sh projekteerimine) | 2015 | 2021 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
|  |  | 3.1.4. arendada välja preventiivsed suunad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | laste tervist edendavad tegevused koolieelsetes lasteasutustes | 2008 | 2022 | 4000 | Sotsiaalabiamet | tehtud | 2500 |  |  |  |
| 203 | õpilaste tervist edendavad tegevused koolides | 2008 | 2022 | 4000 | Sotsiaalabiamet | tehtud | 1999 |  |  |  |
| 204 | tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine | 2008 | 2022 | 1000 | Sotsiaalabiamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
| 206 | vigastuste ennetamine lastel | 2008 | 2022 | 2500 | Sotsiaalabiamet | lükatud tulevikku |  |  | hetkel puudub vastav rahastamisprogramm |  |
| 207 | südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine | 2008 | 2022 | 3000 | Sotsiaalabiamet | lükatud tulevikku |  |  | hetkel puudub vastav rahastamisprogramm |  |
| 208 | alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine | 2008 | 2022 | 15000 | Sotsiaalabiamet | lükatud tulevikku |  |  | hetkel puudub vastav rahastamisprogramm |  |
|  |  | 3.1.5. arendada välja tervishoiusüsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Õendusabi ja hooldusabi teenuste osutamine | 2013 | 2023 | 160000 | SA Narva Haigla | tehtud | 160169 |  |  |  |
| 205 | linna tervise- ja heaoluprofiili koostamine | 2008 | 2023 | 1000 | Sotsiaalabiamet | tehtud |  |  |  | Tehtud koostöös Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžiga. |
|  |  | 3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2252 | SA Narva Haigla "Esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine" | 2016 | 2019 |  | SA Narva Haigla | loobunud |  |  | rahastamisprogramm ei toetanud |  |
|  |  | 4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | õpetajate ja haridusala töötajate täiendõpe | 2008 | 2024 | 5000 | Kultuuriosakond | elluviimisel | 9502 | 183995 |  |  |
|  |  | 4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2802 | Riigigümnaasiumi ehitamine ja avamine Narvas vastavalt Haridusministeeriumi ja Narva linna vahel sõlmitud lepingule | 2019 | 2023 |  | Riik | elluviimisel |  |  |  |  |
| 1803 | Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine | 2017 | 2022 | 275295 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel | 6000 | 12000 |  | 2019. aastal on läbiviidud ideekonkurss. |
| 2287 | Detailplaneeringu koostamine ja arhitektuuri ideekonkursi läbiviimine Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamiseks | 2019 | 2019 |  | Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | elluviimisel | 3312 |  |  | Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine ning arhitektuuri ideekonkursi läbiviimine Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamiseks tegevused ja kulud kantakse üle 2020. aastasse. |
| 1798 | Projekt "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" | 2016 | 2022 | 120295 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel |  |  |  | 2019. aastal korraldatud ideekonkurss on tagasi lükatud, uue ideekonkursi läbiviimine on ettevalmistamisel 2020. aastal korraldamiseks. |
| 2312 | Lasteaedades köögitehnika ja kütteseadmete väljavahetamise programm | 2018 | 2022 |  | Linnamajandusamet | elluviimisel | 42072 |  |  | Tegevus teistatakse Kultuuriosakonna kaudu. 2019. aastal oli selleks eraldatud 42 072 eurot (sh 26 312 eurot – lasteaedades mööbli ja köögiseadmete soetamiseks; 5 550 eurot – Narva Lasteaia Potsataja köögikatla ja lasemööbli soetamiseks; 5 713 eurot – Narva Lasteaia Tuluke keedukatla soetamiseks ja vahetamiseks; 1 482 eurot – Narva Lasteaia Kirsike köögiseadmete remondiks; 800 eurot – Narva Lasteaia Vikerkaar külmkambri ja juurviljalõikuri soetamiseks; 2 215 eurot – Narva Lasteaia Käoke kööki segaja ja saumikseri soetamiseks). |
| 2195 | Lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine | 2017 | 2019 | 496747 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | loobunud |  |  | muu | Projektist loobuti sest projekteerijal tehtud hinnakalkulatsioon ületas projekti eeldatava maksumuse oluliselt. |
| 2075 | Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias Põngerjas | 2018 | 2020 | 21564 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid | On plaanis tegeleda 2020. aastal projekteerimisdokumentidega ning otsida võimalusi ehitustööde finantseerimiseks. |
| 1580 | Koolide ja gümnaasiumide projekteerimine ja renoveerimine vastavuses õppekava nõuetega füüsilise õppekeskkonna osas | 2015 | 2022 | 274000 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 236213 |  |  | 2019.a on tehtud: Narva Pähklimäe gümnaasiumi elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine 9600 eurot; Narva 6. Kooli hoone sokli, sissekäigu rekonstrueerimine - 75 913,20 eurot ning spordisaali remonttööd -9468 eurot; Narva 6. Kooli hoone sissekäikude välistreppide paigaldus -3240 eurot; Keeltelütseumi basseini elektrisüsteemi renoveerimine - 26 031,18 eurot; Pähklimäe Gümnaasiumi põrandate remont - 86 522,69 eurot; jalgrattahoidja paigaldamine koolide juures - 25 410 eurot; Kreenholmi Gümnaasiumi staadioni drenaaz (tehniliste tingimuste väljastamine) - 28,20 eurot |
| 960 | Soldino Gümnaasiumi ehitustööd(sh projekteerimine) | 2015 | 2020 |  | Linnamajandusamet | elluviimisel | 9600 |  |  | 2019. aastal on tehtud Narva Soldino gümnaasiumi elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine. |
| 1897 | Narva Soldino Gümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimine | 2017 | 2019 | 243600 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 65880 |  |  | 2019. aastal on tehtud Narva Soldino gümnaasiumi fassaadi projekteerimine ja ehitamine (põhja fassaad). 2020. aastasse kantakse üle Narva Soldino gümnaasiumi fassaadi renoveerimise kulud. |
| 958 | Paju Kooli remont (sh ekspertiis, valgustus klassiruumides, treppid, veetorud, WC, soojusõlm, füüsika-keemia kabinetid, ventilatsioonisüsteem, võimla seinte remont) | 2019 | 2019 | 19452 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 19452 |  |  | 2019. aastal on tehtud Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu evakuatsiooni- ja avarii valgustuse paigaldamine. |
| 457 | reaal- ja loodusteaduse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue õppekava nõuetele | 2018 | 2023 | 32068 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 30000 |  |  | 2019. aastal on lõpetatud Narva Pähklimäe Gümnaasiumi keemiakabineti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd. |
| 456 | poiste tööõpetuse kabinettide rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt tänapäeva nõuetele (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Kreeenholmi Gümnaasium; Narva Keeltelütseum, 6.-, Paju Kool) | 2016 | 2021 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
| 231 | koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine (sh projekteerimine) | 2007 | 2020 | 710000 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 38280 |  |  | 2019. aastal on tehtud: Kreenholmi linnaosas Vassili Gerassimovi tänava 2 vahelisel maa-alal asuva gümnaasiumi staadioni ja ümbritseva maa-ala projekteerimise tööd. 2020. aastasse kantakse üle gümnaasiumi staadioni ehitustööde kulud. |
| 1962 | Narva lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine | 2016 | 2019 | 607371 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel | 136823 | 26451 |  | 2019. aastal on: läbi viidud ehitustööde hanke; ehitustööd; läbi viidud omanikujärelevalve hanke; ehitustööde omanikujärelevalve; läbi viidud ehitusjuhtimise hanke; ehitustööde ehitusjuhtimine; sõlmitud leping autorijärelevalve teenuse osutamiseks; ehitustööde autorijärelevalve; läbi viidud 2 energiamärgise ekspertiisi hanget; energiamärgise ekspertiis; läbi viidud 2 ehitise auditi hanget; alustati ehitise auditi teostamist; programmisse esitatud taotlus projekti pikendamiseks. |
| 220 | lasteaedade remondiks projekteerimine ja ehitustööd | 2008 | 2022 | 576541 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 380631 |  |  | 2019. aastal on tehtud: Narva Lasteaia Sipsik elektrisüsteemide projekteerimine ja renoveerimine summas 256980 eurot; Narva Lasteaia Sädemeke hoone fonolukkudega välisuste projekteerimis- ja ehitustööd summas 10524 eurot; Narva Lasteaia Käoke hoone fonolukkudega välisuste vahetamine summas 15208 eurot; teistes lasteaedades remonttööde ja inventaari soetamise kulud üldsummas 97918 eurot. |
| 985 | Koolieelsete lasteasutuste heakorrastamine ja välisvalgustus (sh projekteerimine) | 2016 | 2019 | 150000 | Linnamajandusamet | elluviimisel |  |  |  | 2019. aastal on sõlmitud leping "Narva Lasteaia Cipollino jalutusverandade projekteerimis- ja ehitustööd", ehitustööd teostatakse 2020. aastal. |
| 1898 | Ujula hoone (Võidu 4) fassaadide rekonstrueerimine | 2018 | 2021 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
| 229 | Narva Muusikakool (26. Juuli 9) renoveerimine (aknade vahetamine, remont ja seadmed) | 2012 | 2020 |  | Linnamajandusamet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid | Tegevuse ID nr 2259 raames on 2019. aastal tehtud Narva Muusikakooli aadressil 26.Juuli 9 WC-ja duširuumide remont. |
| 460 | koolieelsete lasteasutuste ning koolide territooriumide ja munitsipaalõppeasutustele sissepääsuteede rekonstrueerimine | 2014 | 2019 | 38000 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 34411 |  |  | 2019. aastal on tehtud Narva Kreenholmi Gümnaasiumi juurdesõidutee projekteerimine ja ehitamine. |
| 459 | munitsipaalharidusasutuste territooriumide ümbritsevate tarade renoveerimine või ehitamine | 2012 | 2020 | 104396 | Linnamajandusamet | elluviimisel | 95254 |  |  | 2019. aastal on tehtud: Narva lasteaiade Tareke, Sädemeke, Muinasjutt, Põngerjas, Cipollino piirdeaia projekteerimis- ja ehitustööd. |
|  |  | 4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 617 | Koolieelsete lasteasutuste IKT-pargi arendamine | 2014 | 2024 | 10300 | Kultuuriosakond | elluviimisel | 24669 | 31165 |  |  |
|  |  | 4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3.1. noortekeskuste arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2548 | Noorte foorumi korraldamine | 2019 | 2022 |  | Narva Noortekeskus | tehtud | 1000 | 575 |  | Tehtud on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse toetusel. |
| 2547 | Noorte vabatahtlikute keskkonna loomine ja arendamine | 2019 | 2022 |  | Narva Noortekeskus | tehtud |  | 1350 |  | Tehtud on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse toetusel. |
| 1767 | Narva õpilasmalevate ja innovatsiooni malevate tegevuse arendamine (sh erivajadustega õpilastele ja noortele) | 2016 | 2022 | 27000 | Narva Noortekeskus | tehtud | 27000 | 12029 |  | Tehtud on Eesti Töötukassa (3401 eurot) ja Eesti Noorsootöö Keskuse (8628 eurot) toetusel. |
| 1766 | Infomessi "Orientiir" korraldamine | 2016 | 2022 | 8000 | Narva Noortekeskus | tehtud | 8000 |  |  |  |
| 1160 | Noorsootöö projektide toetamine | 2007 | 2022 | 7000 | Narva Noortekeskus | tehtud | 7000 |  |  |  |
| 1159 | Narva Noorteparlamendi töö toetamine | 2011 | 2022 | 2500 | Narva Noortekeskus | tehtud | 2500 |  |  |  |
| 2313 | Uute formaatide loomine noorte osalemiseks otsuste tegemisel | 2018 | 2019 |  | Narva Noortekeskus | tehtud |  | 1440 |  | Tehtud on Eesti Noorteühenduste Liidu (840 eurot) ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu (600 eurot) toetusel. |
|  |  | 4.1.3.3. noorte kaasamine noortevaldkonda võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse abil |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2801 | Õpilaskodu toetamine | 2019 | 2024 | 27585 | Kultuuriosakond | elluviimisel | 27018 | 28214 |  | Õpilaskodus on keskmiselt viibinud 13-14 õpilast. |
| 625 | Tugiteenuste arendamine koolides ja lasteaedades (sh tugispetsialistide teenuse rakendamine ka lasteaedades) | 2019 | 2024 | 206200 | Kultuuriosakond | elluviimisel | 460018 | 965176 |  |  |
|  |  | 4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | koolieelsetes lasteasutustes keelekümblusrühmade avamine | 2012 | 2024 | 46310 | Kultuuriosakond | elluviimisel | 10182 | 4007 |  | 2019. aastal avati 6 uut keelekümblusrühma. Kokku tegutses 2019. a 43 keelekümblusrühma. |
|  |  | 4.1.5. mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.5.1. võimaluse loomine Narva gümnaasiumiõpilastele kooliõppeainete (füüsika, keemia, matemaatika jms) sügavõppeks ning riigikeele ja võõrkeelte lisaõppeks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.5.2. lektorite ja teadus- ja haridusasutuste õppejõudude kaasamine õppetundide läbiviimisse Eestist ja välismaalt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.2. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | ettevõtjate uute töökohtade loomisele suunatud projektide toetamine | 2010 | 2019 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | elluviimisel |  |  |  | Tegevus teostab Töötukassa ning linn aitab kaasa alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimisega (tegevus ID nr 246). |
|  |  | 5.1.1.3. investorite kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Narva investeerimispassi arendamine | 2008 | 2023 | 567 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | tehtud | 298 |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine | 2008 | 2023 | 6000 | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | tehtud | 6000 |  |  | 2019. aastal toetas linn 6000 euroga 4 projekti: Cleverzone OÜ, RealMedvedev OÜ, Kivihunt OÜ, Spordihostel Võidu 17a UÜ. Projektidega on planeeritud luua 12 uut töökohta. |
|  |  | 5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2303 | Noorte ettevõtlikkuse tõstmise tegevused | 2018 | 2020 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
|  |  | 5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | ettevõtjate messidel osalemise toetamine | 2008 | 2023 |  | Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | lükatud tulevikku |  |  | eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid |  |
|  |  | 5.1.1.9. noorte spetsialistide ja ettevõtjate toetamine stipendiumide ja koolitusabi kaudu |  |  |  |  |  |  |  |  |