**Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2021. aastal**

Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2021. aastal on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.01.2021 määruse nr 2 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ § 9 lõikele 1.

Narva linna arengukava tegevuskavas aastaks 2021 planeeritud 160 projektist/tegevusest on 27 projekti/tegevust tehtud, 79 projekti/tegevust on elluviimisel, 50 projekti/tegevust on lükatud tulevikku, 4 projektidest/tegevustest loobuti.

Narva linna arengukava tegevuskava projektid/tegevused olid oma vastavuselt jaotatud viie visiooni osa järgi[[1]](#footnote-1). Andmed projektide/tegevuste täitmise kohta visiooni osade järgi on ära näidatud alljärgnevas tabelis 1 ja joonisel 1.

Tabel 1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2021. aastal

visiooni osade kaupa

|  |  |
| --- | --- |
| Visiooni osa | Projektide/tegevuste arv |
| Tehtud | Elluviimisel | Lükatud tulevikku | Loobunud |
| 1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks. | 8 | 40 | 29 | 1 |
| 2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn. | 8 | 10 | 1 | 2 |
| 3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta. | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile. | 5 | 20 | 7 | 0 |
| 5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem. | 3 | 0 | 4 | 1 |
| **Kokku** | **27** | **79** | **50** | **4** |

## Joonis 1.2021. aastal tegevuskava täitmine visiooni osade kaupa.

Narva linna arengukava iga viie visiooni osa kohta on toodud välja strateegilised eesmärgid. Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud tehtud/elluviimisel ja lükatud tulevikku/loobunud olevad projektid/tegevused, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, millises suunas oli ellu viidud või on elluviimise staadiumis kõige rohkem projekte/tegevusi ning milliseid strateegilisi eesmärke täidetakse vähem.

Tabel 2.1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2021. aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Strateegiline eesmärk | Tehtud/elluviimisel olevate projektide/tegevuste arv | Lükatud tulevikku/ loobunud olevate projektide/tegevuste arv |
| 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele | 15 | 2 |
| 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud | 19 | 21 |
| 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused | 8 | 4 |
| 1.4: turismi arenguks on loodud tingimused | 4 | 3 |
| 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele | 2 | 0 |
| 2.1: linna kuvand on parendatud | 18 | 3 |
| 3.1: Narva linna inimeste kõrge sotsiaalkaitse üle kogu nende elukaare | 12 | 9 |
| 4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem | 25 | 7 |
| 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused | 3 | 5 |
| **Kokku** | **106** | **54** |



Joonis 2.1.
2021. aastal tehtud/elluviimisel tegevuste jaotus strateegiliste eesmärkide kaupa.

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, kui palju on kulutatud raha iga strateegilise eesmärgi saavutamiseks.

Tabel 2.2. Narva linna arengukava tegevuskava täitmiseks kulutatud raha 2021. aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

|  |  |
| --- | --- |
| Strateegiline eesmärk | Projektide/tegevuste realiseerimiseks kulutatud summad (eurodes) |
| 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele | 2 939 223 |
| 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud | 2 809 716 |
| 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused | 3 414 648 |
| 1.4: turismi arenguks on loodud tingimused | 889 018 |
| 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele | 0 |
| 2.1: linna kuvand on parendatud | 1 034 120 |
| 3.1: Narva linna inimeste kõrge sotsiaalkaitse üle kogu nende elukaare | 635 592 |
| 4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem | 3 558 326 |
| 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused | 6 826 |
| **Kokku** | **15 287 469** |

Joonis 2.2.
 2021. aastal tegevuste realiseerimiseks kulutatud raha strateegiliste eesmärkide kaupa.

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on kajastatud andmed põhjuste kohta, mille pärast Narva linna arengukava tegevuskava 2021. aastaks planeeritud projektid/tegevused ei ole ellu viidud.

Tabel 3. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2021. aastal, elluviimata projektid/tegevused põhjuste järgi

|  |  |
| --- | --- |
| Põhjus | Projektide/ tegevuste arv |
| 1. rahastamisprogramm ei toetanud | 0 |
| 2. puudub vastav rahastamisprogramm | 8 |
| 3. eelarves ei planeeritud rahalisi vahendeid | 36 |
| 4. vähenes aktuaalsus | 0 |
| 5. tehtud teiste tegevuste raames | 0 |
| 6. muu, täpsustus lisainfos | 10 |
| **Kokku** | **54** |

Joonis 3.
2021. aastal ellu viimata tegevused põhjuste kaupa.

Järgmises tabelis ja joonisel on kajastatud rahalised vahendid, mis olid planeeritud Narva linna arengukava tegevuskava 2021. aastaks ning need summad, mis olid reaalselt 2021. aasta projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud. Rahaliste vahendite kulutamine on ära näidatud eraldi linaeelarvest ja eelarvevälistest vahenditest.

Tabel 4. Narva linna arengukava tegevuskava eelarve täitmine 2021. aastal (eurodes)

|  |  |
| --- | --- |
| Planeeritud omafinantseerimine 2021. aastaks (vastavalt tegevuskavale) | 15 630 885 |
| Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest 2021. aastal (omafinantseerimine) | 6 063 726 |
| Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2021. aastal (kaasatud raha) | 9 223 743 |

## Joonis 4.2021. aastal tegevuskava eelarve täitmine.

Täpsem informatsioon Narva linna arengukava tegevuskava iga projekti/tegevuse kohta on toodud Lisas.

1. Narva linna arengukava visioon on ”2024. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas“. [↑](#footnote-ref-1)