Lisa

Projekti “Bastionide ring” juhtrühma töö reglement

1. Üldsätted.

# Käesolev reglement reguleerib Phare ESC 2003 projekti „Bastionide ring“ nr 2003/004-582.03.01.0006 (edaspidi Projekt) raames moodustatud Juhtrühma töö läbiviimist.

# Projekti juhtrüm  (edaspidi juhtrühm) moodustatakse ajutise komisjonina Phare ESC 2003 Projekti läbiviimise perioodiks.

# Juhtrühma eesmärgiks on toimida Projekti partnerinstitutsioonide poolt delegeeritud volitustega otsuste vastuvõtmismehhanismina, teostada järelevalvet Projekti elluviimise eest ning osutada nõustamist projekti käigus tekkinud probleemide lahendamisel.

# Juhtrühm juhindub oma töös Vabariigi ja Narva Linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast reglemendist.

## Juhtrühma eesmärk.

  - Juhtrühma eesmärgiks on toimida Projekti partnerinstitutsioonide poolt delegeeritud volitustega otsuste vastuvõtmismehhanismina, teostada järelevalvet Projekti elluviimise eest ning osutada nõustamist Projekti käigus tekkinud probleemide lahendamisel.

3.    Juhtrühma ülesanded.

  - Projekti raames läbiviidavate tegevuste elluviimiseks lihthangete korraldamine ning parima pakkuja valimine (hankekomisjonina toimimine). Juhtrühm kontrollib ja kooskõlastab lihthangete pakkumise kutse dokumendid, konkursi tingimused ja pakkumiste hindamise kriteeriumid järgides Riigihangete seadust ning Phare regulatsioone.

  - Ettepanekute tegemine vastavate lepingute sõlmimiseks Juhtrühma esimehele Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorile Projekti raames elluviidavate tööde/tegevuste teostamiseks.

  - Projekti raames valmistatavate infotahvlite ja –kivide ning PR trükise kujunduse heaks kiitmine.

  - Projekti kvartaliaruannetele ja lõpparuandele läbivaatamine ning hinnangu andmine.

  - Ettepanekute tegemine Juhtrühma esimehele ja projektijuhile Projekti tegevuste efektiivseks ellurakendamiseks.

  - Projekti raames tekkivate ettenägematute probleemide lahendamine. Vajadusel nimetatud probleemidega tegelemiseks vastavate oskustega isikutest töögruppide koostamine.

## Juhtrühma koosseis.

4.1 	Juhtrühm koosneb 6-st liikmest.

4.2  	Projekti juhtrühma koosseis on järgmine:

- Viktoria Heinmann – Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor

- Ain Uiga –	Narva Linnavara ja Majanduse Ameti direktor

- Vadim Orlov – 	Narva Linnavolikogu arengu- ja projektikomis-

joni esimees

- Andres Toode – 	Narva Muuseumi direktor

- Eduard Kohlhof – 	Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise ameti inspektor (ajaloo alal)

- Ingrid Kuligin – 	Ida-Viru Turismiühenduse esimees

  - Hääleõiguseta osalevad juhtrühma töös ning aitab ette valmistada juhtrühma nõupidamisi:

- Projekti projektijuht Jüri Moor ning Ida-Viru Ettevõtluskeskuse projektijuht Kadri Jalonen

- Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori asetäitja Georgi Ignatov.

  - Juhtrühma mittekuuluva(d) isiku(d) kutsub juhtrühma koosolekule ainult juhtrühma esimees.

  - Puuduvat juhtrühma liiget kellegi teisega ei asendata, v.a. punktis 5.2. mainitud juhul.

## Juhtrühma töökorraldus.

  - Juhtrühma tööd korraldab vastavalt Toetuslepingu nr 2003/004-582.03.01.0006 Lisale 1 ning käesolevale reglemendile Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

  - Juhtrühma esimees

Partnerite vahelise kokkuleppe alusel määratakse juhtrühmale esimees, kelleks on Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Viktoria Heinmann. Tema äraolekul asendab juhtrühma esimeest Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori asetäitja Georgi Ignatov. Juhtrühma esimehe kohustus on juhtrühma koosolekute töö korraldamine.

  - Koosolekute kokkukutsumine

Juhtrühma koosolekud kutsub kokku Juhtrühma esimees. Juhtrühma esimees teatab juhtrühma liikmetele ja Projekti projektijuhile koosolekute toimumise koha, kuupäeva ja aja. Kutsed juhtrühma koosolekule saadetakse üldjuhul välja 1 (üks) nädal enne koosolekut elektronposti teel. Vajalikud materjalid ning koosoleku päevakord saadetakse juhtrühma liikmetele vähemalt 3 päeva enne koosolekut elektronposti teel. Kiiret otsustamist nõudvate küsimuste puhul võib koosoleku kokku kutsuda ka lühema etteteatamisega.

Juhtrühma koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 4 korda Projekti perioodi jooksul, st 01.02.05 kuni 01.02.06.

  - Otsuste vastuvõtmine

Juhtrühm on otsustamisel õiguspädev, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 tema liikmetest, s.o 4 (neli) juhtrühma liiget. Juhtrühma otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal juhtrühma liikmel on hääletamisel üks hääl. Juhtrühma liikmel ei ole õigust hääletamisel erapooletuks jääda.

  - Juhtrühma koosolekute protokollimine

Juhtrühma koosolekutel vastuvõetud otsused kantakse protokolli. Juhtrühma koosoleku protokollib projektijuht.

Protokoll saadetakse juhtrühma liikmetele elektronposti teel 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates protokollimisele järgnevast päevast. Juhtrühma liikmete eriarvamuste laekumiseks on aega järgmised kolm (3) tööpäeva.

Protokollile kirjutavad alla juhtrühma esimees ja protokollija (projektijuht).

  - Töökeel.

Juhtrühma koosolekute töökeeleks on eesti keel, vajadusel tõlgitakse.