Ülevaade Narva linna arengukava 2008-2012
täitmisest 2009. aastal

Ülevaade Narva linna arengukava 2008-2012 täitmisest 2009. aasta kohta on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määrusele nr 31/62.

Narva linna arengukava 2008-2012 tegevuskavas aastaks 2009. planeeritud 178 projektist/tegevusest on 53 projekti/tegevust tehtud, 44 projekti/tegevust on elluviimisel, 78 projekti/tegevust on lükatud tulevikku ja 3 projektidest/tegevustest  loobuti.
Narva linna arengukava 2008-2012 tegevuskava projektid/tegevused olid oma vastavuselt jaotatud viie visiooni osa järgi
. Andmed projektide/tegevuste täitmise kohta visiooni osade järgi on ära näidatud alljärgnevas tabelis 1 ja joonistel 1.1, 1.2, mis näitavad absoluut- ja suhtelisi väärtusi.
Tabel 1. Narva linna arengukava 2008-2012 tegevuskava täitmine 2009.aastal visiooni osade kaupa

	Visiooni osa
	Projektide/tegevuste arv

	
	Tehtud
	Elluviimisel


	Lükatud tulevikku
	Loobunud

	1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.
	10
	22
	42
	3

	2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.
	25
	2
	9
	0

	3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
	9
	9
	15
	0

	4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.
	4
	10
	8
	0

	5.Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
	5
	1
	4
	0

	Kokku
	53
	44
	78
	3
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Joonis 1.1.
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Joonis 1.2.
Narva linna arengukava 2008-2012 iga viie visiooni osa kohta on toodud välja strateegilised eesmärgid. Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud tehtud /elluviimisel ja lükatud tulevikku/loobunud olevad projektid/tegevused, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, millises suunas oli ellu viidud või on elluviimise staadiumis kõige rohkem projekte/tegevusi ning milliseid strateegilisi eesmärke täidetakse vähem.

Tabel 2. Narva linna arengukava 2008-2012 tegevuskava täitmine 2009.aastal strateegiliste eesmärkide kaupa.

	Strateegiline eesmärk
	Tehtud/elluviimisel olevate projektide/tegevuste arv
	Lükatud tulevikku/ loobunud olevate projektide/tegevuste arv

	1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
	6
	20

	1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
	10
	11

	1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
	5
	8

	1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
	8
	6

	1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
	3
	0

	2.1: linna maine on parendatud
	27
	9

	3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
	18
	15

	4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline  üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
	14
	8

	5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
	6
	4

	Kokku
	97
	81
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Joonis 2.
Alljärgnevas tabelis ja joonisel on kajastatud andmed põhjuste kohta, mille pärast Narva linna arengukava 2008-2012 tegevuskava 2009. aastaks planeeritud projektid/tegevused ei ole ellu viidud. 

Tabel 3. Narva linna arengukava 2008-2012 tegevuskava täitmine 2009. aastal, elluviimata projektid/tegevused põhjuste järgi

	Põhjus
	Projektide/ tegevuste arv

	1. Eelarves ei olnud raha
	55

	2. Ei ole aktuaalne
	3

	3. Sihtprogramm ei toetanud
	9

	4. Muu (täpsustatud Lisas märkustega)
	14

	Kokku
	81
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Joonis 3.

Järgmises tabelis ja joonisel on kajastatud rahalised vahendid, mis olid planeeritud Narva linna arengukava 2008-2012 tegevuskava 2009. aastaks ning need summad, mis olid reaalselt 2009. aasta projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud. Rahaliste vahendite kulutamine on ära näidatud eraldi linaeelarvest ja eelarvevälistest vahenditest.

Tabel 4. Narva linna arengukava 2008-2012 tegevuskava eelarve täitmine 2009. aastal (tuh. kroonides)

	
	Planeeritud omafinantseerimine 2009 aastaks (vastavalt tegevuskavale)
	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest 2009 aastal (omafinantseerimine)
	Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2009 aastal (kaasatud linna)

	Tehtud projektid/tegevused
	18 860
	9 461
	8 164

	Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	154 368
	37 443
	6 048

	Elluviimata projektid/tegevused
	91 802
	998
	2 000

	Kokku
	265 030
	47 902
	16 212
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 Joonis 4.

Täpsem informatsioon Narva linna arengukava 2008-2012 tegevuskava iga projekti/tegevuse kohta on toodud Lisas.

� Narva linna arengukava 2008-2012 visioon on ”2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas“.








