Lisa
Ülevaatele Narva linna arengukava 2008-2012 täitmisest 2009. aasta lõikes

Tehtud projektid/tegevused

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud aeg
	Planeeritud omafinantseerimine 2009 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2009 aastal
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2009 aastal
	Kui tehtud/elluviimisel, siis tulemused
	Märkused

	Juurdepääsutee ehitamine koolieelse lasteasutuse "Pingviin" (Mõisa tn 1a) juurde 
	2009
	 708 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 805 072 kr 
	 
	Narva linnas avalikult kasutatava juurdepääsutee ehitamine koolieelse lasteasutuse Pingviin (Mõisa 1a) juurde
	 

	Kulgu sadama detailplaneering
	-2009
	 65 400 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 139 429 kr 
	 - kr 
	Lõpetatud. Kooskõlastamisel. Kehtestatakse 2010.a I pooles.
	 

	Joaoru ja lähiala detailplaneering (laululavaga)
	2008-2009
	 50 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 139 429 kr 
	 - kr 
	Lõpetatud. Kooskõlastamisel. Kehtestatakse 2010.a I pooles.
	 

	Pimeaia ja lähiala projekteerimine (Victoria, Honor ja lähiala detailplaneeringu alusel)
	2008-2011
	 - 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 506 515 kr 
	Pimeaia rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine- omafinantseerimine 213285kr makstud 2008.a
	 

	avalike spordi- ja mänguväljakute renoveerimine ja ehitamine
	2008-2010
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 523 571 kr 
	 
	 kahe minispordiväljaku rajamine (Partisani 2 ja Kreenholmi 25) ning jalgpalli joonte paigaldamine ; Soldino Gümnaasiumi mänguplatsi paigaldamine
	 

	"5-krooni" vaateplatsi projekteerimine
	2008-2009
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 228 330 kr 
	 
	Narva linnas "5-krooni" vaate" vaateplatsi rajamise ehitusprojekti koostamine
	 

	projekt "Narva jõe kaldapealse ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine"
	2007-2009
	 213 021 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 93 233 kr 
	 2 410 309 kr 
	o Koostatud „Muinsuskaitse eritingimused Narva jõe äärse promenaadi rekonstrueerimiseks“
o Koostatud „Narva kaldapromenaad. Narva Jõe tn. lõik sadama teest Raja tänavani. Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne“
o Koostatud „Tehniliste uuringute läbiviimine ja Narva kaldapealse promenaadi territooriumi ehitusprojekti koostamine. Narva linn Jõe tänav. Geodeetiliste tööde aruanne“
o Koostatud „Narva jõeäärse promenaadi rekonstrueerimine. Keskkonnamõju hindamise aruanne“.
o Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ teostatavus-tasuvusanalüüs
o Koostatud „Narva jõeäärse promenaadi rekonstrueerimine“ eelprojekt
o Koostatud „Narva jõeäärse promenaadi rekonstrueerimine“ põhiprojekt
o Koostatud „Narva Hermanni linnuse kristervalli kasemati ja konvendihoone idatiiva restaureerimine ja rekonstrueerimine ning suure läänehoovi heakorrastamine” projekt, sh Narva Hermanni linnuse konvendihoone danskeri lifti rajamine
	 

	bastioni Victoria rekonstrueerimisprojekti koostamine
	2008-2009
	 2 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 767 000 kr 
	 
	 bastionide Viktoria, ning bastionide müürides olevate kasemattide kindlustamise, restaureerimise ja konserveerimise ehitusprojekti koostamine
	 

	bastionide Honor ja Gloria konserveerimis-rekonstrueerimisprojekti koostamine
	2009
	 1 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 1 121 000 kr 
	 
	 bastionide Gloria ja Honor ning bastionide müürides olevate kasemattide kindlustamise, restaureerimise ja konserveerimise ehitusprojekti koostamine
	 

	äriinkubaatorite ja arengukeskuste asutamise ja arendamise toetamine
	2008-2011
	 700 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 193 175 kr 
	 - kr 
	Vastavalt inkubatsiooniteenuseid osutavate projektide toetamise korrale toetati äriinkubaatori "Eagle Nest" operaatori (SA Narva Tööstuspark) projekt "Äriinkubaatori Eagle Nest tegevuse arendamine" 
	 

	Turismimessidel osalemine (Soomes, Venemaal, Balti regioonis)
	2008-2011
	 310 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 254 392 kr 
	 - kr 
	Info edastamine potensiaalsetele turistidele erinevate puhkuse võimaluste, vabaaja veetmise, ajaloo- ja kultuurisündmuste kohta Narvas. (turismimessid MATKA 2009 Soomes, ITB 2009 Saksamaal, TUR 2009 Rootsis, BALTTOUR 2009 Lätis, INWETEX 2009 Venemaal; TouRest 2009 Eestis. turismiüritused "Viro kutsuu kylään" ja Maardilaat Soomes) 
	 

	suvel Narva linnapäevad
	2008-2013
	 900 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 850 000 kr 
	 - kr 
	 
	 

	suvel "Narva lahingu" rekonstruktsioon ajaloofestivali raames
	2008-2011
	 137 500 kr 
	Narva Muuseum
	 125 000 kr 
	 10 000 kr 
	Kuuendat korda läbiviidud tähtis üritus, mille kesksündmuseks on Narva lahing
	 

	suvel Eesti käsitöömeistrite päevad Narva linnuse territooriumil
	2008-2011
	 27 500 kr 
	Narva Muuseum
	 52 849 kr 
	 38 000 kr 
	2009. aasta Põhjaõue suvehooaja eripäraks oli erinevate temaatiliste õpitubade rohkus, mistoimusid igal nädalavahetusel - mõned neist ka pikemalt. Võrreldes 2008. aasta suvega, milviisime läbi 11 üritust, viisime 2009. aastal läbi 18 planeeritud õpituba/üritust ning lisaks veelkaks üritust. Sel perioodil toimusid seppade festival, puulusika valmistamise õpitoad, puutööpäevad, haabjavalmistamine, ajaloolaager jne.
	 

	suvel Ajaloo laager Narva muuseumi Põhjaõues
	2008-2011
	 60 500 kr 
	Narva Muuseum
	 55 000 kr 
	 - kr 
	29.06.-05.07. toimusid iga päev erinevad õpitoad ja loengud.
	 

	sügisel Paul Keresele pühendatud maleturniir
	2008-2013
	 200 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 200 000 kr 
	 120 000 kr 
	Üritus on edukalt läbi viidud
	 

	sügisel Narva motokross
	2008-2013
	 20 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 10 000 kr 
	 50 000 kr 
	Üritus on edukalt läbi viidud
	 

	sügisel poksiturniir "Lahing Narva all"
	2008-2013
	 20 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 5 000 kr 
	 60 000 kr 
	On edukalt korraldatud kevadel
	 

	sügisel Muuseumide festival
	2008-2011
	 90 000 kr 
	Narva Muuseum
	 32 000 kr 
	 10 500 kr 
	Festival toimus 12 korda. Seminarist võttis osa ca 180 muuseumitöötajat (rekordiline arv). Teisel päeval toimus grupitöö ja uuringu "Peresõbralik muuseum" kokkuvõte. Osalejat oli ca 90. Näitused jäid avatuks 28. septembrist kuni detsembri alguseni. Festivali korraldajad: Narva Muuseum, Eesti Muuseumiühing ja Narva Linnavalitus. 
	 

	talvel Chopini konkurss
	2008-2013
	 100 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 60 000 kr 
	 70 000 kr 
	Ettevalmistused 2010.a. Konkursi korraldamiseks on edukalt teostatud
	 

	talvel "Uus Aasta saabub Narvast"
	2008-2013
	 500 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 200 000 kr 
	 - kr 
	Üritus on edukalt läbi viidud
	 

	talvel Jõulud Narva linnuse Põhjaõues
	2008-2011
	 137 500 kr 
	Narva Muuseum
	 162 316 kr 
	 - kr 
	Toimus Talvelaat Põhjaõues, kus lisaks käsitöö- ja kaubandustegevustele toimus kontsertprogramm, teatrietendused ja tuleshow. Partneriks oli NVTC.
	 

	Narva linna päevad Sankt-Peterburis
	2008-2013
	 300 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 168 000 kr 
	 - kr 
	Üritus on edukalt läbi viidud
	 

	Euroopa Noorte Muusikavõistluste Liidus (EMCY) osalemine
	2008-2013
	 20 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 6 710 kr 
	 - kr 
	Liidu töös on osaletud
	 

	Läänemereriikide linnade liidus (UBC) osalemine
	2008-2010
	 26 000 kr 
	Linnakantselei
	 30 511 kr 
	 
	 
	 

	Läänemere turismi komisjonis (BTC) osalemine
	2008-2010
	 10 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 8 997 kr 
	 - kr 
	Liikmemaksu tasumine
	 

	ühisürituste organiseerimine, loominguline koostöö
	2008-2013
	 500 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 500 000 kr 
	 500 000 kr 
	Ühisüritused teiste organisatsioonidega on edukalt teostatud 
	 

	spordiklubide ürituste toetamine
	2008-2013
	 300 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 300 000 kr 
	 - kr 
	Toetus on osutatud. Üritused on edukalt korraldatud
	 

	mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimine
	2008-2010
	 400 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 96 793 kr 
	 457 414 kr 
	Toetatud projektide arv: 8
	 

	MTÜ Lapsele oma kodu toetamine
	2008-2013
	 375 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 309 000 kr 
	 - kr 
	Toetus on osutatud. Tegevus on teostatud
	 

	MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK toetamine
	2008-2013
	 250 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 140 500 kr 
	 - kr 
	MTÜ-le Avatud noortekeskus RLK olid eraldatud vahendid tegevuse korraldamiseks
	 

	MTÜ Virumaa Heategevuskeskus toetamine
	2008-2013
	 250 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 126 600 kr 
	 - kr 
	MTÜ-le Virumaa Heategevuskeskus olid eraldatud vahendid tegevuse korraldamiseks
	 

	Narkomaanide ja alkohoolokute rehabilitatsiooni keskus Mittetulundusühing SIND EI JÄETA ÜKSI toetamine
	2008-2013
	 250 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 89 000 kr 
	 - kr 
	Narkomaanide, alkohoolikute, toksikomaanide ja HIV-nakatunute isikute psühholoogiline nõustamine, rehabiliteerimisteenus, esmane ja teisene süstlavahetusteenus, metadoonasendusravi, tugirühmade tenused: HIV-nakatunud isikud, AA, AN, Al-Anon ja nende perekonna liikmed
	 

	Konkursi “Narva ettevõtja” korraldamine
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 52 000 kr 
	 - kr 
	2009.a.kinnitatud konkursi nominatsioonid:"Narva Parim Ettevõtja 2009", "Narva Parim Tööandja 2009", Narva Parim Investor 2009","Narva Parim Alustav Ettevõtja 2009", "Narva Parim Mainekujundaja 2009", Narva Parim Eksportöör 2009", "Narva Parim Naisettevõtja 2009". Konkursile laekus 13 taotlust. Konkursi võitjad: RD Electronic AS - Narva Parim Ettevõtja 2009, Narva Tes Plus OÜ - Narva Parim Tööandja 2009, Cargotec Estonia AS - Narva Parim Investor 2009, Saros Est OÜ - Narva Parim Eksportöör 2009, Fama Invest OÜ - "Narva Parim Mainekujundaja 2009, Oligarh OÜ - Narva Parim Naisettevõtja 2009, Vepamon OÜ - Narva Parim Alustav Ettevõtja 2009. 
	 

	ettevõtlusnädala korraldamine
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 69 051 kr 
	 30 000 kr 
	Narva Ettevõtlusnädala 2008 raames korraldatud kokku 20 üritust: 
- 5 seminari, 4 infopäeva;
- 8 ekskursiooni 
-Kolmes gümnaasiumis korraldatud majandusõpetuse avatud tunnid
- Õpilastele jaoks korraldatud viktoriin "Mida tead sina ettevõtlusest?" -Korraldatud koolifirmade laada, millest võttis osa 17 õpilasfirmat Narvast, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt.Külastajaid oli orienteeruvalt üle 3600 inimest;
- Käsitöö näitus Narva Linnuse Põhjaõues;
- Meistriklass - vitraažide valmistamine. Kokku külastas ja osales erinevatel üritustel nädala jooksul ligikaudu 4500 inimest
	 

	sotsiaalse adaptsiooni teenuste arendamine lastele ning füüsilise ja psühhilise puuetega noorte inimeste igapäevase elu toetamine MTÜ Laste Päevakeskuses "LAD"
	2008-2010
	 610 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 502 600 kr 
	 - kr 
	Psüühiliste häiretega lapsed ja noored said võimaluse eluks vajalike oskusi omandada ja arendada. Nendele on tagatud vastav hooldus ja järelevalve. 
	 

	isikliku abistaja teenuse osutamine
	2009-2013
	 700 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 - kr 
	 33 800 kr 
	Liikumis- ja nägemispuudega isikud said vajalikku kõrvalabi, mis soodustas nende aktiivset ja täisväärtuslikku eluviisi. 
	 

	invatrasporditeenuse arendamine
	2009-2013
	 1 500 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 - kr 
	 71 991 kr 
	Puudega inimestele, kes ei saa ühiskondlikku transporti kasutada oli tagatud võimalus külastada tervishoiu- ja rehabilitatsiooniasutusi. 
	 

	tervisliku eluviisi propageerimisele suunatud ürituste korraldamine ja korraldamise toetamine
	2008-2013
	 100 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 70 000 kr 
	 20 000 kr 
	Üritused on edukalt teostatud
	 

	tervist edendavate koolide võrgustiku loomine ja arendamine
	2008-2013
	 20 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 - kr 
	 - kr 
	TEKvõrgustik: Peetri PK, Paju KK, 6.Kool, Kesklinna G, Pähklimäe G, Kreenholmi G, Humanitaarg
	Rahastamine SVH strateegiast
Peetri kool on Eesti TEK võrgustiku liige

	südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamine
	2008-2013
	 10 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 - kr 
	 161 000 kr 
	Narva tervisetoa töö ja tervisedendavad üritused
	Rahastamine SVH strateegiast

	alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi ennetamine
	2008-2013
	 200 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 27 900 kr 
	 - kr 
	MTÜ Meaitame sind, MTÜ Uus sild tegevuse toetamine, AIDSi ohvrite mälestuspäev
	 

	hooldusravi teenuste laindamine
	2008-2013
	 - 
	Linnaarstiteenistus
	 - kr 
	 EHK eelarve 
	koduõendusteenus, hooldusravi
	 

	koduõeduse teenuse osutamine HIV/AIDSi haigetele
	2008-2013
	 180 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 - kr 
	 EHK eelarve 
	 
	 

	õpetajate ja ametnike täiendõppe
	2008-2013
	 1 000 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 360 000 kr 
	 2 988 725 kr 
	Täiendõpe on toimunud
	 

	huvikoolide remondiks projekteerimine
	2009-2011
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 262 019 kr 
	 
	26.Juuli 9 hoone kasutamise otstarbe muutmine ning fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimise Narva Koorikooli tarbeks ehitusprojekti koostamine
	 

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimine
	2008-2013
	 1 250 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 169 191 kr 
	 500 000 kr 
	Mänguelementide paigaldamine I etapp (lasteaia Punamütsike)
	 

	Noorte portaali ja infosüsteemi arendamine
	2009-2013
	 20 000 kr 
	Narva Noortekeskus
	 
	 139000 (Ida-Viru maavalitsus) 
	Portaal töötab, portaal on kahekeelne ja uudised noortele kahe keelses
	 

	ettevõtjate koolituse toetamine ja ettevõtlusalase koolituse korraldamine
	2008-2010
	 140 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 69 600 kr 
	 - kr 
	Koolitused viidi läbi järgmistes valdkondades: maksustamine, töötasu õiguslik reguleerimine. Aasta jooksul viidi läbi 4 seminarit.
	 

	Narva investeerimispassi arendamine
	2008-2010
	 60 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 - kr 
	 - kr 
	Kontrollitud ettevõtete ankeetide andmed, sisseviidud uue ettevõte ankeedi andmed. Investeerimispassi reklaam linnabussidel. 
	 

	alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine
	2008-2010
	 750 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 33 794 kr 
	 114 304 kr 
	Toetatud projektide arv: 2 Loodud / planeeritud uute töökohtade arv: 2
	 

	ettevõtjate messidel osalemise toetamine
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 15 758 kr 
	 - kr 
	Toetatud projektide arv: 1 
	 

	sotsiaaltöötajate rehabiliteerimine ja koolitamine
	2008-2013
	 100 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 36 536 kr 
	 11 700 kr 
	Tõusis sotsiaaltöötajate kompetentsus ja klientide teenindamise kvaliteet. 
	 


Projektid/tegevused, mis on elluviimisel
	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud aeg
	Planeeritud omafinantseerimine 2009 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest (omafinantseerimine) 2009 aastal
	Tegevuse elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest vahenditest 2009 aastal
	Kui tehtud/elluviimisel, siis tulemused
	Märkused

	Tallinna mnt-Kerese-Energia kvartali detailplaneering
	-2009
	 60 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 93 220 kr 
	 - kr 
	Eskiis on töös: põhimõtteline küsimus - kas viia ristmik maa-aluseks ja avada jalakäiate tsoon võI mitte. Esitamise tähtaeg sõltub partnerist.
	 

	Tallinna mnt rekonstrueerimine (Rahu tn ristmikust kuni Kreenholmi tn ristmikuni)
	2009
	 40 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 1 051 380 kr 
	 
	Narva linnas Tallinna mnt lõigu ( sissesõit linna Tallinn poolt -Kangelaste pr) laiendamise tee-ehitusprojekti koostamine
	 

	Tallina mnt. ristmikute (3.Roheline tn, 4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37) ehitustööd ning Tallinna mnt 35a, 37a tee ehitamine
	2009-2010
	 12 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 212 400 kr 
	 
	Tallinna mnt-4.Roheline ristmik, 3 Rohelinr alates hotel Euroopa kuni Tallinna mnt ning "Tallinna mnt 35a ja 37a territooriumile uute sõidu- ja kõnniteede ehitamine" tee-ehitusprojektide muutmine
	Kompenseerimine Astri-Narva AS-le Tallinna mnt ja 3. Roheline tn ristmiku ning tee 3. Roheline väljaehitamiseks Narva linna territooriumi osas (Volikogu 06.08.2009 otsus nr 112)

	projekt "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise"
	2009-2010
	 2 092 681 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 29 675 kr 
	 105 381 kr 
	Töö projektijuhimine; riigihanke läbiviimine, sõlmitud lepingute: "Narva Sadama rekonstrueerimine" summas 12 677 334k ning "Narva Sadama - Narva Linnasadama ja Kulgu Paadisadama rekonstrueerimistööd ehitusjärelevalve kompleksteenused (sh: omaniku-, muinsuskaitselise, arheoloogilise järelevalve)" summas 345 600kr
	 

	Joaoru ja lähiala projekteerimine
	2009-2010
	 2 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 
	 
	2009.a konkurs "Joaoru puhkeala arendamine" teostas Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, projekteerimine on planeeritud 2010 aastal.

	Rugodivi kultuurimaja spordisaali rekonstrueerimine
	2009-2010
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 2 078 837 kr 
	 
	KM Rugodiv spordisaalis esimese korruse tehnilise ja laoruumide ehitamine ning II korruse spordisaalis küttesüsteemi paigaldamine
	 

	Narva Muuseumi lossipargi korrastamine
	2008-2009
	 1 100 000 kr 
	Narva Muuseum
	 - kr 
	 - kr 
	2008.a. valminud põhiprojekt ja tööprojekt. 2010.a. läheb linnuse restaureerimise projektitaotluse sisse (EAS)
	 

	Peetri ringi heakorrastamine
	2009
	 2 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 125 257 kr 
	 
	Puškini tänaval asuva liiklusringi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine
	 

	linnamööbli hankimine ja paigaldamine
	2008-2010
	 800 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 280 349 kr 
	 
	 lillevaasid-49 tk; prügikastide ostmine (22 tk); 4 pinki ja kiikpinki paigaldamine
	 

	Äkkeküla spordi- ja vabaajakeskuse detailplaneering (Äkkeküla 2, Äkkeküla 3 ja nende lähiala detailplaneering)
	2008-2009
	 70 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 30 000 kr 
	 - kr 
	Planeering on lõppjärgus, kooskõlastamisel. Kehtestatakse 2010.a. Võimalikud on lisatööd, tasaarveldus K ja H`ga Joaoru planeeringu eest.
	 

	Narva sõudebaasi hoone rekonstrueerimine ehitamine, II etapp (sh projekteerimine)
	2008-2010
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 3 706 105 kr 
	 1 500 000 kr 
	Narva Sõudebaasi hoone 4.boksi(mängusaali) rekonstrueerimine; ning 5. boksi rekonstrueerimine, lõpp tööde 2010.aastas
	 

	tänavate valgustuse rekonstrueerimine
	2009-2013
	 4 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 161 606 kr 
	 
	Malmi tn-Puskini tn kvartali välisvalgustuse osa renoveerimine;koolieelsete lasteasutuste "Tareke" ja "Potsataja" tänavalgustuse rekonstrueerimistööde teostamine
	 

	projekt "Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine)
	2009-2014
	 14 000 867 kr 
	AS Narva Vesi
	 810 969 kr 
	 1 469 500 kr 
	Läbi viidud 3 lihtmenetlusega, 2 rahvusvahelist ja 1 Eesti-sisene riigihange. Alustatud 2 lihtmenetlusega, 1 rahvusvaheline ja 1 Eesti-sisene riigihange. Hangete tulemusel ostetud masinaid ja seadmeid ning sõlmitud leping torustike projekteerimis- ja ehitustööde ehitusjärelvalveinseneriga.
	 

	elamufondi remonditööde kaasfinantseerimine "Kodulinn kauniks" programmi raames
	2008-2010
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 2 960 037 kr 
	 
	25 korteriühistutele toetus, sh: KÜ 26.Juuli 27; KÜ Vestervalli 24 Narva;KÜ Ühtehoidev; KÜ Uusküla 7;KÜ Gerasimova 3 ; KÜ Narva Koolipõik; KÜ Joala 3;KÜ Kangelaste 23; KÜ Rakvere 20/20ABC; KÜ Võidu 8 ;KÜ Puskini 23; KÜ Võidu 15 ; KÜ Rahu 6 ;KÜ Mõisa 7 Narva ; KÜ Kangelaste 44 ;KÜ Puskini 22; KÜ Rahu 28a; KÜ Partisani 3a ; KÜ Kangelaste 24 ; KÜ Kangelaste 34;KÜ Narva Tallinna mnt 23; KÜ Narva Tallinna mnt 21;KÜ Kalda 4 ja 6 ; KÜ Puškini 53 ; KÜ Puskini 4 
	 

	munitsipaalelamute renoveerimine
	2008-2010
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 750 486 kr 
	 
	5 korterit remont; tuletõrjesignalisatsiooni ühiselamud (Rakvere 91, Puskini 26, Кrееnholmi 40, Energia 6) projekteerimine
	 

	Narva jäätmekäitluskampaania
	2007-2009
	 - 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 9 600 kr 
	 164 490 kr 
	 
	 

	Victoria ja Honor bastionite ja lähiala detailplaneering
	2008-2009
	 80 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 - kr 
	 - kr 
	Eskiis valmis, kooskõlastamisel. Planeering valmib 2010.a.
	 

	Narva linnuse idatiiva restaureerimine ja muuseumi uue püsiekspositsiooni loomine
	2008-2010
	 3 500 000 kr 
	Narva Muuseum
	 300 000 kr 
	 - kr 
	2009.a. valminud Kristervalli kasemati ja konvendihoone idatiiva restaureerimise ja rekonstrueerimise ning suure Läänehoovi heakorrastamise põhiprojekt ja idatiiva ning Kristervalli kasemati sisekujundusprojekt, mis läheb innuse restaureerimise projektitaotluse sisse (EAS)
	 

	Vanalinna linnaosa üldplaneering
	2008-2010
	 1 000 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 858 981 kr 
	 - kr 
	Valmib 2010.a lõpuks. Kehtestatakse tõenäoliselt 2011.a alguses.
	 

	Narva Raekoja hoone taaskasutuselevõtmine
	2007-2011
	 1 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 30 000 kr 
	 
	Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisise tegemine, Narvas Raekoja rekonstrueerimistööde eelarvelise maksumuse määramine ja vastavasisulise kirjaliku ekspertarvamuse koostamine
	 

	Narva linna üldplaneeringu koostamine
	2008-2012
	 1 000 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 1 190 000 kr 
	 - kr 
	Valmib 2010.a. Kehtestatakse 2011.a.
	 

	tööstuspiirkonna teemaplaneeringu koostamine (Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu ja KSH koostamine)
	2007-2009
	 1 746 745 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	 1 180 000 kr 
	 - kr 
	KSH on tehtud. ÜP on kooskõlastatud ja esitatud. Läheb realiseerimisele ja väljapanekule veebruaris.
	 

	Narva Turismiinfokeskuse üleviimine Peetri pl.
	2009
	 500 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 - kr 
	 - kr 
	On koostatud Narva külastuskeskuse ruumide ehitusprojekt, kuhu tulevikus planeeritakse Narva TIKi üleviimist. 
	 

	"Welcome Centre" rajamine Peetri pl
	2009-2010
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 
	 
	Koostatud ehitusprojekt ja ehitusprojekti ekspertiis, taotlus koostamisel
	 

	hooldekodu rajamine
	2009-2010
	 
	Sotsiaalabiamet
	 9 480 kr 
	 - kr 
	Oli läbi viidud riigihanke hooldekodu sobivate ruumide rentimiseks
	 

	sotsiaalmajutusüksuse rajamine
	2009-2010
	 
	Sotsiaalabiamet
	 9 480 kr 
	 - kr 
	Oli läbi viidud riigihanke sotsiaalmajutusüksuse sobivate ruumide rentimiseks
	 

	koduteenuste osutamine eakatele ja puuetega inimestele
	2008-2013
	 1 600 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 795 887 kr 
	 - kr 
	Narva puuetega inimestele olid korraldatud vastav hooldus ja majapidamisabi.
	 

	tugiisiku teenuse osutamine
	2009-2013
	 1 000 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 - kr 
	 415 550 kr 
	Sotsiaalselt vähekindlustatud isikud, kes ei saa ilma abita toime tulla, said vajalikku tuge ja juhendamist. 
	 

	võlanõustamisteenuse arendamine
	2009-2013
	 1 000 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 24 000 kr 
	 - kr 
	Oli esitatud taotlus Euroopa Sotsiaalfondisse vahendite saamiseks võlanõustamise teenuse rahastamiseks. 
	 

	lapsehoiuteenuse osutamine
	2009-2013
	 1 000 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 - kr 
	 23 200 kr 
	Puudega laste vanemad said lapsehoiuteenust, mis võimaldas nendel töötada. 
	 

	dementsete inimeste päevahoiuteenuse ja intervallhoolduse arendamine
	2009-2013
	 1 000 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	 75 384 kr 
	 - kr 
	Dementsuse sündroomiga eakatele isikutele oli tagatud päevasel ajal kõrvalabi ja hooldus, mis võimaldas nende sugulastel töötada. 
	 

	tervist edendavate lasteaedade võrgustiku loomine ja arendamine
	2008-2013
	 20 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 - kr 
	 - kr 
	Tegevusega ühines koolieelne lasteasutus Kaseke
	Rahastamine SVH strateegiast

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid HIV/AIDSi haigetele
	2008-2013
	 35 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	 - kr 
	 - kr 
	Linnas hakkas tegutsema Eesti HIV-positiivsete isikute Narva esindus
	 

	eluruumide eraldamine uutele kvalifitseeritud kaadritele
	2008-2010
	 - kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 
	eraldatud korterit 6 spetsialistidele
	 

	koolide ja lasteaedade remondiks projekteerimine
	2009-2011
	 2 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 603 448 kr 
	 
	Narva Eesti Gümnaasiumi aadressiga Kraavi tn 1 fassaadide rekonstrueerimine põhiprojekti koostamine; Humanitaargümnaasiumi (Kangelaste 32) fassadide rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine; Narva Pähklimae Gümnaasiumi faassadide rekonstrueerimise ehitusprojekti ning võimla ja selle juurde kuuluvate ruumide remonttööde disainprojekti ja ventilatsiooni paigaldamise projekti koostamine;Soldino gümnaasium fassaadi osaline rekonstrueerimine koos akende vahetamisega ning töökoja ruumide rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine; Lasteaja Punamütsike (Kreenholmi pr 8, Narva) pesuköögi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine;lasteasutuse Pingviin hoone (Mõisa 1a, Narva linn) rekonstrueerimise ning territooriumi heakorrastamise ehitusprojerkti põhiprojekti staadiumis koostamine
	 

	koolide ja lasteaedade remonditööd
	2009-2011
	 25 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 11 620 417 kr 
	 1 850 520 kr 
	Narva Hummanitaargümnaasiumi hoone aknaplokkide osaline väljavahetamine; Narva Vanalinna Riigikooli aadressil: Kraavi 2, Narvas renoveerimistööde teostamine ning muinsuskaitse- omanikujärelevalve;Paju kooli hoone (Juhhanovi 3) ruumide renoveerimistööde teostamine ning turvavalgustuse projekteerimine-paigaldamine; Narva 6.kooli hoone ruumides ning 2.korruse remonttööde teostamine;Narva Soldino Gümnaasiumi hoones töökoja ning abiruumide renoveerimistööde teostamine, arvuti klassi ja ventilatsioonivarustuse remont ning akende vahetamine,Narva Kesklinna Gümnaasiumi renoveerimistööde teostamine; lasteaedade remonttööd
	 

	projekt „Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine“
	2009-2011
	 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 228 000 kr 
	 
	 kolieelse lasteasutuse Pingviin hoone (Mõisa 1a, Narva linn) rekonstrueerimise ning territooriumi heakorrastamise ehitusprojerkti põhiprojekti staadiumis koostamine
	 

	huvikoolide renoveerimine
	2009-2011
	 5 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 1 781 398 kr 
	 
	26.Juuli tn 9 asuvas Narva Koorikooli hoones siseruumide rekonstrueerimistööde teostamine
	 

	Paemurru kooli spordisaali rekonstrueerimine ja remont (lauatennise saal)
	2009-2010
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 6 874 kr 
	 
	Narva Paemurru Spordikool (Tenniseklubi ventilatsiooni mõõtmised)
	 

	Pähklimäe Gümnaasiumi hoone renoveerimiseksprojekteerimine
	2008-2011
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 269 099 kr 
	 
	Narva Pähklimae Gümnaasiumi faassadide rekonstrueerimise ning võimla ja selle juurde kuuluvate ruumide remonttööde disainprojekti ja ventilatsiooni paigaldamise projekti koostamineehitusprojekti koostamine
	 

	Pähklimäe Gümnaasiumi hoone renoveerimine
	2008-2011
	 9 163 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 5 133 603 kr 
	 
	Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone osaline remondi teostamine ( 4.korruse remont, akende vahetamine,aula renoveerimine)
	 

	tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine koolieelsetes asutustes ja koolides
	2008-2009
	 3 700 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 172 648 kr 
	 
	 koolieelses lasteasutuses "Tuluke" automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi paigaldustööd
	 

	projekt «Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine»
	2007-2009
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 791 530 kr 
	 160 155 kr 
	 
	 

	projekt "Narva Linnavalitsuse ametnike pädevuse ja haldusvõimekuse suurendamine"
	2009-2010
	 100 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	 63 426 kr 
	 359 416 kr 
	o Kaardistamine Narva LV 6 tegevusvaldkonnas: planeerimine ja aruandlus, elukeskkond ja keskkonnakaitse, haridus, kultuur ja noored, linna atraktiivsuse tõstmine ja turismi arendamine läbi viidud. o Koostatud kaardistamise aruanne. o Korraldatud 6 õppevisiiti Kristiansandi / Norra ja 2 õppevisiiti Narva / Eesti. 
	 


Lükatud tulevikku projektid/tegevused
	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud aeg
	Planeeritud omafinantseerimine 2009 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Põhjus
	Märkused

	Turu tn (Energia tn III.osa) ehitustööd
	2009
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	Energia turu teede ehitamine ( Energia turu osa)-projekt on valmis

	Energia põik, ehitustööd
	2009
	 5 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	projekt on valmis

	Kreenholmi viadukti mahasõidu Uusküla tänavale ehitustööd
	2009
	 6 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	projekt on valmis

	Tallinna mnt (3.Roheline-Energia tn) liiklusskeemi detailplaneering
	-2009
	 70 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Planeering on peatatud. ELL Kinnisvara (Energeetikute esise platsi omanik) ei suuda siiani ühtegi arvestavat arenguplaani esitada.
	 

	Puškini ja Rakvere tänava ristmiku detailplaneering (Puškini 42 ja selle lähiala detailplaneering)
	2009-2010
	 50 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Eskiis on valmis.Probleem elanikega: tänava laiendus nõuab maade võõrandamist. Vajab kooskõlastamist.
	 

	Peetri platsi detailplaneering
	-2009
	 50 000 kr 
	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
	Planeering peatatud kooskõlastamise käigus tekkinud lahkarvamuste tõttu
	 

	Puškini tn. pikendamine Siivertsi poolele Jõesuu tänavaga ühendamiseks
	2009-2010
	 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	Kalmistu tänava pikenduseja surnuaedade autoparklate projekteerimine ning Karjamaa tänavate laiendamine

	Kalmistu tn kuni Karjamaa tn pikenduse ning Karjamaa tn laiendamise projekteerimine
	2009
	 900 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	Kalmistu tänava pikenduseja surnuaedade autoparklate projekteerimine ning Karjamaa tänavate laiendamine

	projekt „Balti jalgrattateede võrgustik“
	2009-2011
	 93 879 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Sihtprogramm ei toetanud
	 

	kõnnitee ehitamine koolieelse lasteasutuse "Cipollino" (Daumani 11) juurde
	2009
	 450 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Kalda tn viadukti all kõnniteede rekonstrueerimine (sh viadukti seinade tugevdamine)
	2009
	 1 477 800 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	ühistranspordi ootepaviljonide paigaldamine
	2009-2010
	 150 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	ühistranspordi terminali (rongi- ja autobussijaama) loomiseks Narva rongijaama hoone renoveerimise projekti koostamine
	2009
	 200 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	 
	 

	ühistranspordi terminali (rongi- ja autobussijaama) loomiseks Narva rongijaama hoone renoveerimistööd
	2009
	 1 800 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva jõesadama territooriumi rekonstrueerimistööd
	2008-2010
	 4 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Kulgu sadama projekteerimine
	2009-2010
	 600 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	parkimisalade projekteerimine tänavate projekteerimistööde raames
	2008-2010
	 - kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	parkimisalade ehitamine tänavate rekonstrueerimistööde raames
	2009-2011
	 - kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	projekt „Linda puhkeala rajamine“ (sh projekteerimine ja vajalikud eeltööd)
	2009-2011
	 200 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Sihtprogramm ei toetanud
	 

	Kadastiku tiigi puhkeala projekteerimine
	2009
	 2 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Ei ole aktuaalne
	Hetkel puudulikud finantseerimisvõimalused avatud meetmetest

	Pimeaia rekonstrueerimine
	2009-2012
	 1 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Projekt I.etapi rekonstrueerimiseks (Väike Pimeaia osa) on esitatud KIKi jaanuaris 2010.

	Maleaia rajamine
	2009-2010
	 1 305 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Sihtprogramm ei toetanud
	 

	Mõisa pargi projekteerimine
	2009-2010
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	koerte jalutusplatside korraldamine ja varustamine
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Akkekülla puhke ja spordikeskuse rajamine (sh projekteerimine ja vajalikud eeltööd)
	2009-2011
	 1 945 200 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Sihtprogramm ei toetanud
	 

	Kreenholmi staadioni rekonstrueerimistööd
	2008-2015
	 13 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Kergejõustiku maneezi ehitamine, I etapp
	2008-2011
	 5 800 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Sihtprogramm ei toetanud
	Kõrgejõustiku kompleksi projekt dokumentatsiooni koostamine 2008.aastal

	Rugodivi kultuurimaja rekonstrueerimisprojekti koostamine II. etap (3. korruse ehitamine)
	2009
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Sihtprogramm ei toetanud
	 

	kultuuriasutuste remondi projekteerimine
	2008-2011
	 - 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	hoonete ja objektide dekoratiivse valgustuse projekteerimine
	2008-2009
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	tänavate valgustuse rekonstrueerimise projekteerimine
	2008-2009
	 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	maaparandustööd Rahu-Daumani vahelise maa-ala kuivendamiseks
	2009
	 3 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	Projekt on valmis

	Joala jõe maaparandustööd maa-ala kuivendamiseks
	2009
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	Projekt on valmis

	Mätta ja Tuuleveski tn maaparandustööd maa-ala kuivendamiseks
	2009
	 664 200 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	Projekt on valmis

	korteriühistute energiasäästu- ja elamufondi säilitamise projektide toetamise programmi väljatöötamine ja elluviimine
	2009-2011
	 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Kreenholmi ja Aleksandri surnuaedade rekonstrueerimistööd
	2009
	 8 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	Ehitusprojekt on valmis

	projekt "Ringid vees"
	2008-2011
	 250 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Aleksandri Kiriku taastamise II. etapp
	2008-2010
	 1 190 520 kr 
	SA Narva Aleksandri Kirik
	Sihtprogramm ei toetanud
	EAS-le esitatav taotlus on uuesti kirjutatud vahendite taotluseks summas 50 000 000 krooni. Taotluse kirjutamisel on arvestatud kõiki EAS-i poolseid märkuseid ja soovitusi.EAS ei ole siiani avanud Piirkonna konkurentsivõime tõstmise meedet.

	projekt „Narva kindlustusehitiste arendamine”
	2009-2013
	 5 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Sihtprogramm ei toetanud
	 

	"5-krooni" vaateplatsi ehitustööd
	2009-2010
	 450 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	PKV meetmesse esitatavatest projektidest väljajäetud, probleemne maaomandi küsimus

	infrastruktuuri kohandamine puuetega inimestele Narva avalike kohtade juurde
	2008-2013
	 
	Sotsiaalabiamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	bastionide Pax ja Justitia ekspertiis ja rekonstrueerimisprojekti koostamine
	2009-2010
	 1 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva linna turunduskava koostamine
	2009
	 300 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	PR kampaania läbiviimine
	2009-2011
	 200 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	projekt “Narva Lõvi Päevad“
	2008-2009
	 200 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Ei ole sobivat rahastusprogrammi.

	Hansapäevad
	2008-2012
	 300 000 kr 
	Linnakantselei
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Kotka merepäevad
	2008-2013
	 100 000 kr 
	Kultuuriosakond
	 
	Kultuuriosakonnal ei ole informatsiooni nimetatud ürituse kohta

	projekt "Sunny border towns" (Päikeselised piirilinnad)
	2009-2011
	 167 000 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Soome partner ei saanud omafinantseerimise toetust Soome fondidest 

	Narva ja Ivangorodi kindlustusehitiste kompleksi arendamine
	2008-2013
	 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Sihtprogramm avatakse 2010.aastal

	korteriühistute liikmete koolitamine ja infotugi
	2008-2010
	 100 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	UNICEFi Sinise nädala korraldamine ja läbiviimine
	2009
	 75 000 kr 
	Narva Noortekeskus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	hooldekodu varustamine
	2009-2010
	 750 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	Muu (täpsustage märkusega)
	 

	sotsiaalmajutusüksuse varustamine
	2009-2010
	 750 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	Muu (täpsustage märkusega)
	 

	resotsialisatsiooni teenuse arendamine vanglast vabanenutele isikutele
	2008-2013
	 300 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	puuetega inimeste infomessi korraldamine
	2009-2013
	 30 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	puuetega inimeste elukoha kohandamine
	2009-2013
	 1 500 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Hariduse tn. 2 hoone renoveerimine
	2008-2010
	 400 000 kr 
	MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"
	Muu (täpsustage märkusega)
	 

	Laste Varjupaiga psühholoogilise abi osakonna arendamine
	2009-2013
	 400 000 kr 
	Sotsiaalabiamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	perenädala korraldamine ja läbiviimine
	2009-2010
	 20 000 kr 
	Narva Noortekeskus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	tervist edendavate ettevõtete võrgustiku loomine ja arendamine
	2008-2013
	 10 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	Narva LV linnaarstiteenistus on Eesti TET võrgustiku liige

	linna terviseprofiili koostamine
	2008-2011
	 120 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	Narva LV linnaarstiteenistuse töötajad osalesid terviseprofiili koostamise koolitusel

	traumade ennetamine lastel
	2008-2013
	 10 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	õpilaste HIV/AIDSi alane koolitus Narva koolides
	2008-2013
	 470 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	Raha kärpiti seoses linna eelarve muutmisega 

	rehabilitatsioon ja raviprogrammid narkosõltlastele
	2008-2013
	 50 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	postrehabilitatsiooni teenuse väljaarenemine
	2008-2013
	 15 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	naiste kasutamise prostitutsiooni sfääris preventsioon ja kuritegude profülaktika
	2008-2013
	 140 000 kr 
	Linnaarstiteenistus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Muusikakooli fuajee ja kammerkontserdi saali rekonstrueerimisprojekti koostamine
	2009-2010
	 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Muusikakoolile klaveri liisimine
	2009
	 1 700 000 kr 
	Kultuuriosakond
	Eelarves ei olnud raha
	 

	Narva Noorte Meremeeste klubi hoone (aadressil Viru 18) ventilatsiooni ja elektromontaaži tööde projekteerimine ja teostamine
	2009
	 620 500 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	koolieelsete lasteasutuste mängu- ja spordiplatside ning koolistaadionide ja territoriumide rekonstrueerimiseks projekteerimine
	2008-2013
	 2 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	koolieelsete lasteasutuste varustamine IT-vahenditega
	2008-2010
	 500 000 kr 
	Linnakantselei
	Eelarves ei olnud raha
	 

	üldhariduskoolide olemasolevate IT-kabinettide varustamine multimeediaseadmetega ning uute IT-kabinettide avamine
	2008-2010
	 750 000 kr 
	Linnakantselei
	Eelarves ei olnud raha
	 

	projekt "Narva Noortekeskuse rekonstrueerimine II etapp"
	2009-2011
	 300 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	"Noorte Aasta" korraldamine
	2009
	 200 000 kr 
	Narva Noortekeskus
	Eelarves ei olnud raha
	 

	informatsiooni levitamine uue objektide ehitamiseks
	2008-2010
	 - kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Eelarves ei olnud raha
	 

	projekt „Piiriülesed turunduse ja brändingu kampaaniad investeeringute kaasamiseks läänemere piirkonna“
	2009-2011
	 77 945 kr 
	Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
	Sihtprogramm ei toetanud
	 

	koolituse labiviimine
	2008-2012
	 200 000 kr 
	Linnakantselei
	Eelarves ei olnud raha
	 

	toetused õppimiseks, tingimusega peale ülikooli lõpetamist töötama Narva linnaasutustes
	2008-2012
	 200 000 kr 
	Linnakantselei
	Eelarves ei olnud raha
	 


Projektidest/tegevustest, millest on loobunud

	Planeeritud tegevused
	Tegevuse planeeritud aeg
	Planeeritud omafinantseerimine 2008 aastaks
	Vastutav struktuuriüksus või organisatsioon
	Põhjus
	Märkused

	6.Roheline tn pikendamise projekteerimine kuni Pähklimäe tn
	2009
	 1 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Ei ole aktuaalne
	 

	ühistranspordi peatuse ja parkimisplatsi ehitamine (Tallina mnt 57a)
	2009
	 2 000 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Ei ole aktuaalne
	Need kulud olid ettenähtud parallelselt Akropoolise kaubandukeskuse ehitamisega

	projekt „VIHIT - Vitaalsed ajaloolised linnad“
	2009-2011
	 1 500 000 kr 
	Linnavara- ja Majandusamet
	Muu (täpsustage märkusega)
	Ei ole LVMA tegevus, arengukavaasse ekslikult pandud
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