## Eesmärk 1
NARVA HALJASTUSE TEGEVUSKAVA 2009-2014
MÄRKUS: Allpool toodud värvide tähendused on järgmised:
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa tekib pärast kavade ja projektide koostamist
kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Planeeritud tegevused | Tegevuse planeeritud aeg |  | planeeritud omafinantseerimine | [6 empty] | omafinantseerimise osakaal | võimalikud lisafinantseerimise allikad | omafinant-seerimine kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
[5 empty] | kulud kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
EESMÄRK 1: Liigiliselt mitmekesised, heas ökoloogilises seisundis, esteetilised ja korrastatud haljasalad
1.1. Olemasolevate linna haljasalade taimestiku uuendamine ja mitmekesistamine
1.1.1.Haljasalade inventeerimine
|  |  | Vanalinna, Kerese, Joaoru linnaosade haljasalade inventeerimine | 2012 | 2876.024 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 2876.024 | 100% |  | 2876.024 | LVMA
|  |  | Kreenholmi, Paemurru, Kulgu linnaosade haljasalade inventeerimine | 2013 | 1917.349 | planeeritud omafinantseerimine 2013: 1917.349 | 100% |  | 1917.349 | LVMA
|  |  | Kalevi, Pähklimäe, Suthoffi linnaosade haljasalade inventeerimine | 2014 | 2876.024 | planeeritud omafinantseerimine 2014: 2876.024 | 100% |  | 2876.024 | LVMA
|  |  | Soldino ja Siivertsi linnaosade haljasalade inventeerimine | 2014 | 958.675 | planeeritud omafinantseerimine 2014: 958.675 | 100% |  | 958.675 | LVMA
|  |  | Kalmistute inventeerimine | 2015 | 2556.466 | planeeritud omafinantseerimine 2015: 2556.466 | 100% |  | 2556.466 | LVMA
1.1.2.Haljasalade passisüsteemi loomine ja passistamine
|  |  | Haljasalade elektroonilise passisüsteemi loomine | 2011 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2011
|  |  | Vanalinna, Kerese, Joaoru linnaosade haljasalade passistamine | 2012 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Kreenholmi, Paemurru, Kulgu linnaosade haljasalade passistamine | 2013 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Kalevi, Pähklimäe, Suthoffi linnaosade haljasalade passistamine | 2014 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Soldino ja Siivertsi linnaosade haljasalade passistamine | 2014-2015 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014 to planeeritud omafinantseerimine 2015
|  |  | Kalmistute passistamine | 2015-2016 | [8 empty] | 100% |  | 0 | APA | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2015
1.1.3. Puiesteede ja kalmistute dendroloogiliste uuringute läbiviimine
|  |  | Vanalinna, Kerese, Joaoru linnaosade puiesteede dendroloogiline uuring | 2012 | 9586.747 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 9586.747 | 100% |  | 9586.747 | LVMA
|  |  | Puiesteede dendroloogiline uuring Kreenholmi ja Paemurru linnaosades | 2013 | 6391.165 | planeeritud omafinantseerimine 2013: 6391.165 | 100% |  | 6391.165 | LVMA
|  |  | Kalevi, Pähklimäe, Suthoffi (sh Narva-Jõesuu maantee) linnaosade puiesteede dendroloogiline uuring | 2014 | 9586.747 | planeeritud omafinantseerimine 2014: 9586.747 | 100% |  | 9586.747 | LVMA
|  |  | Soldino linnaosa puiesteede dendroloogiline uuring | 2014 | 3195.582 | planeeritud omafinantseerimine 2014: 3195.582 | 100% |  | 3195.582 | LVMA
|  |  | Kalmistute dendroloogilise uuringu läbiviimine | 2015 | 15977.912 | planeeritud omafinantseerimine 2015: 15977.912 | 100% |  | 15977.912 | LVMA
1.1.4. Raie- ja istutuse kavade koostamine puiesteede uuendamiseks ja paplite väljavahetamiseks
|  |  | Kreenholmi, Paemurru linnaosa | 2013 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Vanalinn, Kerese, Joaoru linnaosa | 2012 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Kalevi, Pähklimäe linnaosa | 2014 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Soldino, Sutthofi linnaosa | 2014-2015 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014 to planeeritud omafinantseerimine 2015
1.1.5.Puiesteede hooldus-, raie- ja istutustööde teostamine
|  |  | Puškini skvääri ja allee kujunduslõikus | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Koidula - Pimeaia tn vastavalt dendroloogolisele uuringule | 2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Kreenholmi linnaosa | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Vanalinn, Kerese, Joaoru linnaosa | 2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Kalevi, Pähklimäe, Suthoffi linnaosa | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Soldino, Paemurru linnaosa | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014 to planeeritud omafinantseerimine 2015
|  |  | Daumani tn täiendusistutus | 2010-2011 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2010 to planeeritud omafinantseerimine 2011
1.1.6. Raie- ja istutuskavade koostamine haljastuse uuendamiseks haljasaladel, mis ei vaja terviklikku rekonstrueerimist
|  |  | Salmeaia raie- ja istutuskava koostamine | 2009-2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009; planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Pähklimäe elurajooni haljastuspõhimõtete (sh istutuskavade) väljatöötamine | 2012-2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012 to planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Kreenholmi elurajooni raie- ja istutuskavade koostamine | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Paemurru elurajooni raie- ja istutuskavade koostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Soldino elurajooni raie- ja istutuskavade koostamine | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Gerassimovi-Kreenholmi skvääri raie- ja istutuskava koostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  | 1.1.7. Haljasalade raie- ja istutustööde teostamine | [13 empty] | LVMA
|  |  | Pimeaia raietööd vastavalt dendroloogolisele uuringule | 2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Võidu pargi raietööd vastavalt dendroloogilisele uuringule | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Viienda Raveliini hekkide uuendamine | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Salmeaia kujundusraie ja istutustööde teostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Gerassimovi-Kreenholmi skväär | 2014-2015 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014 to planeeritud omafinantseerimine 2015
|  | 1.1.8. Lilleklumpide rajamise kavade koostamine | [13 empty] | LVMA | APA
|  |  | Konkursi läbiviimine suve- ja püsilillepeenarde kavandite leidmiseks monumentide juurde ja skvääridele | 2009/2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009; planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Konteinerhaljastuse asukohtade määratlemine ja kavandite koostamine | 2009-2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009; planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Konkursi läbiviimine liiklussõlmede ja linna märkide markeerimiseks haljastuskavandite leidmiseks | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  | 1.1.9. Lilleklumpide rajamine | [13 empty] | LVMA
|  |  | Suvelillepeenarde rajamine vastavalt kavanditele | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0
|  |  | Püsilillepeenarde rajamine vastavalt kavanditele | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0
|  |  | Konteinerhaljastuse paigaldamine vastavalt kavanditele | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0
1.2. Linna haljasalade rajamise ja hooldamise süsteemi väljatöötamine ja järjepideva hooldamise korraldamine
|  | 1.2.1. Järelevalvesüsteemi väljatöötamine ja rakendamine linna haljastuse rajamise jälgimiseks | [13 empty] | LVMA | APA
|  |  | Haljasalade rajamise kvaliteedinõuete väljatöötamine | 2012 | [8 empty] | 100% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Haljasalade vastuvõtmise korra väljatöötamine | 2012 | [8 empty] | 100% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  | 1.2.2. Järelevalvesüsteemi väljatöötamine ja rakendamine linna haljasalade hooldustööde kvaliteedi kontrollimiseks | [13 empty] | LVMA
|  |  | Taimestiku seisundi pidev monitooring | pidev | [8 empty] | 100% |  | 0
|  |  | Haljasalade inventari seisundi pidev monitooring | pidev | [8 empty] | 100% |  | 0
|  |  | Järelevalve teostamine vastavalt haljasala hooldusklassile | pidev | [8 empty] | 100% |  | 0

## Eesmärk 2
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa selgub pärast kavade ja projektide koostamist
kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Planeeritud tegevused | Tegevuse planeeritud aeg |  | planeeritud omafinantseerimine | [6 empty] | omafinantseerimise osakaal | võimalikud lisafinant-seerimise allikad | omafinant-seerimine kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
[5 empty] | kulud kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
EESMÄRK 2: Erinevate ea- ja huvigruppide vajadusi rahuldavad, atraktiivsed ja mitmekesiste kasutusvõimalustega haljasalad
2.1. Parkide rekonstrueerimine ning uute puhke- ja haljasalade rajamine
2.1.1.Haljasalade ajalooliste uuringute läbiviimine
|  |  | Bastionaalvööndi ajalooline uuring | 2013 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | AÖA | LVMA, APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Bastionaalvööndi muinsuskaitseliste ja pargiajalooliste eritingimuste koostamine (va Victoria, Honor, Gloria) | 2014 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | AÖA | LVMA, APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Võidu pargi pargiajalooline uuring ja projekteerimistingimused | 2013 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | AÖA | APA, LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Muinsuskaitse eritingimuste koostamine Koidula skväärile | 2013 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | APA | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
2.1.2.Dendroloogiliste uuringute läbiviimine
|  |  | Mõisa park | 2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Linda park | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Võidu park | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Bastionaalvöönd | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
2.1.3. Parkide, puhke- ja haljasalade detailplaneeringute koostamine
|  |  | Joaoru ja lähiala | 2008-2011 | 8073.96 | planeeritud omafinantseerimine 2010: 4036.98; planeeritud omafinantseerimine 2011: 4036.98 | 100% |  | 8073.96 | APA | LVMA
|  |  | Äkkeküla spordi- ja vabaaja keskus | 2008-2011 | 14501.55 | planeeritud omafinantseerimine 2009: 1917.35; planeeritud omafinantseerimine 2010: 4218.17; planeeritud omafinantseerimine 2011: 8366.03 | 100% |  | 14501.55 | APA | KO
2.1.4. Parkide, puhke- ja haljasalade projekteerimine
|  |  | Võidu park | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA
|  |  | Kadastiku tiigi puhkeala | 2012 | 127823.297 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 127823.297 | 100% |  | 127823.297 | LVMA | APA, AÖA
|  |  | Joaoru ja lähiala | 2010-2011 | 194930.53 | planeeritud omafinantseerimine 2011: 194930.53 | 100% |  | 194930.53 | APA | LVMA, AÖA
|  |  | Victoria, Honor bastionide ja 5.raveliini lähiala | 2012 | 63911.649 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 63911.649 | 100% |  | 63911.649 | LVMA | AÖA
|  |  | Äkkeküla spordi- ja vabaaja keskus | 2012 | 124320.939 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 124320.939 | 100% |  | 124320.939 | LVMA | KO
|  |  | Liiklussõlm, Puškini skväär | 2008-2009 | 23352.48 | planeeritud omafinantseerimine 2009: 23352.48 | 100% |  | 23352.48 | LVMA | APA
|  |  | Peetri plats | 2014-2015 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA
|  |  | Peetri skväär | 2012 | [8 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Linda park | 2013 | 9586.747 | planeeritud omafinantseerimine 2010: 9586.747 | 100% |  | 9586.747 | LVMA | AÖA, APA
|  |  | Mõisa park | 2012 | 31955.824 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 31955.824 | 100% |  | 31955.824 | LVMA | AÖA,APA
|  |  | Rakvere tn spordikeskuse ümbruse haljasala eskiisprojekti koostamine | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | AÖA. APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Bastionaalvöönd (va Victoria, Honor, Gloria) | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA; AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Kangelaste 11b linna perepukheala | 2012 | 5000 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 5000 | 100% |  | 5000 | LVMA
|  |  | 26 Juuli 7 haljasala | 2012 | 5000 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 5000 | 100% |  | 5000 | LVMA
|  |  | Tuleviku ja Lavretsovi tn vaheline ala (vallikraav) | 2009 | 21870 | planeeritud omafinantseerimine 2009: 21870 | 100% |  | 21870 | LVMA | APA
|  |  | Koerte treenimisväljaku eskiisprojekti koostamine Kadastiku tiigi juurde | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA, APA | koera-omanike selts | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
2.1.5. Parkide, puhke- ja haljasalade rajamine/rekonstrueerimine
|  |  | Võidu park | 2014-2015 | [8 empty] | 15% |  | 0 | LVMA | AÖA, APA
|  |  | Linda park | 2013-2014 | 95228.357 | planeeritud omafinantseerimine 2013: 31316.708; planeeritud omafinantseerimine 2014: 63911.649 | 17.12% |  | 16303.0947 | LVMA | APA
|  |  | Joaoru ja lähiala | 2010-2014 | 1055788.478 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 736230.235; planeeritud omafinantseerimine 2013: 319558.243 | 26.1% |  | 275560.7928 | LVMA | APA, NAÖA
|  |  | Kadastiku tiigi puhkeala | 2012-2015 | 494676.16 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 247338.08; planeeritud omafinantseerimine 2013: 247338.08 | 15% |  | 74201.424 | LVMA | APA
|  |  | Pimeaed | 2011-2014 | 530466.682 | planeeritud omafinantseerimine 2011: 31955.824; planeeritud omafinantseerimine 2012: 95867.473; planeeritud omafinantseerimine 2013: 204517.275; planeeritud omafinantseerimine 2014: 198126.11 | 20% |  | 106093.3364 | LVMA | APA
|  |  | Maleaed | 2012-2013 | 153387.956 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 83404.701; planeeritud omafinantseerimine 2013: 69983.255 | 15% |  | 23008.1934 | LVMA | APA
|  |  | Mõisa park | 2013-2014 | 105454.22 | planeeritud omafinantseerimine 2013: 41542.572; planeeritud omafinantseerimine 2014: 63911.649 | 15% |  | 15818.133 | LVMA | APA
|  |  | Narva Muuseumi lossipark | 2013-2015 | 772667 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 412940; planeeritud omafinantseerimine 2013: 359727 | 10% |  | 77266.7 | Narva Muuseum | APA
|  |  | Äkkeküla spordi- ja vabaaja keskus | 2012-2014 | 855729.232 | planeeritud omafinantseerimine 2013: 365704.115; planeeritud omafinantseerimine 2014: 365704.179 | 16.55% |  | 141623.1879 | LVMA | KO
|  |  | Narva kaldapealse promenaadi ehitamine | 2010-2013 | 747131.198 | planeeritud omafinantseerimine 2010: 43476.985; planeeritud omafinantseerimine 2011: 168122.787; planeeritud omafinantseerimine 2012: 368841.985; planeeritud omafinantseerimine 2013: 166689.441 |  |  | 0 | LVMA | LAÖA
|  |  | Liiklussõlme, Puškini skvääri rekonstrueerimine | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Peetri plats | 2016-2017 | [10 empty] | 0
|  |  | Peetri skväär | 2013 | [10 empty] | 0
|  |  | Rakvere tn spordikeskuse ümbruse haljasala rajamine | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Bastionaalvööndi rekonstrueerimine | 2014- | 0 | [7 empty] | 15% | EAS | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014 to planeeritud omafinantseerimine 2015
|  |  | Kangelaste 11b linna perepuhkeala | 2012 | 30000 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 30000 | 100% |  | 30000 | LVMA
|  |  | 26 Juuli 7 haljasala | 2012 | 30000 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 30000 | 100% |  | 30000 | LVMA
|  |  | Tuleviku ja Lavretsovi tn vaheline ala (vallikraav) | 2013-2014 | [8 empty] | 15% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Koerte jalutuskohtade korraldamine ja varustamine | 2011-2012 | 38346.989 | planeeritud omafinantseerimine 2011: 19173.495; planeeritud omafinantseerimine 2012: 19173.495 | 100% |  | 38346.989 | LVMA | APA
|  |  | Koerte jalutusplatside rajamine Puškini ja Rahu tn piirkonda | 2012-2013 | 12782.33 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 6391.165; planeeritud omafinantseerimine 2013: 6391.165 | 100% |  | 12782.33 | LVMA | APA
|  |  | Koerte treenimisväljaku rajamine Kadastiku tiigi juurde | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
2.2. Olemasolevate haljasalade kasutusvõimaluste mitmekesistamine
2.2.1. Linnamööbli arengukava elluviimine (vastavalt kontreetse ala projektile)
|  |  | Linnamööbli hankimine ja paigaldamine I tsoonis | 2008-2014 | 70712.68 | planeeritud omafinantseerimine 2011: 13192.195; planeeritud omafinantseerimine 2012: 19173.495; planeeritud omafinantseerimine 2013: 19173.495; planeeritud omafinantseerimine 2014: 19173.495 | 100% |  | 70712.68 | LVMA | APA
|  | 2.2.2. Mängu- ja spordiväljakute arengukava elluviimine | [13 empty] | LVMA | APA
|  |  | Bastionivööndi läänepoolses osas mängu- ja spordivahendite tsoneering ja rajamine (sh tennisväljakute taastamine) | 2014 | 1917.349 | planeeritud omafinantseerimine 2014: 1947 | 100% |  | 1917.349 | LVMA | APA
|  |  | Pähklimäe skvääri tsoneerimine (täiendamine mängu- ja spordivahenditega) ja paigaldamine | 2014 | 3834.699 | planeeritud omafinantseerimine 2014: 3835 | 100% |  | 3834.699 | LVMA | APA
2.2.3. Teenuste infrastruktuuri loomine (koostöös partneritega) ja lepingute sõlmimine teenuste osutajatega
|  |  | Narva ja Narva-Jõesuu vahelise terviseraja ehitamine | 2013-2015 | 6292895 | planeeritud omafinantseerimine 2013: 335621.093; planeeritud omafinantseerimine 2014: 335621; planeeritud omafinantseerimine 2015: 335621 | 16% |  | 1006863.2 | LVMA | APA
|  |  | Infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele Narva vaatamisväärsuste juurde | 2008-2014 | [8 empty] | 100% |  | 0 | Sotsiaalabiamet | LAÖA
|  |  | Jalgrattateede projekteerimine | 2012-2013 | 127823.297 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 63911.649; planeeritud omafinantseerimine 2013: 63911.649 | 100% |  | 127823.297 | LVMA | APA
|  |  | Jalgrattateede ehitamine | 2013-2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | APA
|  |  | Traadita internetiühendus - Pähklimäe skväär | 2013 | 7669.398 | planeeritud omafinantseerimine 2013: 7669.398 | 100% |  | 7669.398 | LVMA | APA
|  |  | Joaoru rannateenindus (sh spordivahendite laenutus) | 2011 | 0 | [7 empty] | 50% | erasektor | 0 | LVMA | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2011
|  |  | (suve)Kohviku rajamine (Pähklimäe skväär, mujal rekonstrueerimisprojekti põhjal) | 2014 | 0 | [7 empty] | 50% | erasektor | 0 | erasektor | AÖA, APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Besedkade paigaldamine (Pähklimäe skväär, mujal rekonstrueerimisprojekti põhjal) | 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Treiler- jm kioskite paigaldamine (kõigil linnalise tähtsusega haljasaladel) | 2012-2014 | 0 | [7 empty] | 0% | erasektor | 0 | erasektor | LVMA, APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Tualettide hankimine ja paigaldamine puhkealadele (Pähklimäe skväär, mujal rekonstrueerimise projekti põhjal) | 2012-2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Tualettide hooldamise teenus (partner) | 2012-2014 | 0 | [7 empty] | 0% | erasektor | 0 | LVMA | erasektor | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Spordivahendite laenutus (jalgrattad, male, reketid jne) | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 0% | erasektor | 0 | KO | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013 to planeeritud omafinantseerimine 2014

## Eesmärk 3
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa selgub pärast kavade ja projektide koostamist
kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Planeeritud tegevused | Tegevuse planeeritud aeg |  | planeeritud omafinantseerimine | [6 empty] | omafinant-seerimise osakaal | võimalikud lisafinant-seerimise allikad | omafinant-seerimine kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
[5 empty] | Kulud kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
EESMÄRK 3: Ökoloogiliselt toimiv ja linna keskkonnaseisundit parandav rohestuktuur
3.1. Kaitsehaljastuse säilitamine ja rajamine
3.1.1. Kaitsemetsade ja muu kaitsehaljastuse määramine läbi planeeringu
|  |  | Linna rohelise võrgustiku ja metsaalade täpsustamine üldplaneeringus (vt kaarti) | 2011 | [10 empty] | 0 | APA | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2011
|  |  | Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitset vajavate loodusobjektide leidmine ja kaitse alla võtmine | 2014-2015 | 0 | [7 empty] | 10% | KIK | 0 | LVMA | maakondlik KKT | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014 to planeeritud omafinantseerimine 2015
3.1.2. Tänavate, raudtee ja tootmise kaitsevööndite istutuskavade koostamine
|  |  | Pähklimäe tn puiestee (võimalik juhul, kui liinid on pandud maa alla) | peale 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2015
|  |  | Rahu tn puiestee (Pähklimäe ja Kangelaste vahel) | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Raudtee-äärse kaitsehaljastuse istutuskava koostamine | 2012 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Paemurru linnaosa kaitsehaljastuse skeemi koostamine ja liikide määratlemine | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
3.1.3. Tänavate, raudtee ja tootmise kaitsevööndite rajamine
|  |  | Pähklimäe tn (võimalik juhul, kui liinid on pandud maa alla) | peale 2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2015
|  |  | Rahu tn (Pähklimäe ja Kangelaste vahel) | 2015 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2015
|  |  | Raudteeäärse kaitsehaljastuse rajamine | 2013 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Paemurru linnaosa kaitsehaljastuse rajamine | 2015 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2015
3.2. Linnametsade ökoloogilise seisundi parandamine ja virgestusalana kasutamise võimaldamine
3.2.1. Metsakorralduskavade koostamine ja raiete kavandamine metsade seisundi parandamiseks
|  |  | Kadastiku II metsakorralduskava koostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 10% | KIK | 0 | LVMA | APA, maakondlik KKT (keskkonnateenistus) | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Äkkeküla metsa metsakorralduskava koostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 10% | KIK | 0 | LVMA | APA, maakondlik KKT | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Siivertsi metsa metsakorralduskava | 2014 | 0 | [7 empty] | 10% | KIK | 0 | LVMA | APA, maakondlik KKT | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Muude linna metsaalade metsakorralduskavade koostamine | 2014 | 0 | [7 empty] | 10% | KIK | 0 | LVMA | APA, maakondlik KKT | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
3.2.2 Raiete ja korrastustööde teostamine
|  |  | Raiete teostamine ja korrastustööd Äkkekülas | 2014-2015 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2015
|  |  | Raiete teostamine ja korrastustööd Kadastiku II | 2014-2016 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2015
|  |  | Raiete teostamine ja korrastustööd muudel linna metsaaladel | 2014-2016 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2015
3.2.3. Terviseradade ja puhkekohtade rajamine metsades
3.3. Arendustegevuse reguleerimine elukeskkonna parandamiseks ja rohevõrgustiku säilitamiseks
3.3.1. Nõuete väljatöötamine linna rohevõrgustiku alale kavandatava arendustegevuse reguleerimiseks detailplaneeringu faasis
|  |  | Rohevõrgustiku aladel haljastusele esitatavate nõuete väljatöötamine | 2010 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2010
|  |  | Nõuded haljastusprojektidele | 2009 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009
|  | 3.3.2. Ehitusprojektidele esitatavate nõuete väljatöötamine linna avaliku ruumi haljastuse säilitamiseks ja/või rajamiseks (avalikuks kasutamiseks mõeldud objektide puhul) |  | 2012 | 1278.233 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 1278.233 | 100% |  | 1278.233 | LVMA | APA

## Eesmärk 4
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa selgub pärats kavade ja projektide koostamist
kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Planeeritud tegevused | Tegevuse planeeritud aeg |  | planeeritud omafinantseerimine | [6 empty] | omafinantseerimise osakaal | võimalikud lisafinant-seerimise allikad | omafinant-seerimise kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
[5 empty] | Kulud kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
EESMÄRK 4: Elanike, ühiskondlike ja teiste organisatsioonide kaasatus linna haljastuse ja heakorra taseme tõstmisse ja teenuste mitmekesistamisse haljasaladel
4.1. Partnerite kaasamine era- ja III sektorist haljasalade kasutusfunktsioonide laiendamiseks (sh finantseerimiseks)
4.1.1. Soovitavate püsiteenuste pakettide väljatöötamine haljasalade lõikes
|  |  | Maleaed | 2013 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Võidu park | 2014 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Raekoja-Pimeaia piirkond | 2012-2013 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012 to planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Bastionaalvööndi lääne-osa | 2014 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Pähklimäe skväär | 2013 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Joaoru ja lähiala | 2013 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Rakvere tn spordikeskuse ümbruse haljasala | 2013 | [10 empty] | 0 | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  | 4.1.2.Hangete korraldamine haljasaladel püsiteenuste pakkujate leidmiseks (lepingud toitlustajate, kontserdikorraldajate, jalgratta-laenutajate, ja teiste teenusepakkujatega; rannas jäätisemüük, duššikabiinid) | [14 empty] | AÖA, APA
|  |  | Maleaed | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | AÖA, APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Võidu park | 2015 | [10 empty] | 0 | LVMA | AÖA, APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2015
|  |  | Pimeaed | 2013 | [10 empty] | 0 | LVMA | AÖA, APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013
|  |  | Rakvere tn spordikeskuse ümbruse haljasala | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | AÖA, APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Pähklimäe sväär | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | AÖA, APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
4.1.3.III sektori poolt algatatud heakorra- ja haljastusega seotud projektide kaasfinantseerimine linna eelarvest
|  |  | Toetetavate tegevuste määratlemine ja toetuste andmise süsteemi väljatöötamine | 2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Projektide kaasfinantseerimine (finantseerimise maht aastate lõikes) | 2009-2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009 to planeeritud omafinantseerimine 2014
4.2. Elanike heakorra-alase teadlikkuse tõstmine ja motiveerimine heakorrataseme tõstmiseks ja kaasamine heakorratööde läbiviimisse
|  | 4.2.1. Haljasalade hooldusnõuete ja/või hooldusvõtete tutvustamine elanikele (infomaterjalid internetis, koolitused) | [13 empty] | LVMA
|  |  | Infomaterjalide väljatöötamine ja ülesseadmine internetis | igaaastane | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Koolituste tellimine (hanked läbiviijate leidmiseks) | igaaastane | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009 to planeeritud omafinantseerimine 2014
4.2.2. Töö koolinoortega
|  |  | Ürituste ja programmide kavandamine (koostöös III sektori ja keskkonnahariduskeskusega) | igaaastane | [10 empty] | 0 | KO | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Ürituste ja programmide läbiviimine (koostöös III sektori ja keskkonnahariduskeskusega) | igaaastane | 0 | [7 empty] | 0% | KIK | 0 | KO | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  | 4.2.3. Elamute heakorrakonkursside korraldamine, aktiivsemate elanike/ühistute tunnustamine | [13 empty] | LVMA
|  |  | Konkursside läbiviimine | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  | 4.2.4. Hoogtööpäevade kavandamine ja läbiviimine (laupäevakute korraldamine, elanike kaasamine istutustöödele jmt) |  |  | maksumus aastas | [10 empty] | LVMA
|  |  | Pähklimäe elurajooni haljastuse rajamine | 2011-2014 | 6391.164 | planeeritud omafinantseerimine 2011: 1597.791; planeeritud omafinantseerimine 2012: 1597.791; planeeritud omafinantseerimine 2013: 1597.791; planeeritud omafinantseerimine 2014: 1597.791 | 10% | EAS | 639.1164 | LVMA | korteriühistud
|  |  | Äkkeküla metsa korrastamine | 2012-2013 | 3195.582 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 1597.791; planeeritud omafinantseerimine 2013: 1597.791 | 10% | EAS | 319.5582 | LVMA
|  |  | Mänguväljakute korrastamine | 2009-2014 | 9586.746 | 1597.791 | 1597.791 | 1597.791 | 1597.791 | 1597.791 | 1597.791 |  | 10% | EAS | 958.6746 | LVMA
|  |  | Kadastiku II ümbruse korrastamine | 2013-2015 | 25564.66 | planeeritud omafinantseerimine 2013: 12782.33; planeeritud omafinantseerimine 2014: 12782.33 | 80% | EAS | 20451.728 | LVMA
|  |  | Rakvere tn spordikeskuse ümbruse haljasala korrastamine | 2013 | 4793.373 | planeeritud omafinantseerimine 2009: 1597.791; planeeritud omafinantseerimine 2011: 1597.791; planeeritud omafinantseerimine 2013: 1597.791 | 10% | EAS | 479.3373 | LVMA
|  |  | Kalmistute korrastamine | 2009-2014 | 19173.492 | 3195.582 | 3195.582 | 3195.582 | 3195.582 | 3195.582 | 3195.582 |  | 60% | EAS | 11504.0952 | LVMA
4.3. Haljasalade hooldusnõuete ja/või hooldusvõtete tutvustamine ja nõustamine avalikus kasutuses olevate territooriumide haldajatele ja hooldustöid teostavatele firmadele
|  | 4.3.1. Asutuste ja ettevõtete nõustamine haljastuse rajamiseks ja hooldamiseks (ekspertide poolt läbiviidud koolitused | [13 empty] | LVMA
|  |  | Kaubanduskeskuste haljastuse rajamise ja hooldamise nõustamine | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  |  | Koostöö Eesti Energiaga haljastuse kavandamisel | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  |  | Logistikakeskuste haljastuse rajamise ja hooldamise nõustamine | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  |  | Muude suurettevõtete nõustamine haljastuse rajamisel ja hooldamisel | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
4.3.2. Ettevõtetele hooldusklasside nõuete tutvustamine
|  |  | Nõuete tutvustamise seminaride läbiviimine erinevatele sihtrühmadele (näiteks eelmise punkti jaotuse alusel) | igaaastane | 0 | [9 empty] | 0 | LVMA | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009 to planeeritud omafinantseerimine 2014
4.3.3. Ettevõtete heakorrakonkursside korraldamine
|  |  | Konkursside reeglite väljatöötamine ja ajakava koostamine | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009 to planeeritud omafinantseerimine 2014
|  |  | Konkursside läbiviimine ja tulemuste tutvustamine meedias | igaaastane | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009 to planeeritud omafinantseerimine 2014
4.3.4. Linna haljastusaladel töid teostavatele ettevõtetele praktiliste õppepäevade korraldamine
|  |  | Tänavapuude kujunduslõikuse koolitus (koos praktilise õppega) | 2012 | 5112.932 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 2556.466; planeeritud omafinantseerimine 2014: 2556.466 | 100% |  | 5112.932 | LVMA
|  |  | Ilupõõsaste kujunduslõikuse ja hooldamise koolitus (koos praktilise õppega) | 2012 | 3834.698 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 1917.349; planeeritud omafinantseerimine 2014: 1917.349 | 100% |  | 3834.698 | LVMA
|  |  | Koolitus: Pargiteede korrashoid ja rajamine, kasutatavad materjalid | 2013 | 1278.233 | planeeritud omafinantseerimine 2013: 1278.233 | 100% |  | 1278.233 | LVMA

## Eesmärk 5
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded
Kommentaariga lahtrid
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa selgub pärast kavade ja projektide koostamist
kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Planeeritud tegevused | Tegevuse planeeritud aeg |  | planeeritud omafinantseerimine | [6 empty] | omafinant-seerimise osakaal | võimalikud lisafinant-seerimise allikad | Omafinant-seerimine kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
[5 empty] | Kulud kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
EESMÄRK 5. Tõhus järelevalve linna haljasalade turvalisuse ja heakorraeeskirjades määratletud haljastuse nõuete täitmise üle
5.1. Järelevalve süsteemi tõhustamine ja järelevalve teostamine heakorraeeskirjade täitmise üle (sh koostöö politseiga)
5.1.1. Koostöö tõhustamine keskkonnainspektsiooni, linna ja politsei vahel
|  |  | Järelevalve protsesside kirjeldamine koostöö paremaks korraldamiseks keskkonna-inspektsiooni, linna ja politsei vahel | 2009 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009
|  |  | Ümarlaudade läbiviimine tööjaotuse kokkuleppimiseks keskkonnainspektsiooni, linna ja politsei vahel | pidev | [10 empty] | 0 | LVMA | Politsei, keskonna-inspektsioon
5.1.2. Tegevusprogrammide loomine prioriteetsete probleemide käsitlemiseks
|  |  | Vihjetelefoni sisseseadmine (hõlmab ka heakorrastust) | 2012-2014 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012 to planeeritud omafinantseerimine 2015
5.2. Turvalisuse tagamine ja vandaalitsemise tõkestamine haljasaladel (sh koostöö politseiga)
5.2.1. Turvakaamerate paigaldamine probleemsematesse piirkondadesse
|  |  | Probleemsete piirkondade kaardistamine | 2012 | 4793.374 | planeeritud omafinantseerimine 2012: 4793.374 | 75% |  | 3595.0305 | LVMA | Politsei
|  |  | Hangete korraldamine turvakaamerate paigaldamise skeemide koostamiseks | 2012 | 0 | [7 empty] | 50% |  | 0 | LVMA | Politsei | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Hangete korraldamine turvakaamerate paigaldamiseks | 2013-2014 | 0 | [7 empty] | 50% |  | 0 | LVMA | Politsei | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013 to planeeritud omafinantseerimine 2015
5.2.2. Täiendava valgustuse paigaldamine probleemsetesse piirkondadesse
|  |  | Probleemsete piirkondade kaardistamine | 2012 | 9586.748 | planeeritud omafinantseerimine 2010: 4793.374; planeeritud omafinantseerimine 2012: 4793.374 |  |  | 0 | LVMA | Politsei
|  |  | Hangete korraldamine täiendava valgustuse skeemide koostamiseks | 2012 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Hangete korraldamine täiendava valgustuse paigaldamiseks | 2013-2014 | [10 empty] | 0 | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2013 to planeeritud omafinantseerimine 2015
5.2.3. Täiendava patrullimise korraldamine probleemsetes piirkondades
|  |  | Vandalismi ennetamiseks probleemsete piirkondade kaardistamine | 2012 | 0 | [7 empty] | 75% |  | 0 | LVMA | Politsei | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  |  | Turvameetmete liigi ja rakendaja leidmine (turvafirmad, Kaitseliit vmt) | 2012 | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA | turvafirmad, Kaitseliit | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
Note on A4: kommentaar

## Eesmärk 6
Eesmärgid
Tegevussuunad
Ülesanded (roheline ära võetud loetavuse parandamiseks
Narva linna arengukavast üle võetud tegevused
Summa selgub pärastvajaduse väljaselgitamist
Kui summad puuduvad, on ajaline jaotumine märgitud roosaga
strateegiline eesmärk | tegevussuund | ülesanne | Tegevuse planeeritud aeg |  | planeeritud omafinantseerimine | [6 empty] | omafinant-seerimise osakaal | võimalikud lisafinant-seerimise allikad | Omafinant-seerimine kokku | vastutav struktuuriüksus või organisatsioon | partnerid
|  |  |  | Kulud kokku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
EESMÄRK 6. Organisatsiooni suutlikkus ja pädevus haljastuse arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks
6.1. Arengukava elluviimise jälgimine
|  | 6.1.1. Ühiskondliku (laiapõhjalise) järelevalvenõukogu moodustamine arengukava täitmise jälgimiseks ja selle töökorralduse põhimõtete väljatöötamine | 2012 | [8 empty] | 0 |  | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  | 6.1.2. Arengukava monitooring ja uuendamine (teostajad!) | 2012 | [8 empty] | 0 |  | 0 | LVMA | APA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
6.2. Haljastuse finantseerimissüsteemi loomine
|  | 6.2.1. Haljastuse hooldamise ja arendamise järjepidevust tagava eelarve kujundamise põhimõtete väljatöötamine | 2012 | [8 empty] | 0 |  | 0 | LVMA | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  | 6.2.2. Eelarveväliste rahastajate kaasamise süsteemi loomine | 2012 | [8 empty] | 0 |  | 0 | LVMA | AÖA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2012
|  | 6.2.3. Projektide koostamise ja elluviimise lisafinantseerimise süsteemi loomine | 2008-2009 | [8 empty] | 0 |  | 0 | AÖA | LVMA | bar: planeeritud omafinantseerimine 2009
6.3. Haljastusspetsialistide värbamine ja koolitus
|  | 6.3.1. Arengukava täitmiseks vajaliku täiendava oskusteabe vajaduse väljaselgitamine | igaaastane | 0 | [7 empty] | 12% |  | 0 | LVMA
|  | 6.3.2. Olemasolevate spetsialistide täiendava koolitusvajaduse väljaselgitamine | igaaastane | 0 | [7 empty] | 12% |  | 0 | LVMA
|  | 6.3.3. Uute ametikohtade loomise vajaduse väljaselgitamine | igaaastane | 0 | [7 empty] | 12% |  | 0 | LVMA
|  | 6.3.4. Uute töötajate värbamine (vajadusel) |  | 0 | [7 empty] | 100% |  | 0 | LVMA
|  | 6.3.5. Spetsialistide õigusalane ja erialane koolitus | igaaastane | 6713 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 100% |  | 6713 | LVMA