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Ülevaade Narva Linnavalitsuse haldussuutlikkuse tegevuskava täitmisest 2011. aasta eest
Ülevaade Narva Linnavalitsuse haldussuutlikkuse tegevuskava täitmisest 2011. aasta eest on koostatud vastavalt Narva Linnavalitsuse 15.12.2010 korraldusele nr 1614-k.

Narva Linnavalitsuse haldussuutlikkuse tegevuskavas aastaks 2011. planeeritud tegevusest on 24 tegevust elluviidud, 3 tegevust on elluviimisel, 6 tegevust on lükatud tulevikku.

Narva Linnavalitsuse haldussuutlikkuse tegevuskava tegevused olid jaotatud kaheksaks osaks. Andmed tegevuste täitmise kohta osade järgi on ära näidatud alljärgnevas tabelis 1 ja joonisel 1.
Tabel 1. Narva Linnavalitsuse haldussuutlikkuse tegevuskava täitmine 2011.aastal
	Tegevuskava osa
	Tegevuste arv
	Kommentaar

	
	Elluviidud
	Elluviimisel
	Lükatud tulevikku
	

	Töökeskkonna parendamine
	0
	0
	4
	Rahalise vahendite puudumise tõttu ei ole korraldatud töötervishoiualane loeng ja loenguga seotud tegevused. 

	Kompetentskeskuste loomine
	5
	0
	0
	

	Finantsstrateegia, raamatupidamisprogrammi viimine vastavusse nõuetega
	0
	1
	0
	Tuleb veel teha uuenduse võimaluste/maksumuse analüüs

	Koolitused ja seminarid
	8
	0
	0
	

	Arenguvestlused (vormide väljatöötamine)
	0
	1
	0
	Tegevus on alustatud, kuid mitte lõpetatud. 21.12.2011 Linnasekretär tutvustas arendusmeeskonnale arenguvestluse ja atesteerimise läbiviimist.

	Riigihangete korra ülevaatus ja uuendamine
	0
	1
	0
	Tegevus on alustatud, kuid mitte lõpetatud. Elluviimine toimub ametites.

	Infotehnoloogia
	3
	0
	0
	

	Üldtegevused 
	8
	0
	2
	1) Organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamisega tegeles arendusmeeskond jaanuaris 2012. 
2) Soovituslikke lõputööde nimekirja koostamine ning edastamine ülikoolidele on lükatud tulevikku seoses sellega, et arendusmeeskonna arvamusel seda küsimust tuleb veel arutada. 

	Kokku
	24
	3
	6
	


Joonis 1. Narva Linnavalitsuse haldussuutlikkuse tegevuskava täitmine 2011.aastal
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Täpsem informatsioon Narva Linnavalitsuse haldussuutlikkuse tegevuskava iga tegevuse kohta on toodud Lisas 2.
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