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[bookmark: _Toc327957934]1. Sissejuhatus

[bookmark: _Toc327957935]1.1 Arengukava eesmärgid, põhimõtted
Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava kinnitati 24.augustil 2006.a Narva Linnavolikogu määrusega nr 35, mis jõustus 2006. a 1.septembril. Nimetatud määrusega kinnitatud arengukava sisaldas Narva munitsipaalharidussüsteemi arengustrateegiat 2010.aastani ja Narva munitsipaalharidussüsteemi arendamise tegevuskava aastateks 2006 – 2009. 2006.a kinnitatud arengukava uuendati ja muudeti 2008.aastal Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määrusega nr 7, muudetud dokumendi nimetuseks pandi „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava: Narva munitsipaalharidussüsteemi arenduse tegevuskava aastateks 2006-2011”. Narva Linnavolikogu 26.03.2009.a määrusega nr 12 arengukava taas täiendati ning pikendati arengukava perioodi 2012.aastani. 2010.aastal arengukava tegevuskava taas uuendati, täiendati ja muudeti. 08.04.2010 võttis Narva Linnavolikogu vastu määruse nr 17 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava: Narva munitsipaalharidussüsteemi arenduse tegevuskava aastateks 2010-2014”. 

2010.aastal toimusid olulised muutused Eesti haridusmaastikul: 28.01.2010 võttis Vabariigi Valitsus vastu põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava[footnoteRef:1]. 09.06.2010 võeti vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. Alushariduse valdkonnas hakkas 2008.aastal kehtima Vabariigi Valitsuse 29.05.2008 määrusega  nr 87 vastu võetud koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Eespool nimetatud dokumentide rakendamine tähendab paljusid uuendusi nii koolidele kui ka koolieelsetele lasteasutustele. Arengukava koostamisel juhindutakse seaduste ja määruste uutest redaktsioonidest tulenevatest muudatustest ja uuendustest. [1:  Nüüdseks on põhikooli riiklik õppekava muudetud Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määrusega nr 1 ja gümnaasiumi riiklik õppekava on muudetud Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määrusega nr 2.] 


Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukavas 2012-2016[footnoteRef:2] käsitletav ajavahemik on 2012-2016. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2012-2016 esitab Narva munitsipaalharidussüsteemi visiooni 2020 ja arendamise põhimõtted, püstitab eesmärgid aastani 2016. Koostatav arengukava keskendub alus- ja üldharidusele. Huvihariduse arendamine on põhjalikumalt käsitletud Narva kultuuri- ja spordiarengukavas. [2:  Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.05.2011 otsusele nr 77 kavandati arengukava koostamist aastani 2015. 01.01.2012 jõustus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uus redaktsioon, kus nähakse ette, et  linna või valla kehtiv arengukava peab mis tahes eelarveaastal hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, seega koostatava arengukava periood muudeti aastani 2016.
] 


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Arengukava on suunatud olemasoleva munitsipaalharidussüsteemi säilimisele, arvestades Narva linna rahvuskoosseisu, integratsioonivõimalusi (Eesti, Euroopa ja Euroopa rahvusvähemuste keskkonda), demograafilist olukorda ja territoriaalseid eripärasid. Arengukava peab väga oluliseks võimalust omandada haridust emakeeles vastavalt kehtivale põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, samuti võtab arengukava arvesse haridusasutuste hoolekogude ja laste seaduslike esindajate suurenevat rolli.
[bookmark: _Toc327957936]1.2 Arengukava ülesehitus
Arengukava koosneb sissejuhatusest, terminite ja mõistete loetelust, Narva munitsipaalharidussüsteemi olukorra analüüsist (sh lasteaedade ja koolide alapeatükkidest), Narva munitsipaalharidussüsteemi SWOT-analüüsi ülevaatest, Eesti üldharidussüsteemi arendamise põhimõtteid ja suundi käsitlevast peatükist ning Narva munitsipaalharidussüsteemi arengumudelist, mille raames esitatakse visioon 2020, arendamise põhimõtted, eesmärgid ja ülesanded. Arengukava üks osi on tegevuskava aastani 2016. Tegevuskavale eelneb tulemuste saavutamise hindamise peatükk, kus eesmärkide kaupa määratletakse tulemuste hindamiseks vajalikud andmed, andmeallikad, taotletavate tulemuste edukuse määramise mõõdikud. Tegevuskavas 2012-2016 esitatakse tegevused, mis viivad püstitatud eesmärkide saavutamisele ja ülesannete täitmisele. Arengukava sisaldab andmeid tegevuskava elluviimiseks vajalikest linnaeelarveliste ja linnaeelarveväliste vahendite mahust ning juhindub asutuse finantseerimise põhimõtetest lähtuvalt eelarvestrateegiast[footnoteRef:3].  [3:  Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 32 kehtestab finantsdistsipliini tagamise meetmed. Selleks koostatakse eelarvestrateegia vähemalt nelja eelseisva aasta kohta. Arengukava koostamisel toetuti dokumendile „Lisa 4 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna 2012.a eelarve eelnõule (18.11.2011 kiri 2.1-4/9352)“.] 


Narva lasteaedu käsitlevas osas analüüsitakse lasteaedade arvu, paiknemist, rühmade täitumust, eritletakse Narva koolieelsetes lasteasutustes laste arvu, lasteaia õppekoha tegelikku maksumust ja vanemate tasu suurust, laste sisse- ja väljarännet, õppetöö korraldust, kirjeldatakse võrgu hetkeseisu (lasteasutuste erijooned, projektitegevus, koostöö ja partnerlus, laste hariduslike erivajaduste arvestamine, keeleõpe). 

Narva koolide peatükis käsitletakse õpilaste ja klassikomplektide arvu Narva koolides, õpirännet, õpilaskoha maksumust ehk tegelikku kulu ühe õpilase kohta kooliti, Narva koolide õppesuundi, huvi- ja ainemetoodilist tegevust, riigieksamite tulemusi, esitatakse gümnasistide arvu prognoos, keeleõppe ülevaade.  Nii lasteaedade kui koolide peatükkides osutatakse suurt tähelepanu pedagoogide koosseisule (atesteerimine, täiendusõpe, kvalifikatsiooninõuetele vastavus, keeleoskus, vanus, sugu). Üks alapeatükkidest nii lasteaedade kui koolide osas käsitleb hoonete ja territooriumide, asutuste õppekeskkonna seisukorda. 

[bookmark: _Toc327957937]1.3 Arengukava seos õigusaktidega ja teiste strateegiliste dokumentidega
Arengukava juhindub riiklikest õppekavadest (so koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, põhikooli riiklik õppekava, gümnaasiumi riiklik õppekava), põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest. Arengukava väljatöötamisel lähtutakse Narva linna arengukavast. 

Arengukava koostamisel analüüsitakse Narva linna munitsipaalhariduse süsteemi hetkeolukorda. Lähtutakse kehtivatest õigusaktidest ning haridusvaldkonda reguleerivatest arengukavadest ja strateegiatest, eeskätt üldharidussüsteemi arengukavast 2007-2013 ning valmivast Eesti haridusstrateegiast, täiskasvanuhariduse arengukavast aastateks 2009-2013, eesti õpetajahariduse strateegiast 2009-2013, Eesti kutseharidussüsteemi arengukavast 2009-2013, samuti kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest ja eelarvestrateegiast.  

Arengustrateegiate väljatöötamisel toetutakse haridusvaldkonna olulisimate uuringute tulemustele (OECD õpitulemuslikkuse võrdlusuuring PISA 2009, OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuring TALIS jt) ja haridusvaldkonnale lähedaste alade arengupoliitikatele ja –strateegiatele (Eesti lõimumiskava 2009-2013; keelekümbluse arendamise kava; Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik 2010-2018 jt). Analüütilise osa koostamisel kasutatakse Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ja Narva linna projekti „Regionaalse haridusvõrgustiku perspektiivne väljaarendamise kava metoodika väljatöötamine Ida-Virumaa näitel“ andmeid (eeskätt TLÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi vanemteadur Aado Keskpaik’i poolt koostatud Ida-Viru maakonna koolivõrgu ja tööhõive ülevaadet). 

[bookmark: _Toc327957938]1.4 Arengukava koostamise protsess
Narva linnavolikogu võttis 26.05.11 vastu otsuse nr 77 munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2012-2015 koostamisest. Kultuuriosakonna juhataja käskkirjaga nr 1.1-8/85 kinnitati arengukava koostamise töörühm, kelle ülesandeks oli linna haridussüsteemi hetkeseisu analüüsi tulemustest lähtuvalt visiooni 2020 koostamine, arengukontseptsiooni, -strateegiate ja –suundade kindlaksmääramine, eesmärkide püstitamine ja aastateks 2012-2016 tegevuskava väljatöötamine. 

Arengukava väljatöötamisel peeti oluliseks ka regionaalse konteksti arvestamist. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna (edaspidi Kultuuriosakonna) esindaja tegutses  2011.aastal Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt läbi viidud projekti „Regionaalse haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise metoodika väljatöötamine Ida-Virumaa näitel“ töörühma liikmena. Projekti ülesandeks oli tegelda Ida-Virumaa üld- ja huvihariduse koolivõrgu optimeerimise stsenaariumide väljatöötamisega arvestades seoseid kohaliku kõrg- ja kutsehariduse ning tööturu nii kohalike kui laiemate arengutega[footnoteRef:4]. [4:  Projekti tulemusena väljatöötatud stsenaariumidega on võimalik tutvuda Internetis aadressil  www.ivol.ee > Teated > Koolivõrgu alternatiivid
] 


Arengukava koostamise käigus toimusid arenguvestlused Narva munitsipaalüldhariduskoolide ja lasteaedade juhtidega, seejärel koguti ja kaardistati hetkeolukorra analüüsiks vajalikke andmeid, analüüsiti neid, planeeriti ja koostati prognoos, töötati välja arengukava (eesmärgid, visioon, strateegiad, kontseptsioon). Arengukava ja tegevuskava 2012-2016 on valminud kõigi Narva linna munitsipaallasteaedade, munitsipaalüldhariduskoolide ja Kultuuriosakonna koostöös. 

Arengukava koostamisel koguti erinevaid andmeid Narva koolide ja lasteaedade kohta. Suurem osa arengukavas käsitletud andmetest pärineb EHISest. Olenevalt käsitletavast valdkonnast ja andmete iseloomust, arengukava koostamise protsessi edendamisest on arengukavas kasutatud andmeid erinevate kuupäevade seisuga. Lisaks EHISele, lasteaedadelt ja koolidelt saadud andmetele on andmete kogumise allikateks osutunud ka asutuste sisehindamise aruanded, lasteaedade riskianalüüside aruanded. Andmed Narva koolide kohta regiooni kontekstis käsitlemiseks pärinevad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ja Narva linna projekti „Regionaalse haridusvõrgustiku perspektiivne väljaarendamise kava metoodikaväljatöötamine Ida-Virumaa näitel“ aruandest.  Arengukava koostamisel on kasutatud ka Narva munitsipaalharidussüsteemi 2006-2009 arengukava andmeid. 

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava eelnõu avalikustati 2012.aprillis Narva linna kodulehel, millega avati arengukava eelnõu avalik arutelu. Avaliku arutelu perioodil saadud arvamused, ettepanekud jms protokolliti ning käsitleti töörühma koosolekutel. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava eelnõu kooskõlastati Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava kehtestatakse linnavolikogu määrusega.

[bookmark: _Toc327957939]2. Terminid ja mõisted

Alusharidus - alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.

EHIS – Eesti hariduse infosüsteem, mille eesmärk on koguda informatsiooni haridussüsteemi korraldamiseks ning sihipärasemaks juhtimiseks. Registri andmeid kasutatakse riikliku haridusstatistika koostamiseks. 

E-kool – veebipõhine rakendus, mis ühendab koolis toimuva õppetööga seotud kõiki osapooli: koolijuhte, õpetajaid, klassijuhatajaid, õpilasi ja lapsevanemaid.

Elukestev õpe – sihipärane protsess teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning täiendamiseks terve elu jooksul.

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilane – õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas.

Huvikool - haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades.

IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (arvutit, arvutisüsteemi moodustavate seadmete ja seadiste kogum, arvutiprogrammide kogum koos dokumentatsiooniga).

Kaasav haridus põhineb filosoofial, mis käsitleb erisusi, võimeid ja vajadusi loomulikena ning annab võimaluse õppimiseks ja arenguks kõikidele.

Keelekümblus – keeleõppe vorm, millele on iseloomulik, et põhikooli ja/või gümnaasiumi jooksul omandatakse vähemalt pool õppemahust võõrkeeles. 

Koolikohustus – kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1.oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

LAK-õpe (lõimitud aine- ja keeleõpe) – lähenemine õpetamisele ja õppimisele, mis võimaldab üheaegselt nii keeleõpet kui ka ainesisu omandamist.

Riiklikud õppekavad – dokumendid, kus esitatakse õppe eesmärgid, oodatavad õpitulemused, hindamise tingimused ja kord ning nõuded õppekeskkonnale, õppe ja kasvatuse korraldusele, kooli lõpetamisele ja kooli õppekavale

Täiendusõpe – koolitus, mis võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet kas töökohal või koolitusasutuses. Tööalase koolituse läbimist tõendab tunnistus või tõend.

Õppekeskkond –õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad. Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab põhihariduse alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone.

Õppesuund – õppekavas sätestatud ühe või mitme õppeaine/ainevaldkonna põhjalikuma õppimise võimalus. Gümnaasium võimaldab õppe vähemalt kolmes õppesuunas. Gümnaasium võib õppesuuna sees teha õpilasele kohustuslikuks kuni 20 valikkursuse õppe. Gümnaasiumi õppesuunad erinevad üksteisest vähemalt kaheksa valikkursuse poolest.

Üldharidus – sotsialiseerumiseks vajalik teadmiste, oskuste ja vilumuste kogum ning väärtushinnangute ja käitumisnormide süsteem, mis võimaldab saavutada läbi elu kestva võime edasi õppida ja kujuneda õppivaks indiviidiks.

Ümberõpe – tegevus, mille tulemusena omandab õppur uue kutse-, eri- või ametialase kvalifikatsiooni. 

[bookmark: _Toc327957940]3. Narva munitsipaalharidussüsteemi hetkeolukorra analüüs

[bookmark: _Toc327957941]3.1 Narva linna haridusasutused
Seisuga 01.01.2012 tegutses Narvas 23 munitsipaalset lasteaeda  (2005.aastal[footnoteRef:5] oli 24 lasteaeda) ja 12 üldhariduskooli (2005.aastal oli 13 kooli), millest  1 on riigikool (Vanalinna Riigikool[footnoteRef:6], töötab keelekümblusmetoodika põhimõtteil), 1 erakool (Õigeusu Humanitaarkool). 10 munitsipaalüldhariduskoolist on 2 põhikooli (Peetri Kool, Paju Kool) ja 8 gümnaasiumiastmega kooli, millest 1 on Täiskasvanute kool. Õppekeel on Narva haridusasutustes valdavalt vene keel. Linnas tegutseb 1 eesti õppekeelega lasteaed (Punamütsike) ja 1 eesti õppekeelega kool (Eesti gümnaasium).  Kõik vene õppekeelega Narva 6 üldhariduskooli, kus õpib gümnasiste, õpetavad eesti keelt ja aineid eesti keeles gümnaasiumi riiklikus õppekavas ettenähtud mahus (va Täiskasvanute kool[footnoteRef:7]). Eesti keele õpet ja gümnaasiumiastme üleminekut eestikeelsele aineõppele toetavad keelekümblusrühmad ja -klassid.  [5:  Siin ja edaspidi andmed 2005.a kohta pärinevad Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukavast 2006-2009.]  [6:  Arengukavas käsitletakse Narva linnas asuvaid lasteaedu ja koole. Lühiduse mõttes  on lasteaedade ja koolide nimetustest välja jäetud asutuse ametlikus nimetuses esinev sõna Narva. 
]  [7:  Narva Täiskasvanute kool sai 2011.a augustis Vabariigi Valitsuselt venekeelseks õppeks loa, mille kohaselt nimetatud kool viib kogu gümnaasiumi ulatuses õppe riikliku õppekava nõuetega kooskõlla hiljemalt 1. septembriks 2016. a, (v.a õpilaste puhul, kes alustasid gümnaasiumiõpinguid enne 2014/2015. õppeaastat, kes ei ole õpinguid katkestanud ja kes võivad õpingud vene keeles lõpetada ka peale 1. septembrit 2016. a.).] 

Kõik üldhariduskoolid lähtuvad õppetöö korraldamisel kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgse kooli tavaklassis. 
Narva lasteaedades käis EHISe andmetel 10.01.2012 seisuga 3153 last. Võrreldes Narva lasteaedades käivate laste arvu aastatel 2006-2011 võib märgata arvu vähenemise tendentsi: igal aastal väheneb arv ca 10 lapse võrra. Järsk langus toimus 2010.aastal, kui laste arv Narva lasteaedades vähenes võrreldes eelmise aastaga ca 50 lapse võrra. Laste arvu vähenemine ei ole põhjustanud rühmades vabade kohtade arvu suurenemist – vastavalt tervisekaitsenõuetele on suurenenud ühe lapse kohta nõutav pindala[footnoteRef:8].  [8:  Vastavalt 06.10.11 määrusele nr 131 ”Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule” peab mängu- ja magamisruumis põranda pindala olema iga lapse ja täiskasvanu kohta vähemalt 2 ruutmeetrit. Mängu- ja magamisruum võib olla ühendatud, kui põranda pindala lapse kohta on vähemalt 4 ruutmeetrit.] 

Tabel 1. Laste arv Narva lasteaedades 2006-2011
	Aasta 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Laste arv
	3250
	3238
	3230
	3223
	3172
	3153


Narva üldhariduskoolides õppis EHISe andmetel 10.01.2012 seisuga 6064 last, neist munitsipaalüldhariduskolides 5552 last.  Ka õpilaste puhul on märgata arvu vähenemist, kõige järsem langus toimus aastal 2008, kui õpilaste arv vähenes ca 500 õpilase võrra.  Aastal 2011 on õpilaste arvu vähenemise protsess aeglustunud: 2011.aastal õppis Narva koolides ca 50 õpilase võrra vähem kui 2010.aastal. 
Tabel 2. Õpilaste arv Narva üldhariduskoolides 2006-2011 
	Aasta 
	2006/
07
	2007/08
	2008/09
	2009/10
	2010/11
	2011/12

	Õpilaste  arv 
(kõigis linna koolides /
munitsipaalkoolides)[footnoteRef:9] [9:  Kalendriaasta 10.septembri seisuga.] 

	6988/
6589
	6542/
6114

	6248/
5798
	6142/
5682
	6091/
5620
	6076/5569



Narvas tegutseb 13 ainekomisjoni (vene keele ja kirjanduse õpetajate ainekomisjon; võõrkeelte õpetajate ainekomisjon; ajaloo õpetajate ainekomisjon; bioloogiaõpetajate ainekomisjon; loodusteaduste õpetajate (so keemia, füüsika, geograafia) ainekomisjon; matemaatikaõpetajate ainekomisjon; rakenduslike ainete (sh kunst, tööõpetus, muusika) õpetajate ainekomisjon; algklasside õpetajate ainekomisjon; kehalise kasvatuse õpetajate ainekomisjon; eesti keele kui võõrkeele ja keelekümbluse õpetajate ainekomisjon; huvijuhtide komisjon; majandusõpetuse õpetajate ainekomisjon; IT- ja meediaõpetajate ainekomisjon). Ainekomisjonide tegevuse eesmärgiks  on Narva õpilaste teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide väärtustamine ning õpilastegevuse kaudu õpetaja rolli tõstmine[footnoteRef:10]. Narva lasteaedade metoodilist tegevust toetab 8 metoodilist ühingut (õppealajuhatajate, liikumisõpetajate, muusikaõpetajate, logopeedide, eesti keele kui teise keele, rühmaõpetajate, sõimerühma õpetajate, kakskeelsete- ja keelekümblusrühmade õpetajate metoodilised ühingud).  [10:  Vastavalt Narva linna ainekomisjonide tegevuse korraldamise korrale (lisa 1 KO 16.09.2011.a. käskkirjale nr 1.1-8/104).] 


Linn annab noortele võimalusi huvihariduse saamiseks. Narvas tegutseb 8 munitsipaalhuvikooli: Narva Muusikakool, Kreenholmi Muusikakool, Narva Koorikool, Narva Kunstikool, Narva Laste Loomemaja, Narva Noorte Meremeeste Klubi ja kaks spordikooli: Narva Paemurru Spordikool ja Narva Spordikool Energia. Igal Narva linna huvikoolil on oma eripära ja tegevusvaldkonnad. Huviharidus annab noortele võimalust tegeleda oma lemmiktegevusega, pakub nendele eneseväljendamisvõimalust. Huvikoolide õpilased esindavad meie linna regionaalsetel ja rahvusvahelistel festivalidel, konkurssidel ja võistlustel. 

Tabel 3. Õpilaste arv Narva munitsipaalhuvikoolides aastatel 2010-2012
	Huvikool

	Õpilaste arv

	
	2010/2011
	2011/2012

	Laste Loomemaja
	1056
	1273

	Noorte Meremeeste Klubi
	230
	213

	Narva Muusikakool
	433
	430

	Kreenholmi Muusikakool
	153
	165

	Narva Koorikool
	293
	323

	Narva Kunstikool
	200
	200

	Narva Spordikool Energia
	1200
	1164

	Narva Paemurru Spordikool 
	852
	891

	Kokku
	4417
	4659



Linnas töötab noorsootöö valdkonnas tegutsev Narva Noortekeskus. Noortekeskus pakub infot, kontakte, õppevisiite, võimalusi osaleda noorsoovahetustes ja seminarides ning teisi põnevaid tegevusi. Igal aastal korraldab Narva Noortekeskus gümnaasiumiastme õpilastele mõeldud infomessi Orientiir, mis aitab noortel karjääriplaneerimisel ning edasiõppimise valikute tegemisel. 

Narvas on võimalik saada akadeemilist kõrgharidust ja ka kutseharidust. Tartu Ülikooli Narva kolledž annab nii akadeemilise kõrghariduse kui täiendusõppe saamise võimaluse. Kolledži aktiivne osalemine kohaliku piirkonna probleemide teadvustamisel ja lahendamisel on teinud Narva kolledžist arvestatava partneri nii Eestis kui välismaal ka väljaspool haridusvaldkonda. Kolledž on ka rahvusvaheliste konverentside, näituste ja seminaride toimumise koht. Narva Kutseõppekeskus õpetab spetsialiste teeninduse, ettevõtluse, kergetööstuse, infotehnoloogia, energeetika, ehituse, autoteeninduse ning keevitustööde alal[footnoteRef:11]. [11:  Info Tartu Ülikooli Narva kolledži ja Narva Kutseõppekeskuse kohta: http://www.narva.ee/ee/linnakodanikule/haridus/page:887] 


[bookmark: _Toc327957942]3.2 Narva lasteaiad
[bookmark: _Toc327957943]3.2.1 Lasteaedade arv, paiknemine,  rühmade täitumus
Narvas tegutseb 23 lasteaeda. Seisuga 10.01.2012 käis Narva lasteaedades 3 153 last. Linna lasteaedades oli sama kuupäeva seisuga 3 263 normikohast kohta, seega oli lasteaedade täituvus keskmiselt 96,6% (01.09.2005.a seisuga oli täituvus keskmiselt 97%)[footnoteRef:12]. Narva lasteaedades käivate laste arv on vähenenud alates 2006.aastast 100 lapse võrra. Lasteaedade rühmade komplekteerimine toimub aastaringselt. Seisuga 10.01.2012.a oli linna lasteaedade sõimerühmades 804 last (vrd 01.09.2005 oli 912 last), aiarühmades oli 2349 (vrd 01.09.2005 oli 2204 last). Lasteaias käib umbes 84% linnas elavatest lastest vanuses 1.-7.-eluaastani. Sündimus on Narvas kahel viimasel aastal langenud[footnoteRef:13], mis tähendab, et neljal järgmisel aastal ei teki Narvas vajadust täiendavate lasteaiakohtade järele.  [12:  Andmed Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukavast 2006-2009.]  [13:  Narva registreerimise büroo andmetel sündis 2009.a  Narvas 614 last, 2010.a 502 last, 2011.a 506 last.] 



Kõige vähem lasteaedu on linna lõunaosas, samas on ka lõunaosas asuvates lasteaedades 12 vaba kohta. Kesklinna, lääne ja põhjaosa on üsna tihedalt kaetud lasteaedadega. Üle 10 vaba kohta oli 10.01.12 seisuga lääneosas asuvas lasteaias Kuldkalake ja põhjaosas asuvas lasteaias Tuluke, 9 vaba kohta oli lääneosa lasteaias Tareke.

Tabel 4. Lasteaedade arv ja lasteaedades käivate laste arv seisuga 10.01.2012
	Linnaosa
	Lasteaed
	Kohtade arv sõimerühmades
	Laste arv sõimerühmades
	Kohtade arv aiarühmades
	Laste arv aia
rühmades
	Kohtade arv kokku
	Last kokku

	Lõunaosa
	Kuuseke
	28
	26
	38
	37
	66
	63

	 
	Sipsik
	42
	42
	160
	154
	202
	196

	 
	Põngerjas
	45
	45
	146
	143
	191
	188

	Kesklinn
	Muinasjutt
	14
	14
	38
	37
	52
	51

	 
	Marjake
	28
	28
	41
	41
	69
	69

	 
	Karikakar
	14
	14
	58
	52
	72
	66

	 
	Kaseke
	46
	42
	95
	91
	141
	133

	 
	Ojake
	14
	14
	58
	58
	72
	72

	 
	Kakuke
	60
	59
	116
	111
	176
	170

	 
	Päikene
	30
	30
	127
	127
	157
	157

	Lääneosa
	Väikevend
	15
	15
	50
	49
	65
	64

	 
	Punamütsike
	48
	47
	120
	116
	168
	163

	 
	Kirsike
	48
	48
	151
	147
	199
	195

	 
	Kuldkalake
	48
	47
	137
	124
	185
	171

	 
	Potsataja
	46
	45
	154
	147
	200
	192

	 
	Tareke
	48
	41
	156
	154
	204
	195

	Põhjaosa
	Pääsuke
	14
	8
	71
	65
	85
	73

	 
	Vikerkaar
	32
	31
	80
	78
	112
	109

	 
	Sädemeke
	59
	59
	156
	152
	215
	211

	 
	Tuluke
	42
	36
	136
	129
	178
	165

	 
	Cipollino
	54
	54
	169
	166
	223
	220

	 
	Käoke
	60
	59
	171
	171
	231
	230

	 
	Kokku
	835
	804
	2428
	2349
	3263
	3 153



2011.aastal vähenes sõimerühmade laste arv 2010.aastaga võrreldes 29 lapse võrra, aiarühmade laste arv suurenes 29 lapse võrra. Narva lasteaedades käivate laste arv 2010.aastal ja 2011. aastal on olnud sama (3153 last). Rühmade üldarv Narva lasteaedades oli 2011/12.õppeaastal 183 (neist 56 sõimerühma ja 127 aiarühma). 

Tabel 5. Laste arv Narva lasteaedade sõime- ja aiarühmades aastatel 2010-2011
	Lasteaedade arv
	2010
	2011

	23
	Laste arv sõimerühmades
	Laste arv aiarühmades
	Laste arv sõimerühmades
	Laste arv aiarühmades

	
	832
	2321
	803
	2350

	kokku
	
	3153
	
	3153



Ööpäevaringselt töötavaid rühmi Narva lasteaedades ei ole. Lasteaiad on avatud tööpäeviti üldjuhul alates kella 6.30 (lasteaed Tareke on avatud alates kl 06.00) või alates kella 7.00 kuni kella 18.30 või kella 19.00. Kolmes lasteaias (Ojake, Väikevend, Vikerkaar) on 1 rühm avatud ka alates kella 18.30 kuni kella 21.00, lasteaias Potsataja on rühm avatud kuni kella 20.30.

Tabel 6. Laste arv öö- ja õhturühmades Narva lasteaedades aastal 2011
	Lasteaed
	Laste arv õhturühmas
	Laste arv öörühmas

	Ojake
	6
	-

	Väikevend
	8
	-

	Potsataja
	6
	-

	Vikerkaar
	8
	-

	kokku
	28
	0



[bookmark: _Toc327957944]3.2.2 Õppekoha maksumus ja õppekoha tasu 
Õppekoha maksumus Narva lasteaedades on kõikunud viimasel neljal aastal 200–210 euro piires.

Tabel 7. Narva lasteaedade õppekoha keskmine kuumaksumus ühe lapse kohta aastatel 2006-2012
	Aasta 
	Õppekoha maksumus                            kuus (eurodes)[footnoteRef:14] [14:  Maksumus saadakse 1/12 arveldusaasta perioodi lõpuks kinnitatud kogutegevuskulude  jagamisel (v.a riigieelarves hariduskuludeks määratud õpetajate koolituskulud, linna põhieelarves määratud muud hariduskulud, laenud ja sihtotstarbelised laekumised) lapse koguarvuga arveldusaasta 10. jaanuari seisuga.
] 


	2006. a
	157,60

	2007. a
	191,47

	2008. a
	229,23

	2009. a
	210,19

	2010. a
	200,41

	2011. a
	202,71

	2012. a
	210,94

	Keskmine 
	200,36



Õppekoha tasu tõusis kaks korda suuremaks 2008.aastal[footnoteRef:15]. Aastal 2009 tõusis õppekoha maksumus 40 krooni võrra. Kolme viimase aasta jooksul (aastatel 2009-2011) ei ole õppekoha tasu suurus Narva lasteaedades muutunud.  [15:  Vastavalt Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määrusele nr 6 “Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine”.] 




Tabel 8. Lasteaia õppekoha tasu suurus Narva lasteaedades aastatel 2006-2012
	Aasta 
	Õppekoha tasu  sõimerühmas
	Õppekoha tasu aiarühmas
	Õppekoha tasu lisateenustega lasteaias

	2006
	82 krooni
	98 krooni
	 

	2007
	82 krooni
	98 krooni
	 

	2008
	180 krooni
	180 krooni
	220 krooni

	2009
	220 krooni
	220 krooni
	260 krooni 

	2010
	220 krooni
	220 krooni
	260 krooni 

	2011
	14.06 eurot
	14.06 eurot
	16.62 eurot



[bookmark: _Toc327957945]3.2.3 Laste sisse- ja väljaränne
Kõige rohkem on lasteaedades 3.-6.aastaseid lapsi, 95% Narva lasteaedades käivaid lapsi on sündinud Narvas. 10.01.2012.a seisuga käis 23 last, kelle elukoht on registreeritud Narvas, teiste kohalike omavalitsuste lasteaedades: 12 last käis Narva-Jõesuu lasteaias, 6 last Vaivara lasteaias, 1 laps Kohtla-Nõmme valla lasteaias, 1 laps Sillamäe lasteaias, 1 laps Tapa valla lasteaias, 1 laps Kallaste lasteaias, 1 laps Tartu lasteaias.
 
10.01.2012.a seisuga käis Narva lasteaedades 143 last, kelle elukoht on registreeritud teistes kohalikes omavalitsustes. Kõige rohkem on Narva lasteaedades lapsi Tallinnast (35 last), Narva-Jõesuust (30 last), Vaivara vallast (30 last). Narva lasteaedades käivate laste sisseränne on kuus korda suurem kui väljaränne. Viimasel kahel aastal on teistest kohalikest omavalitsustest Narva lasteaedadesse tulnud laste arv on kasvanud.

Tabel 9. Sisseränne Narva lasteaedades aastatel 2010-2011
	Narva lasteaedade arv, kus on teistest KOV-dest lapsi 2010. aastal
	Teistest KOV-idest laste arv Narva lasteaedades 2010.aastal
	Narva lasteaedade arv, kus on teistest KOV-dest lapsi 2011.a 
	Teistest KOV-idest laste arv Narva lasteaedades 2011. a


	23
	127
	23
	143



[bookmark: _Toc327957946]3.2.4 Õppetöö korraldus, õppemeetodid ja metoodikad, huvitegevus, IKT
Kõik Narva lasteaiad töötavad koolieelse lasteasutuse õppekava järgi. Kõikides lasteaedades on olemas oma asutuses väljatöötatud õppekava, mis on kooskõlas koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga. Suurt tähelepanu osutatakse õppetöös laste üldturvalisuse ja liiklusohutuse kasvatamisele. Vähemalt kord aastas viiakse igas lasteaias laste evakueerimisõppus, vastavalt õppekavale lasteaiad korraldavad tule- ja liiklusohutuse, olmeseadmete kasutamise üldaluseid õpetavaid tunde, õpetavad lastele üldturvalisuse tagavaid käitumisnorme. Lasteaia siseõue teedele on maha märgistatud õpperajad. Tähtsaks peetakse tervisliku eluviisi põhimõtete juurutamist. Lasteaed Potsataja on liitunud tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikuga[footnoteRef:16].  [16:  Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest ja eesmärkidest.
Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult (Allikas: www.terviseinfo.ee).
] 


Lasteaedades kasutatakse Hea Alguse, M. Montessori, Waldorfi, Avastustee, Carl Orffi jt juhtivaid õppemeetodeid ja metoodikaid. Populaarseimate meetodite ja metoodikate seas on Carl Orffi metoodika (62%), Hea Algus (56%), M. Montessori metoodika (36%), keelekümblus (21%). 16 lasteaeda omavad õppe- ja kasvatustöö suunitlust: 10 lasteaias on suunitluseks tervise edendamine ja turvalisus, 6 lasteaias keele- ja kultuuriõpe, 3 lasteaeda on valinud kunst-esteetilise suunitluse. Üks lasteaed arendab ettevõtlikkust (Punamütsike). Paljud lasteaiad pakuvad lastele ka erinevaid õppekavaväliseid tegevusi huviringides. Populaarseim huviringide temaatika on tantsud, muusika, sport, teater, käsitöö, keeled. Aktiivseim huviringitegevus on lasteaedades Pääsuke, Sädemeke, Tareke, Vikerkaar, Tuluke. 

Üha enam kasutatakse lasteaedade õppetöös IKT-vahendeid. Kõigis lasteaedades kasvab internetiühendusega arvutite arv, viimasel kolmel aastal on lasteaiad näidanud huvi multimeedia-projektorite õppetöös kasutamise vastu. Kahes lasteaias kasutatakse õppetöös interaktiivset SMART-tahvlit. IKT-vahendite aktiivsemat kasutamist takistab infotehnoloogi puudumine: Narva lasteaiad vajavad spetsialisti, kes hooldaks ja teenindaks lasteaedades kasutusel olevat IKT-vara. 

Tabel 10. IKT-vahendid Narva lasteaedades aastatel 2006-2012
	Õppeaasta 
	Internetiühendusega arvutite arv
	Multimeedia-projektorite arv
	SMART-tahvlite arv

	2006/2007
	56
	1
	0

	2007/2008
	78
	1
	0

	2008/2009
	103
	4
	0

	2009/2010
	117
	5
	1

	2010/2011
	120
	4
	1

	2011/2012
	138
	5
	2



[bookmark: _Toc327957947]3.2.5 Sisehindamine[footnoteRef:17] [17:  Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 242- 243 ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 78-79 on sisehindamine kohustuslik. Asutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse asutuse hoolekoguga ja asutuse pidajaga ning aruande kinnitab asutuse direktor. Asutust nõustatakse sisehindamise küsimustes. Nõustamist reguleerib Haridus- ja teadusministri 13.08.2009 määrus number 62 ”Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes”.] 

Kõigis lasteaedades on välja kujunenud sisehindamise süsteem, on olemas sisehindamise läbiviimise kord. Kõik lasteaiad esitasid vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele kooli pidajale ja Haridus- ja Teadusministeeriumile 2011.aasta 1.jaanuariks sisehindamise aruanded. Nõuniku tagasiside on saanud 4 lasteaeda, paljud lasteaiad on esitanud Haridus- ja Teadusministeeriumile taotlused nõuniku tagasiside tasuta saamiseks 2012.aastal. Lasteaedade sisehindamise tulemustel on tugevuste seas väljakujunenud õppetöö kallakud, riikliku õppekavaga vastavuses olevate asutusesiseste õppekavade kõrge efektiivsus, paljudes lasteaedades kujunenud personali motivatsioonisüsteemid. Parendusvaldkondadena on sagedamini esinenud õppekeskkonna uuendamise (sh mänguväljakute renoveerimine) vajadus, personali eesti keele oskus. 
[bookmark: _Toc327957948]3.2.6 Keeleõpe 
Enamus Narva lasteaedu on vene õppekeelega lasteaiad, 1 lasteaed on eesti õppekeelega (Punamütsike). 01.01.12 seisuga töötasid keelekümblusmetoodika järgi rühmad lasteaedades Potsataja, Päikene, Kirsike, Vikerkaar[footnoteRef:18], Punamütsike. 2011.aastal õppis Narva lasteaedade keelekümblusrühmades 242 last.  Lasteaias Põngerjas on kakskeelseid (eesti-vene) rühmi[footnoteRef:19].  [18:  Lasteaias Vikerkaar avati keelekümblusrühm alates 2012.a 1.jaanuarist. 2012.a aprilli seisuga kavandatakse veel 2 keelekümblusrühma avamist (1 rühm lasteaias Cipollino ja 1 rühm lasteaias Tareke). ]  [19:  2011.a töötas lasteaias Põngerjas 5 kakskeelset rühma, kus käis 103 last.] 


Tabel 11. Keelekümblusrühmade arv Narva lasteaedades, laste arv keelekümblusrühmades 2011.aastal
	Lasteaed
	Keelekümblusrühmade arv/aste arv keelekümblusrühmades 

	Punamütsike
	3/60

	Päikene
	6/110

	Potsataja
	3/58

	Kirsike
	1/14

	Kokku 
	13/242



3 lasteaeda (Potsataja, Sädemeke, Tareke) on liitunud LAK-võrgustikuga, mille ülesandeks on edendada lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtete rakendamist õppetöös. 

Olulisim probleem, mis takistab keelekümbluse arendamist lasteaedades on kvalifitseeritud pedagoogide puudus[footnoteRef:20]. Seisuga 10.01.2012 töötas Narva lasteaedades 21 keelekümblusrühmade õpetajat, neist 13 õpetajat vastasid täies mahus nii kvalifikatsiooni- kui ka keelenõuetele. Lasteaedades on ka 5 õpetajat, kes töötavad kakskeelsetes rühmades ja kelle keeleoskuse tase vastab nõuetele. Nimetatud 5 õpetajast vastab 3 õpetajat kvalifikatsiooninõuetele. [20:  Keelekümblusrühmas töötav õpetaja peab vastama koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuetele, läbima keelekümblusmetoodika koolituse ja valdama eesti keelt C1 tasemel. ] 


Kõikides Narva vene õppekeelega lasteaedades õpetatakse lastele vastavalt koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale eesti keelt alates neljandast eluaastast. Haridus- ja teadusministeerium on toetanud eesti keele õpet vene õppekeelega lasteaedades: aastal 2009 said Narva lasteaiad 48 803 eurot, 2010.aastal 51 366 eurot, 2011.aastal 66 308 eurot eesti keele õpetamiseks vajaliku õppevara ja –materjalide soetamiseks ning pedagoogide täiendusõppeks. 

Tabel 12.  Eesti keelt õppinud rühmade arv Narva lasteaedades aastatel 2009 – 2011 
	Lasteaed 
	Eesti keelt õppinud rühmade arv 2009
	Eesti keelt õppinud rühmade arv 2010
	Eesti keelt õppinud rühmade arv 2011

	Marjake
	2
	2
	2

	Ojake
	3
	3
	3

	Muinasjutt
	3
	3
	3

	Käoke
	8
	8
	8

	Väikevend
	3
	3
	3

	Karikakar
	3
	3
	3

	Kuldkalake
	6
	6
	8

	Vikerkaar
	4
	4
	4

	Sipsik
	8
	8
	8

	Sädemeke
	6
	7
	7

	Tareke
	7
	8
	9

	Kaseke
	5
	5
	5

	Tuluke
	7
	7
	7

	Põngerjas
	7
	7
	7

	Potsataja
	8
	8
	8

	Kuuseke
	3
	2
	2

	Pääsuke
	2
	2
	4

	Kirsike
	6
	6
	7

	Kakuke
	5
	5
	5

	Cipollino
	8
	8
	8

	Punamütsike
	2
	2
	3

	Päikene
	7
	7
	7

	Pingviin
	8
	8
	Lasteaia rühmad on teistes lasteaedades

	Kokku
	121
	122
	121



Seisuga 10.01.2012.a töötas lasteaedades 20 eesti keele kui teise keele õpetajat, neist 16 õpetajat vastasid täies mahus nii kvalifikatsiooni- kui ka keeleoskuse nõuetele. 

Kolmes lasteaias (Karikakar, Väikevend, Sädemeke) õpetatakse lisaks eesti keelele ka inglise keelt.  
 
[bookmark: _Toc327957949]3.2.7 Hariduslike erivajadustega laste toetamine
Narva lasteaiad pakuvad teenuseid ka hariduslike erivajadustega lastele. 2012.a septembris avatakse renoveeritud lasteaed Pingviin, kus on 7 rühma HEV-laste jaoks (2 rühma kehapuudega, 1 rühm pervasiivsete arenguhäiretega[footnoteRef:21] lastele, 1 tasandusrühm, 2 arendusrühma, 1 rühm liitpuudega lastele[footnoteRef:22]). 1 tasandusrühm on avatud lasteaias Väikevend. Lasteaias Muinasjutt töötab 2 rühma nägemispuudega lastele. Alates 2012.a 1.septembrist on plaanis avada 1 tasandusrühm lasteaias Kuuseke ja 1 tasandusrühm lasteaias Väikevend.  Kõigis lasteaedades töötab logopeed, kelle ülesandeks on laste kõne arengu jälgimine ja vajadusel abi osutamine, vanemate nõustamine. Eripedagoogid, kelle põhitegevuseks on hariduslike erivajadustega lapse arengu suunamine, psüühiliste protsesside ja isiksuse arengu eakohase normi suunas soodustamine, töötavad 3 lasteaias (Pääsuke, Muinasjutt, Pingviin). Psühholooge ei ole üheski Narva lasteaias.  [21:   Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma võetakse vastu autismispektri häirega lapsi.]  [22:  Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse §-le 7 on kehapuudega laste rühmas kuni 12 last; pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmas kuni 4 last; tasandusrühmas, kus käivad spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed, kuni 12 last; arendusrühmas, kus käivad vaimse alaarenguga lapsed, kuni 7 last; liitpuudega laste rühmas kuni 4 last] 


Tabel 13. Hariduslike erivajadustega laste rühmad ja laste arv Narva lasteaedade erirühmades aastatel 2010-2011
	Lasteaed
	Erirühm
	2011

	Muinasjutt
	Meelepuudega (nägemispuudega) laste 2 erirühma
	20 last

	kokku
	2 erirühma
	20 last

	Pingviin
	Kehapuudega laste 2 erirühma
	15 last

	
	Arendusrühm
	8 last

	
	Tasandusrühm 
	13 last

	kokku
	4 erirühma
	36 last

	Väikevend
	Tasandusrühm 
	12 last

	kokku
	1 erirühm
	12 last

	Narva lasteaedades kokku
	7 erirühma
	68 last



[bookmark: _Toc327957950]3.2.8 Koostöö teiste haridusasutustega, projektitegevus
Narva lasteaedadel käib aktiivne koostöö Eesti teistes linnades asuvate lasteaedadega. Kõige tihedam koostöö on Narva-Jõesuu lasteaiaga Karikakar, kellega koos toimuvad erinevad üritused nii Narvas kui ka Narva-Jõesuus. Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar pedagoogid võtavad aktiivselt osa Narva metoodiliste ühingute tööst. Eriti aktiivsed on keelekümblusmetoodika järgi töötavad lasteaiad, kes aastatel 2006-2011 on osalenud 33 koostööüritusel Narva-Jõesuus, Tallinnas, Jõgeval, Raplas, Tartus, Paides, Kohtla-Järvel, Sillamäel jt. On toimunud koostööüritusi ka välismaa lasteaedadega (Soomes, Lätis, Venemaal). Kultuuriosakond on toetanud kooli ja lasteaia vahelist koostööd edendanud nn miniprojekte.

Tabel 14. Kultuuriosakonna finantseerimisel toimunud kooli ja lasteaia koostööprojektide arv  aastatel 2007-2011[footnoteRef:23] [23:  Tabelid kajastavad andmeid ainult nende projektide kohta, mille läbiviimise on toetanud Kultuuriosakond. Kuna koostöö-ürituste korraldamine võib olla võimalik ka ilma täiendava finantseerimiseta, tegelikult toimunud miniprojektide (ürituste) arv võib olla suurem.] 

	aasta
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Kooli ja lasteaia koostööprojektid
	25 projekti (38 245 krooni)
	45 projekti (41 799,85 krooni)
	9 projekti (8121,20 krooni )
	0
	0



Paljudel lasteaedadel edeneb aktiivne koostöö meie linna koolidega. 3 lasteaeda on leidnud endale koolide seas partneri LAK-võrgustikuga liitumisel (lasteaiad Tareke ja Potsataja koos Soldino gümnaasiumiga, lasteaed Sädemeke koos Pähklimäe gümnaasiumiga).  

Narva lasteaiad osalevad õppetööd toetavates projektides, nt 2010.aastal said lasteaiad  projektipõhise finantseerimise summas 3 555 eurot, 2011.aastal 2 740 eurot. Perioodil 2006- 2011 said Narva lasteaiad 34 projektitoetust erinevatest fondidest (eeskätt EAS, Euroopa Noored, MEIS). Kõige rohkem projekte toimus 2008.a, kõige madalama aktiivsusega oli aasta 2006. Lasteaiad Sädemeke, Kaseke ja Väikevend on osalenud Archimedes’e projektis Euroopa Noored, tänu millele töötab neis lasteaedades inglise keelt kõnelev  vabatahtlik töötaja.

[bookmark: _Toc327957951]3.2.9 Pedagoogide arv, ametikohtade arv
Narva lasteaedades töötas EHISe andmetel 10.01.2012.a seisuga 507 pedagoogi. Pedagoogide arv on viimasel viiel aastal olnud suhteliselt stabiilne, viimasel kahel aastal on pedagoogide arv suurenenud (2009.aastal hakati lasteaedades õpetama eesti keelt). 

Tabel 15. Pedagoogide arv Narva lasteaedades aastatel 2006-2011
	Aasta 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Pedagoogide arv
	494
	487
	485
	471
	497
	503



Pedagoogide ametikohtade arv on olnud aastatel 2006-2011 stabiilne. Pedagoogide ametikohti on vähem kui pedagooge. 

Tabel 16. Pedagoogide ametikohtade arv[footnoteRef:24] Narva lasteaedades aastatel 2006-2011 [24:  Ametikohtade arvu reguleerib Haridusministri 6.12.1999 määrus nr 58 “Koolieelsete lasteasutuste personali miinimumkoosseisu kinnitamine”] 

	Aasta 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Pedagoogide ametikohtade arv
	491,575
	485,200
	481,825
	497,450
	492,575
	490,700



[bookmark: _Toc327957952]3.2.10 Pedagoogide vanus ja sugu
Pedagoogilises koosseisus on ülekaalus (69% üldarvust) pedagoogid, kelle vanus on üle 40. eluaasta (40-49 aastat vana). Kõige väiksem vanuseline rühm (11% üldarvust) on nooremad pedagoogid, kelle vanus on alla 30.eluaasta  Peaaegu kõik lasteaedade pedagoogid on naised: 503 pedagoogist on ainult 4 meest. 

[bookmark: _Toc327957953]3.2.11 Pedagoogide kvalifikatsiooni- ja keeleoskuse nõuetele vastavus
Lasteaedades töötavast 503[footnoteRef:25] pedagoogist vastas andmete kogumise hetkel kvalifikatsiooninõuetele 432 pedagoogi (ca 86% üldarvust), keeleoskuse nõuetele vastas 139 pedagoogi (27,6%). Kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide arv on viimasel kolmel aastal olnud stabiilne, keeleoskuse nõuetele vastavate pedagoogide arv on aeglaselt suurenenud – umbes 10 pedagoogi võrra aastas.  Enamus lasteaedadest on komplekteeritud kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogidega.  [25:  EHISe andmed seisuga 15.11.11.] 


Tabel 17. Kvalifikatsiooni- ja keeleoskuse nõuetele vastavate pedagoogide arv Narva lasteaedades aastatel 2006-2011
	Õppeaasta
	Pedagoogide üldarv
	Kvalifikatsiooni-
nõuetele vastavate 
pedagoogide arv
	Keeleoskuse
nõuetele vastavate pedagoogide arv

	2006/2007
	494
	449
	102

	2007/2008
	487
	452
	114

	2008/2009
	471
	431
	104

	2009/2010
	497
	438
	128

	2010/2011
	503
	432
	139



Nagu mainiti eespool alapeatükis 3.2.6 Keeleõpe, tunnevad Narva lasteaiad jätkuvalt vajadust kvalifikatsiooninõuetele vastavate eesti keele õpetajate järele.  

[bookmark: _Toc327957954]3.2.12 Pedagoogide ametijärgud
Narva lasteaedades töötavad õpetajad on valdavalt pedagoogi ametijärguga (87% üldarvust). Seisuga 10.01.2012.a oli EHISe andmetel Narva lasteaedades 4 vanempedagoogi, ei olnud ühtegi pedagoog-metoodikut. 

Tabel 18. Narva lasteaedades töötavate pedagoogide ametijärgud
	[bookmark: _Hlk311457926]Õppeaasta
	Ametijärguta pedagoogide arv
	Noorempedagoogi ametijärguga õpetajate arv
	Pedagoogi ametijärguga õpetajate arv
	Vanempeda
googi ametijärguga õpetajate arv 
	Pedagoog-metoodiku ametijärguga õpetajate arv

	2006/2007
	20,5
	39
	431,5
	-
	-

	2007/2008
	21,5
	33
	434,5
	-
	-

	2008/2009
	22,5
	22
	423,5
	-
	-

	2009/2010
	33,5
	24
	440,125
	-
	-

	2010/2011
	39,5
	19
	446,5
	4
	-



Andmed lasteaedades töötavate pedagoogide kohta näitavad kahel viimasel aastal pedagoogi ametijärguga õpetajate arvu tõusu. Samas on tõusnud ametijärguta pedagoogide arv: viie viimase aasta jooksul on ametijärguta õpetajate arv kasvanud kaks korda. Ametijärguta pedagoogide arvu kasvu põhjuseks on üliõpilaste  tööle asumine  õpingute ajal. Noorempedagoogi ametijärguga õpetajate arv on langenud viie viimase aastaga peaaegu kaks korda (vrd: kaks korda on suurenenud pedagoogi ametijärguga õpetajate arv – noorempedagoogid on saavutanud pedagoogi ametijärgu). 

Viie viimase aastaga on tunduvalt kasvanud lasteaedades töötavate mentorite arv: 2005/2006.õa töötas Narva lasteaedades 25 mentorit (8 lasteaias), õppeaastal 2010/2011.oli mentorite arv 63 (20 lasteaias), mis tähendab, et hetkeseisuga on mentor-õpetajad olemas peaaegu kõikides Narva lasteaedades. Mentori ülesandeks on algaja-pedagoogi juhendamine, toetamine, nõustamine. Mentorid on üldjuhul kogenud õpetajad, kes on läbinud vastavasisulise koolituse. 

[bookmark: _Toc327957955]3.2.13 Pedagoogide vajaduse prognoos
Igal aastal lahkub oma töökohalt lasteaias 45-50 pedagoogi, neist ainult 8-10 läheb vanaduspensionile. Kuna pedagoogide arv on jäänud aastast-aastasse suhteliselt stabiilseks (vt tabelit 16), võib oletada, et valdav osa töökohalt lahkunutest jätkab tööd linna teistes lasteaedades. Noorte pedagoogide arv lasteaedades viimase viie aasta jooksul on olnud 63-75 pedagoogi, mis tähendab, et igal aastal tuleb lasteaedadesse tööle keskmiselt 10-14 noort pedagoogi. 

Õppeaastal 2011/2012 jõuab pensioniikka 19 õpetajat, järgnevatel aastatel jääb pensioniikka jõudvate pedagoogide arv keskmiselt 10 ringi. Osa pensioniikka jõudnud pedagoogidest jätkab tööd samal töökohal, seega vakantsete kohtade arv lähiaastatel ei ületa 10-15 pedagoogilist ametikohta aastas. 

Tabel 19. Pensioniikka jõudvate pedagoogide arvu prognoos aastani 2016
	Õppeaasta
	Pensioniikka jõudvate õpetajate arv 
	Õpetajate eriala

	2011/2012
	19
	Rühmaõpetaja, ujumiseõpetaja

	2012/2013
	11
	Rühmaõpetajad

	2013/2014
	11
	Rühmaõpetajad

	2014/2015
	10
	Rühmaõpetajad

	2015/2016
	14
	Rühmaõpetajad



[bookmark: _Toc327957956]3.2.14 Pedagoogide täiendusõpe
Alates 2006. aastast on täiendusõppel osalevate pedagoogide arv suurenenud peaaegu kaks korda. Siiski on pedagooge, kel ei ole viimase viie aastaga läbitud täiendusõpet 160 tunni ulatuses[footnoteRef:26] – nende pedagoogide arv on 79 ehk 16% lasteaedades töötavate pedagoogide üldarvust. On vähenenud 160-pedagoogika kursuste osalejate arv ning on suurenenud ainealaste, pedagoogilise meisterlikkuse ja metoodilistel kursustel osalejate arv.  [26:  Vastavalt Haridusministri 2.oktoobri 2002.a määruse nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ on pedagoogi atesteerimise üks aluseid nõue, et  viimase viie aasta jooksul läbib pedagoog aine- või pedagoogika- või ametialaseid kursusi või juhtimiskursusi vähemalt 160 tunni ulatuses, millest 80 tundi võib moodustada iseseisev enesetäiendamine, mida tõendab õppeasutuse juht.] 


Sisehindamise aruannetega tutvumine on näidanud, et kõikides lasteaedades on välja töötatud koolitusstrateegiad, mis toetavad personali tasakaalustatud arendamist vastavalt vajadustele, reguleerivad koolituste korraldamisega seotud põhilisi küsimusi. Iga õppeaasta alguses koostatakse täpsemad koolituskavad juhindudes pedagoogilise kollektiivi koolitusvajadustest, töötajate ainealastest jm vajadustest, mis selguvad õppeaasta tulemustel eneseanalüüsi koostamisel ning personaliga läbi viidavate arenguvestluste käigus.  

[bookmark: _Toc327957957]3.2.15 Õppekeskkond, hoonete ja territooriumi seisukord, vastavus kehtivatele nõuetele ja standarditele
Narva lasteaedade hooned on ehitatud valdavalt 1970.-80.-ndatel aastatel. Hooned ja territooriumid vajavad pidevalt renoveerimist. Aastatel 2006-2008 alustati lasteaedade mänguväljakute renoveerimise programmi, mis on jäänud finantseerimise puudumise tõttu lõpule viimata. Viimastel aastatel on tähelepanu keskmes olnud eeskätt tuleohutus- ja tervisekaitsenõuetele vastavuse saavutamine. Järjepidevat tegevust tuleohutusnõuetele vastavuse saavutamise eesmärgil alustati aastal 2010: varustati kõik lasteaiad seestpoolt võtmeta avatavate lukkudega, 2012.aastal lõpetatakse automaatse signalisatsioonisüsteemi paigaldamise tööd ning jätkatakse turvavalgustuse paigaldamise ja tuletõkkesektsioonide moodustamise töödega. Kõigi lasteaedade vastavus tuleohutusnõuetele peab olema saavutatud 2014.a 1.juuliks. Tervisekaitsenõuetele vastavuse saavutamisega seotud töödest on suuremahulisim kahtlemata lasteaedade siseruumide valgustite vahetamine kehtivatele standarditele vastavate valgustite vastu. Hetkeseisuga on linnas ainult üks lasteaed (Päikene), mis on täies mahus renoveeritud 2009.aastal ning vastab nii tuleohutus- kui tervisekaitsenõuetele. Toimub ühe lasteaia (Pingviin) renoveerimine, mille lõpetamisel 2012.aasta sügisel saavutatakse lasteaia hoone täielik vastavus tuleohutus- ja tervisekaitsenõuetele.   

Lasteaedades Põngerjas ja Kuldkalake vajavad renoveerimist tervisekaitsenõuetele mittevastavuse põhjusel suletud ujulad.  

Kõik lasteaiad on käivitanud riskianalüüsi teostamise süsteemi: töötanud välja riskianalüüsi juhendi, moodustanud riskianalüüsi komisjoni, analüüsinud ja hinnanud võimalikke riske. Kõik lasteaiad esitasid Kultuuriosakonnale 31.detsembriks 2011.a riskianalüüsi kokkuvõtted ja on saanud vastuseks tagasiside. Riskianalüüsi alusel tehtud kokkuvõtted näitavad eeskätt mänguväljakute renoveerimise vajadust, territooriumi piirdeaia, valgustuse ja asfaltkatte renoveerimise vajadust, paljudes lasteaedades on vajalik välisuste fonolukusüsteemiga varustamine. 

Tabel 20. Vajalikud remonttööd lasteaedade hoonete siseruumides[footnoteRef:27] [27:  Tabelis 20 esitatud andmete allikateks on olemasolevad ettekirjutused Ida-Eesti Päästekeskuse Tuleohutusbüroolt ja Terviseametilt. Remonttööde tegelikud vajadused on kordi mahukamad. ] 

	
	tualetid
	nõudepesu-
köögid
	
ventilat-
sioon
	pesu-köök
	valgustid
	sise-
ruumid
	juur-
vilja-hoidla

	Lasteaed
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Marjake
	 x
	 
	x
	 
	х
	 
	 

	Ojake
	х
	х
	
	х
	х
	 x
	 

	Pääsuke
	 
	 
	
	 x
	 x
	 
	х

	Tuluke
	х
	х
	
	 
	х
	х
	 

	Karikakar
	 
	 
	
	 
	 
	 x
	 

	Muinasjutt
	 
	 
	
	 
	х
	х
	 

	Potsataja
	х
	х
	
	 
	х
	 x
	 

	Kaseke
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Kaseke (endine Maasikas)
	 
	 
	
	 
	 
	 x
	 

	Kuuseke
	 x
	 
	
	 
	 
	х
	 

	Väikevend
	х
	х
	
	 
	 
	 
	 

	Punamütsike
	х
	х
	
	 
	х
	х
	 

	Päikene
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Kakuke
	 
	 
	
	 
	х
	х
	 

	Põngerjas
	 
	 
	
	 
	 x
	 x
	 

	Kuldkalake
	 
	 
	
	 
	 
	х
	 

	Tareke
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Sipsik
	 x
	 
	
	 
	 x
	 
	 

	Sädemeke
	 
	 
	
	 
	х
	 
	 

	Pingviin
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Kirsike
	х
	х
	
	 
	х
	 
	 

	Vikerkaar
	 
	 
	
	х
	 
	 
	 

	Сipollino
	 
	 
	
	 
	х
	 
	 

	Käoke
	х
	х
	
	х
	 
	 
	 



Tabel 21. Vajalikud remonttööd lasteaedade territooriumil
	
	mängu-väljak
	vari-
katus
	välis-
valgustus
	veranda
	soojus-
sõlm
	asfalt-
kate
	piirde-aed
	katus
	korstnad

	Lasteaed
	 
	 
	 
	 
	 x
	 x
	 
	 
	 

	Marjake
	х
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ojake
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pääsuke
	 
	х
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 

	Tuluke
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 

	Karikakar
	х
	 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 

	Muinasjutt
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 

	Potsataja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 

	Kaseke
	х
	 
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kaseke 
(endine Maasikas)
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	Kuuseke
	 
	 
	 x
	 
	 
	x 
	х
	 
	 

	Väikevend
	 
	 
	 
	х
	 
	 
	 
	 
	 

	Punamütsike
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 

	Päikene
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kakuke
	 x
	 
	 x
	 
	 
	 
	х
	 
	 

	Põngerjas
	х
	 
	 x
	 
	х
	 
	 
	 
	 

	Kuldkalake
	х
	 
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tareke
	х
	 
	х
	 
	 
	х
	х
	 
	 

	Sipsik
	х
	х
	 x
	 
	 x
	 
	х
	х
	х

	Sädemeke
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pingviin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kirsike
	х
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	 
	 

	Vikerkaar
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 

	Сipollino
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Käoke
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	х
	 
	 



Tabel 22. Vajalikud tööd lasteaedade hoonete siseruumides ja territooriumil riskianalüüsi põhjal[footnoteRef:28] [28:  Vastavalt Sotsiaalministri 24.septembri 2010.a määruse nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 5 korraldab direktor lasteasutuses laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks ja keskkonna ohutuse hindamiseks riskianalüüsi. Riskianalüüsi tegemisel võetakse aluseks Terviseameti veebilehel avaldatud lasteasutuse keskkonna hindamiskriteeriumid ning lasteasutuse koostatud ja lasteasutuse hoolekoguga või eralasteasutuse nõukoguga kooskõlastatud riskianalüüsi juhend. Riskihindamisel võetakse arvesse ka rühmaruumides tehtud uuringute tulemusi.] 

	Lasteaed
	mänguväljak
	asfaltkate
	piirdeaed
	välisvalgustus
	fonolukk
	veranda,
varikatus
	valgustid
	elektri-
varustus

	Marjake
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x

	Ojake
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x

	Pääsuke
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Tuluke
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Karikakar
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	

	Muinasjutt
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Potsataja
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Kaseke
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Kuuseke
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Väikevend
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	Punamütsike
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Päikene
	x
	
	
	
	
	
	
	x

	Kakuke
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Põngerjas
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	Kuldkalake
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Tareke
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	x

	Sipsik
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Sädemeke
	
	x
	
	x
	x
	
	x
	x

	Pingviin
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kirsike
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	

	Vikerkaar
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	Сipollino
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	Käoke
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x



[bookmark: _Toc327957958]3.3. Narva munitsipaalüldhariduskoolid

[bookmark: _Toc327957959]3.3.1 Koolide arv, õpilaste arv, hariduskulu
Narvas on 10 munitsipaalkooli. Narva suuremad munitsipaalkoolid on Humanitaargümnaasium (EHISe andmetel seisuga 10.01.2012.a 927 õpilast), Pähklimäe gümnaasium (860 õpilast), Soldino gümnaasium (817 õpilast), Kesklinna gümnaasium (800 õpilast), Kreenholmi gümnaasium (727 õpilast). Väiksemad on õpilaste arvu poolest Eesti gümnaasium (235 õpilast), Peetri (220 õpilast) ja Paju (220 õpilast) koolid. 

Tabel 23. Õpilaste arv Narva koolides aastatel 2009-2011
	Kool

	Õpilaste arv
2011/2012

	Peetri Kool
	220

	Paju Kool
	220

	Vanalinna Riigikool
	432

	Kreenholmi Gümnaasium
	727

	6.Kool
	479

	Kesklinna Gümnaasium
	800

	Eesti Gümnaasium
	235

	Pähklimäe Gümnaasium
	860

	Soldino Gümnaasium
	817

	Humanitaargümnaasium
	927

	Täiskasvanute kool
	267

	Õigeusu Humanitaarkool 
	80

	Kokku
	6 064



Tabel 24. Õpilaste arv Narva koolides kooliastmeti aastatel 2006 – 2011[footnoteRef:29] [29:  EHISe andmed 10.septembri seisuga.] 

	õppeaasta
	2006/07
	2007/08
	2008/09
	2009/10
	2010/11
	2011/12

	Õpilasi I kooliastmes
	1598[footnoteRef:30]/ [30:  Õpilaste arv kõigis Narva koolides/ õpilaste arv munitsipaalkoolides.] 

1434
	1622/1459
	1732/1573
	1804/1645
	1817/1667
	1803/1650

	Õpilasi II kooliastmes
	1573/
1440
	1580/1446
	1542/1368
	1527/1376
	1597/1452
	1703/1563

	Õpilasi III kooliastmes
	2007/
1917
	1716/1599
	1563/1442
	1549/1399
	1560/1437
	1518/1375

	Õpilasi IV kooliastmes
	1810/
1798
	1624/1610
	1411/1397
	1262/1228
	1117/1064
	1052/981



Olenevalt õpilaste ja klassikomplektide arvust ning kooli suunitlusest kõigub hariduskulu ühe õpilase kohta (õpilaskoha maksumus) Narva koolides 18,84 eurost kuus 95,35 euroni kuus. 

Tabel 25. Tegelik kulu ühe õpilase kohta Narva koolides[footnoteRef:31] [31:  Andmed seisuga 10.03.2012. Tabelis kajastab linnaeelarvest saadud vahendeid (riigieelarvelised vahendid välja arvatud).] 

	Kool
	Tegelik kulu ühe õpilase kohta kuus
(eurodes) 

	Peetri Kool
	76,62

	Kesklinna Gümnaasium
	30,79

	Eesti Gümnaasium
	61,50

	Kreenholmi Gümnaasium
	36,44

	6. Kool
	37,42

	Paju Kool
	95,35

	Pähklimäe Gümnaasium
	26,95

	Soldino Gümnaasium
	27,65

	Humanitaargümnaasium
	31,04

	Täiskasvanute Kool
	18,84

	Keskmine 
	36,37


 
Narva üldhariduskoolides õppis 10.01.2012 seisuga 6064 last, neist munitsipaalüldhariduskoolides 5552 last. Narva koolides õppivate laste arv on aastast-aastasse langenud, viimasel kahel aastal langemine on aeglustunud: kuni aastani 2009 vähenes õpilaste arv umbes 250 lapse võrra aastas. Aastal 2010 vähenes õpilaste üldarv Narva koolides võrreldes 2009.aastaga keskmiselt 50 lapse võrra aastas. 

Tabel 26. Klassikomplektide arv Narva koolides aastatel 2006-2011
	Aasta

	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	klassikomplektide arv
	315
	297
	285
	279
	276
	282



Õpilaste üldarv on kooli kestlikkuse peamine näitaja, kuna just õpilaste arvust sõltub kooli pidamise majanduslik efektiivsus, õpetajatele piisava koormuse tagamine ja sissetuleku pakkumine. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2011.a uurimuse andmetel ei tekita Narva munitsipaalkoolide põhikooliastmete täitumus kahtlusi koolide põhikooliastmete jätkusuutlikkuses. Kriitiliselt väikese õpilaste arvuga koolide seas on eespool nimetatud uurimuses toodud Narva Õigeusu Humanitaarkooli, kus põhikooliastmes oli uurimise hetkel 75 õpilast (1. kooliastmes 31 õpilast, 2. kooliastmes 19 õpilast, 3. kooliastmes 24 õpilast).[footnoteRef:32]  [32:  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2011.a teostatud projekti „Regionaalse haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise metoodika väljatöötamine Ida-Virumaa näitel“ aruanne, lk 37-40.
] 


Esimesse klassi astuvate õpilaste arv võrreldes Narvas 7 aastat tagasi sündinud laste arvuga on viimasel viiel aastal kõikunud 90-98 % vahel. 

Tabel 27. Narva koolidesse esimesse klassi astuvate laste arv võrreldes 7 aastat tagasi sündinud laste arvuga
	Sünniaasta 
	Sündinud laste arv
	1. klassi astumise aasta
	1.klassi astunud õpilaste arv
	1.klassi astunud laste % 7 aastat tagasi sündinud laste arvust

	1998
	523
	2005
	513
	98,1

	1999
	578
	2006
	546
	94,5

	2000
	637
	2007
	585
	91,8

	2001
	656
	2008
	624
	95,1

	2002
	687
	2009
	610
	88,8

	2003
	609
	2010
	601
	99,2

	2004
	677
	2011
	606
	89,5



Kõige rohkem lapsi tuleb 1.klassi Humanitaargümnaasiumisse, Kesklinna gümnaasiumisse ja Pähklimäe gümnaasiumisse.  1.klassi astuvate õpilaste arvu langust on märgata Paju koolis ja Õigeusu Humanitaarkoolis. 

Tabel 28. 1.klassi astuvate laste arv Narva koolides aastatel 2009-2011
	kool
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012

	Kesklinna Gümnaasium
	91
	85
	97

	Eesti Gümnaasium
	16
	22
	19

	Vanalinna Riigikool
	43
	38
	47

	Kreenholmi Gümnaasium
	70
	80
	80

	6. Kool
	37
	34
	52

	Peetri Kool
	17
	21
	18

	Paju Kool
	22
	19
	9

	Pähklimäe Gümnaasium
	109
	88
	87

	Soldino Gümnaasium
	86
	87
	68

	Humanitaargümnaasium
	102
	119
	122

	Õigeusu Humanitaarkool
	17
	8
	7

	Kokku 
	610
	601
	606



Kõik Narva koolid (va Eesti gümnaasium, Vanalinna Riigikool, Õigeusu Humanitaarkool) omavad piirkonda, mida nad teenindavad elukohajärgse koolina. Samas on ühest koolist teise kooli üleminek suhteliselt lihtne. Alates 2010.aastast on Narvas korraldatud õpilaste jaoks koolibussi teenus. Koolibussil on 2 marsruuti, mis katavad kõigis linnapiirkondades elavate laste vajadused. Hommikuti toovad koolibussid lapsed koolile lähimasse peatusse, pärast tunde viivad bussid lapsed kodu poole. 

[bookmark: _Toc327957960]3.3.2 Õpilaste sisse- ja väljaränne
Ida-Viru regiooni linnadest on Narval ja Sillamäel kõige nõrgemad seosed maapiirkondadega. Üldhariduse õpiränne seostub Ida-Viru maakonnas eeskätt eesti õpilaskonnaga, kuna valdav osa venekeelsetest õpilastest elab linnades, kus on nii põhikooli- kui gümnaasiumiharidus kohapeal hästi kättesaadavad[footnoteRef:33]. Narva ei figureeri kõrge väljuva õpirände osakaaluga omavalitsuste seas (ei põhikooli ega gümnaasiumiastme lõikes). See eest esineb Narva suurima siseneva üldharidusega seotud õpirändega omavalitsuste seas, kus peamiste üldharidusega seotud õpirände tõmbekeskustena on nimetatud Kohtla-Järve, Jõhvi vald, Narva linn ja Kiviõli linn.  [33:  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2011.a teostatud projekti „Regionaalse haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise metoodika väljatöötamine Ida-Virumaa näitel“ aruanne, lk 47-49.] 


Seisuga 10.09.2011.a oli Narva koolides õppival 269 õpilasel elukoht väljaspool Narva linna. Kõige rohkem on Narva munitsipaalkoolides õpilasi, kelle elukoht on Vaivara vallas (81 õpilast) ja Narva-Jõesuus (70 õpilast). Teistest kohalikest omavalitsustest tulnud laste arv on aastast-aastasse kasvamas.

Tabel 29. Sisseränne (teistest KOVidest õpilased Narva koolides) aastatel 2006-2011
	Aasta
	Õpilaste arv

	seisuga 10.09.2006.a
	124

	seisuga 10.09.2007.a.
	162

	seisuga 10.09.2008.a.
	162

	seisuga 10.09.2009.a.
	194

	seisuga 10.09.2010.a.
	254

	seisuga 10.09.2011.a.
	269



Seisuga 10.01.2012 õppis 131 õpilast, kelle elukoht on Narva linnas, teiste kohalike omavalitsuste koolides. Kõige rohkem õpilasi õppis Narva-Jõesuus (42) ja Tallinnas (30). Narvasse õppima tulnud õpilaste arv (õpilaste sisseränne) on kaks korda suurem kui õpilaste väljaränne.

Tabel 30. Väljaränne (Narva lapsed, kes on õppinud teiste KOVide koolides) aastatel 2006-2011
	Aasta
	Õpilaste arv

	seisuga 10.09.2006.a
	146

	seisuga 10.09.2007.a.
	99

	seisuga 10.09.2008.a.
	147

	seisuga 10.09.2009.a.
	104

	seisuga 10.09.2010.a.
	108

	seisuga 10.09.2011.a.
	131



[bookmark: _Toc327957961]3.3.3 Gümnaasiumiastmes õppivate õpilaste arv, prognoos 
2012.a jaanuaris avaldas Haridus- ja Teadusministeerium gümnaasiumivõrgu korrastamise lähtealused[footnoteRef:34], mille eesmärkideks on kõigile gümnaasiumilõpetajatele tasuta kõrghariduse omandamiseks võrdse lävepaki loomine ja kõigis piirkondades õppe kõrge kvaliteedi ja valikuvõimaluste loomine, üle riigi koolivõrgu efektiivne korraldus. Haridus- ja Teadusministeerium toob eespool nimetatud dokumendis välja, et suuremates linnades (Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas) on otstarbekas pidada vähemalt 5 paralleeli ehk ligikaudu 540 õpilasega gümnaasiumid. Arvu põhjenduseks on suuremad valikuvõimalused õpilastele ja suurem ökonoomsus kooli pidajale.  [34:  Lisaks ka ministri  kiri 13.01.12 nr 1.1-11/12/273 ”Gümaasiumivõrgu korrastamise ühtsetest lähtealustest”.] 


Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2011.a tehtud uurimuses peetakse gümnaasiumiastme õpilaste minimaalseks otstarbekaks arvuks 108, sellest arvust lähtuvalt nimetatakse kolme õppesuuna rakendamist raskendava gümnaasiumiastme vähese õpilaste arvuga regiooni koolide nimekirjas Narva Kreenholmi gümnaasiumi[footnoteRef:35] (õpilaste arv gümnaasiumiastmes uurimuse läbiviimise hetkel oli 90; 10.01.2012 seisuga andmetel õppis Kreenholmi gümnaasiumi gümnaasiumiastmes 93 õpilast, mis tähendab, et õpilaste arvu suurenemist toimunud ei ole).  [35:  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2011.a teostatud projekti „Regionaalse haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise metoodika väljatöötamine Ida-Virumaa näitel“ aruanne, lk 40.] 


Kõige suurema gümnaasiumiastmega munitsipaalüldhariduskoolid on Narvas Kesklinna gümnaasium (143 õpilast gümnaasiumiastmes), Soldino (125 õpilast) ja Pähklimäe (125 õpilast) gümnaasiumid, Humanitaargümnaasium (105 õpilast)[footnoteRef:36]. Kõige suurem gümnaasiumiaste on mittestatsionaarset õpet võimaldavas Täiskasvanute koolis (255 õpilast). Kokku õppis Narva munitsipaalkoolide gümnaasiumiastmes EHISe andmetel 10.01.12 seisuga 986 õpilast.  [36:  EHISe andmed seisuga 10.01.12.] 


Andmed Narva munitsipaalkoolide põhikooli lõpetajate edasise käekäigu kohta näitavad, et keskmiselt jätkab õpinguid linna gümnaasiumides keskmiselt 57% põhikooli lõpetanutest.

Tabel 31. Narva koolide põhikooliastme lõpetajate edasine käekäik 
	Õppeaasta
	Õpilaste 
arv
	Jätkab õpinguid gümnaasiumiastmes
	Jätkab õpinguid kutseõppekeskuses
	Jätkab õpinguid Täiskasvanute koolis 

	2006/07
	751
	473
	62,9%
	256
	34,1%
	2

	2009/10
	490
	304
	56,9%
	158
	32,2%
	5

	2010/11
	516
	286
	51,4%
	199
	39,9%
	



Toetudes olemasolevale põhikooliastmes õppivate õpilaste arvule koostati linna koolide gümnaasiumiastme täitumuse prognoos kuni 2018/19.õa-ni. Prognoosi koostamisel toetuti kooli põhikooliastme õppivate õpilaste olemasolevale arvule[footnoteRef:37], gümnaasiumiastmes õpingute jätkamise õpilaste arvu protsendiks ümardati 60%-ni. Vastavalt prognoosile tõotavad kaheksal järgmisel aastal gümnaasiumiastme jätkusuutlikkust Kesklinna gümnaasium, Pähklimäe gümnaasium, Soldino gümnaasium ja Humanitaargümnaasium. On võimalik, et alates 2013/14.õa-st suureneb gümnasistide arv ka Kreenholmi gümnaasiumis (oletatav arv on 110 õpilast). 6.kooli gümnaasiumiastmes õppivate õpilaste arv ei ületa lähiaastatel 80 õpilast. Kuni 2015/16.õa-ni kõigub Narva koolides õppivate gümnasistide üldarv 1000-1050 ringis[footnoteRef:38]. Alates 2017.aastast võib gümnasistide üldarv Narva koolides kasvada ning olla üle 1100[footnoteRef:39]. [37:  Lähtuti õpilaste arvust kooliastmes kõikides Narva üldhariduskoolides (EHISe andmetel seisuga 10.09.11) alates 2011/12.õa 1.kooliastmest. ]  [38:   Seisuga 10.09.11 õppis Narva koolide 2.kooliastmes 1703 last (neist munitsipaalüldhariduskoolides 1563 last), 3.kooliastmes 1518 last (neist munitsipaalüldhariduskoolides 1375 last).]  [39:  Seisuga 10.09.11 õppis Narva koolide 1.kooliastmes 1803 last (neist munitsipaalüldhariduskoolides 1650 last)] 

 
Tabel 32. Eesti ja välismaa kõrgkoolides haridusteed jätkanud gümnaasiumide lõpetajate arv[footnoteRef:40] aastatel 2006-2011 [40:  % gümnaasiumi lõpetajate üldarvust.] 

	Aasta 
	2006
	2007
	2008
	2009[footnoteRef:41] [41:  Andmed puuduvad. ] 

	2010
	2011

	Jätkab õpinguid Eesti kõrgkoolides 
	56,9
	65,8
	53,7
	-
	53,4
	46,5

	Jätkab õpinguid välismaa kõrgkoolides 
	3,8
	6,5
	3,7
	-
	10,2
	10



[bookmark: _Toc327957962]3.3.4 Koolide õppesuunad, õppetöö eripära, IKT
Vastavalt sisehindamise nõunike tagasiside aruannetele on kõigis Narva koolides välja kujunenud õppetöö kindlad suunad ja kallakud: Kesklinna gümnaasiumis – keelte õpe, robootika,  varajane ja hiline keelekümblus, Eesti gümnaasiumis – eesti keel ja kultuur, Kreenholmi gümnaasiumis – matemaatika, loodus- ja sotsiaalainete süvaõpe alates põhikooliastmest, 6.koolis – keskkonnateadlikkuse kasvatamine, projektijuhtimise õpetamine, tervist edendav kool[footnoteRef:42], Peetri koolis – tervist edendav kool, Paju koolis – HEV-lastele vajalike tingimuste tagamine õppetöös, tervist edendav kool;  Pähklimäe gümnaasiumis – loodusteadused ja reaalained, tugev ainemetoodiline tegevus, mentorlus, Soldino gümnaasiumis – majanduse ja projektijuhtimise õpetamine, tervist edendav suund, lõimumine Euroopa ühiskonda (UNESCO kool), hiline keelekümblus, Humanitaargümnaasiumis – loodus- ja
täppisteadused, varajane eesti keele kümblus, inglise keele süvaõpe.  [42:  Tervist edendava kooli võrgustikuga on liitunud 6.kool, Peetri kool, Paju kool, Soldino Gümnaasium. Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile. Tänaseks on Eestis üle 160-ne tervist edendava kooli, kuid liikumise põhimõtete elluviijaid on tunduvalt rohkem. Neile on ühine see, et koolides on moodustatud inimestest, kes omavad teadmisi ja tegutsemissoovi, tervisenõukogud. Pikas perspektiivis on riiklikuks eesmärgiks luua kõigis Eestimaa üldhariduskoolides soodsad eeldused ja tingimused Tervist Edendavate Koolide ideoloogia rakendamiseks. (Allikas: www.terviseinfo.ee).
] 


Viimastel aastatel kasutatakse üha aktiivsemalt õppetöös IKT-vahendeid. Aastast-aastasse kasvab õppetöös kasutatavate multimeediaprojektorite (vrd 2006/07.õa-l 23 projektorit, 2010/11.õa-l 159 projektorit) ja SMART-tahvlite arv (2006/07.õa-l 2 tahvlit, 2010/11.õa-l 16 tahvlit). Kõik koolid (välja arvatud Täiskasvanute kool) on liitunud elektroonse kooli (e-kooli) süsteemiga.  

Tabel 33. IKT-vahendid Narva koolides aastatel 2006-2011
	Õppeaasta 
	Arvuteid
	Internetiga
arvuteid
	Projektoreid
	SMART
tahvleid
	e-kool

	2006/2007
	423
	409
	23
	2
	7

	2007/2008
	447
	470
	29
	4
	9

	2008/2009
	601
	594
	69
	10
	9

	2009/2010
	666
	651
	107
	13
	9

	2010/2011
	691
	675
	159
	16
	9



Kuigi arvutite arv on viimastel aastatel tunduvalt kasvanud, ei vasta see koolide tegelikele vajadustele ega riiklikes õppekavades sätestatud nõuetele. Vastavalt riiklike õppekavade matemaatika ainekavades füüsilisele õppekeskkonnale esitatavatele nõuetele peab matemaatika õpetamisel klassiruumis olema võimalik nõutavate oskuste harjutamiseks internetiühendusega sülearvutite või lauaarvutite komplektide kasutamine arvestusega vähemalt üks arvuti viie õpilase kohta. E-õppe laiemaks kasutamiseks vajavad koolid haridustehnoloogilist tuge.

E-õppekeskkondadest on populaarseimad Miksike, Titan JA, Moodle ja Google Earth.  

Tabel 34. Narva koolides kasutatavad e-õppe keskkonnad aastatel 2006-2011
	
õppeaasta
	kasutatav e-õppekeskkond

	2006/2007
	MIKSIKE, TITAN JA

	2007/2008
	MIKSIKE, TITAN JA, MOODLE

	2008/2009
	MIKSIKE, TITAN JA, MOODLE, Google Earth

	2009/2010
	MIKSIKE, TITAN JA, MOODLE, Google Earth

	

2010/2011
	MIKSIKE, TITAN JA, MOODLE, Google Earth



[bookmark: _Toc327957963]3.3.5 Huviringid 
Huvitegevus üldhariduskoolides täiendab üldjuhul huvikoolide pakutavat eelkõige õpetamisvormi (reeglina tasuta ja paindlikum huvitegevus), kättesaadavuse (kooli- ja kodulähedane), huvialase iseloomu suhtes.[footnoteRef:43] Narva linna koolid pakuvad oma õpilastele ka õppekavavälist ringitegevust, mis tähendab, et õpilastel on koolis lisaks õppimise võimalustele olemas ka valik tegeleda oma lemmikasjadega huviringides või –stuudiotes koolist väljumata. Humanitaargümnaasiumis, Kreenholmi gümnaasiumis, Kesklinna gümnaasiumis, Soldino gümnaasiumis ja Paju koolis töötavad ringijuhid. Kõigis Narva munitsipaalüldhariduskoolides on olemas huvijuht, kelle ülesandeks on kooliürituste korraldamine ja õpilasesinduse tegevuse koordineerimine.  [43:  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2011.a teostatud projekti „Regionaalse haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise metoodika väljatöötamine Ida-Virumaa näitel“ aruanne. Lk 43] 


2011.aastal oli Narva linnas 6 kooli, kus tegutses 1-5 huviringi, 2 kooli, kus oli 6-10 huviringi ja 1 kool, kus oli 11-15 huviringi[footnoteRef:44]. Kõige aktiivsemad huviringides osalejad on põhikooliastme õpilased.  [44:  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2011.a teostatud projekti „Regionaalse haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise metoodika väljatöötamine Ida-Virumaa näitel“ aruanne, lk 43] 




Tabel 35. Õpilaste osalemine huvitegevuses Narva koolides 2011.aastal[footnoteRef:45] [45:  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2011.a teostatud projekti „Regionaalse haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise metoodika väljatöötamine Ida-Virumaa näitel“ aruanne, lk 44] 

	Õpilasi põhikooli-
astmes
	Ringides osalejaid põhikooli-astmes
	Osaluse määr
(põhi-koolis)
	Õpilasi gümnaasiumiastmes
	Ringides 
osalejaid gümnaasiumiastmes
	Osaluse määr
(gümnaa-
siumis) 

	4440
	1509
	34%
	987
	88
	9%


 
2011/12.õppeaastal tegutses Narva munitsipaalüldhariduskoolides 66 huviringi[footnoteRef:46]. Kõige populaarsemad on Narva koolides ainealased huviringid, mis toetavad ja edendavad põhilist õppetööd – nende maht on 42,8%[footnoteRef:47]. Märkimisväärne on ka kunstiringide populaarsus (29,3%), infotehnoloogia- ja arvutiõpetuse ringid (8,5%), vähem populaarsed on spordiringid (4,5%). Muud temaatilised ringid moodustavad 15,1% kogu huviringide mahust.  [46:  Andmed 18.04.12 seisuga.]  [47:  Narva koolidelt töörühmale esitatud andmed 15.11.11 seisuga.] 


Iga õppeaasta juunis korraldavad Narva koolid oma õpilaste jaoks suvekoolilaagrid, mille eesmärgiks on tagada lastele tervistav ja huvitav puhkus koolivaheaja ajal. Suvekoolilaagris töötavad täiendusõppe läbinud laagrikasvatajad, lastele pakutakse huvitegevust, ekskursioone, ujula, muuseumide, kino jt huvitavate kohtade külastust. Suvekoolilaagris osalevatele  lastele pakutakse hommikueinet ja lõunasööki, toitlustamise kulud kaetakse linnaeelarvest. 

Tabel 36. Suvekoolilaagris osalenud laste arv aastatel 2006-2011
	Aasta 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Suvekoolilaagrites osalenud laste arv
	163
	380
	267
	393
	342
	393



[bookmark: _Toc327957964]3.3.6 Õpilaste osavõtt Eesti ja rahvusvahelistest aineolümpiaadidest
Keskmiselt 20% Narva koolide õpilaste üldarvust osaleb igal õppeaastal nii Eesti kui rahvusvahelistel aineolümpiaadidel. Üldjuhul võidavad meie koolide õpilased õppeaastas keskmiselt 10 võidukohta Eesti aineolümpiaadidel ja 5 võidukohta rahvusvahelistel aineolümpiaadidel. Kõige rohkem võidukohti oli Eesti aineolümpiaadidel viimasel viiel aastal 2008/09.õppeaastal, 2010/11.õppeaastal on näha võidukohtade arvu langust[footnoteRef:48].  [48:  Tulemuste analüüsimisel arvesse olid võetud Narva linna koolide ja gümnaasiumide õpilaste I-III võidukohad.  
] 


Diagramm 1. Narva koolide õpilaste võidukohad Eesti aineolümpiaadidel aastatel 2008-2011
[image: ]
Edukuse langust on näha ka rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, nt õppeaastal 2008/2009 saavutasid rahvusvahelistel olümpiaadidel osalenud Narva õpilased 1. ja 2. koha füüsikas, 3. koha keskkonnaprojektide rahvusvahelistel võistlustel, 2., 3. ja 4. kohad peastarvutamise (Miksike) rahvusvahelistel võistlustel. Õppeaastal 2010/2011 saavutasid rahvusvahelistest olümpiaadidest osa võtnud Narva koolide õpilased edu ainult Miksikese peastarvutamise võistlustel (1., 5., 7. ja 8.). 
Kõige suurema edu on Narva koolide õpilased saavutanud Eesti aineolümpiaadidel ja –võistlustel vene keeles ja kirjanduses, matemaatikas ja füüsikas, samuti aja peale peastarvutamise võistlustel. Rahvusvahelistel aineolümpiaadidel on suurema edu meie õpilased saavutanud peastarvutamise võistlustel, matemaatikas, füüsikas, uurimistööde konkurssidel, vene keele ja kirjanduse, loodusteaduste, bioloogia ja lingvistika olümpiaadidel. Võib öelda, et linnas on välja kujunenud ainevaldkonnad, kus meie õpilased on eriti tugevad ja edukad (vene keel ja kirjandus, täppisteadused).  Läbi aegade on edukamad nii Eesti kui rahvusvahelistel aineolümpiaadidel olnud Narva Pähklimäe ja Narva Humanitaargümnaasiumi õpilased. 
[bookmark: _Toc327957965]3.3.7 Medaliga lõpetajad 
Medaliga lõpetajate[footnoteRef:49] arv on Narva koolides kolmel viimasel aastal olnud stabiilne. 2006/07.õa ja 2007/08.õa näitavad medaliga lõpetajate suuremat arvu (62 ja 41 vastavalt), kuid medaliga lõpetajate suurem arv on neil õppeaastatel tingitud pigem suuremast lõpetajate üldarvust (598 ja 560 vastavalt). [49:  Vastavalt Haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrusele nr 37 tunnustatakse kuldmedaliga gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on «väga hea». Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea».] 


Tabel 37. Narva koolide medaliga gümnaasiumilõpetajate arv aastatel 2006-2011
	Õppeaasta
	Õpilaste arv
	Medali saanud

	
	
	Kuldmedalid
	Hõbemedalid
	Kokku

	2006-2007
	598
	22
	40
	62 (10,4%)

	2007-2008
	560
	28
	13
	41 (7,3%)

	2008-2009
	489
	18
	18
	36 (7,3%)

	2009/2010
	442
	19
	17
	36 (8,1%)

	2010/2011
	372 
	19
	16
	35 (9,4%)


[bookmark: _Toc327957966]3.3.8 Riigieksamite tulemused
Narva koolide gümnaasiumiastme lõpetajate riigieksamite tulemuste üldkeskmine on viimasel viiel aastal olnud suhteliselt stabiilselt alla riigi üldkeskmise (vrd Narva koolide riigieksamite üldkeskmist, mis on esitatud tabelis 39 Eesti üldkeskmisega tabelis 40). 

Tabel 38. Narva koolide riigieksamite tulemuste üldkeskmine aastatel 2006-2011
	Aasta
	A[footnoteRef:50] [50:  A – ajalugu, B – bioloogia E – eesti keel (kirjand), F – füüsika, G – geograafia I – inglise keel, K – keemia, M – matemaatika, R – riigikeel, S – saksa keel, V – vene keel (kirjand), W – vene keel võõrkeelena, Ü – ühiskonnaõpetus. KK – keskmine.] 

	B
	E
	F
	G
	I
	K
	M
	R
	S
	V
	W
	Ü
	KK

	2006/
2007
	67,71
	56,34
	40,61
	57,0
	49,09
	56,52
	71,28
	44,1
	59,36
	49,57
	60,3
	85,0
	48,95
	57,37

	2007/
2008
	59,16
	62,32
	51,40
	66,1
	42,89
	56,51
	62,98
	58,65
	53,42
	68,40
	56,02
	87,71
	50,15
	59,67

	2008/
2009
	50,78
	62,77
	52,23
	69,54
	51,97
	57,12
	65,84
	52,82
	50,49
	 
	57,14
	90,27
	45,72
	58,88

	2009/
2010
	54,84
	60,1
	50,31
	70,0
	50,02
	55,43
	59,74
	56,45
	59,93
	 
	61,66
	83,50
	54,32
	59,7

	2010/
2011
	60,2
	54,3
	61,4
	66,4
	50,2
	59,5
	71,12
	59,3
	57,8
	 
	57,5
	90,5
	50,66
	61,6



Tabel 39. Riigieksamite tulemuste Eesti üldkeskmine aastatel 2006-2011
	Aasta
	A
	B
	E
	F
	G
	I
	K
	M
	R
	S
	V
	W
	Ü
	KK

	2006/
2007
	65,9
	60,0
	59,2
	70,7
	57,7
	69,8
	62,4
	51,0
	73,7
	70,9
	59,3
	79,1
	60,2
	64,6

	2007/
2008
	60,7
	60,9
	57,7
	63,1
	53,8
	67,6
	65,5
	58,2
	56,00
	74,2
	57,00
	73,9
	63,8
	62,49

	2008/
2009
	61,72
	62,60
	58,66
	66,30
	62,21
	69,89
	68,09
	52,38
	56,31
	 
	56,32
	79,46
	61,93
	62,98

	2009/
2010
	65,80
	59,17
	58,60
	63,95
	59,06
	69,29
	59,45
	58,58
	57,59
	 
	59,70
	75,83
	63,96
	62,58

	2010/
2011
	64,4
	60,0
	59,2
	63,6
	59,4
	72,0
	65,9
	57,1
	57,8
	 
	58,8
	72,6
	67,7
	63,2



Kõrgeim tulemus saavutati vene keele võõrkeelena eksamil õppeaastal 2010/2011, madalaim tulemus saavutati eesti keele kirjandi eksamil õppeaastal 2006/2007. Viie aastaga on paranenud tulemused eesti keeles, geograafias, inglise keeles, keemias, matemaatikas. Madalamaks on muutunud riigieksamite tulemused ajaloos, bioloogias,  füüsikas. Suhteliselt stabiilsed on tulemused keemias, eesti keeles teise keelena, vene keeles ja ühiskonnaõpetuses.

[bookmark: _Toc327957967]3.3.9 Hariduslike erivajaduste laste tugi 
Kõik Narva koolid juhinduvad õppe- ja kasvatustöö korralduses kaasava hariduse põhimõtetest. Kõikides Narva koolides töötavad sotsiaalpedagoog, psühholoog ja logopeed (või eripedagoog)[footnoteRef:51]. Igas koolis on haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija[footnoteRef:52], kelle määrab koolidirektor ning kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks avatakse hariduslike erivajadustega õpilaste klassid või rühmad: seisuga 10.01.12 tegutses 6.koolis 1 õpiraskustega klass, Soldino gümnaasiumis 1 kasvatusraskustega klass, Paju koolis 2 kasvatusraskustega klassi, 2 hooldusklassi, 4 lihtsustatud õppekava järgi õppivat liitklassi[footnoteRef:53]. Kõnepuudega õpilaste toetamiseks ja õppe paremaks korraldamiseks on kahes Narva koolis avatud kõnepuudega (Paju Koolis ja 6.Koolis) ja kuulmispuudega õpilaste klassid (Paju koolis). Vajadusel ja nõustamiskomisjoni otsusel korraldatakse õpe kodus (koduõpe) või individuaalselt (ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe)[footnoteRef:54]. Narva koolides ei ole võimalik saada füsioteraapia ja rehabilitatsiooni teenuseid, vastava vajaduse olemasolul suunatakse õpilane nõustamiskomisjoni otsusel vastavasse eriõppeasutusse Eestis. Nõustamiskomisjoni otsuste alusel suunati aastatel 2007-2011 Eesti erikoolidesse 10 õpilast: 2007-0; 2008 – 0; 2009 – 2 (Ahtme); 2010 – 1 (Tallinna Õismäe Kool); 2011 – 3 (Ahtme – 2, Tartu Herbert Masingu Gümnaasium – 1). [51:  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 näeb ette, et HEV-õpilasele tagatakse koolis vähemalt tugispetsialistide – eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi – teenus. Tugispetsialistide teenuse rakendamiseks loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor. Kreenholmi gümnaasiumis ja Humanitaargümnaasiumis töötavad eripedagoogid, Eesti gümnaasiumis, Kesklinna gümnaasiumis, Peetri koolis, 6.kolis, Soldino gümnaasiumis, Paju koolis ja Pähklimäe gümnaasiumis töötavad logopeedid]  [52:  Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 47.  ]  [53:  Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 51.]  [54:  Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 52 (Ühele õpilasele keskendatud õpe) ja §-le 53 (Terviseseisundist tulenev koduõpe ja haiglaõpe).] 

Laste psühhosotsiaalsete probleemide lahendamisel osutab olulist abi nii koolidele kui lasteaedadele alates 1995. aastast Narvas tegutsenud MTÜ keskus Lapsele Oma Kodu. Keskus on panustanud ka koolides töötavate sotsiaalpedagoogide töö koordineerimisse ja tegevuste parendamisse. Alates 2010.aastast Narvas Haridus- ja teadusministeeriumi toel MTÜ Lapsele Oma Kodu juures tegutsenud õppenõustamiskeskus võimaldab psühholoog-nõustaja abi Narva koolide ja lasteaedade pedagoogidele, vajadusel ka vanematele. Pikk järjekord psühholoog-nõustaja juurde näitab suurt nõudlust teenuse järele.
Kõikides Narva koolides osutatakse tervishoiuteenust: lähtuvalt koolis õppivate õpilaste arvust viibib Paju koolis, Kesklinna gümnaasiumis, Kreenholmi gümnaasiumis, Pähklimäe gümnaasiumis, Soldino gümnaasiumis ja Humanitaargümnaasiumis meditsiiniõde terve õppepäeva jooksul. Eesti gümnaasiumis, 6.koolis, Peetri koolis on meditsiiniõe töö korraldatud vastavalt graafikule. 
Peetri koolis ja Paju koolis on avatud pikapäevarühmad, kus õpilastele pakutakse järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist, suunamist vaba aja sisustamisel, koduste ülesannete täitmisel. Linn korraldab pikapäevarühmas käivatele lastele toitlustamise. Paju kooli juures tegutseb õpilaskodu, kus õpilastele tagatakse nende vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused. 
Koolikohustuse täitmise edasilükkamise, alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmise ning hariduslike erivajadustega laste õppe ja kasvatuse korraldamise küsimustega tegeleb Narva linna nõustamiskomisjon. 
Kohaliku omavalitsuse üheks ülesandeks on koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine. Kultuuriosakonna haridusteenistus korraldab koostöös koolidega regulaarselt õppeaasta jooksul teenistuslikku järelevalvet. Tabelis 41 esitatud tulemused näitavad, et koolides toimiv õpilasi toetav süsteem on samm-sammult tulemuslikumaks muutunud: koolikohustust rikkuvate õpilaste arv on viimastel aastatel tunduvalt vähenenud.

Tabel 40. Koolikohustuse rikkunud õpilaste arv aastatel 2000-2011[footnoteRef:55]  [55:  Alaealiste komisjoni ja haridusteenistuse poole pöördumiste arvu alusel.] 

	Aasta
	Õpilaste arv

	2000
	143

	2001
	131

	2002
	114

	2003
	102

	2004
	73

	2011
	20



[bookmark: _Toc327957968]3.3.10 Sisehindamine 
Kõigis Narva munitsipaalüldhariduskoolides on välja kujunenud sisehindamise süsteem. Kõik munitsipaalkoolid on esitanud sisehindamise aruanded vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses määratud tähtajale ning on saanud sisehindamise nõuniku tagasiside. 2011.aastal sisehindamise nõuniku tunnistuse said 2 pedagoogi.

[bookmark: _Toc327957969]3.3.11 Koostöö, osavõtt projektidest
Narva koolidel on ulatuslik koostöö nii Eestis kui välismaal asuvate partnerkoolidega.

Tabel 41. Narva koolide partnerkoolid Eestis ja välismaal[footnoteRef:56]  [56:  2011/12.õa seisuga.] 

	Kool
	Partnerkoolid Eestis
	Partnerkoolid välismaal

	6.Kool
	Saverna põhikool

	Sankt –Peterburi 700.kool (Venemaa), Lambach ABZ  (Austria)

	Eesti Gümnaasium


	



	Ivangorodi 1. Keskkool (Venemaa)

	Soldino Gümnaasium
	Rapla Vesiroosi gümnaasium, Tartu Annelinna gümnaasium
	Moskva 654.õppekeskus (UNESCO koolide võrgustiku  partner), Ivangorodi 1.Keskkool (Venemaa),
Kingisepa 3.Keskkool (Venemaa)

	Vanalinna Riigikool
	Kanepi Kool, Tallinna Läänemere Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Kohtla-Järve Ühisgümnaasium, Ahtme Gümnaasium
	Balvi linna keskkool (Läti)

	Kreenholmi Gümnaasium
	Tallinna Saksa Gümnaasium

	Helsinki Jakomäenperuskoulu, (Soome), Sarlinskaskolan (Soome),
Ganztagschule Burgbreite (Wernigerode, Saksamaa),
Het College Vos, (Vlaardigen, Holland),
Fryderyka Chopina Gimnazjum nr 16 (Poola), I.E.S. San Tome de Freixeiro (Vigo, Spain),
Primaryschool (Alcarraz, Spain),
Huseyin Yardimci Primary School (Türgi),
Moröbackeskolan (Skelleftia, Rootsi),
Bregardsskolan, (Kalskoga, Rootsi)
Kool nr 212 (Sankt-Peterburi,  Venemaa)


	Humanitaar-
gümnaasium
	Sõmerpalu Põhikool, Avinurme Gümnaasium, Jõhvi Vene Gümnaasium 
	Ivangorodi 1.Keskkool, Ivangorodi 2.Keskkool, Woodlands School (Basildon, Suurbritannia),
I Liceum Ogolnoksztacacegoim (Wschowa, Poola), 2nd Gymnasio Kalyvion (Lagonissi, Kreeka)

	Kesklinna Gümnaasium
	Tallinna Tehnikagümnaasium, Tartu Miina Härma Gümnaasium, Tallinna Kesklinna Gümnaasium, Saverna Põhikool, Kaarma Põhikool, Imavere Põhikool 
	Kaplan International College (Cambridge)

	Peetri Kool
	
	

	Paju Kool
	
	Ivangorodi 1.Keskkool, Kingisepa 3.Keskkool
(Venemaa)

	Pähklimäe Gümnaasium
	Maarja Põhikool
	Ivangorodi 1.Keskkool, Ivangorodi 2.Keskkool, Kingisepa 3.Keskkool, Gotthold-Ephraim-Lessing Gymnasium (Saksamaa)

	Täiskasvanute Kool
	Tallinna Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium,
Maardu Gümnaasiumi mittestatsionaarne osakond,
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium
	



Aktiivne koostöö on Narva koolidel linna asutuste ja organisatsioonidega: Linnaarstiteenistuse, Narva Muuseumi, Kunstigalerii, Politseiameti, Keskraamatukogu, Narva Kolledži,  Narva Lasteloomemaja,  Narva Noortekeskusega. Edeneb koostöö Punase Risti, Ida-Eesti Päästekeskuse Narva osakonnaga ja MTÜ-ga Lapsele Oma Kodu. Kõige tagasihoidlikumalt edenevad suhted regionaaltasemel: haridusasutused on teinud koostööd ainult Ida-Viru Ettevõtluskeskusega. Hea koostöö edeneb Narva koolidel Haridus- ja Teadusministeeriumi, Maanteeameti, Kaitseministeeriumi, Tervise Arengu Instituudiga, Rajaleidja karjäärikeskusega, Prantsuse saatkonnaga Eestis, Ameerika Konsulaadiga Eestis, kodanikuharidusprogrammiga Minu Riik, UNICEF’iga, paljude Eesti muuseumidega. Pähklimäe gümnaasiumil ja Humanitaargümnaasiumil on koostööleping Tartu Ülikooliga, Pähklimäe gümnaasiumil, Humanitaargümnaasiumil ja 6.koolil on koostööleping Tallinna Tehnikaülikooliga. Soldino gümnaasiumil toimub aktiivne koostöö UNESCO-koolide võrgustikku kuuluvate õppeasutustega.

Suurem osa koole võtavad osa projektitegevusest: koostavad ja algatavad projekte, taotlevad projektipõhist finantseerimist fondidest. Kultuuriosakond võimaldab kaasfinantseerimise tagamiseks vajaliku rahastamise projektide kaasfinantseerimise fondist. 2010.aastal on Narva koolid saanud kaasfinantseerimise rahastamist 38 494 euro ulatuses, 2011.a 72 809 euro ulatuses[footnoteRef:57]. Kõige aktiivsem projektitegevus toimub Soldino gümnaasiumis, Humanitaargümnaasiumis ning 6.koolis. 85% projektidest toetatakse Eesti fondidest (populaarseimad on Integratsiooni- ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, Tiigrihüpe ja Keskkonna Investeeringute Keskus), 15% toetust saadakse SA Archimedes’e rahvusvahelisest koolide koostööprojektide programmist Comenius). Osavõtt Tiigrihüppe SA projektidest on võimaldanud koolidel IT-pargi uuendamist ja parendamist.  [57:  Fond on moodustatud 2010.aastal. Enne fondi moodustamist taotlesid koolid kaasfinantseerimise rahastamist linnaeelarvest, nt aastal 2009 said Narva koolid projektide kaasfinantseerimiseks rahastamist summas 73 217 eurot.] 


Tabel 42. Narva koolide osavõtt SA Tiigrihüpe projektidest aastatel 2008-2011
	kool
	2008 
kroonides/eurodes
	2009 
kroonides/eurodes
	2010 
kroonides/eurodes
	2011
eurodes

	Kesklinna gümnaasium
	27671/1768,49
	
	
	542,00

	Eesti gümnaasium
	
	
	
	1100,00

	Kreenholmi gümnaasium
	23487/1501,09
	
	
	840,00

	6.kool
	28055/1793,04
	
	
	

	Peetri kool
	
	
	
	1088,50

	Paju kool
	27952/1786,45
	
	
	

	Pähklimäe
gümnaasium
	24871/1589,54
	50000/3195,58
	
	750,00

	Soldino gümnaasium
	29766/1902,39
	50000/3195,58
	
	975,00

	Humanitaar-gümnaasium
	27915/1784,09
	46735/2986,91
	63686,80/4070,32
	1414,00

	Täiskasvanute 
kool
	11250/719
	
	
	



[bookmark: _Toc327957970]3.3.12 Keeleõpe, üleminek eestikeelsele aineõppele
Vastavalt gümnaasiumi riikliku õppekava §-ile 21 munitsipaalkoolid, kus 1. septembri 2010. a seisuga oli õppekeeleks eesti keelest erinev keel ning Vabariigi Valitsus ei ole põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel andnud luba eesti keelest erineva õppekeele kasutamiseks, tagavad oma õppekavaga eestikeelse õppe vähemalt 60% ulatuses gümnaasiumiastmele kehtestatud väikseimast lubatud õppemahust, kusjuures eesti kirjandust, Eesti ajalugu, ühiskonnaõpetust, muusikat ja geograafiat tuleb õpetada eesti keeles. Nimetatud nõue kehtib nende õpilaste suhtes, kes alustasid gümnaasiumiõpinguid 2011/2012. õppeaastal või hiljem. Kogu gümnaasiumi ulatuses peavad üldhariduskoolid õpetama õppeaineid eesti keeles vähemalt 60% ulatuses (st vähemalt 57 kursust õpilase minimaalsest õppekoormusest, mis on 96 kursust) hiljemalt 2013. aasta 1. septembriks. 2011/12.õppeaasta 1.septembril avati 10.klassid 8 Narva munitsipaalüldhariduskoolis: Kesklinna gümnaasiumis, Eesti gümnaasiumis, Kreenholmi gümnaasiumis, 6.koolis, Pähklimäe gümnaasiumis, Soldino gümnaasiumis, Humanitaargümnaasiumis, Täiskasvanute koolis.  Kõik eespool loetletud koolid (va Eesti gümnaasium, mis on eesti õppekeelega kool) on alustanud üleminekut eestikeelsele aineõppele vastavalt gümnaasiumi riiklikule õppekavale. Narva Täiskasvanute kool sai 2011.a augustis Vabariigi Valitsuselt venekeelseks õppeks loa, mille kohaselt nimetatud kool viib kogu gümnaasiumi ulatuses õppe riikliku õppekava nõuetega kooskõlla hiljemalt 1. septembriks 2016. a, (v.a õpilaste puhul, kes alustasid gümnaasiumiõpinguid enne 2014/2015. õppeaastat, kes ei ole õpinguid katkestanud ja kes võivad õpingud vene keeles lõpetada ka peale 1. septembrit 2016. a.). Kõik ülejäänud vene õppekeelega Narva 6 munitsipaalüldhariduskooli, kus õpib gümnasiste, õpetavad eesti keelt ja aineid eesti keeles gümnaasiumi riiklikus õppekavas ettenähtud mahus. 


Tabel 43. Eesti keeles õpetatavad ained Narva koolide gümnaasiumiastmes.[footnoteRef:58] [58:  Andmed seisuga 10.01.2012. EK – Eesti kirjandus, Ü – ühiskonnaõpetus, MU – muusika, EA – Eesti ajalugu, G – geograafia, M – matemaatika, KK – kehaline kasvatus, IÕ – inimeseõpetus, KL – kultuurilugu, B – bioloogia, KU – kunst.] 

	Kool
	EK
	Ü
	MU
	EA
	G
	M
	KK
	IÕ
	KL
	B
	KU

	Kesklinna Gümnaasium
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Kreenholmi Gümnaasium
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	
	

	6.Kool
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	+
	
	
	+

	Paju Kool
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Pähklimäe Gümnaasium
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	+

	Soldino Gümnaasium
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	+
	
	
	

	Humanitaargümnaasium
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+

	Täiskasvanute kool
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	



Gümnaasiumiastme eestikeelsele aineõppele ülemineku puhul peetakse väga oluliseks aineõppe kvaliteeti. Eesti keeles õpetatavatest ainetest ülevaate saamise eesmärgil korraldab Kultuuriosakonna haridusteenistus iga õppeaasta veebruaris-aprillis teenistusliku järelevalve. Üldjuhul kontrollitakse teenistusliku järelevalve käigus eesti keeles ainet õpetava õpetaja haridustaseme vastavust kvalifikatsiooni- ja eesti keele oskuse nõuetele, külastatakse tunde, vesteldakse õpetaja, õppealajuhataja ja/või direktoriga. Juhindudes järelevalve tulemustest on korraldatud täienduskoolitusi ja infotunde nii koolijuhtidele kui ka pedagoogidele, on parendatud nõustamissüsteemi, ainemetoodilist tegevust jne. 

Gümnaasiumiastme üleminekut eestikeelsele aineõppele toetavad keelekümblusrühmad ja -klassid, mis on avatud Kesklinna gümnaasiumis (seisuga 10.01.12.a 1.-7.klassid, keelekümblusklassides kokku 117 õpilast), Soldino gümnaasiumis (6.-9.klassid, kokku 74 õpilast) ja Humanitaargümnaasiumis (1.-5.klassid, kokku 76 õpilast). Paljudes koolides õpetatakse aineid eesti keeles ka põhikooliastmes.

Tabel 44. Eesti keeles õpetatavad ained Narva koolide põhikooliastmes[footnoteRef:59] [59:  2011/12.õppeaastal.] 

	Kool
	Õppeaine 
	Klass

	Kesklinna Gümnaasium
	Kehaline kasvatus
	4 

	
	Loodusõpetus 
	4 

	
	Kodulugu 
Inimeseõpetus
	5-6 

	
	Ühiskonnaõpetus 
	8-9 

	
	Kunst 
Tööõpetus
	5-6  keelekümblusklassid

	6. Kool
	Muusika
	1

	
	Kunst ja tööõpetus
	2-3

	
	Tööõpetus (poisid)
	4

	
	Tööõpetus (tüdrukud)
	4-9

	
	Kunst
	5-6

	
	Loodusõpetus
	4

	
	Ajalugu
	9

	
	Geograafiа
	9

	Peetri Kool
	Loodusõpetus (valikaine)
	7

	Paju Kool
	Kodulugu (valikaine)
	5

	
	Inimeseõpetus
	3

	
	Kõnekeel (valikaine)
	8

	Pähklimäe Gümnaasium
	Kunst
	2, 3, 5, 6, 7

	
	Inimeseõpetus
	5, 6, 7, 8, 10

	
	Muusika
	9

	
	Geograafia
	8, 9

	
	Ühiskonnaõpetus
	9

	Soldino Gümnaasium
	Eesti kirjandus
	5 A, 6 A, 7 A, 8 A, 9 A 

	
	Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
	7 A, 8 A, 9 A
9 A

	Humanitaargümnaasium
	Inimeseõpetus
	2 A, B, C, D, E, 3 A, B, C, D, 5 A, B, C, 6 A, B, C, 7 A, B, C

	
	Muusikaõpetus
	1 A, B, C, D, E, 2 A, B, C, D, E, 3 A, B, C, D, 4 A, B, D, E, 5 A, B, D, E, 6 C, 8 A, b, C, 9 A, B, C

	
	Matemaatika
	4 E, 5 E

	
	Kehaline kasvatus
	4 A, B, E, 7 A, B (tüdrukud)

	
	Loodusõpetus
	4 E, 5 E

	
	Rütmika
	4 A, B, C, D, E, 5 A, B, D, E, 6 A, B, C

	
	Ühiskonnaõpetus
	4 E, 9 A, B, C

	
	Ajalugu
	5 E

	
	Kõik teised õppeained keelekümblusklassides
	1 E, 2 E



Lisaks keele- ja aineõppele ja keelekümblusele kasutatakse Narva koolides ka teisi võimalusi: keelelaagritest osavõttu, koostööd Eestis asuvate eesti õppekeelega koolidega (eeskätt õpilasvahetust), aktiivset osavõttu koostöö- ja keeleõppeprojektidest jms. Oluliselt toetab keeleõppe efektiivsust keeletundides klassi väiksematesse rühmadesse jagamine. Haridus- ja Teadusministeerium on toetanud täiendava finantseerimise eraldamisega alates 2007.aastast neid vene õppekeelega koole, kes on õpetanud eesti keeles aineid riiklikus õppekavas ette nähtud mahust rohkem. Aastal 2010. a said Narva koolid täiendava finantseerimise eestikeelse aineõppe arendamiseks summas 71 581 eurot. Aastal 2011 toetas Haridus- ja Teadusministeerium eestikeelset aineõpet nii gümnaasiumi- kui põhikooliastmes: Narva koolid said eestikeelse aineõppe arendamiseks 117 000 eurot. Täiendava finantseerimise eesmärgiks on toetada eestikeelse õppevara ja –materjalide soetamist, õpilasürituste korraldamist ja läbiviimist, pedagoogide täiendusõpet. 

Alates aastast 2010.a edendatakse linnas aktiivselt LAK-õppe metoodika põhimõtteid, Kultuuriosakond ja 2 gümnaasiumidest (Pähklimäe gümnaasium, Soldino gümnaasium) on liitunud Narva kolledži juures tegutseva LAK-võrgustikuga[footnoteRef:60]. Narva üldhariduskoolid ja lasteaiad osalevad aktiivselt Eesti LAK-õppe nädalal, mis traditsiooniliselt toimub aprillikuu alguses. Narva kolledži juures tegutseb teises keeles õpetavate õpetajate toeks õppe-metoodiline nõustamiskeskus, mis korraldab õpetajatele individuaalseid ja grupinõustamisi, infotunde, seminare ja õppevara esitlusi, õppekäike ja –reise, pakub eestikeelsete filmide õppeprogrammi jms.   [60:  Info LAK-võrgustiku liikmete kohta pärineb LAK-õppe veebilehelt  http://lak-ope.ee/lak-oppe-vorgustik/liikmed (andmed 25.04.12 seisuga)] 


Narva linn toetab keeleoskuse ja kvalifikatsiooninõuetele vastavaid eesti keele ja eesti keeles õpetavaid õpetajaid: teistest linnadest töötama asuvatele õpetajatele eraldatakse munitsipaalkorterid, eesti keeles õpetavatele kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate palka suurendatakse 5%-20% võrra.

Eesti keele õppe ja gümnaasiumiastme eestikeelsele aineõppele ülemineku üheks teravaimaks probleemiks on eesti keele oskuse nõuetele vastavate õpetajate ebapiisav arv. Linnas on 180 eesti keeles õpetavat õpetajat, sh 87 eesti keele (teise keelena) aineõpetajat. Nimetatud 180 pedagoogist omab 94 % pedagoogilist kõrgharidust, mis tähendab, et kvalifikatsioonilt vastavad need õpetajad nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmes õpetava õpetaja nõuetele. 6% pedagoogidest omab keskeriharidust ja on läbinud 160-tunnise pedagoogikakursuse, mis tähendab, et need õpetajad vastavad kvalifikatsioonilt põhikoolis õpetava õpetaja kvalifikatsiooninõuetele. 180st on 55% pedagoogidel kõrgtaseme või C1-eesti keele oskuse tunnistused, 44%-l on eesti keeles omandatud kõrgharidus, 1% eesti keeles ainet õpetatavatest pedagoogidest ei vasta keeleoskuse nõuetele.

[bookmark: _Toc327957971]3.3.13 Pedagoogide arv, ametikohtade arv, pedagoogide vanus ja sugu
Narva üldhariduskoolides töötas seisuga 10.01.2012.a 517 pedagoogi. Pedagoogide arv on olnud viimastel aastatel stabiilne. 

Tabel 45. Narva koolides töötavate pedagoogide arv aastatel 2006-2011
	Aasta 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Pedagoogide  arv
	505
	492
	490
	509
	522
	517



Pedagoogide ametikohti on viimasel kolmel aastal olnud vähem, kui pedagooge.
 
Tabel 46. Narva koolides pedagoogide ametikohtade arv aastatel 2006-2011
	Aasta 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Ametikohtade arv 
	572,559
	535,835
	502,158
	484,956
	473,110
	488,335



Narva koolides töötas 2011.aastal 167 pedagoogi vanuses 40-49 eluaastat ja 163 pedagoogi 50-65 eluaastat. Kõige vähem pedagooge on vanuses üle 65 eluaasta. Valdavalt on õpetajad naised (87%), mehi on 13 %. Kõige rohkem on mehi vanuses 50-65 (22 meespedagoogi) ja vanuses 30-39 (18 meespedagoogi).  

Tabel 47. Narva koolide pedagoogide vanus ja sugu 

	Õppeaasta
	kokku
	Naised

	Mehed

	
	
	< 30
	30-39
	40-49
	50-65
	>
65
	Kokku
	< 30
	30-39
	40-49
	50-65
	>65
	Kokku

	2004/2005
	610
	79
	159
	143
	131
	14
	526
	8
	23
	21
	26
	6
	84

	2005/2006
	689
	72
	191
	161
	156
	21
	601
	10
	19
	24
	31
	4
	88

	2006/2007
	661
	71
	187
	155
	148
	20
	581
	9
	17
	22
	31
	1
	80

	2007/2008
	650
	63
	158
	168
	160
	11
	560
	12
	22
	28
	27
	1
	90

	2008/2009
	598
	77
	144
	154
	134
	9
	520
	11
	20
	22
	24
	1
	78

	2009/2010
	592
	63
	148
	154
	147
	9
	521
	11
	18
	22
	20
	0
	71

	2010/2011
	595
	63
	146
	157
	153
	3
	522
	12
	12
	21
	23
	5
	73

	2011/2012
	526[footnoteRef:61] [61:  Andmed 18.04.2012.a seisuga ] 

	49
	111
	153
	141
	5
	459
	11
	18
	14
	22
	2
	67



[bookmark: _Toc327957972]3.3.14 Pedagoogide vastavus kvalifikatsiooninõuetele, täiendusõpe
Pedagoogide vastavus kvalifikatsiooninõuetele on olnud viimasel kahel aastal riikliku järelevalve üks prioriteetidest. Seisuga 10.01.2012 Narva koolides töötavast 517 pedagoogist vastas 487 pedagoogi (ehk 94,2%) kvalifikatsiooninõuetele[footnoteRef:62]. 5,6% pedagoogide üldarvust omandas kõrghariduse eesti keeles. Keeleoskuse nõuetele[footnoteRef:63] vastas ainult 257 pedagoogi (ehk 49,7% pedagoogide üldarvust). Siiski peab märkama, et õpetajate huvi eesti keele õppimise vastu on kõrge: 89,4% keeleoskuse nõuetele mittevastavatest pedagoogidest õpivad eesti keelt ja omavad keeleoskuse taseme tunnistust.  [62:  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu 2011.a teostatud projekti „Regionaalse haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise metoodika väljatöötamine Ida-Virumaa näitel“ aruande andmetel oli õppeaastal 2008/09 kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide protsent Narvas keskmiselt 95,11. Kõige suurem protsent oli 1.kooliastmes (96,11), 2.-4.kooliastmetes oli protsent 94 ringis (94,62; 94,95 ja 94,76).]  [63:  Vastavalt „Avalike teenistujate, töötajate ning füüsilisest isikust ettevõtjate eesti keele oskuse ja kasutamise nõuete“ §-le 11 nõutakse pedagoogidelt (va eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad) vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust.  ] 


Vähem kui 5 aastat koolis töötanud pedagoogide arv on 52 (ehk 10%) pedagoogide üldarvust. Mentorite arv on 77 (ehk 14% pedagoogide üldarvust). Õpetaja-mentorite arv võimaldab toetada oma kooli noori pedagoogi ja juhendada Narva Kolledži õpingute juures pedagoogilist praktikat läbivaid üliõpilasi.  

32% pedagooge ei ole 5 aastaga läbinud täiendusõpet 160 tunni ulatuses. Nende hulgas on noored pedagoogid, kes töötavad koolides 1 aastat (10%), samas ka pensioniikka jõudnud pedagoogid (10%). Ülejäänud pedagoogide hulka kuuluvad need inimesed, kelle jaoks on raske leida sobivat koolitust keele, ainevaldkonna eripära või isiklikel põhjustel.

[bookmark: _Toc327957973]3.3.15 Pedagoogide ametijärgud
Suurem osa (83%) Narva koolides töötavatest pedagoogidest omab pedagoogi ametijärku. 14% pedagoogidest omavad vanempedagoogi ametijärku. Narva koolides töötab 8 pedagoog-metoodikut. Kõige vähem on noorempedagooge (1%) ja ametijärguta õpetajaid (2%). Andmete analüüs on näidanud, et ametijärguta õpetajate protsent on olnud viimasel viiel aastal stabiilne, ei ole suurenenud ega vähenenud. Stabiilne on olnud ka vanempedagoogide arv Narva koolides. 

Pensioniikka jõuab keskmiselt 10 pedagoogi aastas. Kõige rohkem on pensioniikka jõudvate õpetajate seas vene keele ja kirjanduse õpetajaid, ka inglise ja eesti keele õpetajaid. Igal aastal lahkub oma töökohalt koolist 50-60 inimest (st 12% pedagoogide üldarvust), neist osa (32%) lahkub töökohalt oma soovil ning tõenäoliselt jätkab tööd pedagoogina linna teistes üldhariduskoolides. Voolavus on kõige suurem eesti ja inglise keele õpetajate seas. 
 
[bookmark: _Toc327957974]3.3.16 Koolide hooned ja õppekeskkond, turvalisuse tagamine
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad näevad ette, et kool kujundab esteetilise väljanägemisega otstarbekat, turvalist, tervisekaitse ja ohutusnõuetele vastavat füüsilist õppekeskkonda. Õppekeskkonna kujundamisel on olulisel kohal raamatukogu olemasolu ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii koolitundides kui tunniväliselt. Narva koolide hoonetes toimuvad pidevalt lähtuvalt vajadusest renoveerimistööd, kuid kahjuks finantseerimise puudulikkuse tõttu puudub linnas vajalike remont- ja renoveerimistööde kava, mis võimaldaks tööde teostamise plaanipärasust ja järjepidevust. Renoveerimist vajavad nii koolide siseruumid (eeskätt füüsika- ja keemialaborid, tööõpetuse ruumid, raamatukogud) kui ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               koolide staadionid. Sportliku ja tervisliku eluviisi populariseerimist nii koolitöötajate kui õpilaste seas takistab olulisel määral staadionide korrast ära olek, staadionidel piirdeaia puudumine. 

Prioriteetsed on tööd, mis on seotud tuleohutus- ja tervisekaitse ettekirjutuste täitmisega. Tuleohutusalastest ettekirjutustest on kõige mahukamad tuletõkkesektsioonide moodustamine ja turvavalgustuse paigaldamine, mis peavad olema lõpetatud 2014.a 1.juuliks. Tervisekaitsenõuetele vastavuse saavutamine on eeskätt vajalik standarditele vastava siseruumide valgustuse osas. 2011.aastal täiendati Narva linna arengukava punktiga, mis näeb ette munitsipaalharidusasutusi standarditele vastavate valgustitega varustamist. 

Tabel 48. Vajalikud remonttööd Narva koolides[footnoteRef:64] [64:  18.04.2012.a seisuga. Tabelis esitatud andmed Ida-Eesti Päästekeskuse Tuleohutusbüroo ja Terviseameti poolt tehtud ettekirjutuste põhjal. Remonttööde tegelikud vajadused on kordi suuremad. ] 

	Kool
	klassi-
ruumid
	soojus-
sõlm
	ventilat-
sioon
	valgus-
tid
	töö-
kojad
	korstnad
	aknad

	Kesklinna Gümnaasium
	х
	 
	х
	 
	 
	 
	 

	Eesti Gümnaasium
	х
	х
	х
	 
	х
	х
	 

	Kreenholmi Gümnaasium
	 x
	 x
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Kool
	х
	 x
	 x
	х
	х
	 x
	 

	Peetri Kool
	х
	 
	 
	х
	 
	 
	 

	Paju Kool
	х
	 
	 x
	х
	 x
	 x
	 

	Pähklimäe Gümnaasium
	 x
	 
	 x
	 x
	 x
	 
	х

	Soldino Gümnaasium
	 x
	 
	 
	х
	 
	 
	

	Humanitaargümnaasium
	х
	 
	 x
	х
	 x
	 
	 



Kool peab tagama õpilastele koolis viibimise ajal nende vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Kõik Narva koolid on välja töötanud ning esitanud 2011.aasta 1.septembriks Kultuurosakonnale kooskõlastamiseks õpilaste ja koolitöötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise meetmete rakendamise kord, mis on kooli kodukorra üks osi. Kõikides koolides on koostöös hoole- ja õppenõukoguga koostatud hädaolukorra lahendamise plaanid. Kõigis koolides toimub vähemalt kord õppeaastas õpilaste ja personali evakueerimisõppus. Vastavalt õppekavale õpetatakse üldturvalisust tagavaid käitumisnorme, liiklus- ja tuleohutuse aluseid. Kahes koolis (Kreenholmi gümnaasium, Peetri kool) õpetatakse huvilistele jalgrattaõpet. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks vajavad regulaarset jälgimist ja salvestamist võimaldavaid jälgimisseadmestikke. Takistamaks võõrastel pääsemist kooliterritooriumile vajavad koolid korralikke piirdeaedu.   
[bookmark: _Toc327957975]4. Narva munitsipaalharidussüsteemi SWOT-analüüs
Arengukava koostamise käigus 08.02.12 viidi läbi Narva munitsipaalharidussüsteemi SWOT-analüüs. Analüüsi koostamisse kaasati peale töörühma liikmete osalemise soovi avaldanud lasteaedade direktorid. Analüüsi koostamine toimus kahel etapil: eelkõige analüüsiti lasteaedade ja koolide hetkeseisu eraldi, seejärel tutvuti 20.02.12 töörühma koosolekul analüüside tulemustega, täiendati, korrigeeriti ning esitati tulemused kokkuvõtva tabelina. 

Tabel 49. Narva munitsipaalharidussüsteemi SWOT-analüüs
	TUGEVUSED
Õppetöö korraldus Narva haridusasutustes vastab haridusvaldkonna õigusaktides sätestatud nõuetele ja standarditele. Õppe- ja kasvatustegevus vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele. 

Igal haridusasutusel on välja kujunenud oma õppesuunad ja –kallakud. Haridusasutused hoolivad oma positiivsest mainest, hoiavad traditsioone. 

Koolides on välja kujunenud hariduslike erivajaduste õpilaste tugisüsteem, mis ennetab koolikohustuslike laste väljalangemist õppeprotsessist.

Lasteaias käinud laste koolivalmiduse tase on kõrge.

Igal lapsel on alus- ja põhihariduse emakeeles omandamise võimalus. On olemas kõik võimalused eestikeelse aineõppe jaoks põhikooliastmes. Gümnaasiumiastmes toimuv eestikeelne aineõpe vastab PGSis ja RÕKis sätestatule. Lasteaedades kasvab keelekümblusrühmade arv. Lasteaedades tõuseb eesti keele õpetamise kvaliteedi tase.

Haridusasutustes töötavad pedagoogid on avatud täiendusõppele. Enamus pedagooge vastavad kvalifikatsiooninõuetele. On kasvamas nende pedagoogide arv, kelle eesti keele oskuse tase vastab nõuetele. Noorte pedagoogide jaoks on välja kujunenud mentorite tugisüsteem.

Lasteaedade võrk on olnud stabiilne, viimase kümne aasta jooksul ei ole võrgus toimunud muutusi. 

Õppeprotsessis kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid.

Areneb projektitegevus, sh ka rahvusvahelistest projektidest osavõtt. Populaarsed on lõimumist toetavad ja õppeprotsessi mitmekesistavad projektid. On olemas projektitegevust toetav fond. Palju projekte on suunatud asutuse füüsilise õpikeskkonna parendamisele. 

Haridusasutustes analüüsitakse võimalikke riske, töötatakse turvalise õpikeskkonna kujundamise kallal. 

Lasteaiad tagavad lastele hea ja kvaliteetse toitlustamise. Igal lasteaial on oma köök. 

Edeneb haridusasutuste koostöö erinevate huvigruppidega. Haridusasutused peavad vanematega koostööd väga oluliseks, vanemaid kaasatakse haridusasutuse ellu.

Haridusasutustes toimib süsteemne sisehindamine, töötatakse arengukavade ja õppekavade kallal. 

Linnas on korraldatud ainemetoodiline tegevus.
	NÕRKUSED
Paljudel õpilastel on nõrk tervis, mis takistab soovitud õpitulemuste saavutamist. Lasteaedades pole piisavalt rühmi hariduslike erivajadustega laste jaoks. Vaatamata suurele vajadusele ei osuta lasteaiad psühholoogiteenust. 

Vaatamata sellele, et lasteaedades on vabu õppekohti, ei ole vanematel alati võimalik just soovitud lasteaias õppekoha saamine. Õhtuti töötavate rühmade tööajad ja -korraldus ei pruugi vastata lapsevanemate ootustele ja soovidele.

Õpilased ei pruugi seada õpinguid esikohale. Vanemate ootused kooli suhtes on tihtipeale liiga kõrged.

Pedagoogide keskmine vanus tõuseb. 

Lasteaedades on vähe vanempedagooge, ei ole pedagoog-metoodikuid. Vähe on neid pedagooge, kelle eesti keele oskuse tase vastab nõuetele. Õpetajaameti maine on langenud. Eesti pedagoogide palk on võrreldes teiste Euroopa riikidega äärmiselt madal. Asutustel ei ole piisavalt finantse abi- ja teenindava personali täiendusõppeks. 

Viimasel ajal on kasvanud dokumentidega töö maht, mis jätab õpetajatele vähem võimalusi tunni- ja klassiväliste tegevuste korraldamiseks.

Narva koolides ei ole võimalik saada füsioteraapia ja rehabilitatsiooni teenuseid.

Vähe lasteaedu on saanud sisehindamise nõuniku tagasiside. 

Suurem osa hooneist vajab renoveerimist.  Koolide füüsiline õpikeskkond ei vasta RÕKis sätestatud nõuetele. Paljude lasteaedade mänguväljakud vajavad renoveerimist, territooriumi asfaltkate vajab remonti. Ei ole vastavust tuleohutus- ja tervisekaitse nõuetele. Staadionid, ujulad vajavad renoveerimist. 

Lasteaedade võimalused info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate rakendamisel on piiratud. Puudub infotehnoloog, kes aitaks lasteaedadel IKT-vara hooldamisel ja teenindamisel.

	VÕIMALUSED
Koolivõrgu korrastamine arvestades Eestis valitsevaid tendentse, regiooni ja Narva munitsipaalharidussüsteemi eripärasid.

Eri koolide õppekoha maksumuse ühtlustamine arvestades eriharidusasutuste eripärasid.

Teistest kohalikest omavalitsustest õpilaste kaasamine.

Erinevate õppesuunitluste ja –kallakute (keelte, reaalainete jt süvaõpe) kujundamine ja arendamine alates põhikooliastmest; progümnaasiumiklasside moodustamine. 

Andekate laste toetamine, juhendamine aineolümpiaadidel osalemise ja kõrgemate tulemuste saavutamise eesmärgil. Õpilaste aineolümpiaadidel, -konkurssidel ja –võistlustel esinemise edukuse stabiilsuse tagamiseks andekate õpilaste tugiprogrammi väljatöötamine. 

Laste hariduslike erivajaduste varajane märkamine, HEV-laste individuaalse arengu varajane toetamine.

Lasteaia ja kooli koostöö lasteaiast kooli sujuva ülemineku tagamise eesmärgil. 

Koolides korraldatava  huvitegevuse finantseerimise suurendamine, sh tasuliste teenuste edendamise arvel.

Projektitegevuse kaasfinantseerimise fondi säilitamine. Täiendavate finantside saamine projektitegevuse abil.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate õppeprotsessis mitmekesine rakendamine.

Noorte pedagoogide kaasamine. Pedagoogide täiendusõppe tõhustamine,  kollektiivi sise- ja ühiskoolituste võimaluste kasutamine.
Erinevate haridusasutustega koostöö edendamine eesti keele õpetamise ja eestikeelse aineõppe parendamise eesmärgil. TÜ Narva kolledži potentsiaalile toetumine pedagoogide täiendusõppes, tänapäeva õppemeetodite õppeprotsessis rakendamisel jne.
Koolide ja lasteaedade liitumine „Tervist edendava asutuse“  võrguga.
	OHUD
Sündimus on madal. Paljud perekonnad lahkuvad Narvast välismaale tööle. Laste arvu vähenemise põhjusel on võimatu olemasoleva lasteaedade ja koolide võrgu säilitamine. Lasteaedades kasvab vabade õppekohtade arv. Pedagoogide seas suureneb töökoha kaotamise tõenäolisus. 

Haridusasutuste hoonete renoveerimiseks eraldatakse ebapiisavalt raha. 

Suureneb sotsiaalselt tõrjutud, vähekindlustatud perede arv. 

Suureneb hariduslike erivajadustega laste arv. 

Maailma majandusliku surutise tagajärjed avaldavad negatiivset mõju.

Õpetajaameti maine langeb. Eesti keele oskuse nõuetele vastavate pedagoogide arv kasvab väga aeglaselt. 

Koole hakatakse finantseerima lähtuvalt kooliastmetes õppivatest õpilaste arvust. 

Koolielu ja haridusvaldkonna reforme ja nende tagajärgi on raske ette arvata.




Narva munitsipaalharidussüsteemi SWOT-analüüsi kokkuvõte

Arendamist ja toetamist väärivad  tugevusteks tunnistatud munitsipaalharidussüsteemi iseloomustavad järgmised omadused, tunnused
· haridusasutuste võrk on stabiilne
· igal õppeasutusel on välja kujunenud oma õppesuunad ja –kallakud; koolid ja lasteaiad hoiavad traditsioone; keelekümblusrühmad ja –klassid
· koolides on välja kujunenud HEV-laste tugisüsteem
· on olemas alus- ja põhihariduse emakeeles omandamise võimalus; gümnaasiumiastme aineõpe vastab nõuetele; suureneb keelekümblusrühmade ja –klasside arv
· areneb projektitegevus, on olemas projektide omafinantseerimist toetav fond, on palju rahvusvahelisi projekte
· oma köök igas lasteaias tagab hea ja kvaliteetse toitlustamise

Narva munitsipaalüldhariduskoolide ja lasteaedade SWOT-analüüside kokkuvõtteks saab väita, et munitsipaalharidussüsteemi esmajärjekorras vajavad tähelepanu järgmised nõrkusteks tunnistatud jooned:
· õpilaste nõrk tervis; suurenev HEV-laste arv 
· vanemate vähene informeeritus, liiga kõrged vanematepoolsed ootused
· HEV-laste rühmade ebapiisav arv lasteaedades; puudub psühholoogi teenus
· õhtuti töötavate rühmade arv, tööajad ja –korraldus
· vanempedagoogide ja pedagoog-metoodikute vähene arv, pedagoogide eesti keele oskus ei vasta nõuetele; pedagoogide palk on madal; ei ole piisavalt raha abi- ja teenindava personali täiendusõppeks
· hooned vajavad renoveerimist; lasteaedade mänguväljakud, koolide staadionid, ujulad vajavad renoveerimist; haridusasutuste hooned ei vasta tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetele
· IKT-vahendid vajavad uuendamist, täiendavat varustamist; lasteaiad vajavad infotehnoloogi abi

Ülesannete ja võimalike tegevuste seas on SWOT-analüüsis mainitud 
· haridusasutuste liitumine tervist edendavate haridusasutuste võrguga 
· lasteaia pedagoogide palkade järkjärguline tõstmine
· noorte pedagoogide kaasamine
· erinevate õppeasutuste (eeskätt Narva kolledžiga) koostöö edendamine
· üldhariduskoolide huvitegevuse finantseerimise suurendamine ja tasuliste teenuste arendamine
· teistest kohalikest omavalitsustest laste kaasamine
· lasteaedades sisehindamise süstematiseerimine, nõuniku tagasiside saamine
· andekate õpilaste tugiprogrammi väljatöötamine
· Narva kolledži, teiste haridusasutustega koostöö edendamine, lasteaia ja kooli koostöö edendamine.
[bookmark: _Toc327957976]5. Eesti üldharidussüsteemi arendamise põhimõtted ja suunad, Eesti haridusstrateegia 2012-2020
Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava koostamise perioodil kehtisid Eesti üldhariduse valdkonnas „Eesti üldharidussüsteemi arengukava 2007 – 2013“, „Täiskasvanuhariduse arengukava aastateks 2009 – 2013“, „Eesti õpetajahariduse strateegia 2009-2013“, „Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009-2013“, „Keskkonnahariduse riiklik arengukava 2008-2013“ ning oli valmimas uus Eesti haridusstrateegia 2012-2020. 

Vastavalt üldharidussüsteemi arengukavas 2007 – 2013 esitatud visioonile luuakse üldharidussüsteemi vahendusel võimalused iga õppija arengu toetamiseks; isiklikus, töö- ja ühiskonnaelus tarvilike teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja valmisolekute kujunemiseks ning pannakse alus elukestvale õppele. Eesti üldharidussüsteemi arengukavas 2007-2013 on Eesti üldharidussüsteemi mõjutavateks teguriteks määratletud laste arvu vähenemine, kaasava hariduse põhimõtete järgimine, Eurolõiming ja tööjõu vaba liikumine, informatsiooni mahu suurenemine ja tehniliste vahendite kiire areng. Üldharidussüsteemi arendamise üldeesmärgiks on aastatel 2007 – 2013 olnud luua kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused ja tingimused võimete- ja huvide kohase ning kvaliteetse hariduse omandamiseks, mis võimaldab jätkata õpinguid ja elus väärikalt toime tulla. Tuginetud on strateegias Euroopa 2020 seatud eesmärkidele[footnoteRef:65] (alushariduses osalevate alla 4-aastaste laste osakaalu suurendamine; madala sooritustasemega õpilaste osakaalu vähenemine; haridussüsteemist väljalangejate osakaalu vähendamine; kõrghariduse ja keskharidusjärgse keskeriharidusega noorte osakaalu suurendamine; elukestvas õppes osalevate täiskasvanute osakaalu suurendamine. Üldeesmärgi realiseerimiseks on arendustegevus jaotatud üldharidussüsteemi arengukavas 3 valdkonda: 1) sujuvad üleminekud ühelt haridustasemelt teisele; 2) rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline haridus; 3) juurdepääs õppimisvõimalustele.  [65:  Eesmärgid pärinevad Lissaboni strateegiast 2000−2010. Perioodiks  2011−2020 eesmärke täpsustati strateegias Euroopa 2020 ja toodi sisse uusi (näiteks alusharidus) jms.] 


Eesti uue, aastateks 2012-2020 valmiva haridusstrateegia eesmärgiks on esitada teid Eesti hariduse kvaliteedi ning selle isiksusliku ja ühiskondliku tulemuslikkuse tõstmiseks. Eesti haridusstrateegia 2012-2020 projektis esitati haridusekspertide hinnangul Eesti hariduse viis suurimat väljakutset: 1) liikumine arengu- ja koostöökeskse õpikäsitluse suunas, 2) õpetaja positsiooni ja maine tõus, 3) õppes osalemise kasv, 4) hariduse tugevam seostamine teadmusühiskonna ja innovaatilise majandusega, 5) uue digikultuuri kujundamine Eesti hariduse ja kultuuriruumi osaks.  Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel[footnoteRef:66] toodud haridusstrateegia eelnõu kokkuvõtvale ülevaatele on kõige kiiremat lahendust vajavateks ülesanneteks Eesti hariduses haridusasutuste võrgu korrastamine, sealhulgas põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine; õpetajakoolituse kvaliteedi tõus koos õpetajatele väärika palga tagamisega; põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatu tegelik ellurakendamine; kõrg- ja kutsehariduses õiglast juurdepääsu kindlustava ning õppekvaliteeti toetava rahastamismudeli juurutamine; tööandjate tunduvalt laiem kaasamine õppekavaarendusse nii kutse- kui ka kõrghariduses. [66:  Andmed Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel www.hm.ee rubriigis „Õpetaja ametikoha ümberkujundamine“ seisuga 22.02.2012] 


2012.a jaanuaris avaldas Haridus- ja Teadusministeerium gümnaasiumivõrgu korrastamise kava[footnoteRef:67], mille eesmärgiks on luua efektiivne koolivõrk, mis kõigis piirkondades tagab õpilastele võrdselt õppe kõrge kvaliteedi ja valikuvõimalused, seega annab kõigile gümnaasiumilõpetajatele võrdse lävepaku tasuta kõrghariduse omandamiseks. Koolivõrgu korrastamise lähtealusteks on Haridus- ja Teadusministeerium välja toonud kodulähedase hea ja turvalise põhikooli; gümnaasiumide õppesuunad ja –valdkonnad, kvalifitseeritud õpetajaskonna, kaasaegse õpikeskkonna, õpilaste arvu kooli gümnaasiumiastmes. Prioriteetseks peetakse riigi ja kohalike omavalitsuste koostööd ning gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste võrgu kujundamise ühtseid põhimõtteid.  [67:  Gümnaasiumivõrgu korrastamise lähtealused Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel seisuga 23.02.12] 


[bookmark: _Toc327957977]6. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengumudel: visioon 2020, missioon, arendamise põhimõtted 

Narva munitsipaalharidussüsteemi visioon 2020

Narva munitsipaalharidussüsteemi visioon kõlab järgmiselt[footnoteRef:68]: [68:  Visioon on kantud käesolevasse arengukavasse Narva linna arengukavast 2008-2021.] 


linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete
lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja
kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.

Narva munitsipaalharidussüsteemi missiooniks on
konkurentsivõimelise ja tänapäeva nõuetele vastava 
üldhariduse saamise võimaluse tagamine.

Narva munitsipaalharidussüsteemi arendamise põhimõtted[footnoteRef:69]: [69:  Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukavast 2006-2009] 


Sidustatus – linna munitsipaalharidussüsteemi arendamine arvestab Eesti üldiseid arengusuundumusi ning vastab Eesti haridusvaldkonna arengudokumentides ja Narva arengudokumentides esitatud põhimõtetele.

Innovaatilisus – munitsipaalharidussüsteemi arendamine tähtsustab uute õppimis- ja õpetamistehnoloogiate, ideede ning lahenduste väljatöötamist, kasutuselevõttu ja levitamist haridusasutustes.

Koostöö – munitsipaalharidussüsteemi arendustegevus seob erinevad huvipooli, Narva üldhariduskoole ja teisi õppeasutusi, ettevõtteid, institutsioone jt ning on suunatud hariduse konkurentsivõime tõstmisele ja õpikeskkonna parendamisele.

Avatus – munitsipaalharidussüsteem võtab arvesse majanduse ja hariduse globaliseerumist, rahvusvaheliste koostöövõrkude laienemist.

Efektiivsus – tugisüsteemide toimimine, koolist väljalangevuse ennetamine.

Kättesaadavus – kõigile lastele alushariduse võimaldamine, kõigile õpilastele põhihariduse omandamise võimaldamine. Õppimisvõimalused hariduslike erivajadustega lastele ja majanduslikult raskemas olukorras olevatele lastele.

Mitmekesisus – valikainete ringi laiendamine; uute õppevormide ja –meetodite ellurakendamine; huvitegevuse võimaluste laiendamine.

[bookmark: _Toc327957978]7. Narva munitsipaalharidussüsteemi eesmärgid ja ülesanded 2012-2016

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava tegevuskava püstitab 4 eesmärki
Eesmärk 1: TÄNAPÄEVA NÕUETELE VASTAV JA KONKURENTSIVÕIMELINE HARIDUS
1.1 Kõigil õppijatel on võimalus saada haridust vastavalt oma vajadustele ja võimetele
1.2 Koolid ja lasteaiad juhinduvad õppetöö korralduses kaasava hariduse põhimõtetest
1.3 Gümnaasiumiastme lõpetajad sooritavad edukalt riigieksameid
1.4 Koolivõrk, lasteaedade võrk on stabiilne, samas on avatud vajalikele põhjendatud muudatustele
1.5 Koolid ja lasteaiad juhinduvad elukestva õppe põhimõtetest ning loovad lastele karjääriplaneerimise võimalusi
1.6 Keeleõpe on efektiivne, vastab õppijate vajadustele; rakendatakse LAK-õppe ja keelekümblusmetoodikaid
1.7 Koolide ja lasteaedade huvitegevus on arendav ja mitmekesine
1.8 Koolid ja lasteaiad arendavad tervist edendavat suunda, õpetavad tervislikku eluviisi põhimõtteid
1.9 Koolid ja lasteaiad pööravad suurt tähelepanu laste turvalisusele ja liiklusohutusele
1.10 Koolid ja lasteaiad on varustatud tänapäevaste IKT-vahenditega, tagatud on vajalik tehniline tugi
1.11 Koolide ja lasteaedade füüsiline õppekeskkond on turvaline ja vastab õppekavale

2. ELUKESTVAT ÕPET TOETAVAD, KOOSTÖÖLE AVATUD KVALIFITSEERITUD PEDAGOOGID
2.1 Pedagoogide täiendus- ja ümberõpe on korraldatud süsteemselt
2.2 Pedagoogide keele- ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust toetatakse
2.3 Pedagoogiameti maine on kõrge

3. MITMEKÜLGNE, ARENDAV HARIDUSALANE KOOSTÖÖ
3.1 Koostöö Narva haridusasutuste vahel on tulemuslik, arendav, mitmekülgne
3.2 Haridusalasse koostöösse on kaasatud erinevad huvigrupid
3.3 Edendatakse rahvusvahelist koostööd
3.4 Toimib koostöö Eesti kõrgkoolide, kutseõppeasutustega, haridusorganisatsioonide ja -institutsioonidega

Eesmärk 4: TURVALINE ÕPPEKESKKOND
4.1 Koolide ja lasteaedade õppekeskkond on turvaline ja tänapäeva nõuetele vastav
4.2 Koolid ja lasteaiad pööravad suurt tähelepanu asutusesisele turvalisusele


[bookmark: _Toc327957979]8. Arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise tulemuslikkuse hindamine: mõõdikud, andmed, andmeallikad
Arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamist analüüsitakse ja hinnatakse kord neljas aastas arengukava kehtivuse perioodi lõpus, järgneva perioodi arengukava koostamise eel. Arengukava tegevuskavas planeeritud tegevuste täitmise tulemuslikkuse sisehindamine toimub igal aastal õppeaasta lõpus EHISe, koolidelt ja lasteaedadelt kogutavate andmete alusel. Allpool tabelites 50, 51, 52, 53 on esitatud arengukavas iga püstitatud eesmärgi kohta selle saavutamise hindamise mõõdikud koos mõõdikute seisuga aastal 2011 ning arengukava kehtivuse perioodi lõpus (ehk aastal 2016) oodatava tulemusega (lahter ”Mõõdiku oodatav seis 2016”). Tabelites 50-53 on loetletud kõik mõõdiku 2016.aasta seisu analüüsimiseks ja hindamiseks vajalikud andmed ja nende saamise allikad. 
  
[bookmark: _Toc323047079]Tabel 50. Eesmärgi 1 TÄNAPÄEVA NÕUETELE VASTAV JA KONKURENTSIVÕIMELINE HARIDUS saavutamise hindamise mõõdikud ja andmed
	Eesmärk 
	Mõõdik 
	Mõõdiku seis 2011

	Mõõdiku 
oodatav seis 2016
	Andmed 
	Andmeallikas 

	1.1Kõigil õppijatel on võimalus saada haridust vastavalt oma vajadustele ja võimetele

	Gümnaasiumiastmes õpinguid jätkanute % põhikooli lõpetajate  üldarvust; kutseõppes õpinguid jätkanute % põhikooli lõpetajate üldarvust; Eesti ja välismaa kõrgkoolides õpinguid jätkanute % gümnaasiumi lõpetajate üldarvust
	Gümnaasiumiastmes jätkab õpinguid 51,4% põhikooli lõpetajate üldarvust;  kutseõppes jätkab 39,9%,
Eesti kõrgkoolides jätkab õpinguid 46,5 %, välismaa kõrgkoolides jätkab õpinguid 10% gümnaasiumi lõpetajate üldarvust (st 56,5% gümnaasiumilõpetajatest jätkab õpinguid kõrgkoolides). 
	Gümnaasiumis õpinguid jätkab 60% põhikooli lõpetajate üldarvust;  kutseõppes jätkab 40% põhikooli lõpetajate üldarvust; kõrgkoolides õpinguid jätkab 75% gümnaasiumi lõpetajate üldarvust.
	Gümnaasiumiastmes õpinguid jätkanud põhikooli lõpetajate  arv; kutseõppes õpinguid jätkanud põhikooli lõpetajate arv; Eesti ja välismaa kõrgkoolides õpinguid jätkanud gümnaasiumi lõpetajate arv.
	Iga õppeaasta lõpus munitsipaalüldhariduskoolidelt päritavad  andmed.













Kultuuriosakonna haridusteenistuse andmetel. Õppeaastaks koostatava ainemetoodilise tegevuse kava.

	1.1 
	Eesti ja rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, -võistlustel, -konkurssidel osalevad õpilased (% üldarvust).
	20%
	Eestis ja rahvusvahelistel olümpiaadidel osaleb 30% õpilaste üldarvust.
	Narva munitsipaalüldhariduskoolide Eesti ja rahvusvahelistest aineolümpiaadidest, -võistlustest jms osavõtu tulemused (võidukohad); õppeaastas aineolümpiaadidel osalenud õpilaste arv.
	

	1.2 
	Gümnaasiumi medaliga lõpetajad (% lõpetajate üldarvust).
	10%
	Gümnaasiumi medaliga lõpetajaid on 10% (jääb samaks)
	Gümnaasiumi medaliga lõpetajate arv aastas.
	

	1.3 
	Ainekomisjonid ja metoodilised ühingud.
	13 ainekomisjoni (sh loodusteadusainete komisjon, kuhu kuulub keemia, füüsika, geograafia) ja rakenduslike ainete komisjon (muusika, kunst, tööõpetus), 8 metoodilist ühingut
	15 ainekomisjoni, 8 metoodilist ühingut (iga ainevaldkond on kaetud ainekomisjoni/metoodilise ühingu tegevusega).
	Ainekomisjonide arv õppekavas ettenähtud ainevaldkondade kontekstis. Metoodiliste ühingute arv alushariduse valdkondade kontekstis.
	

	1.2Koolid ja lasteaiad juhinduvad õppetöö korralduses kaasava hariduse põhimõtetest

	Koolikohustust rikkuvad õpilased Narva üldhariduskoolide põhikooliastmes.
	20
	0
	Koolikohustuse rikkujate arv õppeaastas.




	EHISe andmed. Õppeaasta jooksul  munitsipaalüldhariduskoolidelt laekuvad teated.

	1.4 
	Erirühmad (tasandus-, sobitus-, arendusrühmad jt) lasteaedades .
	7
	Erirühmade arv vastab tegelikule vajadusele (vähemalt 13 rühma).
	Erirühmade (tasandus-, sobitus-, arendusrühmade jt) arv lasteaedades.
	EHISe andmed erirühmade ja HEV-õpilaste klasside kohta nõustamiskomisjonilt saadud andmete kontekstis

EHISe andmetel







	1.5 
	HEV-õpilaste klasside arv Narva üldhariduskoolide põhikooliastmes.
	12
	HEV-õpilaste klasside arv vastab tegelikule vajadusele.

	HEV-õpilaste klasside arv koolides

	

	1.6 
	Tugiteenuste saadavus üldhariduskoolides (psühholoog, logopeed, eripedadood, sotsiaalpedagoog). Tugiteenuste (logopeed, psühholoog) saadavus lasteaedades.
	Igas koolis osutatakse psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, logopeedi/eripedagoogi teenust. Kõigis koolides on olemas HEV-koordinaator. 
Lasteaedades osutatakse ainult logopeedi teenust.
	Igas koolis osutatakse psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, logopeedi/eripedagoogi teenust. Töötab HEV-koordinaator.
Lasteaedades osutatakse nii logopeedi kui psühholoogi teenust.
	Tugispetsialistide arv koolides, lasteaedades.

	

	1.3Gümnaasiumiastme lõpetajad sooritavad edukalt riigieksameid

	Narva gümnaasiumide lõpetajate riigieksamite tulemused. 
	Kõigi Narva koolide riigieksamite üldkeskmine on kõigis ainetes alla riigi üldkeskmise. 
	Narva gümnaasiumide lõpetajate riigieksamite tulemuste üldkeskmine on  Eesti üldkeskmise tasemel või ületab selle.
	Narva gümnaasiumide riigieksamite tulemuste üldkeskmine võrreldes Eesti üldkeskmisega.

	Riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse tabelid.

	1.4Koolivõrk, lasteaedade võrk on stabiilne, samas on avatud vajalikele põhjendatud muudatustele

	Laste arv lasteaedades, õpilaste arv koolides, klassikomplektide arv koolides. Õpiränne.
	10 munitsipaalkooli (munitsipaalkoolides on 5552 õpilast), 23 lasteaeda (lasteaedades on 3153 last). Sisseränne ületab väljarännet

Lasteaedades on 183 rühma, munitsipaalkoolides on 254 klassikomplekti.
	10 munitsipaalkooli, 23 lasteaeda.
Laste arv, õpilaste arv jääb samaks, ei lange. 
Sisseränne ületab väljarände.
Lasteaedades on ca 180-185 rühma, munitsipaalkoolides on ca 250-255 klassikomplekti
	Õpilaste arv Narva munitsipaalüldhariduskoolides, laste arv Narva lasteaedades. Rühmade arv lasteaedades, klassikomplektide arv Narva koolides.
Teistest KOVidest õpilaste arv Narva munitsipaalkoolides, laste arv lasteaedades. Narva laste, õpilaste arv teiste KOVide koolides, lasteaedades. Munitsipaalüldhariduskoolide arv, lasteaedade arv.

	EHISe andmetel 10.septembri ja 10.jaanuari seisuga.
EHISe tegevusnäitajad.

Kultuuriosakonna haridusteenistuse andmetel.

	1.5Koolid ja lasteaiad juhinduvad elukestva õppe põhimõtetest ning loovad lastele karjääriplaneerimise võimalusi

	Täiendusõppe saanud karjäärikoordinaatorid Narva üldhariduskoolides.
	1
	10
	Täiendusõppe läbinud karjäärikoordinaatorite arv.
	Iga õppeaasta lõpus munitsipaalüldhariduskoolidelt kogutavad andmed.

	1.6Keeleõpe on efektiivne, vastab õppijate vajadustele; rakendatakse LAK-õppe ja keelekümblusmetoodikaid

	Eesti keeles õpetatavate ainete % kohustuslikust mahust gümnaasiumiastmes. 
Eestikeelne aineõpe keelekümblusrühmades ja –klassides.
	Gümnaasiumiastmes eesti keeles  õpetatavate ainete maht vastab riiklikus õppekavas sätestatule.
Keelekümblusrühmad on avatud 4 lasteaias Keelekümblusklassid on avatud 
3 munitsipaalkoolis.
	Gümnaasiumiastmes õpetatakse 60% aineid eesti keeles.
Keelekümblusrühmad on avatud 8-10 lasteaias.
Keelekümblusklassid on avatud 5 koolis. 

	Eesti keeles õpetatavad ained gümnaasiumiastmes.
Keelekümblusklasside ja – rühmade arv koolides ja lasteaedades.

	Iga õppeaasta alguses ja lõpus lasteaedadelt ja munitsipaalüldhariduskoolidelt kogutavad andmed EHISe andmed. 


EHISe andmetel, Iga õppeaasta lõpus lasteaedadelt kogutavad andmed.
Kultuuriosakonna haridusteenistuse andmetel.


	1.7 
	
Eesti keele õpetamine lasteaedades.
	Kõigis lasteaedades õpetatakse eesti keelt lastele alates neljandast eluaaastast
(kokku ca 120-125 rühmas).
	Kõigis lasteaedades jätkuvalt õpetatakse eesti keelt lastele alates neljandast eluaastast (kokku ca 120-125 rühmas).
	
Eesti keelt õppivate rühmade arv.
	

	1.8 
	
Lasteaedades võõrkeelte õpetamine.

	Inglise keelt õpetatakse 3  lasteaias: Karikakar, Väikevend, Sädemeke.
	Võõrkeeli õpetatakse 6 lasteaias
	Võõrkeeli õppivate lasteaedade arv


	

	1.9 
	
LAK-õppe nädalast osa võtnud koolide ja lasteaedade arv aktiivsus.
	2010-2012.aa tulemustel on aktiivselt LAK-õppe nädalas osalenud 15 lasteaeda ja 2 munitsipaalüldhariduskooli.
	LAK-õppe nädalast võtab osa ürituste korraldajana 23 lasteaeda ja 10 üldhariduskooli.
	LAK-õppe nädalast osa võtnud koolide ja lasteaedade arv.
	

	1.7Koolide ja lasteaedade huvitegevus on arendav ja mitmekesine

	Huviringid koolides ja lasteaedades.
	2011.aastal oli Narva linnas 6 kooli, kus tegutses 1-5 huviringi, 2 kooli, kus oli 6-10 huviringi ja 1 kool, kus oli 11-15 huviringi. Kokku munitsipaalkoolides on 66 huviringi. 
Aktiivne huviringide tegevus on 5 lasteaias
	Huviringide arv on  igas koolis üle 10.
Igas lasteaias on vähemalt 1 huviring.
	Huviringide arv koolides, lasteaedades


	Iga õppeaasta lõpus munitsipaalüldhariduskoolidelt ja –lasteaedadelt kogutavad andmed.

	1.8Koolid ja lasteaiad arendavad tervist edendavat suunda, õpetavad tervislikku eluviisi põhimõtteid

	Tervise edendamine koolides ja lasteaedades.
	TEK-võrgustikus on 4 kooli, TEL-võrgustikus 1 lasteaed.

	Kõik koolid ja lasteaiad toetavad ja arendavad tervist edendavat suunda, on TEK/TEL-võrgustike liikmed.
	TEK/TEL-võrgustikega liitunud koolide ja lasteaedade arv.
	Iga õppeaasta lõpus munitsipaalüldhariduskoolidelt ja lasteaedadelt kogutavad andmed.

	1.9Koolid ja lasteaiad pööravad suurt tähelepanu laste turvalisusele ja liiklusohutusele
	Läbiviidud treeningud, infotunnid, tegevused.
	Igas koolis, igas lasteaias toimub vähemalt 1 kord aastas evakueerimistreening, info- ja klassijuhatajatunnid toimuvad kord õppeveerandis. 
Igal koolil on välja töötatud hädaolukorra lahendamise plaan, kodukorras on sätestatud vaimset ja füüsilist turvalisust  ohustavate olukordade ennetamise jms meetmete rakendamise kord.
2 kooli korraldavad jalgrattaõpet.
Lasteaedades toimub kord kolmes kuus vähemalt 1 temaatiline üritus. Kord aastas analüüsitakse riske, kavandatakse parendustegevusi. Ohutuskasvatus on õppekava kohustuslik osa.
	Igas koolis, igas lasteaias toimub vähemalt 1 kord aastas evakueerimistreening, info- ja klassijuhatajatunnid toimuvad kord õppeveerandis. 
Igal koolil on välja töötatud hädaolukorra lahendamise plaan, kodukorras on sätestatud vaimset ja füüsilist turvalisust  ohustavate olukordade ennetamise jms meetmete rakendamise kord.
9 kooli korraldavad jalgrattaõpet.
Lasteaedades toimub kord kolmes kuus vähemalt 1 temaatiline üritus. Kord aastas analüüsitakse riske, kavandatakse parendustegevusi. Ohutuskasvatus on õppekava kohustuslik osa.
	Koolides ja lasteaedades läbiviidud treeningute arv. Koolides: hädaolukorra lahendamise plaani, kodukorra, õppekava (liiklusohutus, üldturvalisuse kasvatus, jalgrattaõpe) olemasolu. Lasteaedades: riskianalüüsi, õppekava (liikluskasvatus, üldturvalisus) olemasolu. 
	Iga õppeaasta lõpus munitsipaalüldhariduskoolidelt ja –lasteaedadelt kogutavad andmed.

	1.10Koolid ja lasteaiad on varustatud tänapäevaste IKT-vahenditega, tagatud on vajalik tehniline tugi
	IKT-vahendite seisukord Narva koolides ja lasteaedades.
	Koolides on 691 arvutit, neist 675 on internetiühendusega. Paljud arvutid on vananenud. Koolides ei ole ühtegi haridustehnoloogi Lasteaedades on 2 SMART-tahvlit.
Lasteaedadel ei ole IT-spetsialisti.
	IKT-vahendite arv koolides vastab riikliku õppekava nõuetele (igas koolis on klassiruumides vähemalt 1 arvuti 5 õpilase kohta). Igas lasteaias kasutatakse vähemalt 1 projektorit ja 1 SMART-tahvlit.
Haridustehnoloogid töötavad 6 koolis. Lasteaedade IKT-parki teenindab IT-spetsialist.

	Korras ja nõuetele vastavate arvutite arv koolides. SMART-tahvlite ja projektorite arv lasteaedades. 
IT-spetsialisti olemasolu lasteaedades, haridustehnoloogide arv koolides.

	EHISe andmetel, iga õppeaasta lõpus munitsipaalüldhariduskoolidelt ja lasteaedadelt kogutavad andmed.

	1.11Koolide ja lasteaedade füüsilise õppekeskkond on turvaline ja vastab õppekavale
	Koolide ja lasteaedade õppekeskkonna seisukord.
	Renoveerimist vajavad reaal- ja loodusainete kabinetid, tööõpetuse ruumid, arvutiõpetuse kabinetid (täpsed andmed puuduvad).
	Kõikides  koolides on renoveeritud reaal- ja loodusainete kabinetid; on renoveeritud tööõpetuse ruumid; on renoveeritud arvutiõpetuse kabinetid.

	Koolide reaal- ja loodusainete renoveeritud kabinettide arv; tööõpetuse renoveeritud ruumide arv; arvutiõpetuse renoveeritud kabinettide arv.
	Linnavara- ja Majandusameti andmetel.



Tabel 51.  Eesmärgi 2 ELUKESTVAT ÕPET TOETAVAD, KOOSTÖÖLE AVATUD KVALIFITSEERITUD PEDAGOOGID mõõdikud ja andmed
 
	Eesmärk 
	Mõõdik 
	Mõõdiku seis 2011

	Mõõdiku 
oodatav seis 2016
	Andmed 
	Andmeallikas 

	2.1 Pedagoogide täiendus- ja ümberõpe on korraldatud süsteemselt

	Viie aastaga läbitud täiendusõppe tundide arv.
	32% koolides töötavatest pedagoogidest  ja 16% lasteaedades töötavatest pedagoogidest ei ole viimasel viiel aastal läbinud täiendusõpet 160 tunni ulatuses. 
	Kõik lasteaedades ja koolides töötavad pedagoogid osalevad täiendusõppes vähemalt 160 tunni ulatuses 5 aasta jooksul.
	5 aasta jooksul vähemalt 160 tunni ulatuses täiendusõppes osalenud pedagoogide arv. 
5 aasta jooksul vähem kui 160 tunni ulatuses täiendusõppes osalenud pedagoogide arv. 
	EHIS. Iga õppeaasta lõpus munitsipaalüldhariduskoolidelt ja lasteaedadelt kogutavad andmed.

	2.2 Pedagoogide keele- ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust toetatakse
	Pedagoogi, vanempedagoogi, pedagoog-metoodiku ametijärguga pedagoogid koolides ja lasteaedades.







Kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide % koolides ja lasteaedades töötavate pedagoogide üldarvust.

Keeleoskuse nõuetele vastavate pedagoogide % koolides ja lasteaedades töötavate pedagoogide üldarvust. 
	Lasteaedades töötavatest pedagoogidest on 87% pedagoogi ametijärguga, 4 vanempedagoogi, ei ole ühtegi pedagoog-metoodikut.
Koolides töötavatest pedagoogidest on 83% pedagoogi ametijärguga, 14% vanempedagoogi ametijärguga ja 8 pedagoog-metoodikut.



Kvalifikatsiooninõuetele vastab 86% lasteaedade ja 94,2% koolide pedagoogide üldarvust.





Keeleoskuse nõuetele vastab 27,6% lasteaedade ja 49,7% koolide pedagoogide üldarvust.

	Lasteaedades ja koolides töötavatest pedagoogidest on 70% pedagoogi ametijärguga, 25% vanempedagoogi ametijärguga  või pedagoog-metoodiku ametijärguga (5% noorempedagooge). Ametijärguta töötajaid pole.




100% koolides ja lasteaedades töötavatest pedagoogidest vastab kvalifikatsiooninõuetele.




Keeleoskuse nõuetele vastab 50% lasteaedades ja 75% koolides töötavatest pedagoogidest.

	Pedagoogide, vanempedagoogide, pedagoog-metoodikute  arv koolides ja lasteaedades.









Kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide arv koolides ja lasteaedades.




Keeleoskusenõuetele vastavate pedagoogide arv koolides ja lasteaedades.
	EHIS

	2.3 Pedagoogiameti maine on kõrge

	Noorempedagoogide % koolides ja lasteaedades töötavate pedagoogide üldarvust.


Õpetajaametikesksete konkursid, tunnustusüritused jms.
	Koolides on 1%, lasteaedades on 3,7% noorempedagooge.


Iga aasta oktoobris toimub Aasta Õpetaja konkurss, detsembris – konkursi ”Eestimaa õpib ja tänab” piirkondlik voor.
Tunnustatakse ”LAK-õppe tegija” asutust.
Tunnustatakse aineolümpiaadidel võitjate juhendajaid.


	Narva koolides ja lasteaedades töötab vähemalt 5% noorempedagooge.

”Aasta õpetaja” ja ”Eestimaa õpib ja tänab” traditsiooni hoitakse. 
Tunnustatakse ”LAK-õppe tegija” asutust, valitakse LAK-õppe õpetaja.
Tunnustatakse aineolümpiaadidel võitjate juhendajaid. Õpetajate häid kogemusi ja silmapaistvaid tulemusi  kajastatakse narvaharidus.edu.ee veebilehel.
	Noorempedagoogidearv koolides ja lasteaedades.

Narvas toimunud õpetajaametikesksete konkursside ja tunnustusürituste arv. 
	EHIS. 



Kultuuriosakonna haridusteenistuse tegevuskava õppeaastaks.



Tabel 52. Eesmärgi 3 MITMEKÜLGNE, ARENDAV HARIDUSALANE KOOSTÖÖ mõõdikud ja andmed
	Eesmärk 
	Mõõdik 
	Mõõdiku seis 2011

	Mõõdiku 
oodatav seis 2016
	Andmed 
	Andmeallikas 

	3.1 Koostöö Narva haridusasutuste vahel on tulemuslik, arendav, järjepidev
	Kooli ja lasteaia vahelised koostööprojektid (koostöös teostatud laste ja õpilasüritused).
	Rahaliselt toetatud projekte ei ole. Viimati toetas Kultuuriosakond 9 projekti 2009.aastal. 
	50
	Kooli ja lasteaia vahelist kootööd edendanud Kultuuriosakonna poolt toetatud miniprojektide arv õppeaastas.
	Kultuuriosakonna haridusteenistuse andmetel.

	
	Koolide, lasteaedade jt koostöö ümarlauad.
	2011.aastal ei toimunud. 2012.a aprillis toimus koolide ja lasteaedade ümarlaud koostööst keelekümbluse valdkonnas.
	Vähemalt 1 ümarlaud aastas.
	Koostöö-ümarlaudade arv aastas.
	Kultuuriosakonna haridusteenistuse andmetel

	3.2 Haridusalasesse koostöösse on kaasatud erinevad huvigrupid
	Erinevate huvigruppide kaasamist toetav koolide ja lasteaedade metoodilist tegevust kajastav veebilehekülg. 
	Toimuvad veebilehe avamise ettevalmistavad tööd.
	Iga ainekomisjon, metoodiline ühing esitab veebilehele vähemalt 2 uudist või muud materjali kalendrikuus, mis tähendab, et veebilehelt narvaharidus.edu.ee on võimalik saada värskemat informatsiooni ainemetoodilisest tegevusest, kõige aktuaalsemaid uudiseid. 
	Veebileheküljel avaldatud materjalide  arv.
	Veebilehekülje materjalide arhiiv.

	3.3 Edendatakse rahvusvahelist koostööd
	Koolide, lasteaedade osavõtt rahvusvahelistest (eeskätt Comeniuse, Euroscola jt) projektidest. 


	5 kooli osaleb aktiivselt rahvusvahelistes projektides vähemalt kord kahes aastas. 3 lasteaeda on saanud Euroopa Noored programmi abil vabatahtliku töötaja kolmeks aastaks. 
	Iga kool osaleb vähemalt ühes rahvusvahelises projektis kord kahes aastas. 6 lasteaeda võtavad osa rahvusvahelistest projektidest.
	Andmed koolide osavõtust rahvusvahelistest projektidest
	Iga õppeaasta lõpus munitsipaalüldhariduskoolidelt kogutavad andmed

	3.4 Toimib koostöö Eesti kõrgkoolide, kutseõppeasutustega haridusorganisatsioonide  ja -institutsioonidega
	Koolide partnerkoolid Eestis ja välismaa koolide seas.







Süsteemne ja pidev koostöö lepingu alusel.
	5 koolil on partnerkoole nii Eestis kui välismaal. 2 koolil on partnersuhteid ainult välismaa koolidega, 1 koolil on partnersuhteid ainult Eesti koolidega. 





2 Narva koolil on koostöö lepingu alusel TÜ ja TLÜga. Narva Linnavalitsusel on alates 1999.aastast toimiv koostööleping   TÜ Narva kolledžiga. 


	Igal Narva koolil on partnereid nii Eesti kui välismaa koolide seas. Partnerkoolidega koostöö on järjepidev, tulemuslik ja vajadustele vastav.




6 koolis toimub järjepidev süsteemne koostöö TÜ, TLÜ, TÜ Teaduskooliga lepingu alusel.

Jätkub plaanipärane ja mitmekülgne koostöö TÜ Narva kolledžiga

	Andmed Narva koolide partnerkoolidest Eestis.







Andmed lepingu alusel toimuvast koostööst TÜ, TLÜ-ga jms. 


TÜ Narva Kolledžiga koostöö kava õppeaastaks (üritused kajastuvad ainemetoodilises tegevuskavas, kuuplaanis)
	Iga õppeaasta lõpus munitsipaalüldhariduskoolidelt kogutavad andmed. Haridusteenistuse aastaplaan, ainemetoodilise tegevuse kava. 



Tabel 53. Eesmärgi 4 TURVALINE ÕPPEKESKKOND mõõdikud ja andmed
	Eesmärk 
	Mõõdik 
	Mõõdiku seis 2011

	Mõõdiku 
oodatav seis 2016
	Andmed 
	Andmeallikas 

	4.1 Koolide ja lasteaedade õppekeskkond on turvaline ja tänapäeva nõuetele vastav

	Koolide ja lasteaedade sissepääsuteede seisukord.
	Sissepääsuteede renoveerimist vajavad kõik koolid ja 22 lasteaeda.
	50% koolide ja lasteaedade sissepääsuteedest on renoveeritud (5 kooli ja 11 lasteaia sissepääsuteed on korras ja nõuetele vastavad)
	Renoveeritud sissepääsuteede arv.
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	Koolide ja lasteaedade mänguplatsid ja staadionid.
	Vajavad kõiik koolid ja 21 lasteaeda.
	ca 30% koolide ja lasteaedade mängu-, spordiplatsidest ja staadionidest on renoveeritud (3 kooli staadionid ja 7 lasteaia mänguplatsid on korras ja nõuetele vastavad).
	Renoveeritud mänguplatside ja staadionide arv.
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	Koolide ja lasteaedade piirdeaiad.
	Vajavad kõiik koolid ja 22 lasteaeda.
	50% koolide ja lasteaedade piirdeaedadest on renoveeritud (5 kooli ja 11 lasteaia piirdeaiad on korras ja nõuetele vastavad).
	Renoveeritud/paigaldatud piirdeaedade arv.
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	Lasteaedade ja koolide hoonete tuleohutusnõuetele vastavus (ATS, turvavalgustus, tuletõkkeuksed).
	ATSi, turvavalgustuse ja tuletõkkeuste paigaldamine toimub vastavalt ajakavale, tööd peavad  olema lõpetatud 2014.aasta 1.juuliks.
ATS on olemas kõigis koolides ja 18 lasteaias.

	Alates 2014.aasta 1.juulist vastavad  koolide ja lasteaedade hooned täiesti tuleohutusnõuetele.
	Tuleohutusnõuetele vastavate koolide ja lasteaede hoonete arv.
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	Valgustid koolide ja lasteaedade siseruumides.
	Täpsed andmed puuduvad
	50% koolide õpperuumidest ja lasteaedade õppe- ja mänguruumidest on varustatud tervisekaitse standarditele vastavate valgustitega
	Tervisekaitse standarditele vastavate valgustitega varustatud ruumide arv koolides, lasteaedades
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	Humanitaargümnaasiumi spordikompleksis teostatud renoveerimistööde maht (%).
	On olemas projekt.
	Spordikompleksi renoveerimistööd on lõpusirgel (on tehtud 90% planeeritud tööde mahust)
	Teostatud tööde %
	Linnavara- ja Majandusamet

	4.2 Koolid ja lasteaiad pööravad suurt tähelepanu asutusesisele turvalisusele
	Videovalve olemasolu koolide ja lasteaedade sissepääsu(de) juures, koridorides.
	Andmed puuduvad.
	Kõigis lasteaedades ja koolides on videovalve  tagatud vähemalt sissepääsu juures/kohal.
	Videovalve seadmete arv koolides, lasteaedades
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	Fonolukkudega  varustatud sissepääsud lasteaedades.
	Täpsed andmed puuduvad.
	Kõik lasteaiad on varustatud vajalike fonolukkudega.
	Paigaldatud fonolukkude arv vastab lasteaedade tegelikele vajadustele.
	Linnavara- ja Majandusamet

	
	Koolide ja lasteaedade renoveerimistööd
	Remonttööde kava koostatakse iga kalendriaasta lõpus. Kultuuriosakond registreerib kõik allasutustelt laekuvad taotlused remonttööde kohta registris.
Teostatavate remonttööde maht on kordi väiksem kui registris fikseeritud vajalike tööde maht.
	Aastas teostatakse vajalikke remonttöid vähemalt 75% vajalike remonttööde mahust.
	Renoveeritud objektide arv aastas.
	Linnavara- ja Majandusamet



[bookmark: _Toc327957980]9. Arengukava uuendamine
Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava viiakse ellu pikemaajaliste eesmärkide alusel koostatud neljaaastase tegevuskava põhjal. Tegevuskavas esitatakse lähiaastateks planeeritud täpsemad tegevused. Tegevuskavas määratletakse eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste prioriteetsus, elluviimise aeg, elluviimiseks vajalikud ressursid ning elluviimise eest vastutajad. Tegevuskava uuendatakse kord aastas. Tegevuskava uuendamisele eelneb selle analüüsimine. Tegevuskava elluviimise analüüsimist ja tegevuskava uuendamist teostab Kultuuriosakonna juhataja käskirjaga moodustatud töörühm. Täiendused ja parandused viiakse arengukavasse töörühma otsuse alusel. Tegevuskava uuendamisel juhindutakse Narva linna arengukavas esitatud eesmärkidest ja tegevustest. 
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	Tegevus
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	finantsallikas
	vastutaja

	1
TÄNAPÄEVA NÕUETELE VASTAV JA KONKURENTSI-VÕIMELINE HARIDUS

	1.1 Kõigil õppijatel on võimalus saada haridust vastavalt oma vajadustele ja võimetele

	1.1
	1
	Koolide ja lasteaedade eripärade toetamine, õppetöö suunitluste ja kallakute arendamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Koolid, lasteaiad

	1.1
	2
	Õppekavade arendamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Koolid, lasteaiad                                                                                  

	1.1
	3
	Lasteaedade metoodiliste ühingute tegevuse toetamine, arendamine
	2300
	3000
	3000
	3000
	5000
	Linnaeelarve
	Lasteaiad, Kultuuriosakonna haridusteenistus

	1.1
	4
	Koolide ainekomisjonide tegevuse toetamine, arendamine
	14 637
	14 637
	14 637
	14 637
	14 637
	Riigieelarve
	Koolid, Kultuuriosakonna haridusteenistus

	1.1
	5
	Andekate laste tsentraliseeritud juhendamine õppeaineti  
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	Riigieelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus koostöös linna ainekomisjonidega

	1.1
	6
	Parimate gümnaasiumilõpetajate tunnustamine
	12196
	12196
	12196
	12196
	12196
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	1.1
	7
	Aineolümpiaadidel, -konkurssidel, -võistlustel jms edukalt esinenud õpilaste tunnustamine
	500
	1000
	1000
	1000
	1000
	Riigieelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	1.1
	8
	Arendavate konkursside ja võistluste läbiviimine Narva sügispealinna, LAK-nädala jm raames
	500
	1000
	1000
	1000
	1000
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	1.1
	9
	Gümnasistidele õppesuundade valiku võimaldamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve
	Koolid

	1.1
	10
	Õpilaste uurimistööde konverentsi korraldamine 
	0
	250
	250
	400
	400
	Riigieelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, ainekomisjonid

	1.2 Koolid ja lasteaiad juhinduvad õppetöö korralduses kaasava hariduse põhimõtetest
	

	1.2
	1
	Lasteaia ja kooli koostöö koordineerimine lasteaiast kooli sujuva ülemineku tagamise eesmärgil (eeskätt keeleõppe arendamise, HEV-laste toetamise eesmärgil)
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	1.2
	2
	HEV-lastele rehabilitatsiooniteenuste osutamine Paju kooli baasil
	
	4490
	4490
	4490
	4490
	Linnaeelarve
	Paju kool

	1.2
	3
	Nägemispuuetega lastele klassi avamine Paju koolis
	
	21000
	4490
	4490
	
	Linnaeelarve
	Paju kool 

	1.2
	4
	Koolides tugispetsialistide teenuste arendamine
	252000
	252000
	252000
	252000
	252000
	Riigieelarve
	Koolid

	1.2
	5
	Koolide nõustamine LÕK, TÕK rakendamise vajadusel
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	1.2
	6
	HEV-laste (arendus-, sobitus-, tasandus-) rühmade avamine.
Tasandusrühma avamine lasteaedades Kuuseke ja  Väikevend, Pingviin.
	11400
	
	
	
	
	Linnaeelarve
	Lasteaiad

	1.2
	7
	Psühholoogiteenuse lasteaedades korraldamine
	
	183 200
	183 200
	183 200
	183 200
	Linnaeelarve
	Lasteaiad

	1.2
	8
	HEV-koordinaatorite koolitamine
	
	1000
	1000
	1000
	1000
	Riigieelarve
	Koolid 

	1.2
	9
	Lastevanemate nõustamine HEV-laste õppetöö korralduse küsimustes
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Koolid, lasteaiad, Kultuuriosakonna haridusteenistus

	1.2
	10
	HEV-õppenõustamisteenuste laiendamine (psühholoog-nõustaja, eripedagoog-nõustaja, psühhiaater) koostöös MTÜ-ga Lapsele Oma Kodu 
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	Projekt
	Kultuuriosakonna haridusteenistus koostöös MTÜ-ga Lapsele Oma Kodu 

	1.2
	11
	Koolide sotsiaalpedagoogide töö koordineerimine koostöös MTÜ-ga Lapsele Oma Kodu
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Koolid koostöös MTÜ-ga Lapsele Oma Kodu

	1.3 Gümnaasiumiastme lõpetajad sooritavad riigieksameid edukalt
	

	1.3
	1
	Riigieksamite tulemuste kompleksne analüüsimine (sh gümnaasiumiastmesse sisseastunud ja gümnaasiumiastme lõpetanud õpilaste arvu korrelatsioon)
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Koolid, Kultuuriosakonna haridusteenistus

	1.4 Koolivõrk, lasteaedade võrk  on stabiilne, samas on avatud vajalikele põhjendatud muudatustele
	

	1.4
	1
	Koolivõrgu korrastamine arvestades Eestis valitsevaid tendentse, regiooni ja Narva munitsipaalharidussüsteemi eripärasid
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid

	1.4
	2
	„põhikool koos gümnaasiumiastmega ehk 1. kuni 12.klassini ühes koolis“ üldhariduse mudeli säilitamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid

	1.4
	3
	Haridusasutuste õppetöö näitajate seire ja kompleksanalüüsi teostamine; koolide täitumuse analüüsimine lähtuvalt hoone õpperuumide pindala kasutuse optimaalsusest, õigusaktides seatud normide täitmise vaatenurgast 
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid

	1.4
	4
	Narva koolide õppekoha maksumuse ühtlustamine 
	
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve 
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid

	1.4
	5
	Sisehindamise süsteemi arendamine koolides ja lasteaedades; 
lasteaedade teavitamine nõuniku tagasiside saamise võimalustest
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad

	1.4
	6
	Teistest kohalikest omavalitsustest lastele Narva koolide ja lasteaedade õppeteenuste pakkumine
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad

	1.4
	7
	Ida-Virumaa teistest kohalikest omavalitsustest Narva koolides õppivatele lastele transporditeenuste võimaldamine
(sõidukulude katmine) 
	
	4800
	4800
	4800
	4800
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	1.4
	8
	Koolibussi teenuse säilitamine 
	40000
	40000
	40000
	40000
	40000
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja Majandusamet

	1.4
	9
	Lasteaedade tööaegade korraldamine arvestades vanemate soove ja ettepanekuid, õhtuti töötavate rühmade tegevuse korraldamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Lasteaiad

	1.5 Koolid ja lasteaiad juhinduvad elukestva õppe põhimõtetest ning loovad lastele karjääriplaneerimise võimalusi
	

	1.5
	1
	Haridusasutuste vahel karjääriplaneerimisele suunatud koostöö korraldamine ja toetamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid

	1.5
	2
	Narva koolidele karjääriplaneerimise nõustamise  tsentraliseeritud teenuse kujundamine (Õ-punkt) koostöös TÜ Narva kolledži, Töötukassa, Kutseõppekeskuse jm organisatsioonidega.
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid koostöös Ida-Viru Töötukassa Narva büroo, TÜ Narva kolledži ja Narva kutseõppekeskusega

	1.5
	3
	Koostöö Narva Noortekeskusega karjääriplaneerimise küsimustes, osalemine Orientiiri infomessil
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Koolid koostöös Narva Noortekeskusega

	1.5
	4
	Koolide karjäärikoordinaatorite koolitamine ja nende tegevuse toetamine
	
	4000
	600
	600
	600
	Riigieelarve
	Koolid

	1.5
	5
	Ettevõtlusõppe toetamine, õpilasfirmade toetamine 
	500
	500
	500
	500
	500
	Riigieelarve
	Koolid, ainekomisjonid

	1.6 Keeleõpe on efektiivne, vastab õppijate vajadustele; rakendatakse LAK-õppe ja keelekümblusmetoodikaid
	

	1.6
	1
	Keelekümbluse ümarlaua korraldamine lasteaedadele ja koolidele 
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad

	1.6
	2
	Traditsioonilise LAK-õppe nädala korraldamine Narvas, üritustest osavõtt
	200
	200
	400
	400
	400
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad

	1.6
	3
	„LAK-õppe tegija“ tunnustamine
	100
	100
	100
	100
	100
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	1.6
	4
	Lasteaedades keelekümblusrühmade avamine
	6600
	6600
	13200
	13200
	13200
	Linnaeelarve
	Lasteaiad

	1.6
	5
	Koolides keelekümblusklasside avamine
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	Riigieelarve
	Koolid

	1.6
	6
	Keelekümblusürituste korraldamise, keelekümbluse õppematerjalide finantseerimine
	0
	3000
	3000
	3000
	3000
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad

	1.6
	7
	Lasteaedades võõrkeelte õpe arendamine 
	
	1200
	1200
	2400
	2400
	Linnaeelarve
	Lasteaiad

	1.6
	8
	Eesti keeles õpetatavate ainete igaaastane seire; lasteaedades eesti keele tundide seire 
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad

	1.6
	9
	Pedagoogilis-psühholoogilise ja pedagoogide tööalase nõustamise populariseerimine
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve, nõustamiskeskuse eelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad koostöös Narva kolledži nõustamiskeskusega

	1.7 Koolide ja lasteaedade huvitegevus on arendav ja mitmekülgne
	

	1.7
	1
	Koolides ja lasteaedades korraldatava huvitegevuse finantseerimise suurendamine, sh. tasuliste teenuste edendamine
	79300
	79300
	79300
	79300
	79300
	Linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad

	1.7
	2
	Narva huvikoolidega koostöö arendamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad

	1.7
	3
	Suvekoolilaagrite tegevuse toetamine
	6391
	10000
	10000
	10000
	10000
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid

	1.8 Koolid ja lasteaiad arendavad tervist edendavat suunda, õpetavad tervislikku eluviisi põhimõtteid
	

	1.8
	1
	Spordiürituste (eeskätt traditsiooniliste spordipäevade koolides, tervisenädala jms) korraldamine koolides ja lasteaedades
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad

	1.8
	2
	Tervist edendava suuna arendamine koolides ja lasteaedades
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad

	1.9 Koolid ja lasteaiad pööravad suurt tähelepanu laste turvalisusele ja liiklusohutusele
	

	1.9
	1
	Kooli- ja lasteaiapersonali täiendusõppe, treeningute läbiviimine eesmärgiga harjutada hädaolukorras korrektset tegutsemist 
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad

	1.9
	2
	Politsei esindajate infotunnid koolidele ja lasteaedadele
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad koostöös Ida prefektuuri Narva politseijaoskonnaga

	1.9
	3
	Regulaarsed infotunnid turvalisuse ja liiklusohutuse teemal õpilastele 
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Koolid

	1.10 Koolid ja lasteaiad on varustatud tänapäevaste IKT-vahenditega, tagatud on vajalik tehniline tugi 
	

	1.10
	1
	Õpilaste kindlustamine IKT-vahenditega vastavalt õppekava nõuetele (1.-2. kooliastmes 1 arvuti viie õpilase kohta, 3.-4.kooliastmes 1 arvuti kahe õpilase kohta)
	
	20000
	20000
	20000
	20000
	Linnaeelarve, projektid
	Koolid

	1.10
	2
	Lasteaedade IKT-pargi haldamine
	
	
	10300
	10300
	10300
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakond

	1.10
	3
	Digitaalse asjaajamise arendamine EKISe baasil
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve
	Koolid, lasteaiad

	1.10
	4
	IKT-pargi pidev uuendamine vastavalt tänapäeva nõuetele ja vajadustele
	
	20000
	20000
	20000
	20000
	Linnaeelarve, projektid
	Koolid

	1.10
	5
	Tiigrihüppe projektidest osavõtt
	
	10000
	10000
	10000
	10000
	Linnaeelarve, projekt
	Koolid

	1.10
	6
	Koolides e-õppekeskkondade kasutamine, sh HEV-laste õpetamisel
	
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Koolid

	1.10
	7
	Haridustehnoloogide koolitamine 



	
	4000
	600
	600
	600
	Riigieelarve
	Koolid

	1.11 Koolide ja lasteaedade füüsilise õppekeskkond on turvaline ja vastab õppekavale
	

	1.11
	1
	Koolide materiaal-tehnilise baasi riiklike õppekavade nõuetega vastavusse viimine
	119 902
	120000
	120000
	120000
	120000
	Riigieelarve
	Koolid

	1.11
	2
	Energiat säästvatest programmidest osavõtt, energiasäästliku suuna arendamine koolides ja lasteaedades
	
	
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, projektid
	Koolid, lasteaiad

	1.11
	3
	Materiaal-tehnilise baasi parendamisele suunatud projektidest osavõtu toetamine, osavõtt projektidest
	
	
	10000
	10000
	10000
	Linnaeelarve, projektid
	Koolid, lasteaiad

	1.11
	4
	Koolide reaal- ja loodusainete kabinettide renoveerimine ja varustamine vastavalt riiklike õppekavade nõuetele 
	178953
	178953
	178953
	178953
	178953
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja majandusamet

	1.11
	5
	Koolide tööõpetuse ruumide renoveerimine ja varustamine vastavalt riikliku õppekava nõuetele
	178953
	178953
	178953
	178953
	178953
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja majandusamet

	1.11
	6
	Koolides uute IKT-kabinettide avamine
	
	47933
	
	
	
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja majandusamet

	2 ELUKESTVAT ÕPET TOETAVAD, KOOSTÖÖLE AVATUD KVALIFITSEERITUD PEDAGOOGID
	

	2.1 Pedagoogide täiendus- ja ümberõpe on korraldatud süsteemselt
	

	2.1
	1
	Koolide ja lasteaedade töötajate (abi- ja teenindava personali) täiendusõppe võimaluste suurendamine 
	6262
	9400
	9400
	9400
	9400
	Linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad

	2.1
	2
	Koostöö Narva kolledži nõustamiskeskusega: infotundide, -seminaride, täiendusõppe korraldamine aktuaalsetel teemadel
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve, projekt
	Koolid, lasteaiad koostöös Narva kolledži nõustamiskeskusega

	2.2 Pedagoogide keele-ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust toetatakse
	

	2.2
	1
	Integratsiooniprojektides osalemine keeleõppe toetamiseks
	0
	0
	0
	0
	0
	Projektid
	Koolid, lasteaiad

	2.2
	2
	Koostöö edendamine Eesti (eeskätt eesti õppekeelega) haridusasutustega 
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve
	Koolid

	2.2
	3
	Eesti keeles toimuvast ameti- ja ainealasest täiendusõppest osavõtt
	3100
	3100
	3100
	3100
	3100
	Riigieelarve, projektid
	Koolid, lasteaiad

	2.2
	4
	Kvalifikatsiooninõuetele täitmiseks vastava täiendus- ja/või tasemeõppe läbimine 
	6262
	6262
	6262
	6262
	6262
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad

	2.2
	5
	Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavuse seire
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	2.2
	6
	Pedagoogide informeerimine ja nõustamine kvalifikatsiooninõuetele vastavuse saavutamiseks ja ametijärgu omandamiseks või tõstmiseks vajalike nõuete osas
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	2.3 Õpetajaameti maine on kõrge

	

	2.3
	1
	Linnakonkursi „Aasta õpetaja” läbiviimine
	9587
	9587
	12000
	12000
	12000
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad, huvikoolid

	2.3
	2
	Üleriigilise konkursi „Eestimaa õpib ja tänab!” piirkondliku vooru läbiviimine
	0
	0
	1000
	1000
	1000
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad

	2.3
	3
	Personalivajaduse analüüsimine, vajaliku personali  kaasamise tegevuskava koostamine, noorte pedagoogide kaasamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	2.3
	4
	Mentorlussüsteemi arendamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Koolid, lasteaiad

	2.3
	5
	Pedagoogide palkade järk-järguline tõstmine  
	295 000
	300000
	300000
	300000
	300000
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakond

	2.3
	6
	Linna ainemetoodilise tegevuse, pedagoogide edusammude kajastamine narvaharidus.ee veebilehel
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, linna ainekomisjonid, metoodilised ühendused

	2.3
	7
	Vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijärgu saanud pedagoogide tunnustamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Koolid, lasteaiad

	2.3
	8
	Aineolümpiaadide võitjate juhendajate tunnustamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Koolid

	2.3
	9
	Pedagoogide järjepidev tunnustamine koolides ja lasteaedades 
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Koolid, lasteaiad

	3 MITMEKÜLGNE, ARENDAV HARIDUSALANE KOOSTÖÖ

	

	3.1 Koostöö Narva haridusasutuste vahel on tulemuslik, arendav, järjepidev
	

	3.1
	1
	Narva linna ainekomisjonide veebilehekülje haldamine
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	Riigieelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	3.1
	2
	Koolide HEV-koordinaatorite koostöö korraldamine ja toetamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve
	Koolid, Kultuuriosakonna haridusteenistus

	3.1
	3
	Lasteaedade ja koolide vaheliste ümarlaudade korraldamine seoses laste kooliks ettevalmistamisega. Lasteaedade ja koolide koostööprojektide ja –ürituste läbiviimine
	3196
	3196
	5000
	5000
	5000
	Linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad, Kultuuriosakonna haridusteenistus

	3.1.
	4
	Seminaride, ümarlaudade läbiviimine tervist edendavate keelekümblus-, LAK-asutuste koostöö korraldamise ja koordineerimise eesmärgil  
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad

	3.1.
	5
	Koostöö koordineerimine linna ainekomisjonide ja   ainemetoodiliste ühingute vahel
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus

	3.1.
	6
	Lasteaedade ja koolide vaheline koostöö hariduslike erivajadustega laste õppeprotsessi parendamise ja järjepidevuse tagamise eesmärgil (eeskätt Paju kooli ja 6.kooli koostöö lasteaedadega Kuuseke, Pingviin, Muinasjutt, Väikevend)
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad

	3.1
	7
	Lasteaedade ja koolide järjepidev koostöö andekate laste arendamise ja keelekümbluse sujuva ülemineku ja järjepidevuse tagamise eesmärgil. 
	0
	0
	0
	0
	
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad

	3.2 Haridusalasesse koostöösse on kaasatud erinevad huvigrupid
	

	3.2
	1
	Infotundide ja –seminaride, koolituste  korraldamine lasteaedade ja koolide hoolekogu liikmetele
	
	0
	1000
	1000
	1000
	Linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad, Kultuuriosakonna haridusteenistus

	3.2
	2
	Narva elanike hariduselu sündmustest  informeerimine 
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad, Kultuuriosakonna haridusteenistus

	3.2
	3
	Laste, õpetajate, lastevanemate rahuloluuuringute läbiviimine
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve, riigieelarve
	Koolid, lasteaiad, Kultuuriosakonna haridusteenistus

	3.2
	4
	Õpilasomavalitsuste, lapsevanemate, tööandjate, tugistruktuuride
esindajate ja teiste oluliste koostööpartnerite kaasamine hariduselu
juhtimisse
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad, Kultuuriosakonna haridusteenistus

	3.3 Edendatakse rahvusvahelist koostööd
	

	3.3
	1
	Koostöö arendamine Venemaa (eeskätt Sankt-Peterburi Kirovi rajooni ja Leningradi oblasti Kingisepa rajooni) haridusasutustega 
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid

	3.3
	2
	Rahvusvahelistes programmides osalemine (eeskätt välisriikides asuvate koolidega). Projektitegevuse kaasfinantseerimise fondi säilitamine (33 000 eurot).

	8065
	10000
	10000
	10000
	10000
	Linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid

	3.4 Toimib koostöö Eesti kõrgkoolide, kutseõppeasutustega haridusorganisatsioonide  ja -institutsioonidega 
	

	3.4
	1
	Koostöö kõrgkoolide ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga õpetajakoolituse raames.
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid

	3.4
	2
	Kutsealase eelkoolituse ja kutseõppe võimaluste mitmekesistamine koostöös Narva kutseõppekeskusega
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve 
	Koolid, lasteaiad koostöös Narva kutseõppekeskusega 

	3.4
	3
	Koostöö TÜ Teaduskooliga andekate õpilaste toetamiseks
	3200
	4000
	4000
	4000
	4000
	Riigieelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid

	3.4
	4
	Koostöö TÜ Narva kolledži nõustamiskeskusega eestikeelse aineõppe valdkonnas
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad koostöös TÜ Narva Kolledži nõustamiskeskusega

	3.4
	5
	Narva koolide ja lasteaedade eesti õppekeelega haridusasutustega koostöö toetamine
	0
	0
	0
	0
	0
	Riigieelarve, linnaeelarve
	Kultuuriosakonna haridusteenistus, koolid, lasteaiad

	3.4
	6
	Narva lasteaedade koostöö Ida-Virumaa lasteaedadega
	0
	500
	500
	500
	500
	Linnaeelarve, projektid
	Lasteaiad

	3.5 Toimib koolide ja lasteaedade huvidele ja vajaduste vastav, järjepidev koostöö Narva linna asutustega 
	

	3.5
	1
	Koolide ja lasteaedade koostöö Linnaarstiteenistuse ja Tervise arengu instituudiga. Terviseameti infotunnid koolide ja lasteaedade direktoritele 
	0
	0
	0
	0
	0
	Linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad koostöös Linnaarstiteenistusega

	4 TURVALINE ÕPPEKESKKOND
	

	4.1 Koolide ja lasteaedade õppekeskkond on turvaline ja tänapäeva nõuetele vastav
	

	4.1
	1
	Koolide ja lasteaedade territooriumide sissepääsuteede renoveerimine
	156400
	156400
	156400
	156400
	156400
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja majandusamet

	4.1
	2
	Koolide ja lasteaedade mängu-, spordiplatside ja staadionide renoveerimine
	127823.30
	127823.30
	127823.30
	127823.30
	48638.62
	Linnaeelarve (92,61%), projektid
	Linnavara- ja majandusamet

	4.1
	3
	Koolide ja lasteaedade piirdeaedade renoveerimine või ehitamine
	156400
	156400
	156400
	156400
	156400
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja majandusamet

	4.1
	4
	Lasteaedade ja koolide hoonete tuleohutusnõuetele vastavuse saavutamine (ATS, turvavalgustus, tuletõkkeuksed)
	255646.59
	255646.59
	255646.59
	349361.69
	
	Linnaeelarve (71,29%), projektid
	Linnavara- ja majandusamet

	4.1
	5
	Koolide ja lasteaedade tervisekaitsenõuetele vastavate valgustitega varustamine
	63911.65
	127823.30
	1724367.45
	
	
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja majandusamet

	4.1
	6
	Humanitaargümnaasiumi spordikompleksi renoveerimine 
	
	27865.48
	27865.48
	27865.48
	27865.48
	Linnaeelarve, (20%) projekt
	Linnavara- ja Majandusamet

	4.2  Koolid ja lasteaiad pööravad suurt tähelepanu asutusesisele turvalisusele
	

	4.2
	1
	Videovalve korraldamine sissepääsu(de) juures, koridorides
	
	33000
	33000
	33000
	33000
	Linnaeelarve
	Koolid, lasteaiad

	4.2
	2
	Fonolukkude paigaldamine lasteaedades
	
	25000
	25000
	25000
	25000
	Linnaeelarve
	Lasteaiad

	4.2
	3
	Koolide ja lasteaedade renoveerimistööd
	383660
	575204.84
	575204.84
	580589.58
	552049.89
	Linnaeelarve
	Linnavara- ja majandusamet
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